## MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO | [7 empty] | 9
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROCESSO EMERGENCIAL PARA DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MURO NO CMEI JOÃO MARGON VAZ
RUA 02, N° 81 - SETOR FLAMBOYANT
TABELA 161 GOINFRA - (ABRIL / 2022) CUSTOS DE OBRAS CIVIS - DESONERADA
TABELA SINAPI ABRIL/2022 - DESONERADA
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM |  | CÓDIGO |  | UNID. | MEMÓRIA DE CÁLCULO
GRUPO DE SERVIÇO: 164 - SERVIÇOS PRELIMINARES
1 | 20000 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | TOTAL
1.1 | GOINFRA | 20155 | DEMOLIÇÃO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRÉ-MOLDADA C/TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | m² | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M) | 173.94
|  |  | Demolição muro do fundo | m² | 44.6 | 3.9 | 173.94
1.2 | GOINFRA | 20190 | LIMPEZA MECANICA DE TERRENO | m² | COMPRIMENTO (M) | LARGURA (M) | 78.8
|  |  | Muro do fundo | m² | 39.4 | 2 | 78.8
1.3 | GOINFRA | 20129 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | m² | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M) | 4
|  |  | Parede ao lado direito do muro (2 paredes) | m² | 0.8 | 2.5 | 4
GRUPO DE SERVIÇO: 165 - TRANSPORTE
2 | 30000 |  | TRANSPORTE |  |  |  | TOTAL
2.1 | GOINFRA | 30105 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL - 30% EMPOLAMENTO | m³ | ÁREA (M²) | ESPESSURA (M) | 8.9365
|  |  | DEMOLIÇÃO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRÉ-MOLDADA C/TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | m³ | 173.94 | 0.03 | 6.7837
|  |  | LIMPEZA MECANICA DE TERRENO | m³ | 78.8 | 0.02 | 2.0488
|  |  | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | m³ | 4 | 0.02 | 0.104
GRUPO DE SERVIÇO: 166 - SERVIÇO EM TERRA
3 | 40000 |  | SERVIÇO EM TERRA |  |  |  | TOTAL
VIGA BALDRAME
3.1 | GOINFRA | 41002 | APILOAMENTO | m² | AREA (M²) |  | 15.6415
|  |  | VB 1 | m² | 13.79 |  | 13.79
|  |  | VB 2 | m² | 1.8515 |  | 1.8515
3.2 | GOINFRA | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | m³ | AREA (M²) | ALTURA (M) | 3.129
|  |  | VB 1 | m³ | 7.88 | 0.35 | 2.758
|  |  | VB 2 | m³ | 1.06 | 0.35 | 0.371
BLOCO
3.3 | GOINFRA | 41002 | APILOAMENTO | m² | COMPRIMENTO (M) | LARGURA (M) | 5.76
|  |  | B1=B2=B3=B4=B5=B6=B7=B8=B9=B10=B11=B12=B13=B14=B15=B16 | m² | 0.6 | 0.6 | 5.76
3.4 | GOINFRA | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | m³ | AREA (M²) | ALTURA (M) | 2.304
|  |  | B1=B2=B3=B4=B5=B6=B7=B8=B9=B10=B11=B12=B13=B14=B15=B16 | m³ | 0.36 | 0.4 | 2.304
TERRENO VIZINHO
3.5 | GOINFRA | 41004 | ESCAVACAO MECANICA | m³ | AREA (M²) | ALTURA (M) | 197
|  |  | Terreno vizinho | m³ | 78.8 | 2.5 | 197
3.6 | GOINFRA | 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | m³ | COMPRIMENTO (M) | LARGURA (M) | 197
|  |  | Terreno vizinho | m³ | 78.8 | 2.5 | 197
GRUPO DE SERVIÇO: 167 - FUNDAÇÕES E SONDAGENS
4 | 50000 |  | FUNDAÇÕES E SONDAGENS |  |  |  | TOTAL
DRENAGEM
4.1 | GOINFRA | 60470 | LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) - 2 vezes | m³ | AREA (M²) | ESPESSURA (M) | 27.58
|  |  | Drenagem do muro | m³ | 27.58 | 0.5 | 27.58
ESTACA
4.2 | GOINFRA | 50302 | ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO | m | COMPRIMENTO (M) |  | 48
|  |  | E1=E2=E3=E4=E5=E6=E7=E8=E9=E10=E11=E12=E13=E14=E15=E16 | m | 3 |  | 48
4.3 | GOINFRA | 52005 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | kg | COMPRIMENTO (M) | DENSIDADE (KG/M) | 181.44
|  |  | E1=E2=E3=E4=E5=E6=E7=E8=E9=E10=E11=E12=E13=E14=E15=E16 | kg | 288 | 0.63 | 181.44
4.4 | GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | kg | COMPRIMENTO (M) | DENSIDADE (KG/M) | 37.6064
|  |  | E1=E2=E3=E4=E5=E6=E7=E8=E9=E10=E11=E12=E13=E14=E15=E16 | kg | 235.04 | 0.16 | 37.6064
4.5 | GOINFRA | 51029 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA | m³ | ÁREA (M²) | PROFUNDIDADE (M) | 3.3912
|  |  | E1=E2=E3=E4=E5=E6=E7=E8=E9=E10=E11=E12=E13=E14=E15=E16 | m³ | 0.07065 | 3 | 3.3912
4.6 | GOINFRA | 51055 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) | m³ | ÁREA (M²) | PROFUNDIDADE (M) | 3.3912
|  |  | E1=E2=E3=E4=E5=E6=E7=E8=E9=E10=E11=E12=E13=E14=E15=E16 | m³ | 0.07065 | 3 | 3.3912
BLOCO
4.7 | GOINFRA | 51009 | FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) | m² | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M) | 15.36
|  |  | B1=B2=B3=B4=B5=B6=B7=B8=B9=B10=B11=B12=B13=B14=B15=B16 | m² | 2.4 | 0.4 | 15.36
4.8 | GOINFRA | 52005 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | kg | COMPRIMENTO (M) | DENSIDADE (KG/M) | 22.4
|  |  | B1=B2=B3=B4=B5=B6=B7=B8=B9=B10=B11=B12=B13=B14=B15=B16 | kg | 56 | 0.4 | 22.4
4.9 | GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | kg | COMPRIMENTO (M) | DENSIDADE (KG/M) | 38.528
|  |  | B1=B2=B3=B4=B5=B6=B7=B8=B9=B10=B11=B12=B13=B14=B15=B16 | kg | 240.8 | 0.16 | 38.528
4.10 | GOINFRA | 51029 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA | m³ | ÁREA (M²) | PROFUNDIDADE (M) | 2.304
|  |  | B1=B2=B3=B4=B5=B6=B7=B8=B9=B10=B11=B12=B13=B14=B15=B16 | m³ | 0.36 | 0.4 | 2.304
4.11 | GOINFRA | 51055 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) | m³ | ÁREA (M²) | PROFUNDIDADE (M) | 2.304
|  |  | B1=B2=B3=B4=B5=B6=B7=B8=B9=B10=B11=B12=B13=B14=B15=B16 | m³ | 0.36 | 0.4 | 2.304
GRUPO DE SERVIÇO: 168 - ESTRUTURA
5 | 60000 |  | ESTRUTURA |  |  |  | TOTAL
5.1 | GOINFRA | 61130 | MURO ARRIMO PADRÃO GOINFRA EM CANALETA SEM REVESTIMENTO-(COM ALTURA ATÉ 2 ,50M)-INCLUSO FUNDAÇÃO | m² | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M) | 98.12
|  |  | Muro do fundo | m² | 44.6 | 2.2 | 98.12
VIGA BALDRAME
5.2 | GOINFRA | 60209 | FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS | m² | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M) | 31.22
|  |  | VB1 | m² | 39.4 | 0.35 | 27.58
|  |  | VB2 | m² | 5.2 | 0.35 | 3.64
5.3 | GOINFRA | 60304 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | kg | COMPRIMENTO (M) | DENSIDADE (KG/M) | 35.552
|  |  | VB1 | kg | 78.68 | 0.4 | 31.472
|  |  | VB2 | kg | 10.2 | 0.4 | 4.08
5.4 | GOINFRA | 60314 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | kg | COMPRIMENTO (M) | DENSIDADE (KG/M) | 380.928
|  |  | VB1 | kg | 2092.8 | 0.16 | 334.848
|  |  | VB2 | kg | 288 | 0.16 | 46.08
5.5 | GOINFRA | 60518 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA | m³ | ÁREA (M²) | PROFUNDIDADE (M) | 3.9016
|  |  | VB1 | m³ | 9.85 | 0.35 | 3.4475
|  |  | VB2 | m³ | 1.2975 | 0.35 | 0.45413
5.6 | GOINFRA | 60801 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) | m³ | ÁREA (M²) | PROFUNDIDADE (M) | 3.9016
|  |  | VB1 | m³ | 9.85 | 0.35 | 3.4475
|  |  | VB2 | m³ | 1.2975 | 0.35 | 0.45413
PILARES
5.7 | GOINFRA | 60209 | FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS | m² | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M) | 99.072
|  |  | P1=P2=P3=P4=P5=P6=P7=P8=P9=P10=P11=P12=P13=P14=P15=P16 | m² | 25.6 | 3.87 | 99.072
5.8 | GOINFRA | 60305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | kg | COMPRIMENTO (M) | DENSIDADE (KG/M) | 312.0768
|  |  | P1=P2=P3=P4=P5=P6=P7=P8=P9=P10=P11=P12=P13=P14=P15=P16 | kg | 495.36 | 0.63 | 312.0768
5.9 | GOINFRA | 60314 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | kg | COMPRIMENTO (M) | DENSIDADE (KG/M) | 88.4736
|  |  | P1=P2=P3=P4=P5=P6=P7=P8=P9=P10=P11=P12=P13=P14=P15=P16 | kg | 552.96 | 0.16 | 88.4736
5.10 | GOINFRA | 60518 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA | m³ | ÁREA (M²) | PROFUNDIDADE (M) | 5.0816
|  |  | P1=P2=P3=P4=P5=P6=P7=P8=P9=P10=P11=P12=P13=P14=P15=P16 | m3 | 1.28 | 3.97 | 5.0816
5.11 | GOINFRA | 60801 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) | m³ | ÁREA (M²) | PROFUNDIDADE (M) | 5.0816
|  |  | P1=P2=P3=P4=P5=P6=P7=P8=P9=P10=P11=P12=P13=P14=P15=P16 | m³ | 1.28 | 3.97 | 5.0816
FERRAGEM DOS BLOCOS DE CONCRETO VERTICAL
5.12 | GOINFRA | 60304 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | kg | COMPRIMENTO (M) | DENSIDADE (KG/M) | 156
|  |  | Entre os blocos na vertical | kg | 390 | 0.4 | 156
FERRAGEM DOS BLOCOS DE CONCRETO HORIZONTAL
5.13 | GOINFRA | 60304 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | kg | COMPRIMENTO (M) | DENSIDADE (KG/M) | 199.2
|  |  | Armação das canaletas do trecho 2,5 m | kg | 360 | 0.4 | 144
|  |  | Armação das canaletas do trecho 3,2 m | kg | 76.8 | 0.4 | 30.72
|  |  | Armação das canaletas do trecho 5,10m | kg | 61.2 | 0.4 | 24.48
GRUPO DE SERVIÇO: 170 - INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
6 | 60000 |  | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  | TOTAL
6.1 | GOINFRA | 82365 | TUBO RÍGIDO CORRUGADO PARA DRENAGEM DIAMETRO 100 MM | m | COMPRIMENTO (M) |  | 42
|  |  | Drenagem do muro | m | 42 |  | 42
6.2 | GOINFRA | 82304 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM | m | COMPRIMENTO (M) |  | 7
|  |  | Barbacas | m | 7 |  | 7
6.3 | GOINFRA | COMP. 1 | #REF! | und | UNIDADE |  | 77
|  |  | Vide projeto | und | 77 |  | 77
6.4 | GOINFRA | 81938 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM | und | UNIDADE |  | 2
|  |  | Vide projeto | und | 2 |  | 2
6.5 | GOINFRA | 81829 | CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM | m² | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M) | 0.18
|  |  | Vide projeto | m² | 0.3 | 0.3 | 0.18
GRUPO DE SERVIÇO: 174 - IMPERMEABILIZAÇÃO
7 | 120000 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | TOTAL
7.1 | GOINFRA | 121101 | IMPERMEABILIZAÇÃO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA | m² | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M) | 173.36
|  |  | Muro do fundo | m² | 39.4 | 2.2 | 173.36
GRUPO DE SERVIÇO: 178 - COBERTURA
8 | 160000 |  | COBERTURA |  |  |  | TOTAL
8.1 | GOINFRA | 160602 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA | m | COMPRIMENTO (M) |  | 44.6
|  |  | Muro do fundo | m | 39.4 |  | 39.4
|  |  | Muro da lateral | m | 5.2 |  | 5.2
GRUPO DE SERVIÇO: 182 - REVESTIMENTO DE PAREDES
9 | 200000 |  | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  | TOTAL
9.1 | GOINFRA | 200101 | CHAPISCO COMUM | m² | COMPRIMENTO (M) | LARGURA (M) | 347.88
|  |  | Muro do fundo | m² | 39.4 | 3.9 | 307.32
|  |  | Parte do muro lateral | m² | 5.2 | 3.9 | 40.56
9.2 | GOINFRA | 200201 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | m² | COMPRIMENTO (M) | LARGURA (M) | 173.94
|  |  | Muro do fundo | m² | 39.4 | 3.9 | 153.66
|  |  | Parte do muro lateral |  | 5.2 | 3.9 | 20.28
9.3 | GOINFRA | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | m² | COMPRIMENTO (M) | LARGURA (M) | 347.88
|  |  | Muro do fundo | m² | 39.4 | 3.9 | 307.32
|  |  | Parte do muro lateral | m² | 5.2 | 3.9 | 40.56
GRUPO DE SERVIÇO: 187 - ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS
10 | 250000 |  | ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTA |  |  |  | TOTAL
10.1 | GOINFRA | 250101 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) | h | HORA |  | 126
|  |  | 2 horas por dia | h | 126 |  | 126
10.2 | GOINFRA | 250103 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) | h | HORA |  | 504
|  |  | 8 horas por dia | h | 504 |  | 504
10.3 | GOINFRA | 250111 | VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO) - OBRAS CIVIS | h | HORA |  | 900
|  |  | 10 horas por dia | h | 900 |  | 900
GRUPO DE SERVIÇO: 188 - PINTURA
11 | 260000 |  | PINTURA |  |  |  | TOTAL
11.1 | GOINFRA | 261304 | EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS | m² | COMPRIMENTO (M) | LARGURA (M) | 87.26
|  |  | Muro do fundo | m² | 39.4 | 1.7 | 66.98
|  |  | Muro lateral | m² | 5.2 | 3.9 | 20.28
11.2 | GOINFRA | 261001 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS | m² | COMPRIMENTO (M) | LARGURA (M) | 174.52
|  |  | Muro do fundo | m² | 39.4 | 1.7 | 133.96
|  |  | Muro lateral | m² | 5.2 | 3.9 | 40.56
GRUPO DE SERVIÇO: 189 - DIVERSOS
12 | 260000 |  | PINTURA |  |  |  | TOTAL
12.1 |  | COMP. 2 | #REF! | m² | COMPRIMENTO (M) | LARGURA (M) | 75.82
|  |  | Muro do fundo | m² | 39.4 | 1.7 | 66.98
|  |  | Muro lateral | m² | 5.2 | 1.7 | 8.84
Elaborado por:
________________________________
Rafaiane Gonçalves Purcino
CREA: 1017759553/D-GO

## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROCESSO EMERGENCIAL PARA DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MURO NO CMEI JOÃO MARGON VAZ
RUA 02, N° 81 - SETOR FLAMBOYANT
TABELA 161 GOINFRA - (ABRIL / 2022) CUSTOS DE OBRAS CIVIS - DESONERADA
TABELA SINAPI ABRIL/2022 - DESONERADA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
GRUPO DE SERVIÇO 164: SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 0
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | GOINFRA | 20155 | DEMOLIÇÃO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRÉ-MOLDADA C/TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | m² | 173.94
1.2 | GOINFRA | 20190 | LIMPEZA MECANICA DE TERRENO | m² | 78.8
1.3 | GOINFRA | 20129 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | m² | 4
GRUPO DE SERVIÇO 165: TRANSPORTES | [7 empty] | 0
2 | TRANSPORTES
2.1 | GOINFRA | 30105 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL - 30% EMPOLAMENTO | m³ | 8.9365
GRUPO DE SERVIÇO 166: SERVIÇO EM TERRA | [7 empty] | 0
3 | SERVIÇO EM TERRA
VIGA BALDRAME | [7 empty] | 0
3.1 | GOINFRA | 41002 | APILOAMENTO | m² | 15.6415
3.2 | GOINFRA | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | m³ | 3.129
BLOCO | [7 empty] | 0
3.3 | GOINFRA | 41002 | APILOAMENTO | m² | 5.76
3.4 | GOINFRA | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | m³ | 2.304
TERRENO VIZINHO | [7 empty] | 0
3.5 | GOINFRA | 41004 | ESCAVACAO MECANICA | m³ | 197
3.6 | GOINFRA | 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | m³ | 197
GRUPO DE SERVIÇO 167: FUNDAÇÕES E SONDAGENS | [7 empty] | 0
4 | FUNDAÇÕES E SONDAGENS
DRENAGEM | [7 empty] | 0
4.1 | GOINFRA | 60470 | LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) - 2 vezes | m³ | 27.58
ESTACA | [7 empty] | 0
4.2 | GOINFRA | 50302 | ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO | m | 48
4.3 | GOINFRA | 52005 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | kg | 181.44
4.4 | GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | kg | 37.6064
4.5 | GOINFRA | 51029 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA | m³ | 3.3912
4.6 | GOINFRA | 51055 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) | m³ | 3.3912
BLOCO | [7 empty] | 0
4.7 | GOINFRA | 51009 | FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) | m² | 15.36
4.8 | GOINFRA | 52005 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | kg | 22.4
4.9 | GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | kg | 38.528
4.10 | GOINFRA | 51029 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA | m³ | 2.304
4.11 | GOINFRA | 51055 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) | m³ | 2.304
GRUPO DE SERVIÇO 168: ESTRTURA | [7 empty] | 0
5 | ESTRUTURA
5.1 | GOINFRA | 61130 | MURO ARRIMO PADRÃO GOINFRA EM CANALETA SEM REVESTIMENTO-(COM ALTURA ATÉ 2 ,50M)-INCLUSO FUNDAÇÃO | m² | 98.12
VIGA BALDRAME | [7 empty] | 0
5.2 | GOINFRA | 60209 | FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS | m² | 31.22
5.3 | GOINFRA | 60304 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | kg | 35.552
5.4 | GOINFRA | 60314 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | kg | 380.928
5.5 | GOINFRA | 60518 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA | m³ | 3.9016
5.6 | GOINFRA | 60801 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) | m³ | 3.9016
PILARES | [7 empty] | 0
5.7 | GOINFRA | 60209 | FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS | m² | 99.072
5.8 | GOINFRA | 60305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | kg | 312.0768
5.9 | GOINFRA | 60314 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | kg | 88.4736
5.10 | GOINFRA | 60518 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA | m³ | 5.0816
5.11 | GOINFRA | 60801 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) | m³ | 5.0816
FERRAGEM DOS BLOCOS DE CONCRETO NA VERTICAL | [7 empty] | 0
5.12 | GOINFRA | 60304 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | kg | 156
FERRAGEM DOS BLOCOS DE CONCRETO NA HORIZONTAL | [7 empty] | 0
5.13 | GOINFRA | 60304 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | kg | 199.2
GRUPO DE SERVIÇO 170: INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | [7 empty] | 0
6 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA
6.1 | GOINFRA | 82365 | TUBO RÍGIDO CORRUGADO PARA DRENAGEM DIAMETRO 100 MM | m | 42
6.2 | GOINFRA | 82304 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM | m | 7
6.3 |  | COMP. 1 | #REF! | und | 77
6.4 | GOINFRA | 81938 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM | und | 2
6.5 | GOINFRA | 81829 | CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM | m² | 0.18
GRUPO DE SERVIÇO 174: IMPERMEABILIZAÇÃO | [7 empty] | 0
7 | IMPERMEABILIZAÇÃO
7.1 | GOINFRA | 121101 | IMPERMEABILIZAÇÃO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA | m² | 173.36
GRUPO DE SERVIÇO 178: COBERTURA | [7 empty] | 0
8 | COBERTURA
8.1 | GOINFRA | 160602 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA | m | 44.6
GRUPO DE SERVIÇO 182: REVESTIMENTO DE PAREDES | [7 empty] | 0
9 | REVESTIMENTO DE PAREDE
9.1 | GOINFRA | 200101 | CHAPISCO COMUM | m² | 347.88
9.2 | GOINFRA | 200201 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | m² | 173.94
9.3 | GOINFRA | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | m² | 347.88
GRUPO DE SERVIÇO 187: ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTA | [7 empty] | 0
10 | ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTA
10.1 | GOINFRA | 250101 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) | h | 126
10.2 | GOINFRA | 250103 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) | h | 504
10.3 | GOINFRA | 250111 | VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO) - OBRAS CIVIS | h | 900
GRUPO DE SERVIÇO 188: PINTURA | [7 empty] | 0
11 | PINTURA
11.1 | GOINFRA | 261304 | EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS | m² | 87.26
11.2 | GOINFRA | 261001 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS | m² | 174.52
GRUPO DE SERVIÇO 189: DIVERSOS | [7 empty] | #REF!
12 | DIVERSOS
12.1 |  | COMP. 2 | #REF! | m² | 75.82 | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAIS
[7 empty] | TOTAL : | #REF!
[7 empty] | BDI (23,88): | #REF!
[7 empty] | TOTAL COM BDI : | #REF!
|  |  | Elaborado por: | Aprovado por:
|  |  | ________________________________ | ________________________________
|  |  | Rafaiane Gonçalves Purcino | Leonardo Pereira Santa Cecília
|  |  | CREA: 1017759553/D-GO | Secretário Municipal de Educação

## CRONOGRAMA
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO | [5 empty] | 23.88
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONSTRUÇÃO NOVO MURO NO CMEI JOÃO MARGON VAZ
RUA 02, N° 81, SETOR FLAMBOYANT
TABELA 161 GOINFRA - (ABRIL / 2022) CUSTOS DE OBRAS CIVIS - DESONERADA
TABELA SINAPI ABRIL/2022 - DESONERADA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MESES
| GRUPO DE SERVIÇO | Valor da etapa | % da obra | 1 | 2 | 3 | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | #REF! | 100% |  |  | 100%
2 | TRANSPORTES | 0 | #REF! | 100% |  |  | 100%
3 | SERVIÇOS EM TERRA | 0 | #REF! | 100% |  |  | 100%
4 | FUNDAÇÕES E SONDAGENS | 0 | #REF! | 100% |  |  | 100%
5 | ESTRUTURA | 0 | #REF! | 80% | 20% |  | 100%
6 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA | 0 | #REF! |  | 50% | 50% | 100%
7 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0 | #REF! | 65% | 35% |  | 100%
8 | COBERTURA | 0 | #REF! |  |  | 100% | 100%
9 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 0 | #REF! |  | 60% | 40% | 100%
10 | ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTA | 0 | #REF! | 37.15% | 32.25% | 30.6% | 100%
11 | PINTURA | 0 | #REF! |  |  | 100% | 100%
12 | DIVERSOS | #REF! | #REF! | 40% | 60% |  | 100%
Total |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Total c/ BDI | Total c/ BDI | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
PORCENTAGEM |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL ACUMULADO |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
PORCENTAGEM CONCLUÍDA |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
Elaborado por:
________________________________
Rafaiane Gonçalves Purcino
CREA: 1017759553/D-GO

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COMPOSIÇÃO BDI
Administração Central (%) | Lucro (%) | Despesas financeiras (%) | Seguros + garantias (%) | Riscos (%) | ISS (%) | PIS (%) | COFINS (%) | CPRB (%) | Resultado (%)
3 | 6.16 | 0.28 | 0.12 | 0.97 | 2.4 | 0.65 | 3 | 4.5 | 23.88
* A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 2.622/2013 – TCUPlenário
__________________________________
Rafaiane Gonçalves Purcino
CREA: 1017759553/D-GO