## ORÇAMENTO
ORÇAMENTO
|  | SETOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
|  | OBJETO | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO CONQUISTA
|  | PROCESSO | 2022009671
|  | ENDEREÇO | ÁREA DE USO PÚBLICO APM-06, RUA C-17, ESQ. C/ RUA C-19 E RUA C-10, RESIDENCIAL CONQUISTA
|  | TABELAS | TABELA GOINFRA T161 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - JANEIRO/2022 - DESONERADA - DATA BASE: 01/01/2022
TABELA SINAPI PCI.818.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTITICO - FEVEREIRO/2022 - COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: 14/03/2022
TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - T163 - JAN/22 - COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: 01/01/2022
TABELA SIUB - COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: 01/07/2021
|  | DATA | 28 DE MARÇO DE 2022
|  | BDI | 23.88%
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
1 | GOINFRA | 20000 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | GOINFRA | 21301 | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | 3 | m2 | 195.5 | 2.02 | 592.56
1.3 | GOINFRA | 20202 | RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO | 2840.12 | m2 | 0 | 1.93 | 5481.4316
1.4 | GOINFRA | 20703 | LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM TESTEMUNHA | 2840.12 | m2 | 0.33 | 0.09 | 1192.8504
1.5 | GOINFRA | 21400 | CONSUMO DE ÁGUA | 78.5167 | m3 | 9.48 | 0 | 744.3385
1.6 | GOINFRA | 21401 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | 559.0448 | KWH | 1.03 | 0 | 575.8161
1.7 | SINAPI - I | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | 3 | MES | 756 |  | 2268
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 10855 | 13447.174 | 0 | 13447.174
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
2 | GOINFRA | 30000 | TRANSPORTES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.1 | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | 85.2036 | m3 | 32.83 | 6.94 | 3388.5472
2.2 | GOINFRA | 30104 | TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA | 28.4012 | m3 | 60 | 0 | 1704.072
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 5092.62 | 6308.7377 | 0 | 6308.7377
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
3 | GOINFRA | 40000 | SERVICO EM TERRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3.1 | GOINFRA | 40905 | APILOAMENTO MECÂNICO | 511.58 | m2 | 0.14 | 0.24 | 194.4004
3.2 | GOINFRA | 41005 | CARGA MECANIZADA | 130 | m3 | 1.09 | 0 | 141.7
3.3 | GOINFRA | 41140 | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA | 2840.12 | m2 | 0 | 1.96 | 5566.6352
3.4 | SINAPI - I | 6081 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | 130 | m3 | 52.19 |  | 6784.7
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 12687.44 | 15717.2007 | 0 | 15717.2007
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
4 | GOINFRA | 50000 | FUNDACOES E SONDAGENS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4.1 | GOINFRA | 50901 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | 1.5 | m3 | 0 | 31.32 | 46.98
4.2 | GOINFRA | 50902 | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) | 3 | m2 | 0 | 3.86 | 11.58
4.3 | GOINFRA | 51030 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | 1.5 | m3 | 350.7 | 57.19 | 611.835
4.4 | GOINFRA | 51055 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) | 1.5 | m3 | 0 | 34.73 | 52.095
4.5 | GOINFRA | 52004 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | 63.1368 | Kg | 9.11 | 2.05 | 704.6067
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 1427.1 | 1767.8915 | 0 | 1767.8915
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
5 | GOINFRA | 70000 | INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5.1 | GOINFRA | 70509 | CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 10MM2 | 25.96 | m | 6.3 | 1.79 | 210.0164
5.2 | GOINFRA | 70582 | CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 4 MM2 | 202.9 | m | 4.24 | 1.54 | 1172.762
5.3 | GOINFRA | 70583 | CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 6 MM2 | 195.38 | m | 6.28 | 1.67 | 1553.271
5.4 | GOINFRA | 70634 | CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM | 0.24 | m2 | 69.14 | 13.01 | 19.716
5.5 | GOINFRA | 70709 | CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25CM FUNDO BRITA SEM TAMPA | 6 | Un | 24.17 | 26.33 | 303
5.6 | GOINFRA | 71196 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM | 116.6 | m | 2.29 | 5.12 | 864.006
5.7 | GOINFRA | 71381 | HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR | 1 | Un | 67.87 | 10.25 | 78.12
5.8 | GOINFRA | 71826 | PADRÃO TRIFASICO 25 MM H=7 METROS | 1 | Un | 2017.85 | 58.98 | 2076.83
5.9 | GOINFRA | 71991 | POSTE SIMPLES CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60MM NA EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, Hútil= 7 M - ENGASTADO EM CONCRETO COM FCK = 13,5 MPA | 6 | Un | 1577.67 | 15.21 | 9557.28
5.10 | GOINFRA | 72320 | RELE FOTO ELETRICO COM BASE | 6 | Un | 37.99 | 25.61 | 381.6
5.11 | SINAPI | 101657 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 24 | Un | 569.79 |  | 13674.96
5.12 | GOINFRA | 72369 | SUPORTE PARA 4 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6 | Un | 158.76 | 6.4 | 990.96
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 30882.52 | 38257.2658 | 0 | 38257.2658
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
6 | GOINFRA | 80000 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6.1 | GOINFRA | 80811 | TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" | 2 | Un | 44.06 | 5.12 | 98.36
6.2 | GOINFRA | 81003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm | 53.13 | m | 4.71 | 3.08 | 413.8827
6.3 | GOINFRA | 81321 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | 6 | Un | 0.91 | 4.61 | 33.12
6.4 | GOINFRA | 81369 | JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4" | 2 | Un | 9.23 | 2.92 | 24.3
6.5 | GOINFRA | 81402 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | 1 | Un | 1.55 | 4.86 | 6.41
6.6 | GOINFRA | 81462 | UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | 8 | Un | 11.16 | 2.31 | 107.76
6.7 | GOINFRA | 81811 | HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5 A 3 M3 | 1 | Un | 93.44 | 12.81 | 106.25
6.8 | GOINFRA | 81815 | KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA | 1 | Un | 180.11 | 90.93 | 271.04
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 1061.12 | 1314.5155 | 0 | 1314.5155
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7 | GOINFRA | 140000 | ESTRUTURA DE MADEIRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7.1 | GOINFRA - I | 2133 | VIGOTA DE MADEIRA 6x12 | 84 | m | 26.47 |  | 2223.48
7.2 | GOINFRA - I | 2132 | VIGOTA DE MADEIRA 6x16 | 24 | m | 35.06 |  | 841.44
7.3 | SINAPI - I | 35275 | PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 36 | M | 110.67 |  | 3984.12
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 7049.04 | 8732.3508 | 0 | 8732.3508
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
8 | GOINFRA | 220000 | REVESTIMENTO DE PISO | [5 empty] | 0 | 0 | 0
8.1 | GOINFRA | 220100 | PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 ( INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) | 513.48 | m2 | 41.19 | 28.35 | 35707.3992
8.2 | GOINFRA | 220102 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | 511.58 | m2 | 18.22 | 9.21 | 14032.6394
8.3 | GOINFRA | 221126 | PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO | 1.2 | m2 | 79.82 | 17.95 | 117.324
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 49857.36 | 61763.2976 | 0 | 61763.2976
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
9 | GOINFRA | 230000 | FERRAGENS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
9.1 | GOINFRA - I | 3812 | ARRUELA LISA D=5/16" | 56 | un | 0.1 |  | 5.6
9.2 | GOINFRA - I | 3815 | PORCA SEXTAVADA D = 5/16" | 28 | un | 0.1 |  | 2.8
9.3 | SINAPI - I | 4302 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | 28 | un | 2.6 |  | 72.8
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 81.2 | 100.5906 | 0 | 100.5906
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
10 | GOINFRA | 250000 | ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
10.1 | GOINFRA | 250102 | MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | 300 | H | 0 | 33.68 | 10104
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 10104 | 12516.8352 | 0 | 12516.8352 | 0.058766
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
11 | GOINFRA | 260000 | PINTURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
11.1 | GOINFRA | 260901 | PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS | 59.52 | m2 | 7.59 | 4.68 | 730.3104
11.2 | GOINFRA | 261703 | PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) | 1025.06 | m2 | 3.99 | 6.32 | 10568.3686
11.3 | GOINFRA | 260204 | CAIAÇAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) | 92.3475 | m2 | 0.89 | 2.34 | 298.2824
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 11596.96 | 14366.314 | 0 | 14366.314
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
12 | GOINFRA | 270000 | DIVERSOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
12.1 | GOINFRA | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | 169.6558 | m2 | 1.05 | 1.45 | 424.1396
12.2 | GOINFRA | 270210 | PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2 | 1803.67 | m2 | 7.83 | 4.82 | 22816.4255
12.3 | GOINFRA | 270810 | PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM | 1 | un | 720.9 | 3.99 | 724.89
12.4 | GOINFRA | 270811 | OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO - PADRÃO GOINFRA | 1 | un | 255.59 | 314.18 | 569.77
12.5 | GOINFRA | 71303 | BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO GOINFRA | 15 | m | 180.2 | 78.23 | 3876.45
12.6 | SIURB | 38528 | IPOMEIA - H=1,00/1,50 M - (IPOMOEA LEARII) TREPADEIRA | 6 | un | 30.2 |  | 181.2
12.7 | SIURB | 38531 | TUMBERGIA - H=0,50/0,70 M - (THUNBERGIA GRANDIFLORA) TREPADEIRA | 6 | un | 16.15 |  | 96.9
12.8 | SINAPI | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | 10 | un | 98.35 |  | 983.5
12.9 | SINAPI | 98509 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | 33 | un | 33.45 |  | 1103.85
12.10 | GOINFRA - RO | 44455 | MEIO FIO COM SARJETA - MFU02 | 10 | m | 46.43 |  | 464.3
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 31241.43 | 38591.0086 | 0 |  | 159623.1875 | 197741.2047 | 198205.5047
CUSTO TOTAL | [7 empty] | 171935.79
BDI (23,88 %) | [7 empty] | 40947.3918 | 212883.1818
VALOR TOTAL COM BDI | [7 empty] | 212883.1818
_________________________________________ _________________________________________
LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA IGOR CESAR NASCIMENTO MARQUES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS ENGENHAEIRO CIVIL
CREA 7455/D-GO CREA 1019848030/D-GO

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
MEMORIAL DE CÁLCULO
SETOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
OBJETO | CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO
PROCESSO | 2022009671
ENDEREÇO | ÁREA DE USO PÚBLICO APM-06, RUA C-17, ESQ. C/ RUA C-19 E RUA C-10, RESIDENCIAL CONQUISTA
TABELAS | TABELA GOINFRA T161 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - JANEIRO/2022 - DESONERADA - DATA BASE: 01/01/2022
TABELA SINAPI PCI.818.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTITICO - FEVEREIRO/2022 - COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: 14/03/2022
TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - T163 - JAN/22 - COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: 01/01/2022
TABELA SIUB - COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: 01/07/2021
DATA | 28 DE MARÇO DE 2022
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
1.1 | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | m2 | Área
A | Altura | m | 1.5
B | Comprimento | m | 2
Total = (A x B) |  |  | 3
1.3 | RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO | m2 | Área
| Área total de intervenção | m2 | 2840.12
Total |  |  | 2840.12
1.4 | LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM TESTEMUNHA | m2 | Área
| Área de intervenção | m2 | 2840.12
Total |  |  | 2840.12
1.5 | CONSUMO DE ÁGUA | m3 | Consumo
A | Área de intervenção | m2 | 2840.12
B | Área de virtual | m2 | 169.6558
C | Cosumo | m³/m² | 0.4628
Total (B*C) |  |  | 78.5167
1.6 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | KWH | Consumo
A | Área de intervenção | m2 | 2840.12
B | Área de virtual | m2 | 169.6558
C | Cosumo | Kwh/m² | 3.2952
Total (B*C) |  |  | 559.0448
1.7 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MES | Duração da obra
| Duração da obra | MÊS | 3
Total |  |  | 3
2 | TRANSPORTES
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
2.1 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | m3 | Volume
| Limpeza do terreno | m3 | 85.2036
Total |  |  | 85.2036
2.2 | TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA | m3 | Volume
A | Área de intervenção | m3 | 2840.12
B | Porcentagem | % | 0.01
Total (A*B) |  |  | 28.4012
3 | SERVIÇOS EM TERRA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
3.1 | APILOAMENTO MECÂNICO | m2 | Área
| Calçadas internas | m2 | 511.58
Total |  |  | 511.58
3.2 | CARGA MECANIZADA | m3 | Volume
| Volume de aterro para nivelamento de terreno | m3 | 100
| Empolamento | % | 30
Total |  |  | 130
3.3 | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA | m2 | Área
| Área da praça | m2 | 2840.12
Total |  |  | 2840.12
3.4 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | m3 | Volume
| Volume de aterro para nivelamento de terreno | m3 | 100
| Empolamento | % | 30
Total |  |  | 130
4 | FUNDAÇÕES E SONDAGENS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
4.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | m3 | Volume
Pergolado
| Quantidade de pergolados | und. | 2
| Quantidade de blocos | und. | 6
| Volume do bloco | m3 | 0.125
Total |  |  | 1.5
4.2 | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) | m2
Pergolado
| Quantidade de pergolados | und. | 2
| Quantidade de blocos | und. | 6
| Área do bloco | m2 | 0.25
Total |  |  | 3
4.3 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | m3 | Volume
Pergolado
| Quantidade de pergolados | und. | 2
| Quantidade de blocos | und. | 6
| Volume do bloco | m3 | 0.125
Total |  |  | 1.5
4.4 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) | m3 | Volume
Pergolado
| Quantidade de pergolados | und. | 2
| Quantidade de blocos | und. | 6
| Volume do bloco | m3 | 0.125
Total |  |  | 1.5
4.5 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | Kg | Peso
A | Pergolado
| Quantidade de pergolados | und. | 2
| Quantidade de blocos | und. | 6
| Comprimento por bloco | m | 13.32
Subtotal |  |  | 159.84
B | Massa linear (Kg/m) | (Kg/m) | 0.395
Total = (A x B) |  |  | 63.1368
6 | INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
5.1 | CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 10MM2 | m | 25.96
5.2 | CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 4 MM2 | m | 202.9
5.3 | CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 6 MM2 | m | 195.38
5.4 | CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM | m2 | 0.24
5.5 | CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25CM FUNDO BRITA SEM TAMPA | Un | 6
5.6 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM | m | 116.6
5.7 | HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR | Un | 1
5.8 | PADRÃO TRIFASICO 25 MM H=7 METROS | Un | 1
5.9 | POSTE SIMPLES CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60MM NA EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, Hútil= 7 M - ENGASTADO EM CONCRETO COM FCK = 13,5 MPA | Un | 6
5.10 | RELE FOTO ELETRICO COM BASE | Un | 6
5.11 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | Un | 24
5.12 | SUPORTE PARA 4 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Un | 6
7 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
6.1 | TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" | Un | 2
6.2 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm | m | 53.13
6.3 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Un | 6
6.4 | JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4" | Un | 2
6.5 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | Un | 1
6.6 | UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | Un | 8
6.7 | HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5 A 3 M3 | Un | 1
6.8 | KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA | Un | 1
11 | ESTRUTURAS DE MADEIRA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
7.1 | VIGOTA DE MADEIRA 6x12 | m | Comprimento
Pergolado
| Quantidade de pergolados | und. | 2
| Comprimento de vigota | m | 3
| Quantidade por pergolados | und. | 14
Total |  |  | 84
7.2 | VIGOTA DE MADEIRA 6x16 | m | Comprimento
Pergolado
| Quantidade de pergolados | und. | 2
| Comprimento de vigota | m | 6
| Quantidade por pergolados | und. | 2
Total |  |  | 24
7.3 | PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | Comprimento
Pergolado
| Quantidade de pergolados | und. | 2
| Quantide de pilares por pergolado | und. | 6
| Comprimento do pilar | m | 3
Total |  |  | 36
8 | REVESTIMENTO DE PISO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
8.1 | PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 ( INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) | m2 | Área total
| Calçadas externas | m2 | 513.48
Total |  |  | 513.48
8.2 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | m2 | Área total
| Calçadas internas | m2 | 511.58
Total |  |  | 511.58
8.3 | PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO | m2 | Área
| Quantidade de rampas de acesso | und. | 3
| Área de piso tátil por rampa de acesso | m2 | 0.4
Total |  |  | 1.2
9 | FERRAGENS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
9.1 | ARRUELA LISA D=5/16" | un | Quantidade
| Pergolado |  | 56
Total |  |  | 56
9.2 | PORCA SEXTAVADA D = 5/16" | un | Quantidade
| Pergolado |  | 28
Total |  |  | 28
9.3 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | un | Quantidade
| Pergolado |  | 28
Total |  |  | 28
10 | ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
10.1 | MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | H | Horas trabalhadas
| Horas por dia | H/dia | 5
| Dias trabalhados | dia | 60
Total |  |  | 300
11 | PINTURA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
11.1 | PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS | m2 | Área
A | Pergolado - vigora 6x12
| Quantidade de pergolados | und. | 2
| Comprimento de vigota por pergolado | m | 42
| Seção das vigotas | m | 0.36
Subtotal |  |  | 30.24
B | Pergolado - vigora 6x16
| Quantidade de pergolados | und. | 2
| Comprimento de vigota por pergolado | m | 12
| Seção das vigotas | m | 0.44
Subtotal |  |  | 10.56
C | Pergolado
| Quantidade de pergolados | und. | 2
| Quantide de pilares por pergolado | und. | 6
| Comprimento do pilar | m | 2.6
| Seção dos pilares | m | 0.6
Subtotal |  |  | 18.72
Total = (A + B + C) |  |  | 59.52
11.2 | PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) | m2 | Área
| Calçadas internas - amarelo ocre (RGB 224/170/15) | m2 | 131.12
| Calçadas internas - marrom (RGB 170/117/63) | m2 | 133.08
| Calçadas internas - ral (RGB 224/217/198) | m2 | 247.38
| Calçadas externas - ral (RGB 224/217/198) | m2 | 513.48
Total |  |  | 1025.06
11.3 | CAIAÇAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) | m2 | Área
A | Meio fio
| Comprimento total | m | 129.39
| Seção (10 x 15 cm) | m | 0.25
Subtotal |  |  | 32.3475
B | Postes do alambrado
| Quantidade total | und. | 50
| Seção (10 x 10 cm) | m | 0.4
| Altura | m | 3
Subtotal |  |  | 60
Total = (A + B) |  |  | 92.3475
12 | DIVERSOS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
12.1 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m2 | Área virtual
| Área virtual | m2 | 169.6558
Total |  |  | 169.6558
12.2 | PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2 | m2 | Área
| Grama esmeralda | m2 | 1803.67
Total |  |  | 1803.67
12.3 | PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM | un | Quantidade
| Placa de inauguração | und. | 1
Total |  |  | 1
12.4 | OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO - PADRÃO GOINFRA | m | Quantidade
| Placa de inauguração | und. | 1
Total |  |  | 1
12.5 | BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO GOINFRA | m | Quantidade
A | Quantidade de bancos padrão GOINFRA | und. | 10
B | Comprimento dos bancos | m | 1.5
Total = (A x B) |  |  | 15
12.6 | IPOMEIA - H=1,00/1,50 M - (IPOMOEA LEARII) TREPADEIRA | un | Quantidade
| Pergolados | und. | 6
Total |  |  | 6
12.7 | TUMBERGIA - H=0,50/0,70 M - (THUNBERGIA GRANDIFLORA) TREPADEIRA | un | Quantidade
| Pergolados | und. | 6
Total |  |  | 6
12.8 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | un | Quantidade
| Ipês | und. | 10
Total |  |  | 10
12.9 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | un | Quantidade
| Espalhado | und. | 33
Total |  |  | 33
12.10 | MEIO FIO COM SARJETA - MFU02 | m | Quantidade
| Meio fio da calçada externa (somente local para reparo) | m | 10
Total |  |  | 10
RESPONSABILIDADE TÉCNICA
_________________________________________ _________________________________________
LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA IGOR CESAR NASCIMENTO MARQUES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS ENGENHEIRO CIVIL
CREA 7455/D-GO CREA 1019848030/D-GO

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
|  | SETOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
|  | OBJETO | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO CONQUISTA
|  | PROCESSO | 2022009671
|  | ENDEREÇO | ÁREA DE USO PÚBLICO APM-06, RUA C-17, ESQ. C/ RUA C-19 E RUA C-10, RESIDENCIAL CONQUISTA
|  | TABELAS | TABELA GOINFRA T161 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - JANEIRO/2022 - DESONERADA - DATA BASE: 01/01/2022
TABELA SINAPI PCI.818.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTITICO - FEVEREIRO/2022 - COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: 14/03/2022
TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - T163 - JAN/22 - COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: 01/01/2022
TABELA SIUB - COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: 01/07/2021
|  | DATA | 28 DE MARÇO DE 2022
ITEM | SERVIÇOS |  | DURAÇÃO
|  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 10855 | 75% | 15% | 10% | 100% | #REF!
|  | 13447.174 | 10085.3805 | 2017.0761 | 1344.7174
2 | TRANSPORTES | 5092.62 | 75% | 15% | 10% | 100% | #REF!
|  | 6308.7377 | 4731.5532 | 946.3106 | 630.8738
3 | SERVICO EM TERRA | 12687.44 | 77% | 23% |  | 100% | #REF!
|  | 15717.2007 | 12102.2445 | 3614.9562 | 0
4 | FUNDACOES E SONDAGENS | 1427.1 | 80% | 20% |  | 100% | #REF!
|  | 1767.8915 | 1414.3132 | 353.5783 | 0
5 | INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO | 30882.52 |  | 30% | 70% | 100% | #REF!
|  | 38257.2658 | 0 | 11477.1797 | 26780.086
6 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 1061.12 | 40% | 50% | 10% | 100% | #REF!
|  | 1314.5155 | 525.8062 | 657.2577 | 131.4515
7 | ESTRUTURA DE MADEIRA | 7049.04 |  |  | 100% | 100% | #REF!
|  | 8732.3508 | 0 | 0 | 8732.3508
8 | REVESTIMENTO DE PISO | 49857.36 | 20% | 60% | 20% | 100% | #REF!
|  | 61763.2976 | 12352.6595 | 37057.9785 | 12352.6595
9 | FERRAGENS | 81.2 |  |  | 100% | 100% | #REF!
|  | 100.5906 | 0 | 0 | 100.5906
10 | ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS | 10104 | 25% | 35% | 40% | 100% | #REF!
|  | 12516.8352 | 3129.2088 | 4380.8923 | 5006.7341
11 | PINTURA | 11596.96 |  |  | 100% | 100% | #REF!
|  | 14366.314 | 0 | 0 | 14366.314
12 | DIVERSOS | 31241.43 |  | 25% | 75% | 100% | #REF!
|  | 38591.0086 | 0 | 9647.7522 | 28943.2565
PERCENTUAL GLOBAL MENSAL |  |  | 20.83% | 32.95% | 46.22%
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO |  |  | 20.83% | 53.78% | 100%
VALOR MENSAL |  |  | 44341.1659 | 70152.9817 | 98389.0342
VALOR ACUMULADO |  |  | 44341.1659 | 114494.1476 | 212883.1818
_________________________________________ _________________________________________
LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA IGOR CESAR NASCIMENTO MARQUES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS ENGENHEIRO CIVIL
CREA 7455/D-GO CREA 1019848030/D-GO

## BDI (23,88%)
COMPOSIÇÃO BDI (BENEFÍCIOS E DISPESAS INDIRETAS)
|  | SETOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
|  | OBJETO | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO CONQUISTA
|  | PROCESSO | 2022009671
|  | ENDEREÇO | ÁREA DE USO PÚBLICO APM-06, RUA C-17, ESQ. C/ RUA C-19 E RUA C-10, RESIDENCIAL CONQUISTA
|  | TABELAS | TABELA GOINFRA T161 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - JANEIRO/2022 - DESONERADA - DATA BASE: 01/01/2022
TABELA SINAPI PCI.818.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTITICO - FEVEREIRO/2022 - COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: 14/03/2022
TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - T163 - JAN/22 - COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: 01/01/2022
TABELA SIUB - COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: 01/07/2021
|  | DATA | 28 DE MARÇO DE 2022
Administração Central (%) | Lucro (%) | Despesas financeiras (%) | Seguros + garantias (%) | Riscos (%) | ISS (%) | PIS (%) | COFINS (%) | CPRB (%) | Resultado (%)
3 | 6.16 | 0.28 | 0.12 | 0.97 | 2.4 | 0.65 | 3 | 4.5 | 23.88
* A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 2.622/2013 – TCUPlenário
_________________________________________ _________________________________________
LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA IGOR CESAR NASCIMENTO MARQUES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS ENGENHEIRO CIVIL
CREA 7455/D-GO CREA 1019848030/D-GO