## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
ORÇAMENTO SINTÉTICO
|  | SETOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
|  | OBJETO | PRAÇA IRCA VICTÓRIA DA FONSECA
|  | PROCESSO | 2021024996
|  | ENDEREÇO | RUAL ALVINA C. NEVES, ESQUINA COM RUA SEIS
|  | TABELAS | TABELA 148 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - JULHO/2021 - DESONERADA; PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO (06-21); SINAPI - PREÇO DE INSUMOS (06-21); SIURB -Comp Custos Unit INFRA COM Des Jan 2021, SETOP- planilha com desoneração.
|  | DATA | 17 de agosto de 2021
|  | BDI | 0.2388
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
1 | GOINFRA | 20000 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | GOINFRA | 20109 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA | 1113.54 | m2 |  |  | 0
1.2 | GOINFRA | 20143 | DEMOLIÇÃO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROV.C/TR.ATE CB. E CARGA | 721.01 | m |  |  | 0
1.3 | GOINFRA | 20202 | RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO | 2137.14 | m2 |  |  | 0
1.4 | GOINFRA | 20600 | TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E FERRAGENS - PADRÃO GOINFRA | 387.046 | m2 |  |  | 0
1.5 | GOINFRA | 20703 | LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM TESTEMUNHA | 3322.78 | m2 |  |  | 0
1.6 | GOINFRA | 21301 | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | 3 | m2 |  |  | 0
1.7 | GOINFRA | 21400 | CONSUMO DE ÁGUA | 60.6408 | m3 |  |  | 0
1.8 | Sinapi - I | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | 6 | MÊS |  |  | 0
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
2 | GOINFRA | 30000 | TRANSPORTES
2.1 | GOINFRA | 30106 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO SEM CARGA | 77.9202 | m3 |  |  | 0
2.2 | GOINFRA | 30104 | TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA | 166.139 | m3 |  |  | 0
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
3 | GOINFRA | 40000 | SERVIÇO EM TERRA
3.1 | GOINFRA | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | 63.465 | m3 |  |  | 0
3.2 | GOINFRA | 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | 3.396 | m3 |  |  | 0
3.3 | GOINFRA | 40905 | APILOAMENTO MECÂNICO | 2368.55 | m2 |  |  | 0
3.4 | GOINFRA - I | 2502 | AREIA FINA | 28.761 | m3 |  |  | 0
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
4 | GOINFRA | 50000 | FUNDAÇÕES E SONDAGENS
4.1 | GOINFRA | 50901 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | 7.381 | m3 |  |  | 0
4.2 | GOINFRA | 50902 | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) | 9.76 | m2 |  |  | 0
4.3 | GOINFRA | 51027 | LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) | 28.761 | m3 |  |  | 0
4.4 | GOINFRA | 51030 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | 5.602 | m3 |  |  | 0
4.5 | GOINFRA | 51060 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO | 5.602 | m3 |  |  | 0
4.6 | GOINFRA | 51009 | FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) | 61.68 | m2 |  |  | 0
4.7 | GOINFRA | 50301 | ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO | 27 | M |  |  | 0
4.8 | GOINFRA | 52004 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | 84.1745 | Kg |  |  | 0
4.9 | GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | 125.1794 | Kg |  |  | 0
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
5 | GOINFRA | 60000 | ESTRUTURA
5.1 | GOINFRA | 60209 | FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS | 27.132 | m2 |  |  | 0
5.2 | GOINFRA | 60303 | ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) | 52.1792 | Kg |  |  | 0
5.3 | GOINFRA | 60304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | 28.44 | Kg |  |  | 0
5.4 | GOINFRA | 60314 | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | 31.4657 | Kg |  |  | 0
5.5 | GOINFRA | 60517 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | 1.9308 | m3 |  |  | 0
5.6 | GOINFRA | 60800 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) | 1.9308 | m3 |  |  | 0
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
6 | GOINFRA | 70000 | INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
6.1 | GOINFRA | 71991 | POSTE SIMPLES CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60MM NA EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, Hútil= 7 M - ENGASTADO EM CONCRETO COM FCK = 13,5 MPA | 12 | Un |  |  | 0
6.2 | GOINFRA | 72366 | SUPORTE PARA 1 PÉTALA PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 2 | Un |  |  | 0
6.3 | GOINFRA | 72369 | SUPORTE PARA 4 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 10 | Un |  |  | 0
6.4 | Sinapi | 101637 | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2020 | 2 | UN |  |  | 0
6.5 | Sinapi | 101657 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 44 | UN |  |  | 0
6.6 | Sinapi - I | 39389 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W | 41 | UN |  |  | 0
6.7 | Sinapi - I | 39391 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | 1 | UN |  |  | 0
6.8 | GOINFRA | 71193 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM | 151.18 | M |  |  | 0
6.9 | GOINFRA | 71194 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | 318.77 | M |  |  | 0
6.10 | GOINFRA | 70582 | CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 4 MM2 | 302.36 | M |  |  | 0
6.11 | GOINFRA | 70583 | CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 6 MM2 | 1275.08 | M |  |  | 0
6.12 | GOINFRA | 72320 | RELE FOTO ELETRICO COM BASE | 1 | Un |  |  | 0
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
7 | GOINFRA | 80000 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
7.1 | GOINFRA | 80811 | TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" | 1 | und |  |  | 0
7.2 | GOINFRA | 80902 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" | 1 | und |  |  | 0
7.3 | GOINFRA | 81003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm | 10 | M |  |  | 0
7.4 | GOINFRA | 81321 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | 4 | und |  |  | 0
7.5 | GOINFRA | 81102 | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | 1 | und |  |  | 0
7.6 | GOINFRA | 81360 | JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" | 1 | und |  |  | 0
7.7 | GOINFRA | 81811 | HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5 A 3 M3 | 1 | und |  |  | 0
7.8 | GOINFRA | 81815 | KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA | 1 | und |  |  | 0
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
8 | GOINFRA | 100000 | ALVENARIAS E DIVISORIAS
8.1 | GOINFRA | 100160 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) | 52.6 | m2 |  |  | 0
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
9 | GOINFRA | 120000 | IMPERMEABILIZACAO
9.1 | GOINFRA | 120902 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | 22.64 | m2 |  |  | 0
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
10 | GOINFRA | 140000 | ESTRUTURA DE MADEIRA
10.1 | SINAPI - I | 35275 | PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 188 | M |  |  | 0
10.2 | GOINFRA - I | 2132 | VIGOTA DE MADEIRA 6x16 | 118.2 | m |  |  | 0
10.3 | GOINFRA - I | 2133 | VIGOTA DE MADEIRA 6x12 | 30 | m |  |  | 0
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
11 | GOINFRA | 180000 | ESQUADRIAS METÁLICAS
11.1 | GOINFRA | 180313 | GRADE DE FRENTE/TUBO DE AÇO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-2 | 32.87 | m2 |  |  | 0
11.2 | GOINFRA | 180318 | GUARDA BICICLETAS | 5 | M |  |  | 0
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
12 | GOINFRA | 200000 | REVESTIMENTO DE PAREDES
12.1 | GOINFRA | 200101 | CHAPISCO COMUM | 105.2 | m2 |  |  | 0
12.2 | GOINFRA | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | 105.2 | m2 |  |  | 0
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
13 | GOINFRA | 220000 | REVESTIMENTO DE PISO
13.1 | GOINFRA | 220102 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | 2180.06 | m2 |  |  | 0
13.2 | GOINFRA | 221126 | PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO | 7.2 | m2 |  |  | 0
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
14 | GOINFRA | 250000 | ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS
14.1 | GOINFRA | 250103 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) | 792 | H |  |  | 0
14.2 | GOINFRA | 250111 | VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO) - OBRAS CIVIS | 480 | H |  |  | 0
14.3 | GOINFRA - MO | 19 | JARDINEIRO | 96 | h |  |  | 0
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
15 | GOINFRA | 260000 | PINTURA
15.1 | GOINFRA | 260204 | CAIAÇAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) | 39.5 | m2 |  |  | 0
15.2 | GOINFRA | 260901 | PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS | 172.608 | m2 |  |  | 0
15.3 | GOINFRA | 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | 105.2 | m2 |  |  | 0
15.4 | GOINFRA | 261609 | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS | 4.2 | m2 |  |  | 0
15.5 | GOINFRA | 261703 | PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) | 2180.06 | m2 |  |  | 0
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
16 | GOINFRA | 270000 | DIVERSOS
16.1 | GOINFRA | 270210 | PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00 M2 | 921.08 | m2 |  |  | 0
16.2 | GOINFRA | 270621 | ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2"#2,28 E TELA MALHA 4" FIO 12 (QUADRA ESPORTE EXISTENTE) SEM PINTURA | 105.2 | m2 |  |  | 0
16.3 | GOINFRA | 270810 | PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM | 1 | und |  |  | 0
16.4 | GOINFRA | 270811 | OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO - PADRÃO GOINFRA | 1 | und |  |  | 0
16.5 | GOINFRA | 271103 | CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES) | 1 | CJ |  |  | 0
16.6 | GOINFRA | 44455 | MEIO FIO COM SARJETA - MFU02 | 158 | m |  |  | 0
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
17 | - |  | MOBILIÁRIO URBANO
17.1 | 271303 |  | BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO GOINFRA | 25.5 | m |  |  | 0
17.2 | COTAÇÃO |  | LIXEIRA PARA PÁTIOS E PARQUES REDONDA SUSPENSA | 13 | und |  |  | 0
17.3 | SIURB | 181613 | ESQUI DUPLO CONJUGADO | 1 | und |  |  | 0
17.4 | SIURB | 181601 | SURF DUPLO CONJUGADO (EXERCITADOR PARA IDOSOS) | 1 | und |  |  | 0
17.5 | SIURB | 181602 | ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA - APARELHO DUPLO CONJUGADO | 1 | und |  |  | 0
17.6 | SIURB | 181605 | SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO | 1 | und |  |  | 0
17.7 | SIURB | 181606 | ALONGADOR COM 3 ALTURAS CONJUGADO | 1 | und |  |  | 0
17.8 | SIURB | 181608 | REMADA SENTADA | 1 | und |  |  | 0
17.9 | SIURB | 181618 | TWIST TRIPLO | 1 | und |  |  | 0
17.10 | SIURB | 181619 | PLACA ORIENTADORA VERTICAL | 1 | und |  |  | 0
17.11 | COTAÇÃO |  | POSTES SLALOM - PET PLACE | 1 | CJ |  |  | 0
17.12 | COTAÇÃO |  | DOG AGILITY JUMP - PET PLACE | 1 | und |  |  | 0
17.13 | COTAÇÃO |  | RAMPA SOBE E DESCE - PET PLACE | 1 | und |  |  | 0
17.14 | COTAÇÃO |  | GANGORRA PET PLAY - PET PLACE | 1 | und |  |  | 0
17.15 | COTAÇÃO |  | SALTO - PET PLACE | 1 | und |  |  | 0
17.16 | SIURB | 181442 | PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO | 1 | und |  |  | 0
17.17 | SIURB | 181446 | PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - GANGORRA DUPLA | 2 | und |  |  | 0
17.18 | SIURB | 181448 | PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - BALANÇA DUPLA | 1 | und |  |  | 0
17.19 | SIURB | 181513 | AMARELINHA DEMARCAÇÃO DE PISO (RD-05) | 1 | und |  |  | 0
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
18 | - |  | PAISAGISMO
18.1 | SINAPI - I | 358 | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M | 1 | und |  |  | 0
18.2 | COTAÇÃO |  | MINI IXORIA | 67 | und |  |  | 0
18.3 | SETOP | ED-50438 | FORNECIMENTO DE ÁRVORE - SIBIPURUNA | 3 | und |  |  | 0
18.4 | COTAÇÃO |  | JASMIM MANGA | 5 | und |  |  | 0
18.5 | COTAÇÃO |  | CICA | 9 | und |  |  | 0
18.6 | COTAÇÃO |  | PODOCARPO | 100 | und |  |  | 0
18.7 | SIURB | 180349 | PRIMAVERA (BOUGAINVILLEA GLABRA) | 61 | und |  |  | 0
18.8 | GOINFRA - I | 2057 | TERRA VEGETAL | 2.115 | m3 |  |  | 0
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Total | [7 empty] | 0
Bdi (23,88%) | [7 empty] | 0
Total com BDI | [7 empty] | 0
|  | _________________________________________ |  |  | _________________________________________
|  | LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA |  |  | STÉPHANIE PRADO DE PAIVA
|  | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS |  |  | ENGENHEIRA CIVIL
|  | CREA 7455/D-GO |  |  | CREA 1018824561/D-GO

## Plan2
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
MEMORIAL DE CÁLCULO
SETOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
OBJETO | PRAÇA IRCA VICTÓRIA DA FONSECA
PROCESSO | 2021024996
ENDEREÇO | RUAL ALVINA C. NEVES, ESQUINA COM RUA SEIS
TABELAS | TABELA 148 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - JULHO/2021 - DESONERADA; PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO (06-21); SINAPI - PREÇO DE INSUMOS (06-21); SIURB -Comp Custos Unit INFRA COM Des Jan 2021, SETOP- planilha com desoneração.
DATA | 17 de agosto de 2021
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
1.1 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA | m2 | Área
A | Calçada |  | 1113.54
TOTAL |  |  | 1113.54
1.2 | DEMOLIÇÃO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROV.C/TR.ATE CB. E CARGA | m | Comprimento
A | Meio fio externo | m | 175.93
B | Meio fio interno- delimitação de canteiro | m | 545.08
TOTAL (A + B) |  |  | 721.01
1.3 | RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO | m2 | Área
A | Canteiro | m² | 2137.14
TOTAL |  |  | 2137.14
1.4 | TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E FERRAGENS - PADRÃO GOINFRA | m2 | Área
A | Comprimento | m | 175.93
B | Altura | m | 2.2
TOTAL (A x B) |  |  | 387.046
1.5 | LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM TESTEMUNHA | m2 | Área
A | Área da praça | m² | 3322.78
TOTAL |  |  | 3322.78
1.6 | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | m2 | Área
A | Largura | m | 2
B | Altura | m | 1.5
TOTAL (A x B) |  |  | 3
1.7 | CONSUMO DE ÁGUA | m3 | Consumo
A | Consumo | m³/m² | 0.4628
B | Área virtural | m² | 131.0302
TOTAL (A x B) |  |  | 60.6408
1.8 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MÊS | Meses
A | Tempo de obra |  | 6
TOTAL |  |  | 6
2 | TRANSPORTES
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
2.1 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO SEM CARGA | m3 | Volume
A | Demolição - calçamento |  | 77.9478
B | Demolição - meio fio |  | 10.8152
C | Raspagem do terreno |  | 170.9712
D | Empolamento |  | 0.3
TOTAL ( A + B + C) * D |  |  | 77.9202
2.2 | TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA | m3 | Volume
Entulho gerado decorrer da obra
A | Área da praça | m² | 3322.78
B | Coeficiente | % | 0.05
TOTAL (A x B) |  |  | 166.139
3 | SERVIÇO EM TERRA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
3.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | m3 | Volume
A | Baldrames - Comprimento |  | 56.6
B | Seção da Baldrame (15 x 20) + 15,00 cm para cada lado |  | 0.105
C | Quadra de areia + canteiro |  | 57.522
TOTAL (A x B)+C |  |  | 63.465
3.2 | REATERRO COM APILOAMENTO | m3 | Volume
A | Baldrames - Comprimento |  | 56.6
B | Seção da Baldrame (15 x 20) + 15,00 cm para cada lado |  | 0.06
TOTAL (A x B) |  |  | 3.396
3.3 | APILOAMENTO MECÂNICO | m2 | Área
A | Calçamento |  | 2180.06
B | Quadra de areia + área de canteiro |  | 188.49
TOTAL (A + B) |  |  | 2368.55
3.4 | AREIA FINA | m3 | Volume
A | Quadra de areia - área de canteiro |  | 191.74
B | Espessura |  | 0.15
TOTAL (A x B) |  |  | 28.761
4 | FUNDAÇÕES E SONDAGENS
4.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | m3 | Volume
A | Blocos Pergolado - Quantidade x Comprimento |  | 24.4
B | Seção dos blocos (40 x 40) + 15,00 cm para cada lado |  | 0.3025
TOTAL (A x B) |  |  | 7.381
4.2 | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) | m2 | Área
A | Blocos Pergolado - Quantidade |  | 61
B | Blocos Pergolado - Área |  | 0.16
TOTAL (A x B) |  |  | 9.76
4.3 | LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) | m3 | Volume
A | Quadra de areia + canteiro - área |  | 191.74
B | Quadra de areia - espessura |  | 0.15
TOTAL (A x B) |  |  | 28.761
4.4 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | m3 | Volume
A | Baldrames - Comprimento |  | 56.6
B | Seção baldrames (0,15 x 0,20) |  | 0.03
C | Blocos Pergolados - Quantidade |  | 61
D | Blocos Pergolado - Volume |  | 0.064
TOTAL (AxB)+(CxD) |  |  | 5.602
4.5 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO | m3 | Volume
A | Baldrames - Comprimento |  | 56.6
B | Seção baldrames (0,15 x 0,20) |  | 0.03
C | Blocos Pergolados - Quantidade |  | 61
D | Blocos Pergolado - Volume |  | 0.064
TOTAL (AxB)+(CxD) |  |  | 5.602
4.6 | FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) | m2 | Área
A | Baldrames - Comprimento |  | 56.6
B | Baldrames - Altura |  | 0.2
C | Baldrame - Quantidade |  | 2
D | Blocos Pergolados - Quantidade |  | 244
E | Blocos Pergolados - Seção 0,40 x 0,40 |  | 0.16
TOTAL |  |  | 61.68
4.7 | ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO | M | Comprimento
A | Quantidade - mureta quadra de areia |  | 18
B | Comprimento - quadra de areia |  | 1.5
TOTAL (AxB) |  |  | 27
4.8 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | Kg | Peso
A | Estacas - mureta quadra de areia |  | 99.9
B | Baldrames - mureta quadra de areia |  | 113.2
C | Massa linear |  | 0.395
TOTAL (A+B) x C |  |  | 84.1745
4.9 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | Kg | Peso
A | Estacas - mureta quadra de areia |  | 4.125
B | Quantidade - mureta quadra de areia |  | 144
C | Baldrames - mureta quadra de areia |  | 218.8533
D | Massa linear |  | 0.154
TOTAL( (A x B)+C)xD |  |  | 125.1794
5 | ESTRUTURA
5.1 | FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS | m2 | Área
A | Pilarete - quadra de areia |  | 5.04
B | Viga cinta- quadra de areia |  | 22.092
TOTAL (A+B) |  |  | 27.132
5.2 | ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) | Kg | Peso
A | Viga cinta- quadra de areia |  | 210.4
B | Massa linear |  | 0.248
TOTAL (AxB) |  |  | 52.1792
5.3 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | Kg | Peso
A | Pilarete - quadra de areia |  | 72
B | Massa linear |  | 0.395
TOTAL |  |  | 28.44
5.4 | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | Kg | Peso
A | Pilarete - quadra de areia |  | 0.936
B | Viga cinta- quadra de areia - comprimento |  | 203.3867
C | Massa linear |  | 0.154
TOTAL |  |  | 31.4657
5.5 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | m3 | Volume
A | Pilarete - quadra de areia |  | 0.3528
B | Viga cinta- quadra de areia |  | 1.578
TOTAL |  |  | 1.9308
5.6 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) | m3 | Volume
A | Pilarete - quadra de areia |  | 0.3528
B | Viga cinta- quadra de areia |  | 1.578
TOTAL |  |  | 1.9308
6 | INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
6.1 | POSTE SIMPLES CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60MM NA EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, Hútil= 7 M - ENGASTADO EM CONCRETO COM FCK = 13,5 MPA | Un | 12
6.2 | SUPORTE PARA 1 PÉTALA PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Un | 2
6.3 | SUPORTE PARA 4 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Un | 10
6.4 | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2020 | UN | 2
6.5 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 44
6.6 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W | UN | 41
6.7 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | UN | 1
6.8 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM | M | 151.18
6.9 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | M | 318.77
6.10 | CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 4 MM2 | M | 302.36
6.11 | CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 6 MM2 | M | 1275.08
6.12 | RELE FOTO ELETRICO COM BASE | Un | 1
7 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
7.1 | TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" | und | 1
7.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" | und | 1
7.3 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm | M | 10
7.4 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | und | 4
7.5 | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | und | 1
7.6 | JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" | und | 1
7.7 | HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5 A 3 M3 | und | 1
7.8 | KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA | und | 1
8 | ALVENARIAS E DIVISORIAS
8.1 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) | m2 | Área
A | Comprimento - mureta quadra de areia |  | 52.6
B | Altura - mureta quadra de areia |  | 1
TOTAL |  |  | 52.6
9 | IMPERMEABILIZACAO
9.1 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | m2 | Área
A | Comprimento - baldrames |  | 56.6
B | Altura - baldrames |  | 0.4
TOTAL |  |  | 22.64
10 | ESTRUTURA DE MADEIRA
10.1 | PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | Comprimento
A | Pilar - pergolado caminho |  | 168
B | Pilar - pergolados |  | 20
TOTAL |  |  | 188
10.2 | VIGOTA DE MADEIRA 6x16 | m | Comprimento
A | Pergolado caminho |  | 92.4
B | Pergolados |  | 25.8
TOTAL |  |  | 118.2
10.3 | VIGOTA DE MADEIRA 6x12 | m | Comprimento
A | Pergolados |  | 30
TOTAL |  |  | 30
11 | ESQUADRIAS METÁLICAS
11.1 | GRADE DE FRENTE/TUBO DE AÇO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-2 | m2 | Área
A | Comprimento - Pet Place |  | 32.87
B | Altura - Pet Place |  | 1
TOTAL |  |  | 32.87
11.2 | GUARDA BICICLETAS | M | Comprimento
A | Guarda de bicicletas |  | 5
TOTAL |  |  | 5
12 | REVESTIMENTO DE PAREDES
12.1 | CHAPISCO COMUM | m2 | Área
A | Mureta - quadra de areia |  | 105.2
TOTAL |  |  | 105.2
12.2 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | m2 | Área
A | Mureta - quadra de areia |  | 105.2
TOTAL |  |  | 105.2
13 | REVESTIMENTO DE PISO
13.1 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | m2 | Área
A | Calçamento |  | 2180.06
TOTAL |  |  | 2180.06
13.2 | PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO | m2 | Área
A | Rampa de acessibilidade |  | 7.2
TOTAL |  |  | 7.2
14 | ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS
14.1 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) | H | Tempo
A | Encarregado de obra - meses |  | 6
B | Encarregado de obra - dias |  | 22
C | Encarregado de obra -horas |  | 6
TOTAL |  |  | 792
14.2 | VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO) - OBRAS CIVIS | H | Tempo
A | 1 mês de vigia de obras |  | 2
B | Dias |  | 30
C | Horas |  | 8
TOTAL |  |  | 480
14.3 | JARDINEIRO | h | Tempo
A | Jardineiro - poda de árvores e plantio de mudas (dias) |  | 12
B | Jardineiro - poda de árvores e plantio de mudas (horas) |  | 8
TOTAL |  |  | 96
15 | PINTURA
15.1 | CAIAÇAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) | m2 | Área
A | Meio fio externo |  | 158
B | Altura |  | 0.25
TOTAL |  |  | 39.5
15.2 | PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS | m2 | Área
A | Pilar de madeira |  | 109.8
B | Vigota 6x16 - caminho |  | 11.088
C | Vigota 6x16- caminho |  | 29.568
D | Vigota 6x16 - pergolado |  | 3.096
E | Vigota 6x16 - pergolado |  | 8.256
F | Vigota 6x12- pergolado |  | 7.2
G | Vigota 6x12- pergolado |  | 3.6
TOTAL |  |  | 172.608
15.3 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | m2 | Área
A | Mureta - quadra de areia |  | 105.2
TOTAL |  |  | 105.2
15.4 | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS | m2 | Área
A | Tubo - alambrado quadra de areia |  | 4.2
TOTAL |  |  | 4.2
15.5 | PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) | m2 | Área
A | Calçamento |  | 2180.06
TOTAL |  |  | 2180.06
16 | DIVERSOS
16.1 | PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00 M2 | m2 | Área
A | Canteiro |  | 921.08
TOTAL |  |  | 921.08
16.2 | ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2"#2,28 E TELA MALHA 4" FIO 12 (QUADRA ESPORTE EXISTENTE) SEM PINTURA | m2 | Área
A | Quadra de areia |  | 105.2
TOTAL |  |  | 105.2
16.3 | PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM | und | Quantidade
A | Placa para inauguração |  | 1
TOTAL |  |  | 1
16.4 | OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO - PADRÃO GOINFRA | und | Quantidade
A | Obelisco para placa |  | 1
TOTAL |  |  | 1
16.5 | CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES) | CJ | Quantidade
A | Conjunto para quadra de areia |  | 1
TOTAL |  |  | 1
16.6 | MEIO FIO COM SARJETA - MFU02 | m | Comprimento
A | Meio fio externo |  | 158
TOTAL |  |  | 158
17 | MOBILIÁRIO URBANO
17.1 | BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO GOINFRA | m | Comprimento
A | Banco de praça |  | 25.5
TOTAL |  |  | 25.5
17.2 | LIXEIRA PARA PÁTIOS E PARQUES REDONDA SUSPENSA | und | Quantidade
A | Lixeira |  | 13
TOTAL |  |  | 13
17.3 | ESQUI DUPLO CONJUGADO | 0 | Quantidade
A | Academia ao ar livre |  | 1
TOTAL |  |  | 1
17.4 | SURF DUPLO CONJUGADO (EXERCITADOR PARA IDOSOS) | und | Quantidade
A | Pet place |  | 1
TOTAL |  |  | 1
17.5 | ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA - APARELHO DUPLO CONJUGADO | und | Quantidade
A | Academia ao ar livre |  | 1
TOTAL |  |  | 1
17.6 | SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO | und | Quantidade
A | Academia ao ar livre |  | 1
TOTAL |  |  | 1
17.7 | ALONGADOR COM 3 ALTURAS CONJUGADO | und | Quantidade
A | Academia ao ar livre |  | 1
TOTAL |  |  | 1
17.8 | REMADA SENTADA | und | Quantidade
A | Academia ao ar livre |  | 1
TOTAL |  |  | 1
17.9 | TWIST TRIPLO | und | Quantidade
A | Academia ao ar livre |  | 1
TOTAL |  |  | 1
17.10 | PLACA ORIENTADORA VERTICAL | und | Quantidade
A | Academia ao ar livre |  | 1
TOTAL |  |  | 1
17.11 | POSTES SLALOM - PET PLACE | CJ | Quantidade
A | Pet place |  | 1
TOTAL |  |  | 1
17.12 | DOG AGILITY JUMP - PET PLACE | und | Quantidade
A | Playground |  | 1
TOTAL |  |  | 1
17.13 | RAMPA SOBE E DESCE - PET PLACE | und | Quantidade
A | Pet place |  | 1
TOTAL |  |  | 1
17.14 | GANGORRA PET PLAY - PET PLACE | und | Quantidade
A | Pet place |  | 1
TOTAL |  |  | 1
17.15 | SALTO - PET PLACE | und | Quantidade
A | Pet place |  | 1
TOTAL |  |  | 1
17.16 | PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO | und | Quantidade
A | Playground |  | 1
TOTAL |  |  | 1
17.17 | PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - GANGORRA DUPLA | und | Quantidade
A | Playground |  | 2
TOTAL |  |  | 2
17.18 | PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - BALANÇA DUPLA | und | Quantidade
A | Playground |  | 1
TOTAL |  |  | 1
17.19 | AMARELINHA DEMARCAÇÃO DE PISO (RD-05) | und | Quantidade
A | Playground |  | 1
TOTAL |  |  | 1
18 | PAISAGISMO
18.1 | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M | und | Quantidade
A | Ipê amarelo |  | 1
TOTAL |  |  | 1
18.2 | MINI IXORIA | und | Quantidade
A | Canteiro |  | 95
TOTAL |  |  | 95
18.3 | FORNECIMENTO DE ÁRVORE - SIBIPURUNA | und | Quantidade
A | Canteiro |  | 3
TOTAL |  |  | 3
18.4 | JASMIM MANGA | und | Quantidade
A | Jasmim manga - branco com rosa |  | 5
TOTAL |  |  | 5
18.5 | CICA | und | Quantidade
A | Cica |  | 9
TOTAL |  |  | 9
18.6 | PODOCARPO | und | Quantidade
A | Cerca viva |  | 100
TOTAL |  |  | 100
18.7 | PRIMAVERA (BOUGAINVILLEA GLABRA) | und | Quantidade
A | Trepadeira para os pergolados |  | 61
TOTAL |  |  | 61
18.8 | TERRA VEGETAL | m3 | Área
A | Cerca viva |  | 2.115
TOTAL |  |  | 2.115

## Plan3
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
|  | SETOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
|  | OBJETO | PRAÇA IRCA VICTÓRIA DA FONSECA
|  | PROCESSO | 2021024996
|  | ENDEREÇO | RUAL ALVINA C. NEVES, ESQUINA COM RUA SEIS
|  | TABELAS | TABELA 148 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - JULHO/2021 - DESONERADA; PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO (06-21); SINAPI - PREÇO DE INSUMOS (06-21); SIURB -Comp Custos Unit INFRA COM Des Jan 2021, SETOP- planilha com desoneração.
|  | DATA | 17 de agosto de 2021
ITEM | SERVIÇOS |  | DURAÇÃO
|  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #DIV/0! | 75% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | TRANSPORTES | #DIV/0! | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.65%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SERVICO EM TERRA | #DIV/0! | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | FUNDACOES E SONDAGENS | #DIV/0! | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ESTRUTURA | #DIV/0! | 50% | 50%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO | #DIV/0! |  |  |  | 25% | 75%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | #DIV/0! |  |  | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ALVENARIAS E DIVISORIAS | #DIV/0! |  | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | IMPERMEABILIZACAO | #DIV/0! | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ESTRUTURA DE MADEIRA | #DIV/0! |  |  | 50% | 25% | 25%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ESQUADRIAS METÁLICAS | #DIV/0! |  |  |  |  | 20% | 80%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | REVESTIMENTO DE PAREDES | #DIV/0! |  |  |  |  | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | REVESTIMENTO DE PISO | #DIV/0! | 25% | 75%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS | #DIV/0! | 17% | 17% | 17% | 17% | 16% | 16%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | PINTURA | #DIV/0! | [5 empty] | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | DIVERSOS | #DIV/0! |  |  |  |  | 75% | 25%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | MOBILIÁRIO URBANO | #DIV/0! | [5 empty] | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | PAISAGISMO | #DIV/0! | [5 empty] | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PERCENTUAL GLOBAL MENSAL |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
VALOR MENSAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALOR ACUMULADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | _________________________________________ |  |  | _________________________________________
|  | LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA |  |  | STÉPHANIE PRADO DE PAIVA
|  | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS |  |  | ENGENHEIRA CIVIL
|  | CREA 7455/D-GO |  |  | CREA 1018824561/D-GO

## Plan4
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
COMPOSIÇÃO BDI (BENEFÍCIOS E DISPESAS INDIRETAS)
|  | SETOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
|  | OBJETO | PRAÇA IRCA VICTÓRIA DA FONSECA
|  | PROCESSO | 2021024996
|  | ENDEREÇO | RUAL ALVINA C. NEVES, ESQUINA COM RUA SEIS
|  | TABELAS | TABELA 148 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - JULHO/2021 - DESONERADA; PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO (06-21); SINAPI - PREÇO DE INSUMOS (06-21); SIURB -Comp Custos Unit INFRA COM Des Jan 2021, SETOP- planilha com desoneração.
|  | DATA | 17 de agosto de 2021
Administração Central (%) | Lucro (%) | Despesas financeiras (%) | Seguros + garantias (%) | Riscos (%) | ISS (%) | PIS (%) | COFINS (%) | CPRB (%) | Resultado (%)
3 | 6.16 | 0.28 | 0.12 | 0.97 | 2.4 | 0.65 | 3 | 4.5 | 23.88
* A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 2.622/2013 – TCUPlenário
|  | _________________________________________ |  |  | _________________________________________
|  | LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA |  |  | STEPHANIE PRADO DE PAIVA
|  | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS |  |  | ENGENHEIRA CIVIL
|  | CREA 7455/D-GO |  |  | CREA 1018824561/D-GO