## CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
SECRETARIA DE OBRAS
MEMORIAL DE CÁLCULO
SEGUNDA ETAPA CANALIZAÇÃO DO RIBEIRÃO PIRAPITINGA E VIAS MARGINAIS
PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 14 MESES
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UND. | QUANT
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES / INICIAIS
1.1 | MOBILIZAÇÃO /DESMOBILIZAÇÃO (MÃO DE OBRA / EQUIPAMENTO) |  |  |  |  | UND | 1
CONFORME COMPOSIÇÃO 1
1.2 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | UND | 1
CONFORME COMPOSIÇÃO 2
1.3 | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO AGETOP |  |  |  |  | M2 | 14.86
| COMPRIMENTO |  |  |  |  | M | 3.44
| LARGURA |  |  |  |  | M | 2.16
| QUANTIDADE DE PLACAS |  |  |  |  | UND. | 2
1.4 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA |  |  |  |  | M2 | 2176.5
|  |  |  | PERÍMETRO | ALTURA |  | TOTAL
| CANTEIRO ADM |  |  | 70 | 1.5 | M2 | 105
| OBRA |  |  | 1381 | 1.5 | M2 | 2071.5
1.5 | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM |  |  |  |  | TKM | 10
1.6 | SONDAGEM MAT. 1ª CAT. - SOLO |  |  |  |  | M | 60
|  |  |  | QUANTIDADE | PROFUNDIDADE | M | TOTAL
| LEITO E SUBLEITO DAS VIAS MARGINAIS |  |  | 20 | 3 |  | 60
1.7 | SONDAGEM MAT. 2ª CAT. - PEDREGULHO |  |  |  |  | M | 60
|  |  |  | QUANTIDADE | PROFUNDIDADE | UND. | TOTAL
| LAJE DO FUNDO DO CANAL |  |  | 20 | 3 |  | 60
1.8 | SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA POUCO ABRASIVA |  |  |  |  | M | 60
|  |  |  | QUANTIDADE | PROFUNDIDADE | UND. | TOTAL
| FUNDAÇÃO DAS PONTES |  |  | 5 | 12 |  | 60
1.9 | PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REGIÃO ONDULADA |  |  |  |  | KM | 0.86
[5 empty] | COMPRIMENTO(KM) | UND. | TOTAL
| EXTENSÃO DO CANAL |  |  |  | 0.516 | KM | 0.516
| REDE INTERCEPTORA DE ESGOTO |  |  |  | 0.345 | KM | 0.345
1.10 | PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REGIÃO ONDULADA - PISTA DUPLA |  |  |  |  | KM | 0.961
|  |  |  | COMP.(KM) ESQ. | COMP. (KM) DIR. | UND. | TOTAL
| EXECUÇÃO DAS VIAS MARGINAIS (MARGEM ESQUERDA E DIREITA) |  |  | 0.47231 | 0.4887 | KM | 0.96101
1.11 | PROJETO ESTRUTURAL DE PCA | [5 empty] | 16
|  |  |  | COMP.(KM) ESQ. | COMP. (KM) DIR. | UND. | TOTAL
| EXECUÇÃO DAS VIAS MARGINAIS (MARGEM ESQUERDA E DIREITA) |  |  | 8 | 8 | M | 16
2. | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
[6 empty] | UND. | TOTAL
| COMPOSIÇÃO |  |  |  |  | UND | 1
3. | SUPRESSÃO VEGETAL
3.1 | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM |  |  |  |  | M2 | 82922
|  |  |  | COMPRIMENTO | LARGURA MÉDIA |  | TOTAL
| CANALIZAÇÃO |  |  | 516 | 144 | M | 74304
| EXTENSÃO DA AVENIDA LEOPOLDO EVANGELISTA DA COSTA |  |  | 278 | 31 | M | 8618
3.2 | CORTE/DESTOC./RETIRADA/REATERRO (MANUAIS) DE ÁRVORE GRANDE PORTE ( H = 8 A 10M / DIÂMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M ) C/TRANSP.ATE C.B.E CARGA |  |  |  |  | UND | 45
| LATERAL DIREITA |  |  |  |  | UND. | 19
| LATERAL ESQUERDA |  |  |  |  | UND. | 26
3.4 | CARGA DE ENTULHOS |  |  |  |  | M3 | 16584.4
|  |  |  | ÁREA | ESPESSURA | M3 | TOTAL
| VOLUME CONFORME ITEM 3.2 |  |  | 82922 | 0.2 | M3 | 16584.4
3.5 | TRANSPORTE DE ENTULHOS |  |  |  |  | M3 | 116390.25
| CARREGAMENTO DO ENTULHO ATÉ BOTA FORA |  | QUANTIDADE | ÁREA | ESPESSURA |  | TOTAL
A | VOLUME CONFORME ITEM 3.2 |  | 1 | 82922 | 0.2 | M3 | 16584.4
B | VOLUME CONFORME ITEM 3.3 |  | 45 | 0.10563 | 9 | M3 | 42.7781
C | EMPOLAMENTO DO MATERIAL |  |  |  |  | % | 40
D | DISTANCIA MÉDIA ( OBRA X BOTA FORA ) |  |  |  |  | KM | 6
| TOTAL = (A + B) X C X D |  |  |  |  | M3 | 139668.2963
3.6 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP |  |  |  |  | M3 | 21615.3316
| CONFORME ITENS 3.2 E 3.3 (EMPOLADO) |  |  |  |  | M3 | 21615.3316
4 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - ESCAVAÇÃO
4.1 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 5.001 A 10.000M) |  |  |  |  | M3 | 27895.9512
| CONFORME RELATÓRIO DE VOLUME POR SEÇÕES - (60% DO MATERIAL) |  |  |  |  | M3 | 21458.424
| EMPOLAMENTO DO MATERIAL |  |  |  |  | % | 30
| VOLUME TOTAL |  |  |  |  | M3 | 27895.9512
4.2 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 5.001 A 10.000M) |  |  |  |  | M3 | 16272.6382
| CONFORME RELATÓRIO DE VOLUME POR SEÇÕES - (35% DO MATERIAL) |  |  |  |  | M3 | 12517.414
| EMPOLAMENTO DO MATERIAL |  |  |  |  | % | 30 | 35764.04
| VOLUME TOTAL |  |  |  |  | M3 | 16272.6382
4.3 | ESCAV. E CARGA 3ª CATEG. - SEM TRANSPORTE |  |  |  |  | M3 | 4110.202
| CONFORME RELATÓRIO DE VOLUME POR SEÇÕES - (5% DO MATERIAL) |  | PROF. | COMPRIMENTO | LARGURA | M3 | 1788.202
| MATERIAL FUNDO DO CANAL |  | 0.5 | 516 | 9 | M3 | 2322
4.4 | TRANSPORTE LOCAL MAT. 3ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>1,2KM |  |  |  |  | M3xKM | 34525.6968
| CONFORME ITEM 4.3 |  |  |  |  | M3 | 4110.202
| EMPOLAMENTO DO MATERIAL |  |  |  |  | % | 40
| DISTÂNCIA TRANSPORTE (CENTRO MASSA OBRA X BOTA FORA) |  |  |  |  | KM | 6
| VOLUME TOTAL |  |  |  |  | M3xKM | 34525.6968
4.5 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP |  |  |  |  | M3 | 30399.434
| VOLUME CONFORME ITEM 4.2 (JÁ EMPOLADO) |  |  |  |  | M3 | 27895.9512
| VOLUME CONFORME ITEM 4.3 (JÁ EMPOLADO) |  |  |  |  | M4 | 2503.4828
5 | CORPO DE ATERRO
5.1 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) |  |  |  |  | M3 | 81526.5
| CONFORME RELATÓRIO DE VOLUME POR SEÇÕES - VOLUME DE ATERRO |  |  |  |  | M3 | 81526.5
5.2 | ESCAV. E CARGA 1ª CATEG. - SEM TRANSPORTE |  |  |  |  | M3 | 105984.45
| CONFORME RELATÓRIO DE VOLUME POR SEÇÕES - VOLUME DE ATERRO |  |  |  |  | M3 | 81526.5
| EMPOLAMENTO DO MATERIAL |  |  |  |  | % | 30
| VOLUME TOTAL |  |  |  |  | M3 | 105984.45
5.3 | TRANSPORTE LOCAL MAT. 1ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM |  |  |  |  | M3xKM | 2119689
| VOLUME CONFORME ITEM 5.2 |  |  |  |  | M3 | 105984.45
| DISTANCIA MÉDIA ( OBRA X JAZIDA) |  |  |  |  | KM | 20
5.4 | REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO |  |  |  |  | M2 | 14029
| CONFORME LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO |  |  |  |  | M2 | TOTAL
| MARGEM ESQUERDA |  |  |  |  | M2 | 6139.9
| MARGEM DIREITA |  |  |  |  | M2 | 6353.1
| PROLONGAMENTO DA RUA 28 |  |  |  |  | M2 | 540
| PROLONGAMENTO DA RUA JOSÉ DE ALENCAR |  |  |  |  | M2 | 996
5.5 | COMPACTAÇÃO À 95% DO P.N (PAV.URB.) |  |  |  |  | M3 | 105984.45
| CONFORME O ITEM 5.2 |  |  |  |  | M3 | 105984.45
6 | TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
6.1 | DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA |  |  |  |  | M2 | 12153.94
| ÁREA DA JAZIDA |  |  |  | ÁREA | UND. | TOTAL
| VOLUME MATERIAL BASE CONFORME ITEM 6.5 |  |  |  | 12153.94 | M2 | 12153.94
6.2 | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS |  |  |  |  | M2 | 12153.94
| CONFORME ITEM 6.1 |  |  |  |  | M2 | 12153.94
6 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAV.URB.) |  |  |  |  | M2 | 12153.94
| CONFORME ITEM 6.2 |  |  |  |  | M2 | 12153.94
6.4 | ESC. E CARGA DE MAT. DE JAZ-. C/ INDENIZ. (PAV.URB.) |  |  |  |  | M3 | 4861.576
| VOLUME MATERIAL DAS PISTAS |  | COMP | LARG | ALT | UND. | TOTAL
| BASE | [5 empty] | 2430.788
| PISTA DA DIREITA (E0 ATÉ E24+8,70) |  | 488.7 | 7 | 0.2 | M3 | 684.18
| PISTA DA ESQUERDA (E0 ATÉ E23+7,7) |  | 472.3 | 7 | 0.2 | M3 | 661.22
| RUA 28 C/ PISTA LADO DIREITO |  | 45 | 7 | 0.2 | M3 | 63
| RUA JOSÉ E. DA ROCHA C/ PISTA LADO ESQUERDO |  | 68 | 7 | 0.2 | M3 | 95.2
| AVENIDA LEOPOLDO EVANGELISTA DA ROCHA |  | 278 | 15 | 0.2 | M3 | 834
| ROTATÓRIAS |  | ÁREA: | 465.94 | 0.2 | M3 | 93.188
| SUB-BASE | [5 empty] | 2430.788
| PISTA DA DIREITA (E0 ATÉ E24+8,70) |  | 488.7 | 7 | 0.2 | M3 | 684.18
| PISTA DA ESQUERDA (E0 ATÉ E23+7,7) |  | 472.3 | 7 | 0.2 | M3 | 661.22
| RUA 28 C/ PISTA LADO DIREITO |  | 45 | 7 | 0.2 | M3 | 63
| RUA JOSÉ E. DA ROCHA C/ PISTA LADO ESQUERDO |  | 68 | 7 | 0.2 | M3 | 95.2
| AVENIDA LEOPOLDO EVANGELISTA DA ROCHA |  | 278 | 15 | 0.2 | M3 | 834
| ROTATÓRIAS |  | ÁREA: | 465.94 | 0.2 | M3 | 93.188
6.5 | TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.) |  |  |  |  | M3xKM | 126400.976
| VOLUME BASE CONFORME ITEM 6.4 |  |  |  |  | M3 | 2430.788
| VOLUME SUB-BASE CONFORME ITEM 6.4 |  |  |  |  | M3 | 2430.788
| EMPOLAMENTO DO MATERIAL |  |  |  |  | % | 30
| DMT – JAZIDA X CENTRO DE MASSA DA OBRA |  |  |  |  | KM | 20
| TOTAL |  |  |  |  | M3xKM | 126400.976
6.6 | ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA (PAV.URB.) |  |  |  |  | M3 | 4861.576
| BASE E SUB-BASE |  | COMPRIMENTO | LARGURA | ESPESSURA
| PISTA DA DIREITA (E0 ATÉ E24+8,70) |  | 488.7 | 7 | 0.4 | M3 | 1368.36
| PISTA DA ESQUERDA (E0 ATÉ E23+7,7) |  | 472.3 | 7 | 0.4 | M3 | 1322.44
| RUA 28 C/ PISTA LADO DIREITO |  | 45 | 7 | 0.4 | M3 | 126
| RUA JOSÉ E. DA ROCHA C/ PISTA LADO ESQUERDO |  | 68 | 7 | 0.4 | M3 | 190.4
| AVENIDA LEOPOLDO EVANGELISTA DA ROCHA |  | 278 | 15 | 0.4 | M3 | 1668
| ROTATÓRIAS |  | ÁREA: | 465.94 | 0.4 | M3 | 186.376
30% DO MATERIAL
6.7 | COMPACTAÇÃO À 95% DO P.N (PAV.URB.) |  |  |  |  | M3 | 4861.576
| BASE E SUB-BASE |  | COMPRIMENTO | LARGURA | ESPESSURA
| PISTA DA DIREITA (E0 ATÉ E24+8,70) |  | 488.7 | 7 | 0.4 | M3 | 1368.36
| PISTA DA ESQUERDA (E0 ATÉ E23+7,7) |  | 472.3 | 7 | 0.4 | M3 | 1322.44
| RUA 28 C/ PISTA LADO DIREITO |  | 45 | 7 | 0.4 | M3 | 126
| RUA JOSÉ E. DA ROCHA C/ PISTA LADO ESQUERDO |  | 68 | 7 | 0.4 | M3 | 190.4
| AVENIDA LEOPOLDO EVANGELISTA DA ROCHA |  | 278 | 15 | 0.4 | M3 | 1668
| ROTATÓRIAS |  | ÁREA: | 465.94 | 0.4 | M3 | 186.376
6.8 | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) |  |  |  |  | M2 | 12153.94
|  |  |  | COMPRIMENTO | LARGURA | UND. | TOTAL
| PISTA DA DIREITA (E0 ATÉ E24+8,70) |  |  | 488.7 | 7 | M2 | 3420.9
| PISTA DA ESQUERDA (E0 ATÉ E23+7,7) |  |  | 472.3 | 7 | M2 | 3306.1
| RUA 28 C/ PISTA LADO DIREITO |  |  | 45 | 7 | M2 | 315
| RUA JOSÉ E. DA ROCHA C/ PISTA LADO ESQUERDO |  |  | 68 | 7 | M2 | 476
| AVENIDA LEOPOLDO EVANGELISTA DA ROCHA |  |  | 278 | 15 | M2 | 4170
| ROTATÓRIAS |  |  | ÁREA: | 465.94 | M2 | 465.94
6.9 | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) |  |  |  |  | M2 | 12153.94
|  |  |  | COMPRIMENTO | LARGURA | UND. | TOTAL
| PISTA DA DIREITA (E0 ATÉ E24+8,70) |  |  | 488.7 | 7 | M2 | 3420.9
| PISTA DA ESQUERDA (E0 ATÉ E23+7,7) |  |  | 472.3 | 7 | M2 | 3306.1
| RUA 28 C/ PISTA LADO DIREITO |  |  | 45 | 7 | M2 | 315
| RUA JOSÉ E. DA ROCHA C/ PISTA LADO ESQUERDO |  |  | 68 | 7 | M2 | 476
| AVENIDA LEOPOLDO EVANGELISTA DA ROCHA |  |  | 278 | 15 | M2 | 4170
| ROTATÓRIAS |  |  | ÁREA: | 465.94 | M2 | 465.94
6.10 | CONCRETO BETUM.USINADO À QUENTE-CBUQ (AC/BC) (PAV.URB.) |  |  |  |  | M3 | 607.697
|  |  | COMPRIMENTO | LARGURA | ESPESSURA | UND. | TOTAL
| PISTA DA DIREITA (E0 ATÉ E24+8,70) |  | 488.7 | 7 | 0.05 | M3 | 171.045
| PISTA DA ESQUERDA (E0 ATÉ E23+7,7) |  | 472.3 | 7 | 0.05 | M3 | 165.305
| RUA 28 C/ PISTA LADO DIREITO |  | 45 | 7 | 0.05 | M3 | 15.75
| RUA JOSÉ E. DA ROCHA C/ PISTA LADO ESQUERDO |  | 68 | 7 | 0.05 | M3 | 23.8
| AVENIDA LEOPOLDO EVANGELISTA DA ROCHA |  | 278 | 15 | 0.05 | M3 | 208.5
| ROTATÓRIAS |  | ÁREA: | 465.94 | 0.05 | M3 | 23.297
6.11 | FORNECIMENTO DE CM-30 |  |  |  |  | T | 14.5847
|  |  |  | ÁREA | ÍNDICE | T
| IMPRIMAÇÃO - 1,2l/m2 |  |  | 12153.94 | 0.0012 | T | 14.5847
6.12 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C |  |  |  |  | T | 6.077
|  |  |  | ÁREA | ÍNDICE
| PINTURA DE LIGAÇÃO – 0,5L/m2 |  |  | 12153.94 | 0.0005 | T | 6.077
6.13 | FORNECIMENTO DE CAP-30/45 |  |  |  |  | T | 75.8406
| MASSA ASFALTICA – 5,2% /t |  | ÍNDICE | VOLUME | PESO ESPECÍFICO (T/M3)
| CONFORME ITEM 6.11 |  | 0.052 | 607.697 | 2.4 | T | 75.8406
6.14 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) |  |  |  |  | TXKM | 53076.256
| PESO CONFORME ITEM 6.11 |  |  |  |  | T | 14.5847
| PESO CONFORME ITEM 6.12 |  |  |  |  | T | 6.077
| PESO CONFORME ITEM 6.13 |  |  |  |  | T | 75.8406
| TOTAL A SER TRANSPORTADO |  |  |  |  | T | 96.5023
| DMT – REFINARIA X CENTRO DE MASSA DA OBRA |  |  |  |  | KM | 550
| TOTAL |  |  |  |  | TXKM | 53076.256
6.15 | PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1:2,5:3,5 |  |  |  |  | M2 | 10234.65
|  |  |  | COMP | LARG
| CALÇADA MARGEM ESQUERDA ENTRE AVENIDA MARGON E RUA ONOFRE DA ROCHA |  |  | 261 | 2 | M2 | 522
| CALÇADA MARGEM ESQUERDA ENTRE RUA ONOFRE ATE AVENIDA LEOPOLDO EVANGELISTA DA COSTA |  |  | 255 | 2 | M2 | 510
| CALÇADA MARGEM ESQUERDA LADO DO CANAL |  |  | 475 | 3 | M2 | 1425
| CALÇADA MARGEM DIREITA DA RUA AVENIDA MARGON ATÉ A RUA 29 |  |  | 260 | 3 | M2 | 780
| CALÇADA MARGEM DIREITA DA RUA 29 ATÉ A RUA F |  |  | 233 | 2 | M2 | 466
| CALÇADA MARGEM DIREITA LADO DO CANAL |  |  | 483 | 3 | M2 | 1449
| CALÇADA DA PONTE LADO ESQUERDO |  |  | 97 | 3 | M2 | 291
| CALÇADA DA PONTE E ROTATÓRIA LADO DIREITO |  |  | 224 | 3 | M2 | 672
| CALÇADA AVENIDA LEOPOLDO EVANGELISTA DA ROCHA LADO DIREITO |  |  | 245 | 2.5 | M2 | 612.5
| CALÇADA AVENIDA LEOPOLDO EVANGELISTA DA ROCHA LADO ESQUERDO |  |  | 248 | 2.5 | M2 | 620
| CALÇADA RUA JOSÉ E. DA ROCHA |  |  | 145.46 | 2.5 | M2 | 363.65
| CALÇADA RUA 28 |  |  | 94 | 2.5 | M2 | 235
| CALÇADA AV. 20 DE AGOSTO |  |  | 468.9 | 2.5 | M2 | 1172.25
| CALÇADA RUA 29 |  |  | 446.5 | 2.5 | M2 | 1116.25
6.16 | PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO |  |  |  |  | M2 | 152.896
| CALÇADA MARGEM ESQUERDA LADO DO CANAL |  |  | 475 | 0.2 | M2 | 95
| CALÇADA MARGEM DIREITA LADO DO CANAL |  |  | 283 | 0.2 | M2 | 56.6
| RAMPAS (QUANTIDADE X COMPRIMENTO) |  |  | 12*0,54 | 0.2 | M2 | 1.296
6.17 | ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO |  |  |  |  | M2 | 126400.976
| TOTAL DE SUB LEITO |  |  |  |  | M2 | 126400.976
6.18 | ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE |  |  |  |  | M3 | 4861.576
| TOTAL DE VOLUME DE BASE = SUB BASE |  |  |  |  | M3 | 4861.576
6.19 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS |  |  |  |  | UND | 26
| SUBLEITO |  |  |  |  | UND.
| CONFORME MÉTODO DNER ME 83/98 |  |  |  |  | UND. | 2
| SUB BASE E BASE |  |  |  |  | UND.
| CONFORME MÉTODO DNER ME 83/98 |  |  |  |  | UND. | 5
CORPO DE ATERRO
| CONFORME O DNIT 108/2009 - ES |  | 1 PARA CADA 10 DE COMPACTAÇÃO |  |  |  | 19
6.20 | ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS |  |  |  |  | UND | 27
CORPO DE ATERRO
| CONFORME O DNIT 108/2009 - ES |  | 1 PARA CADA 10 DE COMPACTAÇÃO |  |  |  | 19
| SUBLEITO |  |  |  |  | UND.
| CONFORME MÉTODO DNER ME 49/94 |  |  |  |  | UND. | 4
| SUB BASE E BASE |  |  |  |  | UND.
| CONFORME MÉTODO DNER ME 49/94 |  |  |  |  | UND. | 4
6.21 | ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS |  |  |  |  | UND | 27
CORPO DE ATERRO
| CONFORME O DNIT 108/2009 - ES |  | 1 PARA CADA 10 DE COMPACTAÇÃO |  |  |  | 19
| SUBLEITO |  |  |  |  | UND.
| CONFORME MÉTODO DNER ME 49/94 |  |  |  |  | UND. | 4
| SUB BASE E BASE |  |  |  |  | UND.
| CONFORME MÉTODO DNER ME 49/94 |  |  |  |  | UND. | 4
6.22 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS |  |  |  |  | UND | 94
| SUBLEITO |  |  |  |  | UND.
| CONFORME MÉTODO DNER ME 49/94 |  |  |  |  | UND. | 13
| SUB BASE E BASE |  |  |  |  | UND.
| CONFORME MÉTODO DNER ME 49/94 |  |  |  |  | UND. | 6
CORPO DE ATERRO
| CONFORME MÉTODO DNER ME 129/94 |  | 1 PARA CADA 1000 M³ |  |  |  | 75
6.23 | ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALAO DE BORRACHA - SOLOS DE BORRACHA - SOLOS |  |  |  |  | UND | 26
| SUBLEITO |  |  |  |  | UND.
| CONFORME MÉTODO DNER ME 092/94 |  |  |  |  | UND. | 13
| SUB BASE E BASE |  |  |  |  | UND.
| CONFORME MÉTODO DNER ME 092/94 |  |  |  |  | UND. | 13
6.24 | ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS |  |  |  |  | UND | 28
CORPO DE ATERRO
| CONFORME O DNIT 108/2009 - ES |  | 1 PARA CADA 4 DE COMPACTAÇÃO |  |  |  | 19
| SUBLEITO |  |  |  |  | UND.
| CONFORME MÉTODO DNER ME 49/94 |  |  |  |  | UND. | 3
| SUB BASE E BASE |  |  |  |  | UND.
| CONFORME MÉTODO DNER ME 49/94 |  |  |  |  | UND. | 6
6.25 | ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS MIUDOS |  |  |  |  | UND | 39
| SUBLEITO |  |  |  |  | UND.
| CONFORME MÉTODO DNER ME 49/94 |  |  |  |  | UND. | 13
| SUB BASE E BASE |  |  |  |  | UND.
| CONFORME MÉTODO DNER ME 49/94 |  |  |  |  | UND. | 26
6.26 | ENSAIO DE PONTO DE FULGOR - MATERIAL BETUMINOSO |  |  |  |  | UND | 10
| REVESTIMENTO ASFÁLTICO |  |  |  |  | UND.
| CONFORME MÉTODO DNER ME 49/94 |  |  |  |  | UND. | 10
6.27 | ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO |  |  |  |  | UND | 13
| REVESTIMENTO ASFÁLTICO |  |  |  |  | UND.
| CONFORME MÉTODO DNER ME 49/94 |  |  |  |  | UND. | 13
6.28 | ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA - SOLOS |  |  |  |  | M3 | 3
| SUB BASE E BASE |  |  |  |  | UND.
| CONFORME MÉTODO DNER ME 49/94 |  |  |  |  | UND. | 3
7 | DRENAGEM
7.1 | ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE) |  |  |  |  | M3 | 847.5
| TUBULAÇÃO DN 600mm - EXTENSÃO |  |  |  |  | M | 565
| ALTURA DA ESCAVAÇÃO |  |  |  |  | M | 1.5
| LARGURA |  |  |  |  | M | 1
| VOLUME TOTAL |  |  |  |  | M3 | 847.5
7.2 | LASTRO DE BRITA(GAP) (BC) |  |  |  |  | M3 | 113
| TUBULAÇÃO DN 600mm - EXTENSÃO |  |  |  |  | M | 565
| ALTURA |  |  |  |  | M | 0.2
| LARGURA |  |  |  |  | M | 1
| VOLUME TOTAL |  |  |  |  | M3 | 113
7.3 | ESCORAMENTO DESCONTÍNUO EM VALAS(ESPAÇ.1,80 M) |  |  |  |  | M2 | 1695
| ASSENTAMENTO DOS TUBOS DE DRENAGEM PLUVIAL |  | LADOS | COMPRIMENTO | PROF. MÉDIA
| CONFORME ITEM 7.1 |  | 2 | 565 | 1.5 | M2 | 1695
7.4 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M (AC) |  |  |  |  | M | 565
| ASSENTAMENTO DOS TUBOS DE DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  | COMPRIMENTO |  |  | 563.83
| CONFORME ITEM 7.1 |  |  |  | 565 | M | 565 | 1127.66
7.5 | ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO |  |  |  |  | M3 | 574.831
|  |  | COMPRIMENTO | PROF. | LARGURA
A | ASSENTAMENTO DOS TUBOS DE DRENAGEM PLUVIAL |  | 565 | 1.5 | 1 | M3 | 847.5
B | VOLUME TUBULAÇÃO |  | 565 | - | ÁREA: 0,2826 | M3 | 159.669
C | VOLUME CONFORME ITEM 7.2 |  |  |  |  | M3 | 113
| TOTAL = A - B - C |  |  |  |  | M3 | 574.831
7.6 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE |  |  |  |  | TxKM | 22119.4969
| VOLUME CONFORME ITEM 7.5 |  |  |  |  | M3 | 574.831
| PESO ESPECÍFICO |  |  |  |  | KG/M3 | 1480
| EMPOLAMENTO DO MATERIAL |  |  |  |  | % | 30
| DMT - JAZIDA X CENTRO MASSA DE OBRA |  |  |  |  | KM | 20
| TOTAL |  |  |  |  | TxKM | 22119.4969
7.7 | REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA |  |  |  |  | M3 | 687.831
A | VOLUME CONFORME ITEM 7.1 |  |  |  |  | M3 | 847.5
B | VOLUME DOS TUBOS |  |  |  |  | M3 | 159.669
C | TOTAL = A - B |  |  |  |  | M3 | 687.831
7.8 | POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/1,00M DE ALTURA (AC/BC) |  |  |  |  | UND. | 8
| TUBULAÇÃO DN 600mm - CONFORME PROJETO DRENAGEM |  |  |  |  | UND. | 8
7.9 | ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,60 M (AC) |  |  |  |  | M | 5.6
| CONFORME ITEM 7.8 |  |  |  |  | UND. | 8
| ACRÉSCIMO EM METROS |  |  |  |  | M | 0.7
| TOTAL |  |  |  |  | M | 5.6
7.10 | BOCA DE BDTC D=1,00M (AC/BC) |  |  |  |  | UND | 24
| CONFORME PROJETO DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | UND. | 24
7.11 | BOCA DE BTTC D=1,00M (AC/BC) |  |  |  |  | UND | 2
| CONFORME PROJETO DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | UND. | 2
7.12 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 (AC/BC) |  |  |  |  | M | 1362
|  |  |  | COMP | LADOS
| MARGEM ESQUERDA LADO DO CANAL |  |  | 475 | 1 | M2 | 475
| MARGEM DIREITA LADO DO CANAL |  |  | 483 | 1 | M2 | 483
| AVENIDA LEOPOLDO EVANGELISTA DA ROCHA LADO ESQUERDO |  |  | 248 | 1 | M2 | 248
| RUA ONOFRE DA ROCHA |  |  | 78 | 2 | M2 | 156
7.13 | MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 (AC/BC) |  |  |  |  | M | 1731
|  |  |  | COMP | LADOS
| MARGEM ESQUERDA ENTRE AVENIDA MARGON E RUA ONOFRE DA ROCHA |  |  | 261 | 1 | M2 | 261
| MARGEM ESQUERDA ENTRE RUA ONOFRE ATE AVENIDA LEOPOLDO EVANGELISTA DA COSTA |  |  | 255 | 1 | M2 | 255
| MARGEM DIREITA DA RUA AVENIDA MARGON ATÉ A RUA 29 |  |  | 260 | 1 | M2 | 260
| MARGEM DIREITA DA RUA 29 ATÉ A RUA F |  |  | 233 | 1 | M2 | 233
| PONTE LADO ESQUERDO |  |  | 97 | 1 | M2 | 97
| PONTE E ROTATÓRIA LADO DIREITO |  |  | 224 | 1 | M2 | 224
| AVENIDA LEOPOLDO EVANGELISTA DA ROCHA LADO DIREITO |  |  | 245 | 1 | M2 | 245
| RUA ONOFRE DA ROCHA |  |  | 78 | 2 | M2 | 156
8 | SINALIZACAO
8.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA |  |  |  |  | M2 | 411.1484
[5 empty] | ÁREA | M2 | ÁREA
| MARGEM ESQUERDA CANAL |  |  |  | 106.95 | M3 | 106.95
| MARGEM DIREITA CANAL |  |  |  | 104.47 | M4 | 104.47
| AV. LEOPOLDO E. DA COSTA ESQUERDO |  |  |  | 29.42 | M5 | 29.42
| AV. LEOPOLDO E. DA COSTA DIRIETO |  |  |  | 25.85 | M6 | 25.85
| PONTE LADO ESQUERDO |  |  |  | 39.27 | M7 | 39.27
| PONTE E ROTATÓRIA LADO DIREITO |  |  |  | 39.3 | M8 | 39.3
| ROTATÓRIAS |  |  |  | 0.9086 | M2 | 0.9086
| RUA ONOFRE DA ROCHA |  |  |  | 10.71 | M2 | 10.71
| PROLO. AV. 20 DE AGOSTO |  |  |  | 9.5697 | M2 | 9.5697
| RUA 29 |  |  |  | 20.35 | M2 | 20.35
| RUA 28 |  |  |  | 9.9612 | M2 | 9.9612
| INSTERSCÇÕES |  |  |  | 14.3889 | M2 | 14.3889
8.2 | PINTURA À CAL (3 DEMÃOS) |  |  |  |  | M2 | 1237.2
| COMPRIMENTO TOTAL DO MEIO FIO |  |  |  |  | M | 3093
| FACE DO MEIO FIO A SER PINTADA |  |  |  |  | M | 0.4
| TOTAL |  |  |  |  | M2 | 1237.2
8.3 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM |  |  |  |  | UND | 4
| TOTAL DE PLACAS |  |  |  |  | UND. | 4
8.4 | SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA -CHAPA DE ALUMÍNIO |  |  |  |  | M2 | 81.11
| Placas de Pare, Velocidade, Dê a preferência |  |  |  |  | M2 | 81.11
8.5 | TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL |  |  |  |  | UND | 866
[6 empty] | UND. | 866
8.6 | TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL |  |  |  |  | UND | 154
[6 empty] | UND. | 154
9 | PONTES DE TRANSPOSIÇÃO DO CANAL
9.1 | ESTACAS TRIPLO TRILHO TR 37 - COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO |  |  |  |  | M | 720
| TOTAL DE BLOCOS - P1 / P2 / .....P14 ( 14x ) |  |  |  |  | UND. | 14
| TOTAL DE ESTACAS P/ BLOCO |  |  |  |  | UND. | 2
| COMPRIMENTO DE CADA ESTACA – CONFORME PROJETO |  |  |  |  | M | 12
| QUANTIDADE DE PONTES ( AV. RAULINA E AV. MARGON ) |  |  |  |  | UND. | 2
| BLOCOS TRAVESSIA AÉREA |  |  | 2 BLOCOS | 2 ESTACAS CADA | UND. | 4
| TOTAL |  |  |  |  | M | 720
9.2 | ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 3ª CAT. (INCL. TRANSPORTE) |  |  |  |  | M3 | 52.416
|  | QTD. | COMPRIMENTO | ALTURA | LARGURA
| BLOCOS DAS PONTES | 28 | 2.6 | 1.2 | 0.6 | M3 | 52.416
9.3 | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA) - INFRAESTRUTURA | QTD. | ALTURA | LARGURA | COMPRIMENTO | M2 | 305.76
| BLOCOS | 14 | 1.2 | 0.6 | 2.6 | M2 | 107.52
| VIGAS BALDRAMES | 7 | 0.6 | 0.35 | 5.4 | M2 | 45.36
[6 empty] | SUB TOTAL | 152.88
[6 empty] | PONTES | 2
[6 empty] | TOTAL | 305.76
9.4 | CONCRETO FCK=20 MPA (AC/BC) |  |  |  |  | M3 | 59.5056
|  | QTD. | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | M3 | TOTAL
| FUNDAÇÃO (BLOCOS) | 28 | 2.53 | 0.7 | 1.2 | M3 | 59.5056
9.5 | ENSECADEIRA |  |  |  |  | M2 | 102
| CONCRETAGEM BLOCOS |  | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | M2 | TOTAL
| CONFORME PROJETO EXECUTIVO CORTINAS DA PONTE |  | 10 | 20 | 1.7 | M2 | 102
9.6 | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA) - MESOESTRUTURA |  |  |  |  | M2 | 439.6
|  | QTD. | ALTURA | LARGURA | COMPRIMENTO | M2 | TOTAL
| PILARES | 2 | 3.5 | - | 15.7 | M2 | 219.8
[6 empty] | M2 | 0
[6 empty] | SUB TOTAL | 219.8
[6 empty] | PONTES | 2
[6 empty] | TOTAL | 439.6
9.7 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - MESOESTRUTURA |  |  |  |  | KG | 21421.02
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
| AÇO CA 50 - 6,3 MM |  |  | PESO | QTD. PONTES | UND. | TOTAL
| PILARES/BLOCOS |  |  | 687.44 | 2 | KG | 1374.88
| CORTINAS |  |  | 816.58 | 2 | KG | 1633.16
| AÇO CA 50 - 8,0 MM |  |  | PESO | QTD. PONTES | KG
| PILARES/BLOCOS |  |  | 557.98 | 2 | KG | 1115.96
| CORTINAS |  |  | 2212.47 | 2 | KG | 4424.94
| AÇO CA 50 - 10,0 MM |  |  | PESO | QTD. PONTES | KG
| CORTINAS |  |  | 348.73 | 2 | KG | 697.46
| AÇO CA 50 - 12,5 MM |  |  | PESO | QTD. PONTES | KG
| PILARES/BLOCOS |  |  | 172.57 | 2 | KG | 345.14
| AÇO CA 50 - 25,0 MM |  |  | PESO | QTD. PONTES | KG
| PILARES/BLOCOS |  |  | 5914.74 | 2 | KG | 11829.48
[6 empty] | SUBTOTAL | 21421.02
9.8 | CONCRETO FCK=30 MPA COM ADITIVO (AC/BC) |  |  |  |  | M3 | 502.68
| CONFORME PROJETO EXECUTIVO |  |  | VOLUME | QTD. PONTES | M3 | TOTAL
| CORTINAS DA PONTE |  |  | 251.34 | 2 | M3 | 502.68
9.9 | VIGAS PRÉ-FRABICADAS EM CONCRETO ARMADO COM PROTENSÃO |  |  |  |  | UND. | 38
|  |  |  | QTD. | QTD. PONTES | UND.
| VIGAS DAS PONTES |  |  | 19 | 2 | UND. | 38
9.10 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C50, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) |  |  |  |  | M3 | 155.24
| CONFORME PROJETO EXECUTIVO |  |  | VOLUME | QTD. PONTES | M3 | TOTAL
| CONSOLES DA PONTE |  |  | 77.62 | 2 | M3 | 155.24
9.11 | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA) - SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | M2 | 94.2
|  | QTD. | ALTURA | LARGURA | COMPRIMENTO | M2 | TOTAL
| CONSOLE PARTE 1 | 2 | 1.2 | 0.25 | 15.7 | M2 | 45.53
| CONSOLE PARTE 2 | 2 | 0.2 | 0.55 | 15.7 | M2 | 23.55
| CONSOLE PARTE 3 | 2 | 0.8 | - | 15.7 | M2 | 25.12
[6 empty] | SUBTOTAL | 94.2
9.12 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) |  |  |  |  | M3 | 717.4256
| VOLUMES DE CONCRETO |  |  |  | VOLUME | M3
| VOLUME CONFORME ITEM 9.4 |  |  |  | 59.5056 | M3 | 59.5056
| VOLUME CONFORME ITEM 9.8 |  |  |  | 502.68 | M3 | 502.68
| VOLUME CONFORME ITEM 9.10 |  |  |  | 155.24 | M3 | 155.24
[6 empty] | SUBTOTAL | 717.4256
9.13 | TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T |  |  |  |  | TxKM | 50445
| TRANSPORTE DAS VIGAS PRÉ - FABRICADAS | QTD. | PESO ESPECÍFICO CONCRETO | VOLUME / VIGA | PESO / VIGA
| CONFORME ITEM 9.9 | 19 | 25 KN/M³ | 1.77 | 4.425 | T | 84.075
| QUANTIDADE DE PONTES |  |  |  |  | UND. | 2
| DMT (FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADOS X CENTRO MASSA DA OBRA) |  |  |  |  | KM | 300
[6 empty] | SUBTOTAL | 50445
9.14 | ESCORAMENTO PARA PONTE |  |  |  |  | M3 | 657.92
|  |  |  | VOLUME | QTD. PONTES | M3
| PONTES - VOLUMES CONFORME ITENS 9.8 E 9.10 |  |  | 328.96 | 2 | M3 | 657.92
9.15 | LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE 980 A 1.225 KN COM UTILIZAÇÃO DE TRALIÇA LANÇADEIRA E CARRELONE |  |  |  |  | UND | 38
| TOTAL DE VIGAS PARA UMA PONTE |  |  |  |  | UND. | 19
| TOTAL DE PONTES |  |  |  |  | UND. | 2
9.16 | GUARDA CORPO COM CORRIMÃO/TUBO INDUSTRIAL GC-1 |  |  |  |  | M2 | 28
| COMPRIMETO DA PONTE |  |  |  |  | M | 14
| LADOS |  |  |  |  | UND. | 2
9.17 | FUNDO PRIMER P/ ESTR. METALICA (2 DEMAOS) |  |  |  |  | M2 | 123.2
|  |  | COMP | ALT | LADOS
| GUARDA CORPO |  | 28 | 1.1 | 4 |  | 123.2
9.18 | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO |  |  |  |  | UND | 391
| QUANTIDADE CONFORME NBR 6118/2014 |  |  |  |  | M3 | 391
9.19 | NEOPRENE |  |  |  |  | M3 | 168.91
| QUANTIDADE DE VIGAS |  |  |  |  | UND. | 19
| LADOS | [5 empty] | 2
| PONTES |  |  |  |  | UND. | 2
[6 empty] | TOTAL | 76
| VOLUME DE 1 PEÇA |  |  |  |  | CM3 | 1750
| PESO ESPECÍFICO |  |  |  |  | G/CM3 | 1.27
| SUBTOTAL |  |  |  |  | KG | 168.91
10 | ESTRUTURA DE CONTENÇÃO - CANALIZAÇÃO
10.1 | CORTA-RIO |  |  |  |  | M3 | 7084
| COMPRIMENTO LINEAR (E 0 à E 25,00) |  | COMPRIMENTO | PROFUNDIDADE | LARGURA
| SEÇÃO DO CORTA RIO |  | 506 | 3.5 | 4 | M3 | 7084
10.2 | LASTRO DE PEDRA MARROADA(GAP) |  |  |  |  | M3 | 2502.6
| COMPRIMENTO ( E 0 à E 25+ 16,00m) |  |  |  |  | M | 516
| LARGURA |  |  |  |  | M | 9.7
| ALTURA |  |  |  |  | M | 0.5
| TOTAL |  |  |  |  | M3 | 2502.6
10.3 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) |  |  |  |  | M2 | 5005.2
| COMPRIMENTO ( E 0 à E 25+ 16,00m) |  |  |  |  | M | 516
| LARGURA |  |  |  |  | M | 9.7
| TOTAL |  |  |  |  | M2 | 5005.2
10.4 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA (O.C.) |  |  |  |  | M3 | 2819.094
|  |  | QUANTIDADE | ÁREA DA SEÇÃO | COMPRIMENTO
| LAJE FUNDO |  | 1 | 3.03 | 516 | M3 | 1563.48
| PAREDES E CHANFRO |  | 2 | 1.14 | 480 | M3 | 1094.4
| DEGRAU |  | 6 | 0.19 | 9.7 | M3 | 11.058
| REVESTIMENTO DO CANAL |  | 1 | LARGURA: 9,70 | 516 | M3 | 150.156
10.5 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) |  |  |  |  | M3 | 2922.4849
| VOLUME CONFORME ITEM 10.4 |  |  |  |  | M3 | 2819.094
| VOLUME CONFORME ITEM 10.22 |  |  |  |  | M3 | 103.3909
[6 empty] | TOTAL | 2922.4849
10.6 | FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF. 12MM-U=5V - (OBRAS CIVIS) |  |  |  |  | M2 | 3727.76
|  | QUANT | ESPESSURA | LARGURA | COMPRIMENTO
| LAJE FUNDO | 2 | 0.3 | 9.7 | 516 | M2 | 309.6
| PAREDES | 2 | 3.5 | 0.25 | 516 | M2 | 3416
| DEGRAU | 12 | 0.6 | 0.3 | 9.7 | M2 | 2.16
10.7 | GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE |  |  |  |  | M2 | 10010.4
| LAJE DE FUNDO |  |  |  |  | M
| COMPRIMENTO ( E 0 à E 25+ 16,00m) |  |  |  |  | M | 516
| LARGURA |  |  |  |  | M | 9.7
| QUANTIDADE |  |  |  |  | UND. | 2
| TOTAL |  |  |  |  | M2 | 10010.4
10.8 | DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 02 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) |  |  |  |  | M | 2064
| COMPRIMENTO ( E 0 à E 25+ 16,00m) |  |  |  |  | M | 516
| QUANTIDADE |  |  |  |  | M | 4
| TOTAL |  |  |  |  | M | 2064
10.9 | COLCHÃO DRENANTE COM BRITA (BC) |  |  |  |  | M3 | 1001.04
| COMPRIMENTO ( E 0 à E 25+ 16,00m) |  |  |  |  | M | 516
| LARGURA |  |  |  |  | M | 9.7
| ALTURA |  |  |  |  | M | 0.2
| TOTAL |  |  |  |  | M3 | 1001.04
10.10 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE |  |  |  |  | TxKM | 662818.1
|  |  | COMPRIMENTO | VOLUME | CONSUMO MATERIAL
| CONFORME ITEM 10.9 |  | - | 1001.04 | 1.1 | M3 | 1001.04
| CONFORME ITEM 10.2 |  | - | 2502.6 | 1.5 | M3 | 2502.6
| CONFORME ITEM 10.8 |  | 2064 | - | 0.16 | M3 | 330.24
| CONFORME ITEM 10.11 |  | 1033 | - | 0.14 | M3 | 144.62
| VOLUME TOTAL |  |  |  |  | M3 | 3978.5
| PESO ESPECÍFICO |  |  |  |  | KG/M3 | 1.7
| EMPOLAMENTO |  |  |  |  | % | 40
| DISTANCIA ( PEDREIRA / OBRA ) |  |  |  |  | KM | 70
[6 empty] | TOTAL | 662818.1
10.11 | DRENO DE TUBO PEAD 100MM (0,5MX0,4M) (GAP) (AC/BC) |  |  |  |  | M | 1033
FUNDO DO CANAL
| COMPRIMENTO ( E 0 à E 25+ 16,00m) |  |  |  |  | M | 516
| DISTANCIA ENTRE TUBOS |  |  |  |  | M | 1.5
| LINHAS DE DRENO |  |  |  |  | UND. | 4
| COPRIMENTO DO TUBO |  |  |  |  | M | 0.5
| TOTAL |  |  |  |  | M | 688
PAREDES LATERAIS
| COMPRIMENTO ( E 0 à E 25+ 16,00m) |  |  |  |  | M | 516
| DISTANCIA ENTRE TUBOS |  |  |  |  | M | 1.5
| LINHAS DE DRENO |  |  |  |  | UND. | 2
| COPRIMENTO DO TUBO |  |  |  |  | M | 0.5
| TOTAL |  |  |  |  | M | 345
10.12 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA /5 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014 |  |  |  |  | CHP | 8800
| PRAZO DE EXECUÇÃO DO CANAL |  |  |  |  | MESES | 10
| HORAS DE TRABALHO/MÊS |  |  |  |  | H | 176
| QUANTIDADE DE BOMBAS |  |  |  |  | UND. | 5
| TOTAL |  |  |  |  | HP | 8800
10.13 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M (AC) |  |  |  |  | M | 80
| DESVIO CORTA RIO (E 12) |  |  |  |  | M | 40
| DESVIO CORTA RIO (E 16+8,00) |  |  |  |  | M | 40
10.14 | ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) |  |  |  |  | KG | 28969.12
| CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL |  |  |  |  | KG
| LAJE DE FUNDO E PAREDES |  |  |  |  | KG | 1170.23
| QUANTIDADE DE MODULOS |  |  |  |  | UND. | 24
| DEGRAUS |  |  |  |  | KG | 21.13
| QUANTIDADE DE DEGRAUS |  |  |  |  | UND | 6
MURETAS
| AMARRAÇÃO DAS CANALETAS |  | COMPRIMENTO: | 958 METROS (2 BARRAS) |  |  | 756.82
10.15 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) |  |  |  |  | KG | 17322.6
| CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL |  |  |  |  | KG
| LAJE DE FUNDO E PAREDES |  |  |  |  | KG | 712.58
| QUANTIDADE DE MODULOS |  |  |  |  | UND | 24
| DEGRAUS |  |  |  |  | KG | 36.78
| QUANTIDADE DE DEGRAUS |  |  |  |  | UND | 6
10.16 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) |  |  |  |  | KG | 27282.96
| CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL |  |  |  |  | KG
| LAJE DE FUNDO E PAREDES |  |  |  |  | KG | 1136.79
| QUANTIDADE DE MODULOS |  |  |  |  | KG | 24
10.17 | JUNTA DE DILATACAO ELASTICA (PVC) O-220/6 PRESSAO ATE 30 MCA |  |  |  |  | M | 537.6
|  | fundo | paredes | modulos
| PERÍMETRO DOS MÓDULOS DO CANAL | 8.4 | 7 | 24 |  | M | 537.6
10.18 | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO |  |  |  |  | UND | 1440
| VOLUME DE CONCRETO |  |  |  |  | UND | 1440
10.19 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 |  |  |  |  | M2 | 1237.1
MURETAS DE PROTEÇÃO
| PISTA LADO DIREITO |  |  |  |  | M2 | 483
| PISTA LADO ESQUERDO |  |  |  |  | M2 | 475
| ALTURA |  |  |  |  | M2 | 1.2
| DISSIPADOR DE ENERGIA |  |  |  |  | M2
| PAREDES |  |  |  |  | M2 | 87.5
10.20 | CHAPISCO COMUM |  |  |  |  | M2 | 2474.2
| ÁREA DE ALVENARIA - ITEM 10.18 |  |  |  |  | M2 | 1237.1
| LADOS |  |  |  |  | UND. | 2
[6 empty] | TOTAL | 2474.2
10.21 | REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) |  |  |  |  | M2 | 2474.2
| ÁREA DE CHAPISCO - ITEM 10.19 |  |  |  |  | M2 | 2474.2
10.22 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) |  |  |  |  | M3 | 103.3909
|  |  | ÁREA | INCLINAÇÃO MÉDIA | ESPESSURA
| TALUDE MARGEM DIREITA |  | 908.34 | 1:2. | 0.05 | M3 | 52.4446
| TALUDE MARGEM ESQUERDA |  | 882.39 | 1:2. | 0.05 | M3 | 50.9463
10.23 | TELA SOLDADA Q138 |  |  |  |  | M2 | 1790.73
| ÁREA DOS TALUDES |  |  |  |  | M2 | 1790.73
10.24 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 11 (AC/BC) |  |  |  |  | M3 | 2
| LARGURA DO DISSIPADOR: 4,30 METROS |  |  | QUANTIDADE | 2 | UND | 2
10.25 | PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO |  |  |  |  | M2 | 2474.2
| ÁREA CONFORME ITEM 10.20 |  |  |  |  | M2 | 2474.2
11 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA
11.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL COM REATERRO E COMPACTAÇÃO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA |  |  |  |  | UND. | TOTAL
| CONFORME PROJETO EXECUTIVO |  | COMPRIMENTO | PROF. | LARGURA | M3 | 147.42
| Extensão dos eletrodutos subterrâneos |  | 1638 | 0.3 | 0.3 | 147.42 | 147.42
11.2 | IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA DE DERIVAÇÃO EM 3 POSTES EXISTENTES |  |  |  |  | UND. | TOTAL
| VIDE COMPOSIÇÃO Nº 2 |  |  |  |  | M3 | 1
11.3 | DERIVAÇÃO ATÉ CHAVE DE ILUMINAÇÃO EM POSTE |  |  |  |  | UND. | TOTAL
| VIDE COMPOSIÇÃO Nº 3 |  |  |  |  | M3 | 1
11.4 | CHAVE DE ILUMINAÇÃO (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO) |  |  |  |  | UND. | TOTAL
| VIDE COMPOSIÇÃO Nº 4 |  |  |  |  | M3 | 1
11.5 | CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO COMPOSTO POR POSTE METÁLICO GALVANIZADO TELECÔNICO RETO DE ENGASTAR, 12 METROS TOTAIS, COM 01 CONJUNTO DE 01 BRAÇO ORNAMENTAL GALVANIZADOS E PINTADOS, COM 04 METROS DE COMPRIMENTO E 01 LUMINÁRIA LED DE 150W, INCLUINDO CONECTORES ISOLADOS PERFURANTES, ELETRODUTOS, PARAFUSOS, ATERRAMENTO, CABO ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO. |  |  |  |  | UND. | TOTAL
| VIDE COMPOSIÇÃO Nº 5 |  |  |  |  | UND. | 26
11.6 | CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO COMPOSTO POR POSTE METÁLICO GALVANIZADO TELECÔNICO RETO DE ENGASTAR, 12 METROS TOTAIS, COM 01 CONJUNTO DE 02 BRAÇOS ORNAMENTAIS GALVANIZADOS E PINTADOS DO TIPO BORBOLETA, COM 04 METROS DE COMPRIMENTO E 02 LUMINÁRIAS LED DE 200W, INCLUINDO CONECTORES ISOLADOS PERFURANTES, ELETRODUTOS, PARAFUSOS, ATERRAMENTO, CABOS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO. |  |  |  |  | UND. | TOTAL
| VIDE COMPOSIÇÃO Nº 6 |  |  |  |  | UND. | 38
11.7 | CONJUNTO ILUMINAÇÃO COMPOSTO POR POSTE METÁLICO GALVANIZADO TELECÔNICO RETO DE ENGASTAR, 12 METROS TOTAIS, COM 01 NÚCLEO GALVANIZADO DE 04 ELEMENTOS E 04 LUMINÁRIAS LED 200W, INCLUINDO RELÉS FOTOELÉTRICOS, CABOS ELÉTRICOS, ELETRODUTOS. ATERRAMENTO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO. |  |  |  |  | UND. | TOTAL
| VIDE COMPOSIÇÃO Nº 7 |  |  |  |  | UND. | 2
11.8 | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3" - PESADO |  |  |  |  | M | TOTAL
| CONFORME PROJETO EXECUTIVO |  |  |  | QUANTIDADE | M | TOTAL
| Extensão dos eletordutos subterrâneos |  |  |  | 2 | M | 12
11.9 | LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3" |  |  |  |  | UND. | TOTAL
| CONFORME PROJETO EXECUTIVO |  |  |  | QUANTIDADE | UND. | TOTAL
| Extensão dos eletordutos subterrâneos |  |  |  | 2 | UND. | 2
11.10 | CABEÇOTE DE LIGA DE ALUMÍNIO DIAM. 3" |  |  |  |  | UND. | TOTAL
| CONFORME PROJETO EXECUTIVO |  |  |  | QUANTIDADE | UND. | 1
| Extensão dos eletordutos subterrâneos |  |  |  | 1 | UND | 1
11.11 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG |  |  |  |  | UND. | TOTAL
| CONFORME PROJETO EXECUTIVO |  |  |  | QUANTIDADE | KG | 10
| Extensão dos eletrodutos subterrâneos |  |  |  | 10 | KG | 10
11.12 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40CM SEM TAMPA |  |  |  |  | UND. | TOTAL
| CONFORME PROJETO EXECUTIVO |  |  |  | QUANTIDADE | UND. | 66
| Uma unidade para cada poste |  |  |  | 66 | UND. | 66
11.13 | CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM |  |  |  |  | M2 | TOTAL
| CONFORME PROJETO EXECUTIVO |  |  |  | QUANTIDADE | M2 | TOTAL
| 0,40 X 0,40 |  |  |  | 57 | M2 | 9.12
11.14 | HASTE VER. COBRE (COPPERWELD) 5/8"X 3,00 M C/ CONECTOR |  |  |  |  | UND. | TOTAL
| COMPOSIÇÃO Nº 7 |  |  | COMPRIMENTO | 57 | M | 57
11.15 | CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 10MM² |  |  |  |  | UND. | TOTAL
| CONFORME PROJETO EXECUTIVO |  |  | QUANTIDADE | COMPRIMENTO | M | 3240
| Três fios (Fase, Neuto e Terra) |  |  | 3 | 1080 | M | 3240
11.16 | CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 16MM² |  |  |  |  | UND. | TOTAL
| CONFORME PROJETO EXECUTIVO |  |  | QUANTIDADE | COMPRIMENTO | M | 5640
| Três fios (Fase, Neuto e Terra) |  |  | 3 | 1880 | M | 5640
11.17 | CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 25MM² |  |  |  |  | UND. | TOTAL
| CONFORME PROJETO EXECUTIVO |  |  | QUANTIDADE | COMPRIMENTO | M | 1480
| Dois fios (Fase e Neuto) |  |  | 2 | 740 | M | 1480
11.18 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 50MM |  |  |  |  | UND. | TOTAL
| CONFORME PROJETO EXECUTIVO |  |  | QUANTIDADE | COMPRIMENTO | M | 1044
| Postes com 1 pétala |  |  | 43 | 16 | M | 688
| Postes com 2 pétalas |  |  | 15 | 20 | M | 300
| Postes com 3 pétalas |  |  | 2 | 28 | M | 56
11.19 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350MM, FURO DE 1"(14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 |  |  |  |  | UND. | TOTAL
| Valas no asfalto |  |  | LARGURA | COMPRIMENTO | CHP | 40
| 5 dias de trabalho |  |  | 0.3 | 15 | CHP | 40
12 | PROLONGAMENTO INTERCEPTOR MARGEM ESQUERDA
12.1 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | M3 | 5.136
| ESTRUTURAS CONCRETO EXISTENTES | QTD. | ALTURA MÉDIA | ESPESSURA | LARGURA
| PILARES TRAVESSIA AÉREA INTERCEPTOR EXISTENTE | 3 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | M3 | 0.336
| PILARES TRAVESSIA AÉREA INTERCEPTOR EXISTENTE | 3 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | M3 | 0.72
| PILARES TRAVESSIA AÉREA INTERCEPTOR EXISTENTE | 3 | 3.5 | 0.2 | 0.8 | M3 | 1.68
| PILARES TRAVESSIA AÉREA INTERCEPTOR EXISTENTE | 3 | 5 | 0.2 | 0.8 | M3 | 2.4
12.2 | LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO |  |  |  |  | M | 233
| CONFORME PROJETO BÁSICO |  |  |  | COMPRIMENTO
| NOVA REDE INTERCEPTOR DE ESGOTO |  |  |  | 233 | M | 233
12.3 | ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE) |  |  |  |  | M3 | 539.5
| CONFORME PROJETO BÁSICO | QTD. | COMPRIMENTO | PROF. | LARGURA
| NOVA REDE INTERCEPTOR DE ESGOTO | 1 | 233 | 2 | 1 | M3 | 466
| POÇOS DE VISITA | 3 | 3.5 | 2 | 3.5 | M3 | 73.5
12.4 | ESCORAMENTO DESCONTÍNUO EM VALAS(ESPAÇ.1,80 M) |  |  |  |  | M2 | 932
| CONFORME PROJETO BÁSICO |  | COMPRIMENTO | PROF. | LADOS
| NOVA REDE INTERCEPTOR DE ESGOTO |  | 233 | 2 | 2 | M2 | 932
12.5 | LASTRO DE BRITA(GAP) (BC) |  |  |  |  | M3 | 46.6
| CONFORME PROJETO BÁSICO |  | COMPRIMENTO | ESPESSURA | LARGURA
| NOVA REDE INTERCEPTOR DE ESGOTO |  | 233 | 0.2 | 1 | M3 | 46.6
12.6 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 |  |  |  |  | M | 324
| CONFORME PROJETO BÁSICO |  |  |  | COMPRIMENTO
| NOVA REDE INTERCEPTOR DE ESGOTO |  |  |  | 233 | M | 233
| NOVA REDE (TRAVESSIA AÉREA) - COMPLEMENTAÇÃO |  |  |  | 91 | M | 91
12.7 | TUBO COM PONTA E BOLSA EM Fº DÚCTIL/ESGOTO, CLASSE K-7, JGS, DN 600, L=5,90 M |  |  |  |  | UND. | 6
| NOVA REDE (TRAVESSIA AÉREA) |  |  |  |  | UND. | 6
12.8 | ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO |  |  |  |  | M3 | 260.3542
| CONFORME PROJETO BÁSICO |  | COMPRIMENTO | PROF. | LARGURA
A | NOVA REDE INTERCEPTOR DE ESGOTO |  | 233 | 1.6 | 1 | M3 | 372.8
B | VOLUME TUBULAÇÃO |  | 233 |  | ÁREA: 0,2826 | M3 | 65.8458
C | VOLUME CONFORME ITEM 12.5 |  |  |  |  | M3 | 46.6
| TOTAL = A - B - C |  |  |  |  | M3 | 260.3542
12.9 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE |  |  |  |  | TxKM | 10018.4296
| VOLUME CONFORME ITEM 12.8 |  |  |  |  | M3 | 260.3542
| PESO ESPECÍFICO |  |  |  |  | KG/M3 | 1480
| EMPOLAMENTO DO MATERIAL |  |  |  |  | % | 30
| DMT - JAZIDA X CENTRO MASSA DE OBRA |  |  |  |  | KM | 20
| TOTAL |  |  |  |  | TxKM | 10018.4296
12.10 | REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA |  |  |  |  | M3 | 93.2
|  |  | COMPRIMENTO | PROF. | LARGURA
| VOLUME ATÉ COTA VALA (MATERIAL ESCAVADO DAS VALAS) |  | 233 | 0.4 | 1 | M3 | 93.2
12.11 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 600 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015 |  |  |  |  | UND. | 9
|  |  |  | ENTRADAS | SAÍDAS
| POÇOS DE VISITA |  |  | 6 | 3 | UND. | 9
12.12 | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO |  |  |  |  | KG | 3014
CONFORME PROJETO TRAVESSIA AÉREA
| PESO TOTAL CONFORME TABELA RESUMO DO PROJETO |  |  |  |  | KG | 3014
12.13 | PINTURA ALQUÍDICA BRILHANTE DUPLA FUNÇÃO 2 DEMÃOS = 50 MÍCRONS |  |  |  |  | M2 | 142.8
| CONFORME PROJETO TRAVESSIA AÉREA |  |  |  | LADOS
| ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES |  |  |  | 4 | M2 | 142.8
12.14 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018 |  |  |  |  | UND. | 3
QUANTIDADE
| POÇOS DE VISITA |  |  |  | 3 | UND. | 3
12.15 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M. AF_05/2018 |  |  |  |  | M | 5
|  |  |  | ACRÉSCIMO | QUANTIDADE
| POÇOS DE VISITA |  |  | 1 | 5 | M | 5
12.16 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018 |  |  |  |  | UND. | 5
QUANTIDADE
| POÇOS DE VISITA |  |  |  | 5 | UND. | 5
12.17 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018 |  |  |  |  | UND. | 5
QUANTIDADE
| POÇOS DE VISITA |  |  |  | 5 | UND. | 5
12.18 | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA) |  |  |  |  | UND. | 6.8
|  | QTD. | ALTURA | LARGURA | COMPRIMENTO
| BLOCOS FUNDAÇÃO TRAVESSIA AÉRA | 2 | 1 | 0.4 | 1.5 | M2 | 6.8
12.19 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | UND. | 56.6644
|  |  | MASSA LINEAR | QTD BLOCOS | COMPRIMENTO
| AÇO CA50 6,3 MM |  | 0.245 | 2 | 22.22 | KG | 10.8878
| AÇO CA50 10,00 MM |  | 0.624 | 2 | 36.68 | KG | 45.7766
| TOTAL |  |  |  |  | KG | 56.6644
12.20 | CONCRETO FCK=20 MPA (AC/BC) |  |  |  |  | M3 | 1.248
|  |  | ÁREA | LARGURA | QUANTIDADE
| VOLUME DOS BLOCOS |  | 1.56 | 0.4 | 2 | M3 | 1.248
12.21 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 |  |  |  |  | M | 360
COMPRIMENTO
| CONFORME PROJETO LOCAÇÃO DAS TUBULAÇÕES |  |  |  | 360 | M | 360
12.22 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) |  |  |  |  | M | 360
360
| CONFORME ITEM 12.21 |  |  |  | 360 | M | 360
12 | LIMPEZA FINAL E ENTREGA DE OBRA
13.1 | REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA) |  |  |  |  | M2 | 48095.96
| TALUDES ALÇA DE CONTORNO |  |  |  |  | M2 | 2338.46
| ROTATÓRIAS |  |  |  |  | M2 | 300
| AVENIDA LEOPOLDO EVANGELISTA DA ROCHA |  |  |  |  | M2 | 1281
| PARQUE LINEAR QUADRA 1 |  |  |  |  | M2 | 7718.4
| PARQUE LINEAR QUADRA 2 |  |  |  |  | M2 | 9467
| PARQUE LINEAR QUADRA 3 |  |  |  |  | M2 | 6496.8
| PARQUE LINEAR QUADRA 4 |  |  |  |  | M2 | 20494.3
13.2 | CONFORMAÇÃO DE TALUDE |  |  |  |  | M2 | 4129.19
| TALUDES ALÇA DE CONTORNO |  |  |  |  | M2 | 2338.46
| TALUDES CONCRETO |  |  |  |  | M2 | 1790.73
13.3 | FLORESTAMENTO |  |  |  |  | M2 | 44176.5
| PARQUE LINEAR QUADRA 1 |  |  |  |  | M2 | 7718.4
| PARQUE LINEAR QUADRA 2 |  |  |  |  | M2 | 9467
| PARQUE LINEAR QUADRA 3 |  |  |  |  | M2 | 6496.8
| PARQUE LINEAR QUADRA 4 |  |  |  |  | M2 | 20494.3
13.4 | MONUMENTO O ESPANHOL |  |  |  |  | UND. | 1
CONFORME COMPOSIÇÃO 11
| ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO | M | QUANT. | COMP. |  |  | TOTAL
|  |  | 5 | 6 |  |  | 30
| PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | M3 | ÁREA |  |  |  | TOTAL
| VOLUME DO OBELISCO |  | V=(H/3)X(B+ sqrt(BXb)+b) |  |  |  | 3.79
| LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | M3 |  |  |  |  | TOTAL
| CONCRETO OBELISCO | [5 empty] | 3.79
| ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | COMPRIMENTO | TOTAL | PESO (KG) |  | TOTAL
| ARMAÇÃO OBELISCO |  | 39,3+35,2 | 74.5 | 28.6825 |  | 28.6825
| ARMAÇÃO ESTACA |  | 30 | 30 | 11.55 |  | 11.55
[6 empty] | TOTAL | 40.2325
| BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" P/INST.EM PORTA DE QUADRO | UND |  |  |  |  | TOTAL
2
| CABO ISOLADO PP 3 X 4,0 MM2 M | M | QUANT. | COMP. |  |  | TOTAL
|  |  | 65 | 2 |  |  | 130
| CABO PVC (70ºC) 1 KV No 1,5 MM2 | M |  |  |  |  | TOTAL
10
| CAIXA DE PASSAGEM - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 | UND |  |  |  |  | TOTAL
2
| CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2" | UND |  |  |  |  | TOTAL
2
| CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X40X20 CM | UND |  |  |  |  | TOTAL
1
| CANALETA COM TAMPA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 20X12X2000 MM | M |  |  |  |  | TOTAL
2
| DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A | UND |  |  |  |  | TOTAL
2
| DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | UND |  |  |  |  | TOTAL
2
| ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM | M |  |  |  |  | TOTAL
65
| PADRAO MONOFASICO, 10 MM2 H=7 METROS | UND |  |  |  |  | TOTAL
1
| FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M | UND |  |  |  |  | TOTAL
4
| LUMINÁRIA PARA JARDIM COM POSTE 3,00 M COM 02 LUMINÁRIAS PLANAS - INCLUSO BASE DE CONCRETO PADRÃO AGETOP E FIXAÇÃO | UND |  |  |  |  | TOTAL
5
| LAMPADA VAPOR DE SODIO (OVOIDE) 250 W | UND | QUANT. | QUANT. POSTES |  |  | TOTAL
|  |  | 2 | 5 |  |  | 10
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A | UND |  |  |  |  | TOTAL
1
| RELE FOTO ELETRICO COM BASE | UND |  |  |  |  | TOTAL
1
| FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=1V - (OBRAS CIVIS) | M2 | COMP. | LARG. |  |  | TOTAL
| forma do piso envolta do monumento |  | 2.5 | 2.5 |  |  | 6.25
| REBOCO (1CALH:4ARFC+100KG CI/M3) ESP.= 1CM | M2 | ÁREA | QUANT. |  |  | TOTAL
| reboco do obelisco |  | 3.3 | 4 |  |  | 13.2
| PORTA CHAPA / GRADE - PRE-MOLD.PPM-3 C/FERRAGEM | M2 | COMP. | LARG |  |  | TOTAL
| porta de acesso aos comandos/quadro e demais itens elétricos |  | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.16
| ESCULTURA DE BRONZE - ESPANHOL | UND |  |  |  |  | TOTAL
1
| REVESTIMENTO DE MARMORE PADRONIZADO | M2 |  |  |  |  | TOTAL
| conforme item 1.23 | [5 empty] | 13.2
| LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) | M2 | COMP. | LARG. |  |  | TOTAL
| BASE DO OBELISCO |  | 2.5 | 2.5 |  |  | 6.25
| PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1:2,5:3,5 | M2 | COMP. | LARG. |  |  | TOTAL
| BASE DO OBELISCO |  | 2.5 | 2.5 |  |  | 6.25
| TARGETA NIQUELADA No. 03 | UND |  |  |  |  | TOTAL
1
| CADEADO 30 MM | UND |  |  |  |  | TOTAL
1
| PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 6CM E FCK = 35 MPA | M2 | ÁREA |  |  |  | TOTAL
|  |  | 124.11 |  |  |  | 124.11
| BANCO CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA TIJOLO APARENTE PINTADA - PADRÃO AGETOP 2015 | M | COMPRIMENTO | QUANTIDADE |  |  | TOTAL
|  |  | 1.5 | 8 |  |  | 12
13.5 | LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'ÁGUA SOB PRESSÃO |  |  |  |  | M2 | 3612
|  |  | COMPRMENTO | Altura | LADOS
| COMPRIMENTO DO CANAL |  | 516 | 3.5 | 2 | M2 | 3612
13.6 | PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM |  |  |  |  | UND. | 5
| PLACA DE INAUGURAÇÃO |  |  |  |  | UND. | 1
| PLACAS NAS FACES DO OBELISCO (ESTÁTUA O ESPANHOL) |  |  |  |  | UND. | 4
| _________________________________________ |  |  | _________________________________________
| LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA |  |  | PAULO CESAR FERREIRA JUNIOR
| SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS |  |  | ENGENHEIRO CIVIL
| CREA 7455/D-GO |  |  | CREA 1015638210/D-GO
| _________________________________________ |  |  | _________________________________________
| PHILIPJOHN RIBEIRO SILVA |  |  | THAYNARA DE ALMEIDA CORRÊA E SILVA
| ENGENHEIRO CIVIL |  |  | ENGENHEIRA CIVIL
| CREA 1016927460/D-GO |  |  | CREA 1017528098/D-GO

## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
ORÇAMENTO BÁSICO
SEGUNDA ETAPA CANALIZAÇÃO DO RIBEIRÃO PIRAPITINGA E VIAS MARGINAIS
TABELAS DE REFERÊNCIA |  |  | AGETOP T133 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - DEZEMBRO/2018 - DESONERADA - BDI:26,65%
AGETOP T135 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - MARÇO/18 - BDI: 26,24%
AGETOP T137 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - MARÇO DE 2018 - BDI: 28,28%
SINAPI GOIÁS MAIO/2019 - PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO - DESONERADA - BDI: 26,65%
SICRO GOIÁS JAN/2019 - COMPOSIÇÃO SINTÉTICO DE SERVIÇOS - DESONERADA - BDI: 26,65%
COTAÇÕES
15 DE JULHO DE 2019
ITEM | CODIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | BDI (%) | TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES
1 | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
1.1 | COMPOSIÇÃO | CP.01 | MOBILIZAÇÃO /DESMOBILIZAÇÃO (MÃO DE OBRA / EQUIPAMENTO) | UND | 1 | 0 |  | 0% | 0
1.2 | COMPOSIÇÃO | CP.02 | CANTEIRO DE OBRAS | UND | 1 | 0 |  | 0% | 0
1.3 | AGETOP - T133 | 21301 | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO AGETOP | M2 | 14.86 | 0 | 0 | 0% | 0
1.4 | SINAPI - MAI/19 | 85424 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA | M2 | 2176.5 | 0 |  | 0% | 0
1.5 | AGETOP - T137 | 45195 | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM | TKM | 10 | 0 |  | 0% | 0
1.6 | AGETOP - T137 | 45950 | SONDAGEM MAT. 1ª CAT. - SOLO | M | 60 | 0 |  | 0% | 0
1.7 | AGETOP - T137 | 45951 | SONDAGEM MAT. 2ª CAT. - PEDREGULHO | M | 60 | 0 |  | 0% | 0
1.8 | AGETOP - T137 | 45952 | SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA POUCO ABRASIVA | M | 60 | 0 |  | 0% | 0
1.9 | AGETOP - T137 | 45801 | PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REGIÃO ONDULADA | KM | 0.86 | 0 |  | 0% | 0
1.10 | AGETOP - T137 | 45822 | PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REGIÃO ONDULADA - PISTA DUPLA | KM | 0.96 | 0 |  | 0% | 0
1.11 | AGETOP - T137 | 45301 | PROJETO ESTRUTURAL DE PCA | M | 16 | 0 |  | 0% | 0
SUBTOTAL | [8 empty] | 0
ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
2 | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
2.1 | COMPOSIÇÃO | CP.03 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UND | 1 | 0 |  | 0% | 0
SUBTOTAL | [8 empty] | 0
SUPRESSÃO VEGETAL
3 | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
3.1 | AGETOP - T135 | 40001 | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM | M2 | 82922 | 0 |  | 0% | 0
3.2 | AGETOP - T133 | 20107 | CORTE/DESTOC./RETIRADA/REATERRO (MANUAIS) DE ÁRVORE GRANDE PORTE ( H = 8 A 10M / DIÂMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M ) C/TRANSP.ATE C.B.E CARGA | UND | 45 | 0 |  | 0% | 0
3.3 | AGETOP - T135 | 40005 | CARGA DE ENTULHOS | M3 | 16584.4 | 0 |  | 0% | 0
3.4 | AGETOP - T135 | 40006 | TRANSPORTE DE ENTULHOS | M3xKM | 116390.25 | 0 |  | 0% | 0
3.5 | SINAPI - MAI/19 | 83344 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | M3 | 21615.33 | 0 |  | 0% | 0
SUBTOTAL | [8 empty] | 0
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - ESCAVAÇÃO
4 | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
4.1 | AGETOP - T135 | 40027 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 5.001 A 10.000M) | M3 | 27895.95 | 0 |  | 0% | 0
4.2 | AGETOP - T135 | 40042 | ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 5.001 A 10.000M) | M3 | 16272.64 | 0 |  | 0% | 0
4.3 | AGETOP - T135 | 40092 | ESCAV. E CARGA 3ª CATEG. - SEM TRANSPORTE | M3 | 4110.2 | 0 |  | 0% | 0
4.4 | AGETOP - T135 | 40097 | TRANSPORTE LOCAL MAT. 3ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>1,2KM | M3xKM | 34525.7 | 0 |  | 0% | 0
4.5 | SINAPI - MAI/19 | 83344 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | M3 | 30399.43 | 0 |  | 0% | 0
SUBTOTAL | [8 empty] | 0
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - CORPO DE ATERRO
5 | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
5.1 | (I) SINAPI - MAI/19 | 6077 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 81526.5 | 0 |  | 0% | 0
5.2 | AGETOP - T135 | 40090 | ESCAV. E CARGA 1ª CATEG. - SEM TRANSPORTE | M3 | 105984.45 | 0 |  | 0% | 0
5.3 | AGETOP - T135 | 40098 | TRANSPORTE LOCAL MAT. 1ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM | M3xKM | 2119689 | 0 |  | 0% | 0
5.4 | AGETOP - T135 | 40130 | REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO | M2 | 14029 | 0 |  | 0% | 0
5.5 | AGETOP - T135 | 44050 | COMPACTAÇÃO À 95% DO P.N (PAV.URB.) | M3 | 105984.45 | 0 |  | 0% | 0
SUBTOTAL | [8 empty] | 0
TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO
6 | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
6.1 | AGETOP - T135 | 40300 | DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA | M2 | 12153.94 | 0 |  | 0% | 0
6.2 | AGETOP - T135 | 40305 | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS | M2 | 12153.94 | 0 |  | 0% | 0
6 | AGETOP - T135 | 44052 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAV.URB.) | M2 | 12153.94 | 0 |  | 0% | 0
6.4 | AGETOP - T135 | 44101 | ESC. E CARGA DE MAT. DE JAZ-. C/ INDENIZ. (PAV.URB.) | M3 | 4861.576 | 0 |  | 0% | 0
6.5 | AGETOP - T135 | 44102 | TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.) | M3xKM | 126400.976 | 0 |  | 0% | 0
6.6 | AGETOP - T135 | 44150 | ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA (PAV.URB.) | M3 | 4861.576 | 0 |  | 0% | 0
6.7 | AGETOP - T135 | 44050 | COMPACTAÇÃO À 95% DO P.N (PAV.URB.) | M3 | 4861.576 | 0 |  | 0% | 0
6.8 | AGETOP - T135 | 44200 | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | M2 | 12153.94 | 0 |  | 0% | 0
6.9 | AGETOP - T135 | 44201 | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) | M2 | 12153.94 | 0 |  | 0% | 0
6.10 | AGETOP - T135 | 44204 | CONCRETO BETUM.USINADO À QUENTE-CBUQ (AC/BC) (PAV.URB.) | M3 | 607.697 | 0 |  | 0% | 0
6.11 | AGETOP - T135 | 40480 | FORNECIMENTO DE CM-30 | T | 14.5847 | 0 |  | 0% | 0
6.12 | AGETOP - T135 | 40490 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C | T | 6.077 | 0 |  | 0% | 0
6.13 | AGETOP - T135 | 40520 | FORNECIMENTO DE CAP-30/45 | T | 75.8406 | 0 |  | 0% | 0
6.14 | AGETOP - T135 | 44300 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) | TXKM | 53076.256 | 0 |  | 0% | 0
6.15 | AGETOP - T133 | 220104 | PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1:2,5:3,5 | M2 | 10234.65 | 0 | 0 | 0% | 0
6.16 | AGETOP - T133 | 221126 | PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO | M2 | 152.896 | 0 | 0 | 0% | 0
6.17 | SINAPI - MAI/19 | 74021/003 | ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO | M2 | 126400.976 | 0 |  | 0% | 0
6.18 | SINAPI - MAI/19 | 74021/006 | ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE | M3 | 4861.576 | 0 |  | 0% | 0
6.19 | SINAPI - MAI/19 | 74022/006 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS | UND | 26 | 0 |  | 0% | 0
6.20 | SINAPI - MAI/19 | 74022/008 | ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS | UND | 27 | 0 |  | 0% | 0
6.21 | SINAPI - MAI/19 | 74022/009 | ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS | UND | 27 | 0 |  | 0% | 0
6.22 | SINAPI - MAI/19 | 74022/010 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS | UND | 94 | 0 |  | 0% | 0
6.23 | SINAPI - MAI/19 | 74022/015 | ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALAO DE BORRACHA - SOLOS DE BORRACHA - SOLOS | UND | 26 | 0 |  | 0% | 0
6.24 | SINAPI - MAI/19 | 74022/019 | ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS | UND | 28 | 0 |  | 0% | 0
6.25 | SINAPI - MAI/19 | 74022/023 | ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS MIUDOS | UND | 39 | 0 |  | 0% | 0
6.26 | SINAPI - MAI/19 | 74022/025 | ENSAIO DE PONTO DE FULGOR - MATERIAL BETUMINOSO | UND | 10 | 0 |  | 0% | 0
6.27 | SINAPI - MAI/19 | 74022/027 | ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO | UND | 13 | 0 |  | 0% | 0
6.28 | SINAPI - MAI/19 | 74022/042 | ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA - SOLOS | UND | 3 | 0 |  | 0% | 0
SUBTOTAL | [8 empty] | 0
DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS
7 | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
7.1 | AGETOP - T135 | 47023 | ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE) | M3 | 847.5 | 0 |  | 0% | 0
7.2 | AGETOP - T135 | 45580 | LASTRO DE BRITA(GAP) (BC) | M3 | 113 | 0 |  | 0% | 0
7.3 | AGETOP - T135 | 45595 | ESCORAMENTO DESCONTÍNUO EM VALAS(ESPAÇ.1,80 M) | M2 | 1695 | 0 |  | 0% | 0
7.4 | AGETOP - T135 | 45445 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M (AC) | M | 565 | 0 |  | 0% | 0
7.5 | SINAPI - MAI/19 | 79482 | ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO | M3 | 574.831 | 0 |  | 0% | 0
7.6 | AGETOP - T135 | 45205 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE | TxKM | 22119.4969 | 0 |  | 0% | 0
7.7 | AGETOP - T135 | 45435 | REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA | M3 | 687.831 | 0 |  | 0% | 0
7.8 | AGETOP - T135 | 45480 | POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/1,00M DE ALTURA (AC/BC) | UND. | 8 | 0 |  | 0% | 0
7.9 | AGETOP - T135 | 45485 | ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,60 M (AC) | M | 5.6 | 0 |  | 0% | 0
7.10 | AGETOP - T135 | 41876 | BOCA DE BDTC D=1,00M (AC/BC) | UND | 24 | 0 |  | 0% | 0
7.11 | AGETOP - T135 | 41881 | BOCA DE BTTC D=1,00M (AC/BC) | UND | 2 | 0 |  | 0% | 0
7.12 | AGETOP - T135 | 41332 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 (AC/BC) | M | 1362 | 0 | 25.84 | 0% | 0
7.13 | AGETOP - T135 | 41334 | MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 (AC/BC) | M | 1731 | 0 | 20.52 | 0% | 0
SUBTOTAL | [8 empty] | 0
SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL
8 | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
8.1 | AGETOP - T135 | 40815 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA | M2 | 411.1484 | 0 | 25.63 | 0% | 0
8.2 | AGETOP - T135 | 45220 | PINTURA À CAL (3 DEMÃOS) | M2 | 1237.2 | 0 | 25.63 | 0% | 0
8.3 | SINAPI - MAI/19 | 73916/002 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UND | 4 | 0 |  | 0% | 0
8.4 | AGETOP - 135 | 40856 | SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA -CHAPA DE ALUMÍNIO | M2 | 81.11 | 0 | 516.35 | 0% | 0
8.5 | AGETOP - 135 | 40830 | TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL | UND | 866 | 0 | 516.35 | 0% | 0
8.6 | AGETOP - 135 | 40840 | TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL | UND | 154 | 0 | 516.35 | 0% | 0
SUBTOTAL | [8 empty] | 0
PONTES DE TRANSPOSIÇÃO DO CANAL
9 | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
9.1 | SICRO -JAN/19 | 2306124 | ESTACAS TRIPLO TRILHO TR 37 - COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | M | 720 | 0 |  | 0% | 0
9.2 | AGETOP - T135 | 47022 | ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 3ª CAT. (INCL. TRANSPORTE) | M3 | 52.416 | 0 | 516.35 | 0% | 0
9.3 | AGETOP - T135 | 51009 | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA) - INFRAESTRUTURA | M2 | 305.76 | 0 | 516.35 | 0% | 0
9.4 | AGETOP - T135 | 45042 | CONCRETO FCK=20 MPA (AC/BC) | M3 | 59.5056 | 0 | 516.35 | 0% | 0
9.5 | AGETOP - T135 | 45055 | ENSECADEIRA | M2 | 102 | 0 | 516.35 | 0% | 0
9.6 | AGETOP - T135 | 45110 | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA) - MESOESTRUTURA | M2 | 439.6 | 0 | 516.35 | 0% | 0
9.7 | AGETOP - T135 | 45120 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - MESOESTRUTURA | KG | 21421.02 | 0 | 516.35 | 0% | 0
9.8 | AGETOP - T135 | 45131 | CONCRETO FCK=30 MPA COM ADITIVO (AC/BC) | M3 | 502.68 | 0 | 516.35 | 0% | 0
9.9 | COMPOSIÇÃO | CP.04 | VIGAS PRÉ-FRABICADAS EM CONCRETO ARMADO COM PROTENSÃO | UND. | 38 | 0 | 516.35 | 0% | 0
9.10 | SINAPI - MAI/19 | 34483 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C50, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 155.24 | 0 |  | 0% | 0
9.11 | AGETOP - T135 | 45145 | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA) - SUPERESTRUTURA | M2 | 94.2 | 0 | 516.35 | 0% | 0
9.12 | AGETOP - T133 | 60800 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) | M3 | 717.4256 | 0 | 0 | 0% | 0
9.13 | AGETOP - T135 | 45206 | TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T | TxKM | 50445 | 0 |  | 0% | 0
9.14 | AGETOP - T135 | 45135 | ESCORAMENTO PARA PONTE | m3 | 657.92 | 0 |  | 0% | 0
9.15 | SICRO - JAN/19 | 3806424 | LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE 980 A 1.225 KN COM UTILIZAÇÃO DE TRALIÇA LANÇADEIRA E CARRELONE | UND | 38 | 0 |  | 0% | 0
9.16 | AGETOP - T133 | 180314 | GUARDA CORPO COM CORRIMÃO/TUBO INDUSTRIAL GC-1 | M2 | 28 | 0 | 0 | 0% | 0
9.17 | AGETOP - T133 | 261009 | FUNDO PRIMER P/ ESTR. METALICA (2 DEMAOS) | M2 | 123.2 | 0 | 0 | 0% | 0
9.18 | SINAPI - MAI/19 | 74022/030 | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO | UND | 391 | 0 |  | 0% | 0
9.19 | AGETOP - T135 | 45235 | NEOPRENE | KG | 168.91 | 0 |  | 0% | 0
SUBTOTAL | [8 empty] | 0
ESTRUTURA DE CONTENÇÃO - CANALIZAÇÃO
10 | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
10.1 | AGETOP - T135 | 41295 | CORTA-RIO | M3 | 7084 | 0 |  | 0% | 0
10.2 | AGETOP - T135 | 45585 | LASTRO DE PEDRA MARROADA(GAP) | M3 | 2502.6 | 0 |  | 0% | 0
10.3 | AGETOP - T133 | 220050 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) | M2 | 5005.2 | 0 | 0 | 0% | 0
10.4 | AGETOP - T133 | 60525 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA (O.C.) | M3 | 2819.094 | 0 | 0 | 0% | 0
10.5 | AGETOP - T133 | 60800 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) | M3 | 2922.4849 | 0 | 0 | 0% | 0
10.6 | AGETOP - T133 | 60210 | FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF. 12MM-U=5V - (OBRAS CIVIS) | M2 | 3727.76 | 0 | 0 | 0% | 0
10.7 | AGETOP - T135 | 45575 | GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE | M2 | 10010.4 | 0 |  | 0% | 0
10.8 | AGETOP - T135 | 41446 | DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 02 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) | M | 2064 | 0 |  | 0% | 0
10.9 | AGETOP - T135 | 41302 | COLCHÃO DRENANTE COM BRITA (BC) | M3 | 1001.04 | 0 |  | 0% | 0
10.10 | AGETOP - T135 | 45205 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE | TxKM | 662818.1 | 0 |  | 0% | 0
10.11 | AGETOP - T135 | 45545 | DRENO DE TUBO PEAD 100MM (0,5MX0,4M) (GAP) (AC/BC) | M | 1033 | 0 |  | 0% | 0
10.12 | SINAPI - MAI/19 | 89021 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA /5 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 8800 | 0 |  | 0% | 0
10.13 | AGETOP - T135 | 45460 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M (AC) | M | 80 | 0 |  | 0% | 0
10.14 | AGETOP - T133 | 60303 | ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) | KG | 28969.12 | 0 |  | 0% | 0
10.15 | AGETOP - T133 | 60304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 17322.6 | 0 |  | 0% | 0
10.16 | AGETOP - T133 | 60305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 27282.96 | 0 |  | 0% | 0
10.17 | SINAPI - MAI/19 | 73898/001 | JUNTA DE DILATACAO ELASTICA (PVC) O-220/6 PRESSAO ATE 30 MCA | M | 537.6 | 0 |  | 0% | 0
10.18 | SINAPI - MAI/19 | 74022/030 | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO | UND | 1440 | 0 |  | 0% | 0
10.19 | SINAPI - MAI/19 | 89454 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 1237.1 | 0 |  | 0% | 0
10.20 | AGETOP - T133 | 200101 | CHAPISCO COMUM | M2 | 2474.2 | 0 |  | 0% | 0
10.21 | AGETOP - T133 | 200499 | REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) | M2 | 2474.2 | 0 |  | 0% | 0
10.22 | AGETOP - T133 | 51036 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 103.3909 | 0 |  | 0% | 0
10.23 | (I) AGETOP - T133 | 2747 | TELA SOLDADA Q138 | M2 | 1790.73 | 0 |  | 0% | 0
10.24 | AGETOP - T135 | 41381 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 11 (AC/BC) | UND | 2 | 0 |  | 0% | 0
10.25 | AGETOP - T133 | 260601 | PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO | M2 | 2474.2 | 0 | 0 | 0% | 0
SUBTOTAL | [8 empty] | 0
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
11 | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
11.1 | SICRO - JAN/19 | 4805761 | ESCAVAÇÃO MANUAL COM REATERRO E COMPACTAÇÃO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA | M3 | 147.42 | 0 |  | 0% | 0
11.2 | COMPOSIÇÃO 2 | CP. 05 | IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA DE DERIVAÇÃO EM 3 POSTES EXISTENTES | UND | 1 | 0 |  | 0% | 0
11.3 | COMPOSIÇÃO 3 | CP. 06 | DERIVAÇÃO ATÉ CHAVE DE ILUMINAÇÃO EM POSTE | UND | 1 | 0 |  | 0% | 0
11.4 | COMPOSIÇÃO 4 | CP. 07 | CHAVE DE ILUMINAÇÃO (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO) | UND | 1 | 0 |  | 0% | 0
11.5 | COMPOSIÇÃO 5 | CP. 08 | CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO COMPOSTO POR POSTE METÁLICO GALVANIZADO TELECÔNICO RETO DE ENGASTAR, 12 METROS TOTAIS, COM 01 CONJUNTO DE 01 BRAÇO ORNAMENTAL GALVANIZADOS E PINTADOS, COM 04 METROS DE COMPRIMENTO E 01 LUMINÁRIA LED DE 150W, INCLUINDO CONECTORES ISOLADOS PERFURANTES, ELETRODUTOS, PARAFUSOS, ATERRAMENTO, CABO ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO. | UND | 26 | 0 |  | 0% | 0
11.6 | COMPOSIÇÃO 6 | CP. 09 | CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO COMPOSTO POR POSTE METÁLICO GALVANIZADO TELECÔNICO RETO DE ENGASTAR, 12 METROS TOTAIS, COM 01 CONJUNTO DE 02 BRAÇOS ORNAMENTAIS GALVANIZADOS E PINTADOS DO TIPO BORBOLETA, COM 04 METROS DE COMPRIMENTO E 02 LUMINÁRIAS LED DE 200W, INCLUINDO CONECTORES ISOLADOS PERFURANTES, ELETRODUTOS, PARAFUSOS, ATERRAMENTO, CABOS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO. | UND | 38 | 0 |  | 0% | 0
11.7 | COMPOSIÇÃO 7 | CP. 10 | CONJUNTO ILUMINAÇÃO COMPOSTO POR POSTE METÁLICO GALVANIZADO TELECÔNICO RETO DE ENGASTAR, 12 METROS TOTAIS, COM 01 NÚCLEO GALVANIZADO DE 04 ELEMENTOS E 04 LUMINÁRIAS LED 200W, INCLUINDO RELÉS FOTOELÉTRICOS, CABOS ELÉTRICOS, ELETRODUTOS. ATERRAMENTO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO. | UND | 2 | 0 |  | 0% | 0
11.8 | AGETOP - T133 | 71217 | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3" - PESADO | M | 12 | 0 | 0 | 0% | 0
11.9 | AGETOP - T133 | 71707 | LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3" | UND | 2 | 0 | 0 | 0% | 0
11.10 | AGETOP - T133 | 70506 | CABEÇOTE DE LIGA DE ALUMÍNIO DIAM. 3" | UND | 1 | 0 | 0 | 0% | 0
11.11 | AGETOP - T133 | 70229 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG | KG | 10 | 0 | 0 | 0% | 0
11.12 | AGETOP - T133 | 81822 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40CM SEM TAMPA | UND | 66 | 0 | 0 | 0% | 0
11.13 | AGETOP - T133 | 70634 | CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM | M2 | 9.12 | 0 | 0 | 0% | 0
11.14 | AGETOP - T133 | 71381 | HASTE VER. COBRE (COPPERWELD) 5/8"X 3,00 M C/ CONECTOR | UND | 57 | 0 | 0 | 0% | 0
11.15 | AGETOP - T133 | 70509 | CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 10MM² | M | 3240 | 0 | 0 | 0% | 0
11.16 | AGETOP - T133 | 70510 | CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 16MM² | M | 5640 | 0 | 0 | 0% | 0
11.17 | AGETOP - T133 | 70511 | CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 25MM² | M | 1480 | 0 | 0 | 0% | 0
11.18 | AGETOP - T133 | 71197 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 50MM | M | 1044 | 0 | 0 | 0% | 0
11.19 | SINAPI - MAI/19 | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350MM, FURO DE 1"(14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 40 | 0 |  | 0% | 0
SUBTOTAL | [8 empty] | 0
PROLONGAMENTO INTERCEPTOR MARGEM ESQUERDA
12 | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
12.1 | AGETOP - T135 | 42825 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO | M | 5.136 | 0 |  | 0% | 0
12.2 | SINAPI - MAI/19 | 99063 | LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO | M | 233 | 0 |  | 0% | 0
12.3 | AGETOP - T135 | 47023 | ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE) | M3 | 539.5 | 0 |  | 0% | 0
12.4 | AGETOP - T135 | 45595 | ESCORAMENTO DESCONTÍNUO EM VALAS(ESPAÇ.1,80 M) | M2 | 932 | 0 |  | 0% | 0
12.5 | AGETOP - T135 | 45580 | LASTRO DE BRITA(GAP) (BC) | M3 | 46.6 | 0 |  | 0% | 0
12.6 | SINAPI - MAI/19 | 90708 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | M | 324 | 0 |  | 0% | 0
12.7 | COTAÇÃO | - | TUBO COM PONTA E BOLSA EM Fº DÚCTIL/ESGOTO, CLASSE K-7, JGS, DN 600, L=5,90 M | UND. | 6 | 0 |  | 0% | 0
12.8 | SINAPI - MAI/19 | 79482 | ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO | M3 | 260.3542 | 0 |  | 0% | 0
12.9 | AGETOP - T135 | 45205 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE | TxKM | 10018.4296 | 0 |  | 0% | 0
12.10 | AGETOP - T135 | 45435 | REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA | M3 | 93.2 | 0 |  | 0% | 0
12.11 | SINAPI - MAI/19 | 90732 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 600 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015 | UND. | 9 | 0 |  | 0% | 0
12.12 | AGETOP - T133 | 150204 | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO | KG | 3014 | 0 | 0 | 0% | 0
12.13 | AGETOP - T133 | 261611 | PINTURA ALQUÍDICA BRILHANTE DUPLA FUNÇÃO 2 DEMÃOS = 50 MÍCRONS | M2 | 142.8 | 0 | 0 | 0% | 0
12.14 | SINAPI - MAI/19 | 98044 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018 | UND. | 3 | 0 |  | 0% | 0
12.15 | SINAPI - MAI/19 | 98045 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M. AF_05/2018 | M | 5 | 0 |  | 0% | 0
12.16 | SINAPI - MAI/19 | 98050 | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018 | M | 5 | 0 |  | 0% | 0
12.17 | SINAPI - MAI/19 | 98114 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018 | UND. | 5 | 0 |  | 0% | 0
12.18 | AGETOP - T135 | 45035 | FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA) | M2 | 6.8 | 0 |  | 0% | 0
12.19 | AGETOP - T135 | 45045 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA | KG | 56.6644 | 0 |  | 0% | 0
12.20 | AGETOP - T135 | 45052 | CONCRETO FCK=20 MPA (AC/BC) | M3 | 1.248 | 0 |  | 0% | 0
12.21 | SINAPI - MAI/19 | 97127 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 360 | 0 |  | 0% | 0
12.22 | (I) SINAPI - MAI/19 | 9898 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | 360 | 0 |  | 0% | 0
SUBTOTAL | [8 empty] | 0
LIMPEZA DE OBRA E ACABAMENTOS FINAIS
13 | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO
13.1 | AGETOP - T135 | 40865 | REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA) | M2 | 48095.96 | 0 |  | 0% | 0
13.2 | AGETOP - T135 | 40880 | CONFORMAÇÃO DE TALUDE | M2 | 4129.19 | 0 |  | 0% | 0
13.3 | AGETOP - T135 | 40885 | FLORESTAMENTO | M2 | 44176.5 | 0 |  | 0% | 0
13.4 | COMPOSIÇÃO | CP. 11 | MONUMENTO O ESPANHOL | UND. | 1 | 0 |  | 0% | 0
13.5 | SICRO -JAN/19 | 3806402 | LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'ÁGUA SOB PRESSÃO | M2 | 3612 | 0 |  | 0% | 0
13.6 | AGETOP - T133 | 270810 | PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM | UND. | 5 | 0 | 0 | 0% | 0
SUBTOTAL | [8 empty] | 0
* FOI CONSIDERADO ARRENDONDAMENTO DE DUAS CASAS DECIMAIS.
TOTAL COM BDI * | [8 empty] | 0
|  | _________________________________________ |  |  | _________________________________________
|  | LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA |  |  | PAULO CESAR FERREIRA JUNIOR
|  | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS |  |  | ENGENHEIRO CIVIL
|  | CREA 7455/D-GO |  |  | CREA 1015638210/D-GO
|  | _________________________________________ |  |  | _________________________________________
|  | PHILIPJOHN RIBEIRO SILVA |  |  | THAYNARA DE ALMEIDA CORRÊA E SILVA
|  | ENGENHEIRO CIVIL |  |  | ENGENHEIRA CIVIL
|  | CREA 1016927460/D-GO |  |  | CREA 1017528098/D-GO

## COMPOSIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COMPOSIÇÕES DOS SERVIÇOS
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES
TABELA DE REFERENCIA: SICRO 01/2019, AGETOP DEZEMBRO2018, COTAÇÃO, SINAPI MAIO/2019
CP. 01 | MOBILIZAÇÃO /DESMOBILIZAÇAO ( MÃO DE OBRA / EQUIPAMENTO )
EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | VIAGENS | CUSTO | BDI (%) | CUSTO TOTAL
AGETOP T135 | - | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D-6 OU EQUIVALENTE | UND | 2 | 2 | 0 | - | 0
AGETOP T135 | - | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | UND | 2 | 2 | 0 | - | 0
AGETOP T135 | - | TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA – MF4292 OU EQUIVALENTE | UND | 2 | 2 | 0 | - | 0
AGETOP T135 | - | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | UND | 3 | 2 | 0 | - | 0
AGETOP T135 | - | RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - MF 86HS OU EQUIVALENTE | UND | 3 | 2 | 0 | - | 0
AGETOP T135 | - | ROLO LISO VIBRAT. AUTOPROP. - CA 250 OU EQUIVALENTE | UND | 2 | 2 | 0 | - | 0
AGETOP T135 | - | ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROP. CA-25 OU EQUIVALENTE | UND | 4 | 2 | 0 | - | 0
AGETOP T135 | - | ROLO COMPAC. PNEUS AUTOPROP. 27 T | UND | 1 | 2 | 0 | - | 0
AGETOP T135 | - | USINA DE ASFALTO A QUENTE : DMC-2 - 40/60 T/H | UND | 1 | 2 | 0 | - | 0
AGETOP T135 | - | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE | UND | 3 | 2 | 0 | - | 0
SUBTOTAL: | [7 empty] | 0
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILZAÇÃO DE PESSOAL
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | VIAGENS | CUSTO | BDI (%) | TOTAL
AGETOP T135 | - | NÍVEL 1 | UND | 3 | 2 | 0 | - | 0
AGETOP T135 | - | NÍVEL 2 | UND | 24 | 2 | 0 | - | 0
SUBTOTAL: | [7 empty] | 0
EQUIPAMENTOS DE MÉDIO PORTE
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | VIAGENS | CUSTO | BDI (%) | TOTAL
AGETOP T135 | - | CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | UND | 1 | 2 | 0 | - | 0
AGETOP T135 | - | MÁQUINA PARA PINTURA : DEMARCAR FAIXAS AUTOPROP. | UND | 1 | 2 | 0 | - | 0
SUBTOTAL: | [7 empty] | 0
VEICULOS DE PRODUÇÃO
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | VIAGENS | CUSTO | BDI (%) | TOTAL
AGETOP T135 | - | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T | UND | 12 | 2 | 0 | - | 0
AGETOP T135 | - | CAMINHÃO TANQUE 10.000L | UND | 3 | 2 | 0 | - | 0
AGETOP T135 | - | CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T | UND | 1 | 2 | 0 | - | 0
AGETOP T135 | - | CAMINHÃO MUNCK | UND | 1 | 2 | 0 | - | 0
SUBTOTAL: | [7 empty] | 0
CUSTO TOTAL DE MOB/DESM | [7 empty] | 0
CP. 02 | CANTEIRO DE OBRAS
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | BDI (%) | TOTAL
AGETOP T135 | - | Escritório de campo: 1. Reunião: 20m2; 2. Planejamento administrativo: 20m2; 3. Segurança do trabalho: 10m2 | M2 | 50 | 0 |  | - | 0
AGETOP T135 | - | Fiscalização | M2 | 20 | 0 |  | - | 0
AGETOP T135 | - | Almoxarifado | M2 | 60 | 0 |  | - | 0
AGETOP T135 | - | Refeitório (para os administrativos) | M2 | 81 | 0 |  | - | 0
AGETOP T135 | - | Sanitários | M2 | 15 | 0 |  | - | 0
AGETOP T135 | - | Vestiários | M2 | 15 | 0 |  | - | 0
AGETOP T135 | - | Laboratório (espaço físico) | M2 | 12 | 0 |  | - | 0
AGETOP T135 | - | Instalações Provisórias de Água/Esgoto | UND | 2 | 0 |  | - | 0
AGETOP T135 | - | Galpões para Carpintaria e Armação (COBERTURA) | M2 | 48 | 0 |  | - | 0
AGETOP T135 | - | Guaritas | M2 | 6 | 0 |  | - | 0
AGETOP T135 | - | Cone de sinalização (desvio) | UND | 20 | 0 |  | - | 0
AGETOP T135 | - | Servente para sinalização (desvio) | MÊS | 14 | 0 |  | - | 0
AGETOP T135 | - | Instalações Provisórias de Energia Elétrica | UND | 1 | 0 |  | - | 0
AGETOP T133 | 81861 | Caixa dágua polietileno 1000 lts. Com tampa (refeitório/ escritório/ sanitário) | UND | 3 | 0 | 0 | - | 0
TOTAL | [7 empty] | 0
CP. 03 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
DIVISÃO DE ENGENHARIA
TABELA | CÓDIGO | PROFISSIONAL | UND. | QTD. | TEMPO OBRA (MESES) | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | TOTAL COM BDI
AGETOP - 135 | - | Engenheiro Pleno/ Gestor do Contrato | MES | 1 | 14 | 0 | - | 0
AGETOP - 135 | - | Engenheiro de Produção/ Civil | MES | 2 | 14 | 0 | - | 0
AGETOP - 135 | - | Topógrafo | MES | 1 | 14 | 0 | - | 0
AGETOP - 135 | - | Auxiliar de Topografia | MES | 2 | 14 | 0 | - | 0
SINAPI - I | 40931 | Auxiliar tecnico / Assistente de engenharia (Mensalista) - BDI: 26,65% | MES | 2 | 14 | 0 | - | 0
AGETOP - 135 | - | Laboratorista de Solos | MES | 1 | 14 | 0 | - | 0
AGETOP - 135 | - | Auxiliar de Laboratorista | MES | 1 | 14 | 0 | - | 0
SUBTOTAL: | [7 empty] | 0
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
TABELA | CÓDIGO | PROFISSIONAL | UND. | QTD. | TEMPO OBRA (MESES) | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | TOTAL COM BDI
AGETOP - 135 | - | Técnico de Segurança do Trabalho | MES | 1 | 14 | 0 | - | 0
SUBTOTAL: | [7 empty] | 0
DIVISÃO DE PRODUÇÃO
TABELA | CÓDIGO | PROFISSIONAL | UND. | QTD. | TEMPO OBRA (MESES) | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | TOTAL COM BDI
AGETOP - 133 | 12 | Eletricista- Com encargos - BDI: 26,65% | H | 1*220 | 14 | 0 | - | 0
AGETOP - 133 | 3 | Mestre de obras (Encarreg.X1,85) - BDI: 26,65% | H | 1*220 | 14 | 0 | - | 0
AGETOP - 135 | - | Encarregado Geral | MES | 1 | 14 | 0 | - | 0
AGETOP - 135 | - | Motorista | MES | 1 | 14 | 0 | - | 0
SUBTOTAL: | [7 empty] | 0
DIVISÃO ADMINISTRATIVA
TABELA | CÓDIGO | PROFISSIONAL | UND. | QTD. | TEMPO OBRA (MESES) | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | TOTAL COM BDI
AGETOP - 135 | - | Encarregado Administrativo | MES | 1 | 14 | 0 | - | 0
AGETOP - 135 | - | Almoxarife/Apontador/Comprador | MES | 3 | 14 | 0 | - | 0
AGETOP - 135 | - | Vigia | MES | 3 | 14 | 0 | - | 0
AGETOP - 135 | - | Auxiliar Administrativo | MES | 3 | 14 | 0 | - | 0
SINAPI - I | 40908 | Auxiliar de almoxarife (Mensalista) - BDI: 26,65% | MES | 1 | 14 | 0 | - | 0
SINAPI - I | 41071 | Auxiliar de serviços gerais (Mensalista) - BDI: 26,65% | MES | 4 | 14 | 0 | - | 0
SUBTOTAL: | [7 empty] | 0
VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO
TABELA | CÓDIGO | PROFISSIONAL | UND. | QTD. | TEMPO OBRA (MESES) | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | TOTAL COM BDI
AGETOP - 135 | - | Veículos Leves (incluso combustível) | MES | 4 | 14 | 0 | - | 0
SUBTOTAL: | [7 empty] | 0
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
TABELA | CÓDIGO | PROFISSIONAL | UND. | QTD. | TEMPO OBRA (MESES) | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | TOTAL COM BDI
AGETOP - 135 | - | Instrumental de Topografia | MES | 1 | 14 | 0 | - | 0
SINAPI | 93556 | Ferramentas (Encargos complementres) - Mensalista - BDI: 26,65% | MES | 1 | 14 | 0 | - | 0
SINAPI | 93557 | EPI (Encargos complementres) - Mensalista - BDI: 26,65% | MES | 1 | 14 | 0 | - | 0
AGETOP - 135 | - | Equipamentos de Laboratório de Solos | MES | 1 | 14 | 0 | - | 0
SUBTOTAL: | [7 empty] | 0
TOTAL | [7 empty] | 0
CP. 04 | VIGAS PRÉ-FRABICADAS EM CONCRETO ARMADO COM PROTENSÃO
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | BDI (%) | TOTAL
CÓDIGO | SERVIÇOS
AGETOP - T133 | 60303 | AÇO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRA CIVIS) | KG | 61.69 | 0 | 0 | - | 0
AGETOP - T133 | 60304 | AÇO CA-50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRA CIVIS) | KG | 18.6 | 0 | 0 | - | 0
AGETOP - T133 | 60305 | AÇO CA-50-A - 10,0 MM (3/8") - (OBRA CIVIS) | KG | 86.56 | 0 | 0 | - | 0
AGETOP - T133 | 60306 | AÇO CA-50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRA CIVIS) | KG | 80.6 | 0 | 0 | - | 0
AGETOP - T133 | 60212 | FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF.12MM-VIGA/PILAR U=3V-(O.C.) | M2 | 7.52 | 0 | 0 | - | 0
SINAPI | 34483 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C50, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1.77 | 0 |  | - | 0
AGETOP - T133 | 60800 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) | M3 | 1.77 | 0 | 0 | - | 0
AGETOP - T135 | 45701 | FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE CABO CP-190 RB D=12,7mm C/ ADERÊNCIA | KG | 76.74 | 0 |  | - | 0
AGETOP - T135 | 45710 | FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE BAINHA METÁLICA D=55,0mm P/ 6 CORDOALHAS (D=12,7mm) - MAC | M | 16.15 | 0 |  | - | 0
TOTAL | [7 empty] | 0
CP. 05 | IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA DE DERIVAÇÃO EM 3 POSTES EXISTENTES
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | BDI (%) | TOTAL
REFERÊNCIA: AGETOP - DEZEMBRO DE 2018 E COTAÇÃO
CÓDIGO | SERVIÇOS
AGETOP - T133 | 72080 | POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) | H | 20 | 0 | 0 | - | 0
COTAÇÃO | - | SERVIÇO DE LINHA VIVA, MÍNIMO 5 HORAS | H | 20 | 0 |  | - | 0
SUBTOTAL SERVIÇOS | [7 empty] | 0
CP. 06 | DERIVAÇÃO ATÉ CHAVE DE ILUMINAÇÃO EM POSTE
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | BDI (%) | TOTAL
REFERÊNCIA: SINAPI MAIO/2019
CÓDIGO | SERVIÇOS
AGETOP - T133 | 12 | ELETRICISTA | H | 16 | 0 |  | - | 0
AGETOP - T133 | 8 | AJUDANTE | H | 16 | 0 |  | - | 0
COTAÇÃO | - | CABO MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO XLPE 1KV, #2X16,0+1X16mm², NEUTRO NÚ | M | 220 | 0 |  | - | 0
AGETOP - T133 | 70240 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA PESADA 1 ELEMENTO | UND | 4 | 0 | 0 | - | 0
AGETOP - T133 | 71480 | ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 72X72 | UND | 4 | 0 | 0 | - | 0
AGETOP - T133 | 71510 | LAÇO PREFORMADO DE DISTRIBUIÇÃO | UND | 4 | 0 | 0 | - | 0
SUBTOTAL SERVIÇOS | [7 empty] | 0
CP. 07 | CHAVE DE ILUMINAÇÃO (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO)
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | BDI (%) | TOTAL
REFERÊNCIA: SINAPI MAIO DE 2019 / COTAÇÃO
CÓDIGO | SERVIÇOS
AGETOP - T133 | 70705 | CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 60X60X20 CM | UND | 1 | 0 | 0 | - | 0
AGETOP - T133 | 71172 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A | UND | 2 | 0 | 0 | - | 0
AGETOP - T133 | 71171 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 30-A | UND | 5 | 0 | 0 | - | 0
SINAPI | 34623 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A | UND | 2 | 0 |  | - | 0
AGETOP - T133 | 71184 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | UND | 4 | 0 | 0 | - | 0
COTAÇÃO | - | PRENSA CABOS TERMOPLÁSTICO 2" | UND | 4 | 0 |  | - | 0
AGETOP - T133 | 71841 | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 150 MM | UND | 4 | 0 | 0 | - | 0
SUBTOTAL SERVIÇOS | [7 empty] | 0
CP. 08 | CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO COMPOSTO POR POSTE METÁLICO GALVANIZADO TELECÔNICO RETO DE ENGASTAR, 12 METROS TOTAIS, COM 01 CONJUNTO DE 01 BRAÇO ORNAMENTAL GALVANIZADOS E PINTADOS, COM 04 METROS DE COMPRIMENTO E 01 LUMINÁRIA LED DE 150W, INCLUINDO CONECTORES ISOLADOS PERFURANTES, ELETRODUTOS, PARAFUSOS, ATERRAMENTO, CABO ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO.
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | BDI (%) | TOTAL
REFERÊNCIA: SINAPI MAIO DE 2019 / AGETOP DEZEMBRO 2018 / COTAÇÃO
CÓDIGO | SERVIÇOS
AGETOP - T133 | 72080 | POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) | H | 1 | 0 | 0 | - | 0
AGETOP - T133 | 71993 | POSTE METÁLICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, RETO TELECÔNICO, 04 ESTÁGIOS, ESPESSURA DE 3,0MM, DIÂMETRO DA BASE DE 5,1/2", DIÂMETRO DO TOPO DE 4", COMPRIMENTO TOTAL 12 METROS, PARA ENGASTAR | UND | 1 | 0 | 0 | - | 0
COTAÇÃO | - | NÚCLEO GALVANIZADO DE 01 ELEMENTOS PARA POSTE CIRCULAR, DIÂMETRO DO TUBO CENTRAL DE 4,1/2", COM ENTRADA PARA 1 BRAÇOS DE 250MMX 60,3MM. | UND | 1 | 0 |  | - | 0
COTAÇÃO | - | BRAÇO, CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO SAE 1010/1020, COM DIÂMETRO 2" COM ESPESSURA DE 3MM APRESENTANDO COMPRIMENTO TOTAL DE PROJEÇÃO HORIZONTAL DE 4 METROS, TENDO EM UMA DAS EXTREMIDADES CURVA DE 115º E NA OUTRA EXTREMIDADE LEVE INCLINAÇÃO DE 5º PARA MELHOR POSICIONAMENTO DO APARELHO DE ILUMINAÇÃO, GALVANIZADA A FOGO E PINTURA ELETROSTÁTICA. | UND | 1 | 0 |  | - | 0
COTAÇÃO | - | LUMINÁRIA PÚBLICA LED DE 200W, CARCAÇA EM ALUMÍNIO INJETADO E VIDRO APÓS LENTE, FLUXO LUMINOSO EFETIVO MÍNIMO DE 22.000 LUMENS, FATOR DE POTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A 0,95, THD MENOR QUE 10%, TEMPERATURA DE COR CORRELATADA (TCC) DE 6500k, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IGUAL OU SUPERIOR A 70, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO DA LUMINÁRIA IP66. | UND | 1 | 0 |  | - | 0
COTAÇÃO | - | CONECTOR PERFURANTE ISOLADO CDP-70 | UND | 2 | 0 |  | - | 0
AGETOP - T133 | 71841 | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 150 MM | UND | 2 | 0 | 0 | - | 0
AGETOP - T133 | 72320 | RELE FOTOELÉTRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | UND | 1 | 0 | 0 | - | 0
AGETOP - T133 | 70560 | CABO ISOLADO PP 3 X 4,0 MM² | M | 18 | 0 | 0 | - | 0
AGETOP - T133 | 71194 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | M | 2 | 0 | 0 | - | 0
AGETOP - T133 | 71381 | HASTE VER. COBRE (COPPERWELD) 5/8" X 3 M C/ CONECTOR | UND | 1 | 0 | 0 | - | 0
AGETOP - T133 | 70540 | CABO DE COBRE NU No. 10 MM² (11,11M / KG) | M | 2 | 0 | 0 | - | 0
AGETOP - T133 | 72518 | TERMINAL DE PRESSÃO 10 MM² | UND | 1 | 0 | 0 | - | 0
AGETOP - T133 | 71331 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M | UND | 1 | 0 | 0 | - | 0
AGETOP - T133 | 71321 | FITA DE AUTO FUSÃO, ROLO E 10,00 MM | M | 1 | 0 | 0 | - | 0
SUBTOTAL SERVIÇOS | [7 empty] | 0
CP. 09 | CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO COMPOSTO POR POSTE METÁLICO GALVANIZADO TELECÔNICO RETO DE ENGASTAR, 12 METROS TOTAIS, COM 01 CONJUNTO DE 02 BRAÇOS ORNAMENTAIS GALVANIZADOS E PINTADOS DO TIPO BORBOLETA, COM 04 METROS DE COMPRIMENTO E 02 LUMINÁRIAS LED DE 200W, INCLUINDO CONECTORES ISOLADOS PERFURANTES, ELETRODUTOS, PARAFUSOS, ATERRAMENTO, CABOS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO.
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | BDI (%) | TOTAL
REFERÊNCIA: SINAPI MAIO DE 2019 / AGETOP DEZEMBRO 2018 / COTAÇÃO
CÓDIGO | SERVIÇOS
AGETOP | 72080 | POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) | H | 1 | 0 | 0 | - | 0
AGETOP | 71993 | POSTE METÁLICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, RETO TELECÔNICO, 04 ESTÁGIOS, ESPESSURA DE 3,0MM, DIÂMETRO DA BASE DE 5,1/2", DIÂMETRO DO TOPO DE 4", COMPRIMENTO TOTAL 12 METROS, PARA ENGASTAR | UND | 1 | 0 | 0 | - | 0
COTAÇÃO | - | NÚCLEO GALVANIZADO DE 01 ELEMENTOS PARA POSTE CIRCULAR, DIÂMETRO DO TUBO CENTRAL DE 4,1/2", COM ENTRADA PARA 1 BRAÇOS DE 250MMX 60,3MM. | UND | 1 | 0 |  | - | 0
COTAÇÃO | - | BRAÇO, CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO SAE 1010/1020, COM DIÂMETRO 2" COM ESPESSURA DE 3MM APRESENTANDO COMPRIMENTO TOTAL DE PROJEÇÃO HORIZONTAL DE 4 METROS, TENDO EM UMA DAS EXTREMIDADES CURVA DE 115º E NA OUTRA EXTREMIDADE LEVE INCLINAÇÃO DE 5º PARA MELHOR POSICIONAMENTO DO APARELHO DE ILUMINAÇÃO, GALVANIZADA A FOGO E PINTURA ELETROSTÁTICA. | UND | 2 | 0 |  | - | 0
COTAÇÃO | - | LUMINÁRIA PÚBLICA LED DE 200W, CARCAÇA EM ALUMÍNIO INJETADO E VIDRO APÓS LENTE, FLUXO LUMINOSO EFETIVO MÍNIMO DE 22.000 LUMENS, FATOR DE POTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A 0,95, THD MENOR QUE 10%, TEMPERATURA DE COR CORRELATADA (TCC) DE 6500k, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IGUAL OU SUPERIOR A 70, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO DA LUMINÁRIA IP66. | UND | 2 | 0 |  | - | 0
COTAÇÃO | - | CONECTOR PERFURANTE ISOLADO CDP-70 | UND | 2 | 0 |  | - | 0
AGETOP | 71841 | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 150 MM | UND | 2 | 0 | 0 | - | 0
AGETOP | 72320 | RELE FOTOELÉTRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | UND | 1 | 0 | 0 | - | 0
AGETOP | 70560 | CABO ISOLADO PP 3 X 4,0 MM² | M | 22 | 0 | 0 | - | 0
AGETOP | 71194 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | M | 2 | 0 | 0 | - | 0
AGETOP | 71381 | HASTE VER. COBRE (COPPERWELD) 5/8" X 3 M C/ CONECTOR | UND | 1 | 0 | 0 | - | 0
AGETOP | 70540 | CABO DE COBRE NU No. 10 MM² (11,11M / KG) | M | 2 | 0 | 0 | - | 0
AGETOP | 72518 | TERMINAL DE PRESSÃO 10 MM² | UND | 1 | 0 | 0 | - | 0
AGETOP | 71331 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M | UND | 1 | 0 | 0 | - | 0
AGETOP | 71321 | FITA DE AUTO FUSÃO, ROLO E 10,00 MM | M | 1 | 0 | 0 | - | 0
SUBTOTAL SERVIÇOS | [7 empty] | 0
CP. 10 | CONJUNTO ILUMINAÇÃO COMPOSTO POR POSTE METÁLICO GALVANIZADO TELECÔNICO RETO DE ENGASTAR, 12 METROS TOTAIS, COM 01 NÚCLEO GALVANIZADO DE 04 ELEMENTOS E 04 LUMINÁRIAS LED 200W, INCLUINDO RELÉS FOTOELÉTRICOS, CABOS ELÉTRICOS, ELETRODUTOS. ATERRAMENTO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO.
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | BDI (%) | TOTAL
REFERÊNCIA: SINAP DEZEMBRO DE 2018 / AGETOP DEZEMBRO 2018
CÓDIGO | SERVIÇOS
AGETOP | 72080 | POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) | H | 1 | 0 | 0 | - | 0
AGETOP | 71993 | POSTE METÁLICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, RETO TELECÔNICO, 04 ESTÁGIOS, ESPESSURA DE 3,0MM, DIÂMETRO DA BASE DE 5,1/2", DIÂMETRO DO TOPO DE 4", COMPRIMENTO TOTAL 12 METROS, PARA ENGASTAR | UND | 1 | 0 | 0 | - | 0
COTAÇÃO | - | NÚCLEO GALVANIZADO DE 01 ELEMENTOS PARA POSTE CIRCULAR, DIÂMETRO DO TUBO CENTRAL DE 4,1/2", COM ENTRADA PARA 1 BRAÇOS DE 250MMX 60,3MM. | UND | 1 | 0 |  | - | 0
COTAÇÃO | - | BRAÇO, CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO SAE 1010/1020, COM DIÂMETRO 2" COM ESPESSURA DE 3MM APRESENTANDO COMPRIMENTO TOTAL DE PROJEÇÃO HORIZONTAL DE 4 METROS, TENDO EM UMA DAS EXTREMIDADES CURVA DE 115º E NA OUTRA EXTREMIDADE LEVE INCLINAÇÃO DE 5º PARA MELHOR POSICIONAMENTO DO APARELHO DE ILUMINAÇÃO, GALVANIZADA A FOGO E PINTURA ELETROSTÁTICA. | UND | 4 | 0 |  | - | 0
COTAÇÃO | - | LUMINÁRIA PÚBLICA LED DE 200W, CARCAÇA EM ALUMÍNIO INJETADO E VIDRO APÓS LENTE, FLUXO LUMINOSO EFETIVO MÍNIMO DE 22.000 LUMENS, FATOR DE POTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A 0,95, THD MENOR QUE 10%, TEMPERATURA DE COR CORRELATADA (TCC) DE 6500k, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR IGUAL OU SUPERIOR A 70, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO DA LUMINÁRIA IP66. | UND | 4 | 0 |  | - | 0
COTAÇÃO | - | CONECTOR PERFURANTE ISOLADO CDP-70 | UND | 2 | 0 |  | - | 0
AGETOP | 71841 | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 150 MM | UND | 2 | 0 | 0 | - | 0
AGETOP | 72320 | RELE FOTOELÉTRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | UND | 1 | 0 | 0 | - | 0
AGETOP | 70560 | CABO ISOLADO PP 3 X 4,0 MM² | M | 28 | 0 | 0 | - | 0
AGETOP | 71194 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | M | 2 | 0 | 0 | - | 0
AGETOP | 71381 | HASTE VER. COBRE (COPPERWELD) 5/8" X 3 M C/ CONECTOR | UND | 1 | 0 | 0 | - | 0
AGETOP | 70540 | CABO DE COBRE NU No. 10 MM² (11,11M / KG) | M | 2 | 0 | 0 | - | 0
AGETOP | 72518 | TERMINAL DE PRESSÃO 10 MM² | UND | 1 | 0 | 0 | - | 0
AGETOP | 71331 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M | UND | 1 | 0 | 0 | - | 0
AGETOP | 71321 | FITA DE AUTO FUSÃO, ROLO E 10,00 MM | M | 1 | 0 | 0 | - | 0
SUBTOTAL SERVIÇOS | [7 empty] | 0
CP. 11 | MONUMENTO O ESPANHOL
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | MATERIAL | MÃO DE OBRA |  | TOTAL
AGETOP | 50302 | ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO | M | 30 | 0 | 0 | - | 0
AGETOP | 51030 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | M3 | 3.79 | 0 | 0 | - | 0
AGETOP | 51026 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | M3 | 3.79 | 0 | 0 | - | 0
AGETOP | 52004 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 40.2325 | 0 | 0 | - | 0
AGETOP | 70305 | BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" P/INST.EM PORTA DE QUADRO | UND | 2 | 0 | 0 | - | 0
AGETOP | 70560 | CABO ISOLADO PP 3 X 4,0 MM2 M | M | 130 | 0 | 0 | - | 0
AGETOP | 70580 | CABO PVC (70ºC) 1 KV No 1,5 MM2 | M | 10 | 0 | 0 | - | 0
AGETOP | 70635 | CAIXA DE PASSAGEM - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 | M2 | 2 | 0 | 0 | - | 0
AGETOP | 70692 | CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2" | UND | 2 | 0 | 0 | - | 0
AGETOP | 70703 | CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X40X20 CM | UND | 1 | 0 | 0 | - | 0
AGETOP | 70760 | CANALETA COM TAMPA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 20X12X2000 MM | M | 2 | 0 | 0 | - | 0
AGETOP | 71171 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A | UND | 2 | 0 | 0 | - | 0
AGETOP | 71184 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | UND | 2 | 0 | 0 | - | 0
AGETOP | 71193 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM | M | 65 | 0 | 0 | - | 0
AGETOP | 71805 | PADRAO MONOFASICO, 10 MM2 H=7 METROS | UND | 1 | 0 | 0 | - | 0
AGETOP | 71330 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M | UND | 4 | 0 | 0 | - | 0
AGETOP | 71625 | LUMINÁRIA PARA JARDIM COM POSTE 3,00 M COM 02 LUMINÁRIAS PLANAS - INCLUSO BASE DE CONCRETO PADRÃO AGETOP E FIXAÇÃO | UND | 5 | 0 | 0 | - | 0
AGETOP | 71591 | LAMPADA VAPOR DE SODIO (OVOIDE) 250 W | UND | 10 | 0 | 0 | - | 0
AGETOP | 72170 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A | UND | 1 | 0 | 0 | - | 0
AGETOP | 72320 | RELE FOTO ELETRICO COM BASE | UND | 1 | 0 | 0 | - | 0
AGETOP | 60206 | FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=1V - (OBRAS CIVIS) | M2 | 6.25 | 0 | 0 | - | 0
AGETOP | 130152 | REBOCO (1CALH:4ARFC+100KG CI/M3) ESP.= 1CM | M2 | 13.2 | 0 | 0 | - | 0
AGETOP | 180511 | PORTA CHAPA / GRADE - PRE-MOLD.PPM-3 C/FERRAGEM | M2 | 0.16 | 0 | 0 | - | 0
COTAÇÃO |  | ESCULTURA DE BRONZE - ESPANHOL | UND | 1 | 0 |  | - | 0
AGETOP | 201202 | REVESTIMENTO DE MARMORE PADRONIZADO | M2 | 13.2 | 0 | 0 | - | 0
AGETOP | 220101 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) | M2 | 6.25 | 0 | 0 | - | 0
AGETOP | 220104 | PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1:2,5:3,5 | M2 | 6.25 | 0 | 0 | - | 0
AGETOP | 230106 | TARGETA NIQUELADA No. 03 | M2 | 1 | 0 | 0 | - | 0
AGETOP | 230803 | CADEADO 30 MM | UND | 1 | 0 | 0 | - | 0
AGETOP | 270232 | PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 6CM E FCK = 35 MPA | M2 | 124.11 | 0 | 0 | - | 0
AGETOP | 271037 | BANCO CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA TIJOLO APARENTE PINTADA - PADRÃO AGETOP 2015 | M | 12 | 0 | 0 | - | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Superintendência de Defesa da Concorrência, Estudos e Regulação Econômica
PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R$/KG)
MÊS | CÓDIGO | PRODUTO | CUSTO/KG | REFERENCIAL | CUSTO/T | ICMS % | BDI 17,09% | TOTAL
2019-06-01 | 40480 | ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 | 0 | Goiás | 0 | 0 | 0 | 0
2019-06-01 | 40520 | CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-30-45 | 0 | Goiás | 0 | 0 | 0 | 0
2019-06-01 | 40500 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RL-1C | 0 | Goiás | 0 | 0 | 0 | 0
2019-06-01 | 40490 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C | 0 | Goiás | 0 | 0 | 0 | 0
|  | _________________________________________ |  |  | _________________________________________
|  | LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA |  |  | PAULO CESAR FERREIRA JUNIOR
|  | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS |  |  | ENGENHEIRO CIVIL
|  | CREA 7455/D-GO |  |  | CREA 1015638210/D-GO
|  | _________________________________________ |  |  | _________________________________________
|  | PHILIPJOHN RIBEIRO SILVA |  |  | THAYNARA DE ALMEIDA CORRÊA E SILVA
|  | ENGENHEIRO CIVIL |  |  | ENGENHEIRA CIVIL
|  | CREA 1016927460/D-GO |  |  | CREA 1017528098/D-GO

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
SEGUNDA ETAPA CANALIZAÇÃO DO RIBEIRÃO PIRAPITINGA E VIAS MARGINAIS
15 DE JULHO DE 2019
ITEM | GRUPO DE SERVIÇO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | VALOR DO SERVIÇO | % DO SERVIÇO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0 | #DIV/0!
2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 7.143% | 0 | #DIV/0!
3 | SUPRESSÃO VEGETAL | MÊS 1: 20%; MÊS 2: 20%; MÊS 3: 20%; MÊS 4: 20%; MÊS 5: 20% | 0 | #DIV/0!
4 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - ESCAVAÇÃO |  |  |  | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% |  |  | 0 | #DIV/0!
5 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - CORPO DE ATERRO |  |  |  | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% |  |  | 0 | #DIV/0!
6 | TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 0 | #DIV/0!
7 | DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS | MÊS 4: 25%; MÊS 5: 25%; MÊS 6: 25%; MÊS 7: 25% | 0 | #DIV/0!
8 | SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL | MÊS 13: 50%; MÊS 14: 50% | 0 | #DIV/0!
9 | PONTES DE TRANSPOSIÇÃO DO CANAL |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  | 0 | #DIV/0!
10 | ESTRUTURA DE CONTENÇÃO - CANALIZAÇÃO |  | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
11 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MÊS 12: 33.33%; MÊS 13: 33.33%; MÊS 14: 33.33% | 0 | #DIV/0!
12 | PROLONGAMENTO INTERCEPTOR MARGEM ESQUERDA | MÊS 4: 25%; MÊS 5: 25%; MÊS 6: 25%; MÊS 7: 25% | 0 | #DIV/0!
13 | LIMPEZA DE OBRA E ACABAMENTOS FINAIS | MÊS 14: 100% | 0 | #DIV/0!
| VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| AVANÇO FINANCEIRO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | _________________________________________ | [6 empty] | _________________________________________
|  |  |  | LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA | [6 empty] | PAULO CESAR FERREIRA JUNIOR
|  |  |  | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS | [6 empty] | ENGENHEIRO CIVIL
|  |  |  | CREA 7455/D-GO | [6 empty] | CREA 1015638210/D-GO
|  |  |  | _________________________________________ | [6 empty] | _________________________________________
|  |  |  | PHILIPJOHN RIBEIRO SILVA | [6 empty] | THAYNARA DE ALMEIDA CORRÊA E SILVA
|  |  |  | ENGENHEIRO CIVIL | [6 empty] | ENGENHEIRA CIVIL
|  |  |  | CREA 1016927460/D-GO | [6 empty] | CREA 1017528098/D-GO

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COMPOSIÇÃO BDI
SEGUNDA ETAPA CANALIZAÇÃO DO RIBEIRÃO PIRAPITINGA E VIAS MARGINAIS
Administração Central (%) | Lucro (%) | Despesas financeiras (%) | Seguros + garantias (%) | Riscos (%) | ISS (%) | PIS (%) | COFINS (%) | CPRB (%) | Resultado (%)
4 | 7.2 | 0.56 | 0.12 | 0.97 | 2.4 | 0.65 | 3 | 4.5 | 26.65
* A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 2.622/2013 – TCUPlenário
|  | _________________________________________ |  |  | _________________________________________
|  | LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA |  |  | PAULO CESAR FERREIRA JUNIOR
|  | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS |  |  | ENGENHEIRO CIVIL
|  | CREA 7455/D-GO |  |  | CREA 1015638210/D-GO
|  | _________________________________________ |  |  | _________________________________________
|  | PHILIPJOHN RIBEIRO SILVA |  |  | THAYNARA DE ALMEIDA CORRÊA E SILVA
|  | ENGENHEIRO CIVIL |  |  | ENGENHEIRA CIVIL
|  | CREA 1016927460/D-GO |  |  | CREA 1017528098/D-GO