## ORÇAMENTO
ORÇAMENTO BÁSICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE CATALÃO & PRÓ-SAÚDE
CONSTRUÇÃO IPASC e PRÓ-SAÚDE
END.: Av. João XXIII, 538 - Centro, Catalão - GO
TABELA 140 AGETOP - (ABRIL / 2019) CUSTOS DE OBRAS CIVIS - DESONERADA
TABELA 135 AGETOP - (MARÇO / 2019) CUSTOS DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DESONERADA
TABELA SINAPI - (JANEIRO / 2020) - DESONERADA
ITEM | CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
GRUPO DE SERVIÇO 164: SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 26633.592
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | AGETOP | 020101 | DEMOLICAO COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | 150.8 | m2 | 0 | 4.87 | 734.396
1.2 | AGETOP | 020102 | DEMOLICAO-COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | 98.8 | m² | 0 | 2.03 | 200.564
1.3 | AGETOP | 020103 | DEMOLIÇÃO ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | 257.4 | m² | 0 | 10.55 | 2715.57
1.4 | AGETOP | 020118 | DEM.ALVEN.TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA | 648.45 | m² | 0 | 21.88 | 14188.086
1.5 | AGETOP | 020110 | DEMOL.PISO LADRILHO/HIDRAUL.C/TR.ATE CB. E CARGA | 225.32 | m2 | 0 | 5.68 | 1279.8176
1.6 | AGETOP | 021301 | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI ( VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | 3 | m2 | 134.01 | 1.82 | 407.49
1.7 | AGETOP | 20701 | LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA | 546.24 | m2 | 1.83 | 1.03 | 1562.2464
1.8 | SINAPI | 00010667 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (MES) | 4.5 | mês | 515 | 0 | 2317.5
1.9 | SINAPI | 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 (M2) | 6 | m² | 91.64 | 446.347 | 3227.922
GRUPO DE SERVIÇO 165: TRANSPORTES | [7 empty] | 3681.3015
2 | TRANSPORTES
2.1 | AGETOP | 030106 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO SEM CARGA | 153.4515 | m3 | 23.99 | 0 | 3681.3015
GRUPO DE SERVIÇO 166: SERVIÇOS EM TERRA | [7 empty] | 12151.4871
3 | SERVIÇOS EM TERRA
3.1 | AGETOP | 041004 | ESCAVAÇÃO MECANICA | 1172.45 | m3 | 1.29 | 0 | 1512.4605
3.2 | AGETOP | 040904 | REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO | 238.83 | m3 | 0.49 | 2.12 | 623.3463
3.3 | AGETOP | 041006 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM | 6311.27 | m3 x km | 1.56 | 0 | 9845.5812
3.4 | AGETOP | 040905 | APILOAMENTO MECÂNICO | 546.24 | m² | 0.097 | 0.2144 | 170.0991
GRUPO DE SERVIÇO 167: FUNDAÇÕES E SONDAGENS | [7 empty] | 141745.1869
4 | FUNDAÇÕES E SONDAGENS
4.1 | AGETOP | 050101 | SONDAGENS P/ INTERIOR - (OBRAS CIVIS) | 45 | m | 61.03 | 0 | 2746.35
4.2 | AGETOP | 50901 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | 118.8 | m³ | 0 | 28.42 | 3376.296
4.3 | AGETOP | 50905 | REATERRO C/APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) | 17.82 | m³ | 0.49 | 2.12 | 46.5102
4.4 | AGETOP | 45045 | FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) | 154 | m² | 14.38 | 29.52 | 6760.6
4.5 | AGETOP | 45045 | FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) | 342.9182 | m² | 14.38 | 29.52 | 15054.109
4.6 | AGETOP RODOV | 80652 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA | 6960 | kg | 4.31 | 3.91 | 57211.2
4.7 | AGETOP | 51033 | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.) | 82 | m³ | 297.25 | 22.57 | 26225.24
4.8 | AGETOP | 50301 | ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO | 636 | m | 12.65 | 16.95 | 18825.6
4.9 | SINAPI | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | 331.32 | kg | 4.8471 | 1.7616 | 2189.5945
4.10 | AGETOP | 52003 | ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) | 7.37 | kg | 4.843 | 2.104 | 51.1994
4.11 | AGETOP | 52004 | ACO CA-50A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | 436.92 | kg | 4.645 | 2.104 | 2948.7731
4.12 | AGETOP | 52005 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | 273.02 | kg | 4.59 | 2.104 | 1827.5959
4.13 | AGETOP | 52006 | ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) | 306.13 | kg | 4.5805 | 2.63 | 2207.3504
4.14 | AGETOP | 52007 | ACO CA-50A - 16 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) | 315.48 | kg | 4.5805 | 2.63 | 2274.7685
GRUPO DE SERVIÇO 168: ESTRUTURAS | [7 empty] | 215659.3046
5 | ESTRUTURAS
5.1 | AGETOP | 60180 | FORMA CHAPA COMPENSADA 6 MM U=3V ( PARA PLACAS/TAMPAS E DIVISÓRIAS PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO | 558 | m² | 4.38 | 6.04 | 5814.36
5.2 | SINAPI | 100344 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | 3079.0266 | kg | 6.06 | 1.14 | 22168.9915
5.3 | AGETOP | 51033 | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.) | 38.6 | m³ | 297.25 | 22.57 | 12345.052
5.4 | AGETOP | 51055 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) | 38.6 | m³ | 0 | 31.11 | 1200.846
5.5 | AGETOP | 60212 | FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF.12MM-VIGA/PILAR U=3V-(O.C.) | 970.33 | m² | 24.3 | 30.64 | 53309.9302
5.6 | AGETOP RODOV | 45155 | AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA | 216.96 | kg | 4.31 | 3.91 | 1783.4112
5.7 | AGETOP | 60210 | FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF. 12MM-U=5V | 68.25 | m² | 18.58 | 30.64 | 3359.265
5.8 | AGETOP | 51033 | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=30 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.) | 75.37 | m³ | 297.25 | 22.57 | 24104.8334
5.9 | AGETOP | 51033 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) | 75.37 | m² | 0 | 32.69 | 2463.8453
5.10 | AGETOP | 61102 | PISO EM LAJE PRÉ-MOLDADA INC. CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA | 384.7202 | m² | 55.21 | 14.28 | 26734.2067
5.11 | AGETOP | 60103 | ESCORAMENTO METALICO - VIGAS/LAJES (ALUGUEL/MES) | 68.25 | m² | 5 | 0.875 | 400.9688
5.12 | AGETOP | 61101 | FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA (m2) | 109 | m² | 48.9176 | 12.8495 | 6732.6139
5.13 | AGETOP | 60010 | VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA | 2.3258 | m³ | 1051.53 | 459.77 | 3514.9876
5.14 | AGETOP | 2448 | AÇO CA60B - 5,0 mm | 1161.7 | kg | 4.45 |  | 5169.565
5.15 | AGETOP | 60303 | AÇO CA50 - 6,3 mm (1/4") (OBRAS CIVIS) | 303.4 | kg | 4.84 | 2.104 | 2106.8096
5.16 | AGETOP | 60304 | AÇO CA50 - 8,0 mm (5/16") (OBRAS CIVIS) | 815.3 | kg | 4.64 | 2.104 | 5498.3832
5.17 | AGETOP | 60305 | AÇO CA50 - 10,0 mm (3/8") (OBRAS CIVIS) | 1562.3 | kg | 4.59 | 2.104 | 10458.0362
5.18 | AGETOP | 60306 | AÇO CA50 - 12,50 mm (1/2") (OBRAS CIVIS) | 1815.7 | kg | 4.58 | 2.63 | 13091.197
5.19 | AGETOP | 60307 | AÇO CA50 - 16,00 mm (5/8") (OBRAS CIVIS) | 1703.6 | kg | 4.58 | 2.63 | 12282.956
5.20 | AGETOP | 60308 | AÇO CA50 - 20,00 mm (3/4") (OBRAS CIVIS) | 432.6 | kg | 4.58 | 2.63 | 3119.046
GRUPO DE SERVIÇO 169: INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO | [7 empty] | 53988.4958
6 | INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
6.1 | AGETOP | 071194 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | 1481.45 | M | 1.14 | 3.86 | 7407.25
6.2 | AGETOP | 71443 | INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS | 50 | un. | 15.48 | 8.4 | 1194
6.3 | AGETOP | 71440 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SEÇÃO) | 3 | un. | 7.5 | 4.77 | 36.81
6.4 | AGETOP | 72579 | TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V | 96 | un. | 14.6 | 7.26 | 2098.56
6.5 | AGETOP | 72570 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10 A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) | 100 | un. | 6.84 | 6.59 | 1343
6.6 | AGETOP | 72585 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20 A - 250V | 23 | un. | 6.83 | 6.59 | 308.66
6.7 | AGETOP | 71442 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 SEÇÕES) | 2 | un. | 20.14 | 12.031 | 64.342
6.8 | AGETOP | 70691 | CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" | 328 | un. | 1.13 | 3.4 | 1485.84
6.9 | AGETOP | 70681 | CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, SIMPLES 2" | 34 | un. | 2.19 | 3.4 | 190.06
6.10 | SINAPI | 97605 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 50 | un. | 55.96 | 8.82 | 3239
6.11 | COTAÇÃO 3 |  | REFLETOR DE LED PARA JARDIM - ESPETO - 5W | 28 | un. | 39 | 10.1583 | 1376.433
6.12 | SINAPI | 39385 | LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM (UN) | 107 | un. | 78.18 | 0 | 8365.26
6.13 | AGETOP | 71630 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR REGULÁVEL ("OLHO DE BOI") - BASE E-27 - INCLUSO CORTE NO FORRO | 30 | un. | 43.88 | 7.5426 | 1542.678
6.14 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 13 | un. | 32.04 | 4.44 | 474.24
6.15 | COMP. 6 |  | LUMINÁRIA PENDENTE TIPO ARAMADO C/ LÂMPADA | 8 | un. | 138.32 | 10.16 | 1187.84
6.16 | AGETOP | 72397 | TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) | 35 | un. | 1.44 | 0.68 | 74.2
6.17 | AGETOP | 071290 | FIO ISOLADO PVC 750 V nº 1,5 mm2 | 2718.36 | un. | 0.54 | 1.14 | 4566.8448
6.18 | AGETOP | 071291 | FIO ISOLADO PVC 750 V nº 2,5 mm2 | 3949.4125 | un. | 0.99 | 1.25 | 8846.684
6.19 | AGETOP | 071293 | FIO ISOLADO PVC 750 V nº6,0 mm2 | 841.06 | un. | 2.06 | 1.48 | 2977.3524
6.20 | AGETOP | 72170 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A | 1 | un. | 69.97 | 34.06 | 104.03
6.21 | AGETOP | 72172 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 36E - 80A | 2 | un. | 289.533 | 90.8 | 760.666
6.22 | AGETOP | 71171 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A | 46 | un. | 7.9 | 6.82 | 677.12
6.23 | AGETOP | 71198 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 60MM | 16 | m | 2.9 | 11.36 | 228.16
6.24 | AGETOP | 71175 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A | 2 | un. | 134.61 | 20.43 | 310.08
6.25 | SINAPI | 34606 | DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSAO MAXIMA 415 V | 3 | un. | 88.33 |  | 264.99
6.26 | AGETOP | 83399 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 3 | un. | 17.17 | 11.2245 | 85.1835
6.27 | AGETOP | 71820 | PADRAO TRIFASICO 16 MM2 H=7 METROS | 1 | un. | 1047.7278 | 52.419 | 1100.1468
6.28 | SINAPI | 34643 | CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM | 2 | un. | 9.14 | 0 | 18.28
6.29 | AGETOP | 71381 | HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR | 2 | un. | 52.79 | 9.08 | 123.74
6.30 | AGETOP | 70542 | CABO DE COBRE NU No. 25 MM2 (4,73 M /KG) | 2 | un. | 10.4346 | 1.9295 | 24.7282
6.31 | AGETOP | 70537 | CABO AGRUPADO PVC (70ºC) 1KV 4 X 25 MM2 | 23 | m | 42.96 | 1.9295 | 1032.4585
6.32 | AGETOP | 70536 | CABO AGRUPADO PVC (70ºC) 1KV 4 X 16 MM2 | 16 | m | 29.988 | 1.816 | 508.864
6.33 | AGETOP | 71831 | PARA RAIOS FRANKLIM 4 PONTAS | 2 | un. | 60.95 | 34.05 | 190
6.34 | AGETOP | 70543 | CABO DE COBRE NÚ No. 35 MM2 | 40 | un. | 14.3412 | 3.632 | 718.928
6.35 | AGETOP | 70541 | CABO DE COBRE NU No. 16 MM2 (6,94 M/KG) | 16 | un. | 6.2934 | 1.816 | 129.7504
6.36 | AGETOP | 70544 | CABO DE COBRE NÚ No. 50 MM2 | 3 | un. | 17.1564 | 3.859 | 63.0462
6.37 | AGETOP | 71381 | HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR | 1 | un. | 52.79 | 9.08 | 61.87
6.38 | SINAPI | 72272 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO ?SPLIT-BOLT? - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 40 | un. | 5.62 | 6.64 | 490.4
6.39 | SINAPI | 72271 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 16 | un. | 4.26 | 6.64 | 174.4
6.40 | AGETOP | 71198 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 60MM | 10 | m | 2.9 | 11.36 | 142.6
GRUPO DE SERVIÇO 170: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA | [7 empty] | 74048.4813
7 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA
LOUÇAS | [7 empty] | 9552.712
7.1 | AGETOP | 80590 | CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA | 12 | un. | 40.07 | 8.85 | 587.04
7.2 | AGETOP | 080686 | CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2) | 3 | un. | 199.9 | 8.85 | 626.25
7.3 | COTAÇÃO | COMP. 3 | CUBA PARA BANHEIRO EM LOUÇA DE APOIO QUADRADA 35X35cm Com Mesa ICA12 00 | 4 | un. | 492.64 | 12.253 | 2019.572
7.4 | AGETOP | 80505 | VASO SANITÁRIO PARA P.N.E. COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO | 6 | un. | 425.24 | 54.48 | 2878.32
7.5 | AGETOP | 80504 | VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO | 4 | un. | 215.35 | 54.48 | 1079.32
7.6 | AGETOP | 80526 | ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO | 10 | un. | 85.67 | 3.4 | 890.7
7.7 | AGETOP | 80804 | TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA TAMANHO MÉDIO | 2 | un. | 241.24 | 43.45 | 569.38
7.8 | AGETOP | 80652 | PIA MÁRMORE/GRANITO SINTÉTICO 2,00 X 0,54 M | 3 | un. | 209.91 | 90.8 | 902.13
TORNEIRAS E COMPLEMENTOS | [7 empty] | 5455.32
7.9 | AGETOP | 80573 | TORNEIRA DE MESA PARA P.N.E. COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" | 9 | un. | 264.56 | 4.54 | 2421.9
7.10 | AGETOP | 80572 | TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" | 4 | un. | 116.61 | 4.54 | 484.6
7.11 | AGETOP | 80570 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" | 3 | un. | 32.4 | 4.54 | 110.82
7.12 | AGETOP | 80656 | TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL | 3 | un. | 54.49 | 4.54 | 177.09
7.13 | AGETOP | 80810 | TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" | 2 | un. | 33.24 | 4.54 | 75.56
7.14 | AGETOP | 80555 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) | 20 | un. | 15.87 | 5.68 | 431
7.15 | AGETOP | 80560 | SIFAO P/LAVATORIO METALICO DIAM.1"X1.1/2" | 15 | un. | 81.37 | 8.17 | 1343.1
7.16 | AGETOP | 80670 | SIFAO P/PIA 1.1/2" X 2" METAL | 5 | un. | 74.08 | 8.17 | 411.25
AGUAS PLUVIAIS | [7 empty] | 46651.1084
7.17 | AGETOP | 082303 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM | 11.8429 | m | 8.12 | 10.9 | 225.252
7.18 | AGETOP | 082304 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM | 86.93 | m | 9.22 | 11.8 | 1827.2686
7.19 | AGETOP | 082331 | TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM | 41.86 | m | 24.41 | 12.71 | 1553.8432
7.20 | AGETOP | 081924 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM | 10 | un. | 6.05 | 10.22 | 162.7
7.21 | AGETOP | 41310 | DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) | 178.92 | m | 86.53 | 63.91 | 26916.7248
7.22 | AGETOP | 081824 | CAIXA DE AREIA 40X40CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA | 4 | un. | 135.45 | 124.72 | 1040.68
7.23 | AGETOP | 00011708 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS | 2 | un. | 12.29 | 0 | 24.58
7.24 | AGETOP | 00011707 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS | 2 | un. | 9.2 | 0 | 18.4
7.25 | AGETOP | 89495 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | 4 | un. | 5.15 | 1.03 | 24.72
7.26 | SINAPI | 180323 | GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE) | 3.465 | m2 | 289.56 | 43.63 | 1154.5033
7.27 | COMPOSIÇÃO | COMP. 1 | POÇO DE INFILTRAÇÃO DN 200 MM | 2 | un. | 6079.7135 | 337.9494 | 12835.3258
7.28 | AGETOP | 070635 | CAIXA DE PASSAGEM - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 | 9.3955 | m2 | 37.19 | 55.1 | 867.1107
ESGOTO SANITÁRIO | [7 empty] | 4394.0476
7.29 | AGETOP | 082201 | TE 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM - ESGOTO | 1 | un. | 1.98 | 6.59 | 8.57
7.30 | AGETOP | 081323 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM | 13 | un. | 4.24 | 6.36 | 137.8
7.31 | AGETOP | 082301 | TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM | 11.85 | m | 3.49 | 5.45 | 105.939
7.32 | AGETOP | 081921 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM | 5 | un. | 1.71 | 6.36 | 40.35
7.33 | AGETOP | 082302 | TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM | 40.33 | m | 6 | 6.82 | 517.0306
7.34 | AGETOP | 082002 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM | 14 | un. | 2.22 | 3.18 | 75.6
7.35 | AGETOP | 081922 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM | 9 | un. | 2.61 | 6.36 | 80.73
7.36 | AGETOP | 081961 | JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM | 1 | un. | 3.75 | 6.59 | 10.34
7.37 | AGETOP | 081661 | CORPO CX. SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 | 13 | un. | 8.16 | 5 | 171.08
7.38 | AGETOP | 082103 | REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM | 5 | un. | 5.85 | 9.08 | 74.65
7.40 | AGETOP | 081928 | JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 50 MM | 20 | un. | 2.5 | 6.36 | 177.2
7.41 | AGETOP | 081938 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM | 9 | un. | 5.41 | 10.22 | 140.67
7.43 | AGETOP | 082004 | LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM | 26 | un. | 4.63 | 5.22 | 256.1
7.44 | AGETOP | 082304 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM | 54.9 | m | 9.22 | 11.8 | 1153.998
7.45 | AGETOP | 082101 | REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM | 5 | un. | 5.5 | 8.17 | 68.35
7.46 | AGETOP | 082102 | REDUCAO EXCENTRICA 100 X 75 MM | 2 | un. | 6.2 | 10.22 | 32.84
7.48 | AGETOP | 081975 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM | 9 | un. | 15 | 10.45 | 229.05
7.49 | AGETOP | 081924 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM | 9 | un. | 6.05 | 10.22 | 146.43
7.50 | AGETOP | 081846 | CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL | 3 | un. | 238.24 | 19.98 | 774.66
7.51 | AGETOP | 081760 | GRELHA QUADRADA ACO INOX SIMP. DIAM. 100 MM | 13 | un. | 13 | 1.82 | 192.66
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [7 empty] | 3961.0922
7.52 | SINAPI | 71516 | CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA | 2 | un. | 560 |  | 1120
7.53 | SINAPI | 20975 | ANEL DE EXPANSAO EM COBRE, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA EMPATACAO MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL | 2 | un. | 10.1 |  | 20.2
7.54 | SINAPI | 92335 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 23 | m | 45 | 8.52 | 1230.96
7.55 | SINAPI | 92640 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 2 | un. | 36.3 | 41.35 | 155.3
7.56 | SINAPI | 92676 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 4 | un. | 27.25 | 17.44 | 178.76
7.57 | SINAPI | 85011 | CAIXA DE INCÊNDIO METÁLICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA, TAMPA E MURETA 17X60X90 CM C/PINTURA | 2 | un. | 271.8361 | 117.94 | 779.5522
7.58 | SINAPI | 92350 | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 8 | un. | 28.47 | 31.07 | 476.32
INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA | [7 empty] | 4034.2011
7.59 | AGETOP | 081003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm | 177.45 | m | 2.17 | 2.72 | 867.7305
7.60 | AGETOP | 081006 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm | 32.22 | m | 10.15 | 5.06 | 490.0662
7.61 | AGETOP | 081402 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | 34 | un. | 0.93 | 4.31 | 178.16
7.62 | AGETOP | 081405 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm | 5 | un. | 7.62 | 6.82 | 72.2
7.63 | AGETOP | 081424 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm | 4 | un. | 7.15 | 6.82 | 55.88
7.64 | AGETOP | 081302 | JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 mm | 1 | un. | 0.9 | 4.09 | 4.99
7.65 | AGETOP | 081321 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | 84 | un. | 0.62 | 4.09 | 395.64
7.66 | AGETOP | 081179 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm | 8 | un. | 3.38 | 3.18 | 52.48
7.67 | AGETOP | 081102 | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | 15 | un. | 0.65 | 2.05 | 40.5
7.68 | AGETOP | 081105 | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm | 1 | un. | 3.31 | 3.18 | 6.49
7.69 | AGETOP | 080902 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" | 13 | un. | 13.27 | 12.26 | 331.89
7.70 | AGETOP | 080926 | REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" | 4 | un. | 30.2932 | 13.85 | 176.5728
7.71 | AGETOP | 081572 | CRUZETA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm | 1 | un. | 18.39 | 9.08 | 27.47
7.72 | AGETOP | 081004 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 mm | 29.44 | m | 6.85 | 2.93 | 287.9232
7.73 | AGETOP | 081322 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM | 5 | un. | 1.81 | 4.086 | 29.48
7.74 | AGETOP | 081421 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm | 1 | un. | 3.94 | 4.313 | 8.253
7.75 | AGETOP | 081890 | TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1.1/4" - 32 MM | 1 | un. | 103.87 | 9.08 | 112.95
7.76 | AGETOP | 081042 | ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 32X1" | 1 | un. | 13.84 | 2.043 | 15.883
7.77 | AGETOP | 080980 | REGISTRO DE ESFERA 2" | 3 | un. | 101.7128 | 19.295 | 363.0234
7.78 | AGETOP | 080811 | TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" | 1 | un. | 24.6384 | 4.54 | 29.1784
7.79 | AGETOP | 081815 | KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA | 1 | un. | 132.1132 | 80.642 | 212.7552
7.80 | AGETOP | 081811 | HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5 A 3 M3 | 1 | un. | 72.672 | 11.35 | 84.022
7.81 | AGETOP | 081360 | JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" | 29 | un. | 3.9868 | 2.5878 | 190.6634
GRUPO DE SERVIÇO 172: ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | [7 empty] | 48455.3711
8 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
8.1 | AGETOP | 100160 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS | 1286.7915 | m2 | 12.55 | 17.82 | 39079.8579
8.2 | SINAPI | 96358 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. | 33.12 | m2 | 57.76 | 11.93 | 2308.1328
8.3 | SINAPI | 96359 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. | 75.724 | m2 | 62.9 | 13.75 | 5804.2446
8.4 | AGETOP | 100401 | DIVISORIA PAINEL E RODAPE SIMPLES PERFIL EM ALUMINIO | 12.62 | m3 | 100 | 0.09 | 1263.1358
0
GRUPO DE SERVIÇO 174: IMPERMEABILIZAÇÃO | [7 empty] | 25220.5936
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO
9.1 | AGETOP | 120902 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | 497.2922 | un. | 7.05 | 13.85 | 10393.407
9.2 | AGETOP | 121001 | IMPERMEABILIZAÇÃO-REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA | 27.3 | un. | 7.64 | 1.61 | 252.525
9.3 | AGETOP | 121101 | IMPERMEABILIZAÇÃO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA | 267.435 | un. | 7.64 | 1.67 | 2489.8198
9.4 | AGETOP | 1542 | MANTA ASFALTICA TIPO III - B 4MM COLOCADA | 154.9302 | un. | 46.39 | 0 | 7187.212
9.5 | AGETOP | 120206 | PROTECAO MECANICA C/TELA GALVANIZADA | 154.9302 | un. | 14.79 | 13.23 | 4341.1442
9.6 | AGETOP | 120209 | IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS | 25.68 | un. | 21.67 | 0 | 556.4856
0
GRUPO DE SERVIÇO 176: ESTRUTURAS DE MADEIRA | [7 empty] | 3461.5
10 | ESTRUTURAS DE MADEIRA
10.1 | COTAÇÃO |  | Madeira Pergolado seção transversal de 8x30 cm | 30.1 | m | 115 | 0 | 3461.5
0
GRUPO DE SERVIÇO 177: ESTRUTURAS METÁLICAS | [7 empty] | 21325.3379
11 | ESTRUTURAS METÁLICAS
11.1 | AGETOP | 150204 | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO | 1715.0882 | kg | 9.5 | 0 | 16293.3379
11.2 | AGETOP | 0021 | SERRALHEIRO | 160 | h | 0 | 13.95 | 2232
11.3 | AGETOP | 0008 | AJUDANTE | 320 | h | 0 | 8.75 | 2800
0
GRUPO DE SERVIÇO 178: COBERTURAS | [7 empty] | 10720.1394
12 | COBERTURAS
12.1 | AGETOP | 160501 | COBERTURA COM TELHA ONDULADA OU EQUIV. | 84.8341 | m2 | 20.2 | 5 | 2137.8193
12.2 | SINAPI | 39521 | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 50 MM | 40.0404 | m2 | 95.38 | 0 | 3819.0534
12.3 | AGETOP | 160600 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA | 10.928 | m2 | 27.97 | 39.52 | 737.5307
12.4 | AGETOP | 160603 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA | 53.856 | m2 | 46.37 | 28.38 | 4025.736
GRUPO DE SERVIÇO 182 E 184: REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE | [7 empty] | 136093.1149
13 | REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE
REVESTIMENTO: PISO | [7 empty] | 49654.057
13.1 | AGETOP | 220913 | PISO EM GRANITO IMPERMEABILIZADO E COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) | 126.2937 | m² | 102.75 | 23.1 | 15894.0621
13.2 | AGETOP | 221101 | GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM | 641.5811 | m² | 40.92 | 11.7 | 33759.9949
SOLEIRA | [7 empty] | 1888.2009
13.3 | AGETOP | 220920 | SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) | 8.7705 | m² | 197.75 | 17.54 | 1888.2009
REVESTIMENTO: PAREDE | [7 empty] | 8108.3378
13.4 | AGETOP | 201302 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | 195.759 | m² | 25.01 | 16.41 | 8108.3378
RODAPÉ | [7 empty] | 1670.5965
13.5 | AGETOP | 220917 | RODAPÉ DE GRANITO | 69.45 | m | 13.71 | 7.04 | 1441.0875
13.6 | AGETOP | 221102 | RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM | 22.9509 | m² | 10 | 0 | 229.509
REVESTIMENTO PAREDE: CHAPISCO INTERNO E EXTERNO | [7 empty] | 9648.1007
13.7 | AGETOP | 200101 | CHAPISCO COMUM | 2733.173 | m2 | 1.32 | 2.21 | 9648.1007
REVESTIMENTO PAREDE: REBOCO INTERNO E EXTERNO | [7 empty] | 30064.903
13.8 | AGETOP | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | 2733.173 | m2 | 1.38 | 9.62 | 30064.903
REVESTIMENTO FACHADA | [7 empty] | 35058.919
13.9 | COMPOSIÇÃO | COMP. 5 | APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO TIJOLINHO BRANCO (NOVA MANHATTAN - L'ART) | 110.0464 | m2 | 67.642 | 11.705 | 8731.8517
13.10 | COMPOSIÇÃO | COMP-7 | REVESTIMENTO AÇO CORTEN | 205.286 | m2 | 118.4958 | 9.75 | 26327.0673
GRUPOS DE SERVIÇO 179 e 180: ESQUADRIAS METÁLICAS E MADEIRA | [7 empty] | 64328.0873
14 | ESQUADRIAS METÁLICAS E MADEIRA
ESQUADRIAS: PORTAS | [7 empty] | 42064.1902
14.1 | AGETOP | 180113 | PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODIZADO / VIDRO C/FERRAGENS | 4.74 | m² | 413.84 | 26.88 | 2089.0128
14.2 | AGETOP | 180506 | PORTA DE CORRER/VIDRO (4) FOLHAS PF-6 C/ FERRAGENS | 7.8 | m² | 155.55 | 29.1 | 1440.27
14.3 | AGETOP | 180114 | PORTA DE ABRIR ALUMÍNIO ANODIZADO EM VENEZIANA C/FERRAGENS | 15.12 | m² | 574.86 | 26.88 | 9098.3088
14.4 | AGETOP | 180114 | PORTA DE ABRIR ALUMÍNIO ANODIZADO EM VENEZIANA C/FERRAGENS | 40.56 | m² | 574.86 | 26.88 | 24406.5744
14.5 | AGETOP | 170111 | PORTA LISA 100X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS | 3 | un. | 244.48 | 96.66 | 1023.42
14.6 | AGETOP | 170110 | PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS | 1 | un. | 228.92 | 96.66 | 325.58
14.7 | AGETOP | 180515 | PORTA DE ABRIR VENEZ./VIDRO (2) FOLHAS PF-11 C/FERRAGENS | 4.64 | m² | 234.13 | 29.1 | 1221.3872
14.8 | AGETOP | 180507 | PORTA DE CORRER C/BASCULA PF-7/PF-8 C/ FERRAGENS | 12.06 | m² | 174.85 | 29.1 | 2459.637
ESQUADRIAS: JANELAS | [7 empty] | 22263.8971
14.9 | AGETOP | 180105 | ESQUADRIA ALUMÍNIO NATURAL MÁXIMO AR C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) | 48.556 | m² | 429.87 | 28.65 | 22263.8971
GRUPO DE SERVIÇO 181: VIDROS | [7 empty] | 36008.3201
15 | VIDROS
VIDROS: JANELAS | [7 empty] | 9967.3976
15.1 | AGETOP | 190201 | VIDRO TEMPERADO 10 MM - COLOCADO | 18.96 | m² | 181 | 0 | 3431.76
15.2 | SINAPI | 72118 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO | 48.556 | m² | 123.55 | 11.05 | 6535.6376
VIDROS: DIVISÓRIAS DE VIDRO | [7 empty] | 8407.5405
15.3 | AGETOP | 190201 | TEMPERADO 10 MM - COLOCADO | 46.4505 | m² | 181 | 0 | 8407.5405
VIDROS: PORTAS DE VIDRO | [7 empty] | 2039.87
15.4 | AGETOP | 190201 | VIDRO TEMPERADO 10 MM - COLOCADO | 11.27 | m² | 181 | 0 | 2039.87
VIDROS: FACHADAS | [7 empty] | 15593.512
15.5 | AGETOP | 190201 | VIDRO TEMPERADO 10 MM - COLOCADO | 86.152 | m² | 181 | 0 | 15593.512
0
GRUPO DE SERVIÇO 183: FORROS | [7 empty] | 13327.6768
16 | FORROS
FORROS DE GESSO: TETO | [7 empty] | 13327.6768
16.1 | AGETOP | 210501 | FORRO DE GESSO COMUM | 524.5488 | m2 | 22 | 0 | 11540.0725
16.2 | SINAPI | 99054 | ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_P (considerado espessura de 7 cm) | 47.2269 | m2 | 13.6014 | 24.25 | 1787.6043
0
GRUPO DE SERVIÇO 185: FERRAGENS | [7 empty] | 5315.56
17 | FERRAGENS
17.1 | SINAPI | 84885 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR | 3 | un. | 472.48 | 207.75 | 2040.69
17.2 | AGETOP | 230202 | DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA | 9 | un. | 4.97 | 5.68 | 95.85
17.3 | AGETOP | 230101 | FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 E/8766- E17 IMAB OU EQUIV. | 3 | un. | 97 | 13.95 | 332.85
17.4 | AGETOP | 100403 | FERRAGENS P/PORTA DIVISORIA PERFIL ALUMINIO | 1 | un. | 150 | 0 | 150
17.5 | AGETOP | 230104 | FECH. TIPO BICO DE PAPAGAIO (1222 LAFONTE/1161 E - 30 IMAB) OU EQUIV. | 1 | un. | 71.53 | 20.93 | 92.46
17.6 | SINAPI | 100703 | PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019 | 1 | un. | 12.43 | 7.8 | 20.23
17.7 | AGETOP | 230176 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM | 12 | un. | 207.35 | 7.94 | 2583.48
0
GRUPO DE SERVIÇO 187: ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS | [7 empty] | 64684.8
18 | ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS
18.1 | AGETOP | 250101 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) | 720 | H | 0 | 58.5 | 42120
18.2 | AGETOP | 250103 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) | 1440 | H | 0 | 15.67 | 22564.8
GRUPO DE SERVIÇO 188: PINTURA | [7 empty] | 40800.5096
19 | PINTURA
19.1 | SINAPI | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 524.5488 | m2 | 5.9037 | 4.15 | 5273.6558
19.2 | AGETOP | 260901 | PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS | 18.72 | m2 | 7.63 | 4.12 | 219.96
REVESTIMENTO PAREDE: EMASSAMENTO INTERNO | [7 empty] | 11716.9227
19.3 | AGETOP | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | 1511.861 | m2 | 1.81 | 5.94 | 11716.9227
REVESTIMENTO PAREDE: PINTURA INTERNA | [7 empty] | 8919.9799
19.4 | AGETOP | 261307 | PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR | 1511.861 | m2 | 2.39 | 3.51 | 8919.9799
REVESTIMENTO PAREDE: PINTURA EXTERNA | [7 empty] | 10021.519
19.5 | SINAPI | 88411 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS | 1841.253 | m2 | 1.41 | 0.78 | 4032.3441
19.6 | AGETOP | 260601 | PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO | 167.1142 | m2 | 4.57 | 4.44 | 1505.6989
19.7 | SINAPI | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | 226.532 | m² | 7.2618 | 4.6 | 2687.0773
19.8 | AGETOP | 261001 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS | 226.532 | m2 | 3.02 | 4.91 | 1796.3988
PINTURA ESQUADRIAS E ESTRUTUAS METÁLICAS | [7 empty] | 4648.4721
19.9 | AGETOP | 261602 | PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. | 330.3818 | m2 | 4.95 | 9.12 | 4648.4721
GRUPO DE SERVIÇO 189: DIVERSOS | [7 empty] | 63307.9147
20 | DIVERSOS
20.1 | AGETOP | 271608 | BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO | 3.458 | m2 | 218.63 | 32.68 | 869.03
20.2 | COMPOSIÇÃO | COMP. 4 | PISO PERMEÁVEL EM CONCRETO E FIBRAS NATURAIS, PLACA 60X60 e= 8cm | 90.66 | m2 | 117.518 | 9.25 | 11492.7869
20.3 | AGETOP | 180314 | GUARDA CORPO COM CORRIMÃO/TUBO INDUSTRIAL GC-1 | 77.022 | m2 | 176.53 | 11.36 | 14471.6636
20.4 | AGETOP | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | 907.1478 | m2 | 0.53 | 1.31 | 1669.152
20.5 | AGETOP | 270810 | PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM | 2 | un. | 560.6 | 3.49 | 1128.18
20.6 | SINAPI | 99841 | GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | 40.33 | m | 685.26 | 76.76 | 30732.2666
20.7 | AGETOP | 180316 | CORRIMÃO/TUBO INDUSTRIAL C-1 | 23.58 | m | 24.75 | 11.36 | 851.4738
20.8 | AGETOP | 060105 | ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MÊS) | 120 | m² | 5.15 | 2.516 | 919.92
20.9 | AGETOP | 221124 | PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COR NATURAL MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO | 19.4375 | m2 | 44.4 | 15.97 | 1173.4419
TOTAIS
[7 empty] | TOTAL : | 1060956.7745
[7 empty] | BDI (26,65): | 282744.98
[7 empty] | TOTAL COM BDI : | 1343701.7545
________________________________
Jéssica Ferreira Borges
Engenheira Civil
21269-D/DF

## CRONOGRAMA
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO | [10 empty] | BDI (%) | 26.65
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE CATALÃO & PRÓ-SAÚDE
CONSTRUÇÃO IPASC
END.: Av. João XXIII, 538 - Centro, Catalão - GO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
GRUPO DE SERVIÇO |  | Valor da etapa | % da obra | MÊS | [8 empty] | TOTAL
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 26633.592 | 2.51% | MÊS 1: 92.3%; MÊS 2: 2.2%; MÊS 3: 2.2%; MÊS 4: 2.2%; MÊS 5: 1.1% | 100%
2 | TRANSPORTES | 3681.3015 | 0.347% | MÊS 1: 100% | 100%
3 | SERVIÇOS EM TERRA | 12151.4871 | 1.145% | MÊS 1: 94.87%; MÊS 3: 5.13% | 100%
4 | FUNDAÇÕES E SONDAGENS | 141745.1869 | 13.36% | MÊS 1: 20%; MÊS 2: 80% | 100%
5 | ESTRUTURAS | 215659.3046 | 20.33% | MÊS 2: 50%; MÊS 3: 30%; MÊS 4: 20% | 100%
6 | INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO | 53988.4958 | 5.089% |  |  | 5% | 21.75% | 22.21% | 16.06% | 5% |  | 29.98% | 100%
7 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA | 74048.4813 | 6.979% |  |  | 5% | 12% | 27.73% | 10% | 15% | 10% | 20.27% | 100%
8 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 48455.3711 | 4.567% | MÊS 3: 45%; MÊS 4: 34.05%; MÊS 5: 12.75%; MÊS 6: 8.2% | 100%
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 25220.5936 | 2.377% | MÊS 2: 41%; MÊS 3: 55.82%; MÊS 4: 0.92%; MÊS 5: 2.26% | 100%
10 | ESTRUTURAS DE MADEIRA | 3461.5 | 0.3263% | MÊS 8: 100% | 100%
11 | ESTRUTURAS METÁLICAS | 21325.3379 | 2.01% | MÊS 5: 55.2%; MÊS 6: 44.8% | 100%
12 | COBERTURAS | 10720.1394 | 1.01% | MÊS 6: 100% | 100%
13 | REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE | 136093.1149 | 12.83% | MÊS 5: 29.18%; MÊS 6: 22%; MÊS 7: 24.01%; MÊS 8: 24.81% | 100%
14 | ESQUADRIAS METÁLICAS E MADEIRA | 64328.0873 | 6.063% | MÊS 8: 50%; MÊS 9: 50% | 100%
15 | VIDROS | 36008.3201 | 3.394% | MÊS 7: 20%; MÊS 8: 35.45%; MÊS 9: 44.55% | 100%
16 | FORROS | 13327.6768 | 1.256% | MÊS 7: 100% | 100%
17 | FERRAGENS | 5315.56 | 0.501% | MÊS 7: 40%; MÊS 8: 60% | 100%
18 | ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTA | 64684.8 | 6.097% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 100%
19 | PINTURA | 40800.5096 | 3.846% | MÊS 7: 30%; MÊS 8: 30%; MÊS 9: 40% | 100%
20 | DIVERSOS | 63307.9147 | 5.967% | MÊS 5: 1.48%; MÊS 9: 98.52% | 100%
Total |  | 1060956.7745 | 100% | 75328.4601 | 239339.3842 | 115379.2029 | 88264.3988 | 99173.2181 | 77450.317 | 88565.5716 | 112176.732 | 165279.4898
Total c/ BDI | Total c/ BDI | 1343701.7549 |  | 95403.4948 | 303123.3301 | 146127.7604 | 111786.8611 | 125602.8807 | 98090.8265 | 112168.2964 | 142071.831 | 209326.4739
PORCENTAGEM |  |  |  | 7.1% | 22.56% | 10.88% | 8.319% | 9.348% | 7.3% | 8.348% | 10.57% | 15.58%
TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 95403.4948 | 398526.8249 | 544654.5853 | 656441.4464 | 782044.3272 | 880135.1537 | 992303.4501 | 1134375.2811 | 1343701.7549
PORCENTAGEM CONCLUÍDA |  |  |  | 7.1% | 29.66% | 40.53% | 48.85% | 58.2% | 65.5% | 73.85% | 84.42% | 100%
____________________________________________________
Jéssica Ferreira Borges
Engenheira Civil
CREA: 21269 - D/DF