## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
SECRETARIA DE OBRAS
ORÇAMENTO BÁSICO ESTIMADO
REFORMA DA ESCOLA MARIA CONCEIÇÃO
Rua Juraci Rosa Pontes, Quadra 06, Lote 07 - Santo Antônio do Rio Verde - Catalão-GO
Tabela 128 - Custo Obras Civis - Novembro/2017 - Desonerada
Tabela SINAPI 01/2018 - Desonerada
Catalão, 28 de fevereiro de 2018
ITEM | CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA | TOTAL
Grupo de Serviço: 164 - Serviços Preliminares
1. | AGETOP | 20000 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | AGETOP | 20101 | DEMOLICAO COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | 27 | m2 |  |  | 0
1.2 | AGETOP | 20103 | DEMOLIÇÃO ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | 27 | m2 |  |  | 0
1.3 | AGETOP | 20106 | RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | 19.95 | m2 |  |  | 0
1.4 | AGETOP | 20109 | DEM.PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA | 361.2588 | m2 |  |  | 0
1.5 | AGETOP | 20115 | DEMOLIÇÃO DE REVEST. C/ AZULEJOS C/TRANSP.ATE CB. E CARGA | 51.532 | m2 |  |  | 0
1.6 | AGETOP | 20117 | DEMOL.REVEST.C/ARGAMASSA C/TR.ATE CB.E CARGA | 17.7 | m2 |  |  | 0
1.7 | AGETOP | 20128 | DEM.PILAR CONC.ARM.MANUAL C/TR.ATE CB.E CARGA(OC) | 0.125 | m3 |  |  | 0
1.8 | AGETOP | 20137 | DEMOLIÇAO BACIA SANITARIA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | 1 | Un |  |  | 0
1.9 | AGETOP | 20163 | DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | 8 | H |  |  | 0
1.10 | AGETOP | 21301 | PLACA DE OBRA EM CHAPA METÁLICA 26 COM PINTURA, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO AGETOP | 3 | m2 |  |  | 0
SUBTOTAL DO ITEM | [7 empty] | 0 | 0
Grupo de Serviço: 165 - Transportes
2. | AGETOP | 30000 | TRANSPORTES
2.1 | AGETOP | 30106 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO SEM CARGA | 29.251 | m3 |  |  | 0
SUBTOTAL DO ITEM | [7 empty] | 0 | 0
Grupo de Serviço: 166 - Serviço em terra
3. | AGETOP | 40000 | SERVICO EM TERRA
3.1 | AGETOP | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | 2.0452 | m3 |  |  | 0
3.2 | AGETOP | 40104 | ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS PROF. 2 A 4 M | 0.48572 | m3 |  |  | 0
3.3 | AGETOP | 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | 4.545 | m3 |  |  | 0
3.4 | AGETOP | 41002 | APILOAMENTO | 2.2725 | m2 |  |  | 0
SUBTOTAL DO ITEM | [7 empty] | 0 | 0
Grupo de Serviço: 167 - Fundações e sondagens
4. | AGETOP | 50000 | FUNDACOES E SONDAGENS
4.1 | AGETOP | 50301 | ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO | 15 | m |  |  | 0
4.2 | AGETOP | 50901 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | 0.4125 | m3 |  |  | 0
4.3 | AGETOP | 50902 | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) | 0.75 | m2 |  |  | 0
4.4 | AGETOP | 51030 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | 1.4175 | m3 |  |  | 0
4.5 | AGETOP | 51055 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) | 1.4175 | m3 |  |  | 0
4.6 | AGETOP | 52004 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | 44.556 | Kg |  |  | 0
4.7 | AGETOP | 52012 | ACO CA 60-B 4,2 MM - (OBRAS CIVIS) | 24.4664 | Kg |  |  | 0
SUBTOTAL DO ITEM | [7 empty] | 0 | 0
Grupo de Serviço: 168 - Estrutura
5. | AGETOP | 60000 | ESTRUTURA
5.1 | AGETOP | 60010 | VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA | 0.231 | m3 |  |  | 0
5.2 | AGETOP | 60191 | FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES | 9.09 | m2 |  |  | 0
5.3 | AGETOP | 60192 | FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES | 17.805 | m2 |  |  | 0
5.4 | AGETOP | 60202 | FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS) | 9 | m2 |  |  | 0
5.5 | AGETOP | 60304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | 23.937 | Kg |  |  | 0
5.6 | AGETOP | 60305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | 22.212 | Kg |  |  | 0
5.7 | AGETOP | 60312 | ACO CA-60B - 4,2 MM - (OBRAS CIVIS) | 13.1617 | Kg |  |  | 0
5.8 | AGETOP | 60517 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | 0.7245 | m3 |  |  | 0
5.9 | AGETOP | 60802 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) | 0.7245 | m3 |  |  | 0
SUBTOTAL DO ITEM | [7 empty] | 0 | 0
Grupo de Serviço: 169 - Instalações Elét./Telefônica/Cabeamento Estruturado
6. | AGETOP | 70000 | INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
6.1 | AGETOP | 71193 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM | 9.8 | m |  |  | 0
6.2 | AGETOP | 71291 | FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2 | 34.2 | m |  |  | 0
6.3 | AGETOP | 71431 | INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) | 1 | Un |  |  | 0
6.4 | AGETOP | 71536 | LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 28 W | 15 | un |  |  | 0
6.5 | AGETOP | 71567 | LAMPADA COMPACTA ELETRÔNICA COM REATOR INTEGRADO 15 W | 5 | Un |  |  | 0
6.6 | AGETOP | 71619 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS 2X14W | 3 | un |  |  | 0
6.7 | AGETOP | 72578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | 4 | Un |  |  | 0
SUBTOTAL DO ITEM | [7 empty] | 0 | 0
Grupo de Serviço: 170 - Instalações hidro-sanitárias
7. | AGETOP | 80000 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
7.1 | AGETOP | 80500 | L O U C A S E M E T A I S
7.2 | AGETOP | 80501 | V A S O S A N I T A R I O / A C E S S O R I O S
7.3 | AGETOP | 80502 | VASO SANITARIO | 1 | Un |  |  | 0
7.4 | AGETOP | 80526 | ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO | 12 | Un |  |  | 0
7.5 | AGETOP | 80720 | F I L T R O / C H U V E I R O
7.6 | AGETOP | 80721 | CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO | 1 | Un |  |  | 0
7.7 | AGETOP | 81000 | AGUA FRIA
7.8 | AGETOP | 81001 | T U B O S DE P V C S O L D A V E L
7.9 | AGETOP | 81003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm | 1 | m |  |  | 0
7.10 | AGETOP | 81005 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM.(40 mm) | 2 | m |  |  | 0
7.11 | AGETOP | 81100 | L U V A S DE P V C
7.12 | AGETOP | 81102 | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | 2 | Un |  |  | 0
7.13 | AGETOP | 81300 | J O E L H O S
7.14 | AGETOP | 81323 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4") | 2 | Un |  |  | 0
7.15 | AGETOP | 81810 | D I V E R S O S
7.16 | AGETOP | 81826 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM | 2 | Un |  |  | 0
7.17 | AGETOP | 81846 | CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL | 1 | un |  |  | 0
SUBTOTAL DO ITEM | [7 empty] | 0 | 0
Grupo de Serviço: 172 - Alvenarias e divisórias
8. | AGETOP | 100000 | ALVENARIAS E DIVISORIAS
8.1 | AGETOP | 100160 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) | 44.805 | m2 |  |  | 0
SUBTOTAL DO ITEM | [7 empty] | 0 | 0
Grupo de Serviço: 174 - Impermeabilização
9. | AGETOP | 120000 | IMPERMEABILIZACAO
9.1 | AGETOP | 120205 | MANTA ASFALTICA TIPO III - B (4MM) | 30.53 | m2 |  |  | 0
9.2 | AGETOP | 120902 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | 11.3625 | m2 |  |  | 0
SUBTOTAL DO ITEM | [7 empty] | 0 | 0
Grupo de Serviço: 176 - Estrutura de madeira
10. | AGETOP | 140000 | ESTRUTURA DE MADEIRA
10.1 | AGETOP | 140102 | ESTRUTURA-TELHA CERAMICA V=7 A 10 M C/FERRAGENS | 27 | m2 |  |  | 0
SUBTOTAL DO ITEM | [7 empty] | 0 | 0
Grupo de Serviço: 178 - Coberturas
11. | AGETOP | 160000 | COBERTURAS
11.1 | AGETOP | 160401 | COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA | 34.85 | m2 |  |  | 0
11.2 | AGETOP | 160402 | CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA | 4.1 | m |  |  | 0
11.3 | AGETOP | 160403 | EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) | 8.36 | m |  |  | 0
11.4 | AGETOP | 160404 | EMBOCAMENTO DE BEIRAL | 7.2 | m |  |  | 0
11.5 | AGETOP | 160906 | COB.C/TELHA FIBER-GLASS C/VÉU PROTEÇÃO/ACESSÓRIOS-1MM | 5 | m2 |  |  | 0
SUBTOTAL DO ITEM | [7 empty] | 0 | 0
Grupo de Serviço: 180 - Esquadrias metálicas
12. | AGETOP | 180000 | ESQUADRIAS METÁLICAS - ( OBS.: OS VIDROS NÃO ESTÃO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS )
12.1 | AGETOP | 180490 | PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1A C/FERRAGENS | 21.84 | m2 |  |  | 0
12.2 | AGETOP | 180401 | ESQ.DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS | 7.5 | m2 |  |  | 0
SUBTOTAL DO ITEM | [7 empty] | 0 | 0
Grupo de Serviço: 181 - Vidros
13. | AGETOP | 190000 | VIDROS
13.1 | AGETOP | 190109 | VIDRO CANELADO - COLOCADO | 7.5 | m2 |  |  | 0
SUBTOTAL DO ITEM | [7 empty] | 0 | 0
Grupo de Serviço: 182 - Revestimento de paredes
14. | AGETOP | 200000 | REVESTIMENTO DE PAREDES
14.1 | AGETOP | 200101 | CHAPISCO COMUM | 104.46 | m2 |  |  | 0
14.2 | AGETOP | 201302 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | 52.809 | m2 |  |  | 0
14.3 | AGETOP | 200499 | REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) | 104.46 | m2 |  |  | 0
SUBTOTAL DO ITEM | [7 empty] | 0 | 0
Grupo de Serviço: 183 - Forros
15. | AGETOP | 210000 | FORROS
15.1 | AGETOP | 210460 | FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.F. | 34.48 | m2 |  |  | 0
SUBTOTAL DO ITEM | [7 empty] | 0 | 0
Grupo de Serviço: 184 - Revestimento de piso
16. | AGETOP | 220000 | REVESTIMENTO DE PISO
16.1 | AGETOP | 220100 | PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 ( INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) | 7.65 | m2 |  |  | 0
16.2 | AGETOP | 220107 | LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) | 5.9375 | m3 |  |  | 0
16.3 | AGETOP | 220309 | PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE | 334.2588 | m2 |  |  | 0
16.4 | AGETOP | 220310 | RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE | 197.36 | m |  |  | 0
16.5 | AGETOP | 221101 | GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM | 27 | m2 |  |  | 0
16.6 | AGETOP | 221102 | RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM | 22.2 | m |  |  | 0
SUBTOTAL DO ITEM | [7 empty] | 0 | 0
Grupo de Serviço: 187 - Administração - Mensalistas
17. | AGETOP | 250000 | ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS
17.1 | AGETOP | 250103 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) | 880 | H |  |  | 0
17.2 | AGETOP | 250110 | VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO) - O.C. | 1370 | H |  |  | 0
SUBTOTAL DO ITEM | [7 empty] | 0 | 0
Grupo de Serviço: 188 - Pintura
18. | AGETOP | 260000 | PINTURA
18.1 | AGETOP | 261001 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS | 1949.5042 | m2 |  |  | 0
18.2 | AGETOP | 260104 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX | 7.3 | m2 |  |  | 0
18.3 | AGETOP | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | 107.26 | m2 |  |  | 0
18.4 | AGETOP | 261548 | PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO EM PAREDE SEM SELADOR | 777.883 | m2 |  |  | 0
18.5 | AGETOP | 261602 | PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. | 582.8198 | m2 |  |  | 0
18.6 | AGETOP | 261605 | PINTURA DE QUADRO NEGRO COM EMASSAMENTO (INCLUSIVE MOLDURA/PORTA GIZ) - 5,00X1,20M | 3 | Un |  |  | 0
18.7 | SINAPI | 74245/001 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | 176.995 | m2 |  |  | 0
SUBTOTAL DO ITEM | [7 empty] | 0 | 0
Grupo de Serviço: 189 - Diversos
19. | AGETOP | 270000 | DIVERSOS
19.1 | AGETOP | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | 1271.69 | m2 |  |  | 0
19.2 | AGETOP | 270810 | PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM | 1 | Un |  |  | 0
SUBTOTAL DO ITEM | [7 empty] | 0 | 0
TOTAIS
TOTAL | [7 empty] | 0
BDI | [6 empty] | 27.3% | 0
TOTAL C/ BDI | [7 empty] | 0 | 0
|  | _____________________________________________________ |  | _____________________________________________________
|  | Leonardo Martins de Castro Teixeira |  | Pedro Silva de Souza
|  | Secretário Municipal de Obras |  | Engenheiro Civil - CREA 1016279248/D - GO
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

## Memória de cálculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO - GO
SECRETARIA DE OBRAS
MEMÓRIA DE CALCULO
REFORMA DA ESCOLA MARIA CONCEIÇÃO
ORÇAMENTO BÁSICO ESTIMADO
Catalão, 28 de fevereiro de 2018
Tabela 128 - Custo Obras Civis - Novembro/2017 - Desonerada
Tabela SINAPI 12/2017 - Desonerada
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEMÓRIA DE CÁLCULO
Grupo de Serviço: 164 - Serviços Preliminares
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | DEMOLICAO COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | m2 | COMPRIMENTO |  | LARGURA | ÁREA TOTAL
1.1.1 | Brinquedoteca |  | 3.6 |  | 7.5 | 27
TOTAL | [5 empty] | 27
1.2 | DEMOLIÇÃO ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | m2 | COMPRIMENTO |  | LARGURA | ÁREA TOTAL
1.2.1 | Brinquedoteca |  | 3.6 |  | 7.5 | 27
TOTAL | [5 empty] | 27
1.3 | RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | m2 | COMPRIMENTO | ALTURA | QUANTIDADE | TOTAL
1.3.1 | Berçário |  | 0.9 | 2.1 | 1 | 1.89
1.3.2 | Trocador |  | 0.9 | 2.1 | 1 | 1.89
1.3.3 | Sala |  | 0.9 | 2.1 | 2 | 3.78
1.3.4 | Sala de aula 6 |  | 0.9 | 2.1 | 1 | 1.89
1.3.5 | Sala de aula 7 |  | 0.9 | 2.1 | 1 | 1.89
2. | W.C.1 |  | 0.7 | 2.1 | 1 | 1.47
1.3.7 | W.C.2 |  | 0.7 | 2.1 | 1 | 1.47
1.3.8 | Monitoria |  | 0.9 | 2.1 | 1 | 1.89
1.3.9 | Sala audio/vídeo |  | 0.9 | 2.1 | 1 | 1.89
3. | Diretoria 2 |  | 0.9 | 2.1 | 1 | 1.89
TOTAL | [5 empty] | 19.95
1.4 | DEM.PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA | m2 | COMPRIMENTO |  | LARGURA | ÁREA TOTAL
1.4.1 | W.C.1 |  | 2.97 |  | 2 | 5.94
1.4.2 | W.C.2 |  | 2.97 |  | 2 | 5.94
1.4.3 | Berçário |  | 5.94 |  | 6 | 35.64
1.4.4 | Trocador |  | 1.8 |  | 3.15 | 5.67
4. | Sala |  | 4.11 |  | 3.15 | 12.9465
1.4.6 | Sala de aula 6 |  | 5.94 |  | 6 | 35.64
1.4.7 | Sala de aula 7 |  | 5.94 |  | 6 | 35.64
1.4.8 | Monitoria |  | 2.97 |  | 5.2 | 15.444
1.4.9 | Sala audio/vídeo |  | 2.97 |  | 5.2 | 15.444
1.4.10 | Despensa |  | 2.97 |  | 2 | 5.94
1.4.11 | Diretoria 2 |  | 2.97 |  | 3.89 | 11.5533
1.4.12 | Circulação 2 (2,00+4,97=6,97) |  | 6.97 |  | 21.3 | 148.461
1.4.13 | Brinquedoteca |  | 3.6 |  | 7.5 | 27
TOTAL | [5 empty] | 361.2588
5. | DEMOLIÇÃO DE REVEST. C/ AZULEJOS C/TRANSP.ATE CB. E CARGA | m2 | COMPRIMENTO | ALTURA | QUANTIDADE | TOTAL
1.5.1 | Trocador
| Paredes |  | 1 | 0.3 |  | 0.3
Subtotal | [5 empty] | 0.3
1.5.2 | W.C.1
| Paredes (2,97+2,00+2,97+2,00+1,86+1,20+1,17+1,17+0,90+1,17+0,90=18,31) |  | 18.31 | 1.6 |  | 29.296
| Desconto de vão de porta |  | 0.9 | 1.6 | 1 | 1.44
| Desconto de vão de porta |  | 0.7 | 1.6 | 2 | 2.24
Subtotal | [5 empty] | 25.616
1.5.3 | W.C.2
| Paredes (2,97+2,00+2,97+2,00+1,86+1,20+1,17+1,17+0,90+1,17+0,90=18,31) |  | 18.31 | 1.6 |  | 29.296
| Desconto de vão de porta |  | 0.9 | 1.6 | 1 | 1.44
6. | Desconto de vão de porta |  | 0.7 | 1.6 | 2 | 2.24
Subtotal | [5 empty] | 25.616
TOTAL | [5 empty] | 51.532
1.6 | DEMOL.REVEST.C/ARGAMASSA C/TR.ATE CB.E CARGA | m2 | COMPRIMENTO | ALTURA MÉDIA | QUANTIDADE | ÁREA TOTAL
1.6.1 | Refeitório 1
| Paredes (9,05+4,80+5,25+0,45=19,55) |  | 19.55 | 1 |  | 19.55
| Desconto de vão de porta |  | 2.4 | 1 | 1 | 2.4
| Desconto de vão de porta |  | 0.8 | 1 | 1 | 0.8
| Desconto de vão de janela |  | 2 | 0.6 | 4 | 4.8
Subtotal | [5 empty] | 11.55
7. | A. de serviço-parte externa
| Paredes (2,00) |  | 2 | 1.5 |  | 3
Subtotal | [5 empty] | 3
1.6.3 | Banheiro 1
| Paredes (1,00+1,50=2,50) |  | 2.5 | 0.6 |  | 1.5
Subtotal | [5 empty] | 1.5
1.6.4 | Banheiro 2
| Paredes (1,25+1,50=2,75) |  | 2.75 | 0.6 |  | 1.65
Subtotal | [5 empty] | 1.65
TOTAL | [5 empty] | 17.7
1.7 | DEM.PILAR CONC.ARM.MANUAL C/TR.ATE CB.E CARGA(OC) | m3 | ÁREA | QUANTIDADE | ALTURA | VOLUME TOTAL
1.7.1 | Brinquedoteca (0,10*0,10=0,01) |  | 0.01 | 5 | 2.5 | 0.125
TOTAL | [5 empty] | 0.125
1.8 | DEMOLIÇAO BACIA SANITARIA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | Un
1.8.1 | W.C.2 |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
1.9 | DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | H | 8
TOTAL | [5 empty] | 8
1.10 | PLACA DE OBRA EM CHAPA METÁLICA 26 COM PINTURA, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO AGETOP | m2 | 2,00*1,50
TOTAL | [5 empty] | 3
Grupo de Serviço: 165 - Transportes
8.1 | TRANSPORTES
2.1 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO SEM CARGA | m3 | ÁREA | ESPESSURA | EMPOLAMENTO | VOLUME TOTAL
2.1.1 | Demolição de cobertura cerâmica |  | 27 | 0.01 | 30% | 0.351
9. | Demolição de estrutura de madeira de telhado |  | 27 | 0.1 | 30% | 3.51
2.1.3 | Retirada de janelas e portais |  | 19.95 | 0.03 | 30% | 0.77805
2.1.4 | Demolição de revestimento de azulejo |  | 51.532 | 0.01 | 30% | 0.66992
2.1.5 | Demolição de revestimento de argamass |  | 17.7 | 0.02 | 30% | 0.4602
2.1.6 | Demolição de piso cimentado |  | 361.2588 | 0.05 | 30% | 23.4818
TOTAL | [5 empty] | 29.251
Grupo de Serviço: 166 - Serviço em terra
3. | SERVICO EM TERRA
3.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | m3 | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | VOLUME TOTAL
11. | VB1 (0,15+0,15+0,15=0,45) |  | 7.65 | 0.45 | 0.3 | 1.0327
3.1.2 | VB3 (0,15+0,15+0,15=0,45) |  | 3.75 | 0.45 | 0.3 | 0.50625
3.1.3 | VB4 (0,15+0,15+0,15=0,45) |  | 3.75 | 0.45 | 0.3 | 0.50625
TOTAL | [5 empty] | 2.0452
3.2 | ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS PROF. 2 A 4 M | m3 | ÁREA |  | PROFUNDIDADE | VOLUME TOTAL
3.2.1 | Brocas (3,14*0,125*0,125*3,00=0,147) |  | 0.14719 |  | 3 | 0.48572
TOTAL | [5 empty] | 0.48572
3.3 | REATERRO COM APILOAMENTO | m2 | COMPRIMENTO |  | LARGURA | ÁREA TOTAL
12. | VB1
| Lateral esquerda |  | 7.65 |  | 0.15 | 1.1475
| Lateral direita |  | 7.65 |  | 0.15 | 1.1475
Subtotal | [5 empty] | 2.295
3.3.2 | VB3
13. | Lateral esquerda |  | 3.75 |  | 0.15 | 0.5625
| Lateral direita |  | 3.75 |  | 0.15 | 0.5625
Subtotal | [5 empty] | 1.125
3.3.3 | VB4
14. | Lateral esquerda |  | 3.75 |  | 0.15 | 0.5625
| Lateral direita |  | 3.75 |  | 0.15 | 0.5625
Subtotal | [5 empty] | 1.125
TOTAL | [5 empty] | 4.545
3.4 | APILOAMENTO | m2 | COMPRIMENTO |  | LARGURA | ÁREA TOTAL
3.4.1 | VB1 |  | 7.65 |  | 0.15 | 1.1475
15. | VB3 |  | 3.75 |  | 0.15 | 0.5625
3.4.3 | VB4 |  | 3.75 |  | 0.15 | 0.5625
TOTAL | [5 empty] | 2.2725
Grupo de Serviço: 167 - Fundações e sondagens
16. | FUNDACOES E SONDAGENS |  | PROFUNDIDADE |  | QUANTIDADE | TOTAL
4.1 | ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO | m | 3 |  | 5 | 15
TOTAL | [5 empty] | 15
4.2 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | m3 | ÁREA |  | PROFUNDIDADE | VOLUME TOTAL
4.2.1 | Blocos (0,50*0,50*3,00=0,75) |  | 0.75 |  | 0.5 | 0.4125
TOTAL | [5 empty] | 0.4125
4.3 | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) | m2 | COMPRIMENTO | LARGURA | QUANTIDADE | ÁREA TOTAL
4.3.1 | Blocos |  | 0.5 | 0.5 | 3 | 0.75
TOTAL | [5 empty] | 0.75
17. | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | m3 | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | VOLUME TOTAL
4.4.1 | VB1 |  | 7.65 | 0.15 | 0.3 | 0.34425
4.4.2 | VB3 |  | 3.75 | 0.15 | 0.3 | 0.16875
4.4.3 | VB4 |  | 3.75 | 0.15 | 0.3 | 0.16875
4.4.4 | Bl1 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.125
4.4.5 | Bl2 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.125
4.4.6 | Brocas (3,14*0,125*0,125*3,00=0,147) |  | 0.14719 |  | 3 | 0.48572
TOTAL | [5 empty] | 1.4175
4.5 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) | m3 | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | VOLUME TOTAL
4.5.1 | VB1 |  | 7.65 | 0.15 | 0.3 | 0.34425
18. | VB3 |  | 3.75 | 0.15 | 0.3 | 0.16875
4.5.3 | VB4 |  | 3.75 | 0.15 | 0.3 | 0.16875
4.5.4 | Bl1 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.125
4.5.5 | Bl2 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.125
4.5.6 | Brocas (3,14*0,125*0,125*3,00=0,147) |  | 0.14719 |  | 3 | 0.48572
TOTAL | [5 empty] | 1.4175
4.6 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | Kg | QUANTIDADE | COMPRIMENTO | DENSIDADE | PESO TOTAL
4.6.1 | VB1 |  | 4 | 7.65 | 0.395 | 12.087
4.6.2 | VB3 |  | 4 | 3.75 | 0.395 | 5.925
4.6.3 | VB4 |  | 4 | 3.75 | 0.395 | 5.925
4.6.4 | Bl1 |  | 3 | 1.87 | 0.395 | 2.216
4.6.5 | Bl2 |  | 3 | 1.87 | 0.395 | 2.216
4.6.6 | Bl1 |  | 3 | 1.83 | 0.395 | 2.1686
4.6.7 | Bl2 |  | 3 | 1.83 | 0.395 | 2.1686
4.6.8 | Brocas |  | 12 | 2.5 | 0.395 | 11.85
TOTAL | [5 empty] | 44.556
4.7 | ACO CA 60-B 4,2 MM - (OBRAS CIVIS) | Kg | QUANTIDADE | COMPRIMENTO | DENSIDADE | PESO TOTAL
4.7.1 | VB1 |  | 51 | 0.85 | 0.109 | 4.7252
4.7.2 | VB3 |  | 25 | 0.85 | 0.109 | 2.3162
4.7.3 | VB4 |  | 25 | 0.85 | 0.109 | 2.3162
4.7.4 | Brocas |  | 51 | 0.75 | 0.395 | 15.1088
TOTAL | [5 empty] | 24.4664
Grupo de Serviço: 168 - Estrutura
5. | ESTRUTURA
5.1 | VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA | m3 | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | VOLUME TOTAL
5.1.1 | Verga-esquadrias (3,60*2,00=7,20) |  | 7.2 | 0.1 | 0.15 | 0.108
5.1.2 | Contraverga-esquadrias (3,60*2,00=7,20) |  | 7.2 | 0.1 | 0.15 | 0.108
5.1.3 | Verga-portas (0,80+0,10+0,10=1,00) |  | 1 | 0.1 | 0.15 | 0.015
TOTAL | [5 empty] | 0.231
5.2 | FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES | m2 | COMPRIMENTO | LARGURA | QUANTIDADE | ÁREA TOTAL
5.2.1 | VB1 |  | 7.65 | 0.3 | 2 | 4.59
5.2.2 | VB3 |  | 3.75 | 0.3 | 2 | 2.25
5.2.3 | VB4 |  | 3.75 | 0.3 | 2 | 2.25
TOTAL | [5 empty] | 9.09
5.3 | FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES | m2 | COMPRIMENTO | LARGURA | QUANTIDADE | ÁREA TOTAL
5.3.1 | V1 |  | 7.65 | 0.3 | 2 | 4.59
5.3.2 | V1 |  | 7.65 | 0.1 | 1 | 0.765
5.3.3 | V3 |  | 3.75 | 0.3 | 2 | 2.25
5.3.4 | V3 |  | 3.75 | 0.1 | 1 | 0.375
5.3.5 | V4 |  | 3.75 | 0.3 | 2 | 2.25
5.3.6 | V4 |  | 3.75 | 0.1 | 1 | 0.375
5.3.7 | P1 |  | 3 | 0.3 | 2 | 1.8
5.3.8 | P1 |  | 3 | 0.1 | 2 | 0.6
5.3.9 | P2 |  | 3 | 0.3 | 2 | 1.8
5.3.10 | P2 |  | 3 | 0.1 | 2 | 0.6
5.3.11 | P3 |  | 3 | 0.3 | 2 | 1.8
5.3.12 | P3 |  | 3 | 0.1 | 2 | 0.6
TOTAL | [5 empty] | 17.805
5.4 | FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS) | m2 | COMPRIMENTO | LARGURA | QUANTIDADE | ÁREA TOTAL
5.4.1 | Blocos ((0,50+0,50+0,50+0,50)*3,00=6) |  | 6 | 0.5 | 3 | 9
TOTAL | [5 empty] | 9
5.5 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | Kg | QUANTIDADE | COMPRIMENTO | DENSIDADE | PESO TOTAL
5.5.1 | V1 |  | 4 | 7.65 | 0.395 | 12.087
5.5.2 | V3 |  | 4 | 3.75 | 0.395 | 5.925
5.5.3 | V4 |  | 4 | 3.75 | 0.395 | 5.925
TOTAL | [5 empty] | 23.937
5.6 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | Kg | QUANTIDADE | COMPRIMENTO | DENSIDADE | PESO TOTAL
5.6.1 | P1 |  | 4 | 3 | 0.617 | 7.404
5.6.2 | P2 |  | 4 | 3 | 0.617 | 7.404
5.6.3 | P3 |  | 4 | 3 | 0.617 | 7.404
TOTAL | [5 empty] | 22.212
5.7 | ACO CA-60B - 4,2 MM - (OBRAS CIVIS) | Kg | QUANTIDADE | COMPRIMENTO | DENSIDADE | PESO TOTAL
5.7.1 | V1 |  | 51 | 0.75 | 0.109 | 4.1692
5.7.2 | V3 |  | 25 | 0.75 | 0.109 | 2.0438
5.7.3 | V4 |  | 25 | 0.75 | 0.109 | 2.0438
5.7.4 | P1 |  | 20 | 0.75 | 0.109 | 1.635
5.7.5 | P2 |  | 20 | 0.75 | 0.109 | 1.635
5.7.6 | P3 |  | 20 | 0.75 | 0.109 | 1.635
TOTAL | [5 empty] | 13.1617
5.8 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | m3 | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | VOLUME TOTAL
5.8.1 | V1 |  | 7.65 | 0.1 | 0.3 | 0.2295
5.8.2 | V3 |  | 3.75 | 0.1 | 0.3 | 0.1125
5.8.3 | V4 |  | 3.75 | 0.1 | 0.3 | 0.1125
5.8.4 | P1 |  | 3 | 0.1 | 0.3 | 0.09
5.8.5 | P2 |  | 3 | 0.1 | 0.3 | 0.09
5.8.6 | P3 |  | 3 | 0.1 | 0.3 | 0.09
TOTAL | [5 empty] | 0.7245
5.9 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) | m3 | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | VOLUME TOTAL
5.9.1 | V1 |  | 7.65 | 0.1 | 0.3 | 0.2295
5.9.2 | V3 |  | 3.75 | 0.1 | 0.3 | 0.1125
5.9.3 | V4 |  | 3.75 | 0.1 | 0.3 | 0.1125
5.9.4 | P1 |  | 3 | 0.1 | 0.3 | 0.09
5.9.5 | P2 |  | 3 | 0.1 | 0.3 | 0.09
5.9.6 | P3 |  | 3 | 0.1 | 0.3 | 0.09
TOTAL | [5 empty] | 0.7245
Grupo de Serviço: 169 - Instalações Elét./Telefônica/Cabeamento Estruturado
6. | INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
6.1 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM | m
6.1..1 | Instalações elétricas da brinquedoteca |  | 1,85+1,15+1,40+1,15+1,25+1,35+1,65
TOTAL | [5 empty] | 9.8
6.2 | FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2 | m
6.2.1 | Instalações elétricas da brinquedoteca |  | 3,00*1,85+3,00*1,15+3,00*1,40+5,00*1,15+5,00*1,25+3,00*1,35+3,00*1,65
TOTAL | [5 empty] | 34.2
6.3 | INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) | Un
6.3.1 | Instalações elétricas da brinquedoteca |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
6.4 | LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 28 W | un
6.4.1 | Reposição de lâmpadas |  | 15
TOTAL | [5 empty] | 15
6.5 | LAMPADA COMPACTA ELETRÔNICA COM REATOR INTEGRADO 15 W | Un
6.5.1 | Reposição de lâmpadas |  | 5
TOTAL | [5 empty] | 5
6..6 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS 2X14W | un
6.6.1 | Instalações elétricas da brinquedoteca |  | 3
TOTAL | [5 empty] | 3
6.7 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | Un
6.7.1 | Instalações elétricas da brinquedoteca |  | 4
TOTAL | [5 empty] | 4
Grupo de Serviço: 170 - Instalações hidro-sanitárias
7. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
7.1 | L O U C A S E M E T A I S
7.2 | V A S O S A N I T A R I O / A C E S S O R I O S
7.3 | VASO SANITARIO | Un
7.3.1 | W.C.1 |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
7.4 | ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO | Un
7.4.1 | W.C.1 |  | 2
7.4.2 | W.C.2 |  | 2
7.4.3 | Banheiro 1 |  | 4
7.4.4 | Banheiro 2 |  | 4
TOTAL | [5 empty] | 12
7.5 | F I L T R O / C H U V E I R O
7.6 | CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO | Un
7.6.1 | W.C.2 |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
7.7 | AGUA FRIA
7.8 | T U B O S DE P V C S O L D A V E L
7.9 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm | m | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
7.10 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM.(40 mm) | m | 2
TOTAL | [5 empty] | 2
7.11 | L U V A S DE P V C
7.12 | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | Un | 2
TOTAL | [5 empty] | 2
7.13 | J O E L H O S
7.14 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4") | Un | 2
TOTAL | [5 empty] | 2
7.15 | D I V E R S O S
7.16 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM | Un | 2
TOTAL | [5 empty] | 2
7.17 | CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL | un | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
Grupo de Serviço: 172 - Alvenarias e divisórias
8. | ALVENARIAS E DIVISORIAS
8.1 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) | m2 | COMPRIMENTO | ALTURA MÉDIA | QUANTIDADE | ÁREA TOTAL
8.1.1 | Brinquedoteca
8.1.2 | Paredes (2,00) |  | 2 | 3 |  | 6
8.1.3 | Paredes (3,90+3,90+7,50=15,30) |  | 15.3 | 3.15 |  | 48.195
8.1.4 | Desconto de vão de porta |  | 0.9 | 2.1 | 1 | 1.89
8.1.5 | Desconto de vão de janela |  | 2.5 | 1.5 | 2 | 7.5
TOTAL | [5 empty] | 44.805
Grupo de Serviço: 174 - Impermeabilização
9. | IMPERMEABILIZACAO
9.1 | MANTA ASFALTICA TIPO III - B (4MM) | m2
9.1.1 | Varanda |  | 30.53
TOTAL | [5 empty] | 30.53
9.2 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | m2 | COMPRIMENTO |  | LARGURA | ÁREA TOTAL
9.2.1 | VB1 (0,30+0,30+0,15=0,75) |  | 7.65 |  | 0.75 | 5.7375
9.2.2 | VB3 (0,30+0,30+0,15=0,75) |  | 3.75 |  | 0.75 | 2.8125
9.2.3 | VB4 (0,30+0,30+0,15=0,75) |  | 3.75 |  | 0.75 | 2.8125
TOTAL | [5 empty] | 11.3625
Grupo de Serviço: 176 - Estrutura de madeira
10. | ESTRUTURA DE MADEIRA
10.1 | ESTRUTURA-TELHA CERAMICA V=7 A 10 M C/FERRAGENS | m2 | COMPRIMENTO |  | LARGURA | ÁREA TOTAL
10.1.1 | Brinquedoteca |  | 3.6 |  | 7.5 | 27
TOTAL | [5 empty] | 27
Grupo de Serviço: 178 - Coberturas
11. | COBERTURAS
11.1 | COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA | m2 | COMPRIMENTO |  | LARGURA | ÁREA TOTAL
11.1.1 | Brinquedoteca |  | 4.1 |  | 8.5 | 34.85
TOTAL | [5 empty] | 34.85
11.2 | CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA | m | COMPRIMENTO |  |  | COMPRIMENTO TOTAL
11.2.1 | Brinquedoteca |  | 3,60+0,50 |  |  | 4.1
TOTAL | [5 empty] | 4.1
11.3 | EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) | m | COMPRIMENTO |  |  | COMPRIMENTO TOTAL
11.3.1 | Brinquedoteca |  | 4,18+4,18 |  |  | 8.36
TOTAL | [5 empty] | 8.36
11.4 | EMBOCAMENTO DE BEIRAL | m | COMPRIMENTO |  |  | COMPRIMENTO TOTAL
11.4.1 | Brinquedoteca |  | 3,60+3,60 |  |  | 7.2
TOTAL | [5 empty] | 7.2
11.5 | COB.C/TELHA FIBER-GLASS C/VÉU PROTEÇÃO/ACESSÓRIOS-1MM | m2 | COMPRIMENTO |  | LARGURA | ÁREA TOTAL
11.5.1 | Circulação 1 |  | 2 |  | 2.5 | 5
TOTAL | [5 empty] | 5
Grupo de Serviço: 180 - Esquadrias metálicas
12. | ESQUADRIAS METÁLICAS - ( OBS.: OS VIDROS NÃO ESTÃO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS )
12.1 | PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1A C/FERRAGENS | m2 | COMPRIMENTO | ALTURA | QUANTIDADE | Total
12.1.1 | Berçário |  | 0.9 | 2.1 | 1 | 1.89
12.1.2 | Trocador |  | 0.9 | 2.1 | 1 | 1.89
12.1.3 | Sala |  | 0.9 | 2.1 | 2 | 3.78
12.1.4 | Sala de aula 6 |  | 0.9 | 2.1 | 1 | 1.89
12.1.5 | Sala de aula 7 |  | 0.9 | 2.1 | 1 | 1.89
12.1.6 | W.C.1 |  | 0.7 | 2.1 | 1 | 1.47
12.1.7 | W.C.2 |  | 0.7 | 2.1 | 1 | 1.47
12.1.8 | Monitoria |  | 0.9 | 2.1 | 1 | 1.89
12.1.9 | Sala audio/vídeo |  | 0.9 | 2.1 | 1 | 1.89
12.1.10 | Diretoria 2 |  | 0.9 | 2.1 | 1 | 1.89
12.1.11 | Brinquedoteca |  | 0.9 | 2.1 | 1 | 1.89
TOTAL | [5 empty] | 21.84
12.2 | ESQ.DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS | m2 | COMPRIMENTO | ALTURA | QUANTIDADE | ÁREA TOTAL
12.2.1 | Brinquedoteca |  | 2.5 | 1.5 | 2 | 7.5
TOTAL | [5 empty] | 7.5
Grupo de Serviço: 181 - Vidros
13. | VIDROS
13.1 | VIDRO CANELADO - COLOCADO | m2 | COMPRIMENTO | ALTURA | QUANTIDADE | ÁREA TOTAL
13.1.1 | Brinquedoteca - esquadrias |  | 2.5 | 1.5 | 2 | 7.5
TOTAL | [5 empty] | 7.5
Grupo de Serviço: 182 - Revestimento de paredes
14. | REVESTIMENTO DE PAREDES
14.1 | CHAPISCO COMUM | m2 | COMPRIMENTO | ALTURA MÉDIA | QUANTIDADE | ÁREA TOTAL
14.1.1 | Refeitório 1
| Paredes (9,05+4,80+5,25+0,45=19,55) |  | 19.55 | 1 |  | 19.55
| Desconto de vão de porta |  | 2.4 | 1 | 1 | 2.4
| Desconto de vão de porta |  | 0.8 | 1 | 1 | 0.8
| Desconto de vão de janela |  | 2 | 0.6 | 4 | 4.8
Subtotal | [5 empty] | 11.55
14.1.2 | A. de serviço-parte externa
| Paredes (2,00) |  | 2 | 1.5 |  | 3
Subtotal | [5 empty] | 3
14.1.3 | Banheiro 1
| Paredes (1,00+1,50=2,50) |  | 2.5 | 0.6 |  | 1.5
Subtotal | [5 empty] | 1.5
14.1.4 | Banheiro 2
| Paredes (1,25+1,50=2,75) |  | 2.75 | 0.6 |  | 1.65
Subtotal | [5 empty] | 1.65
14.1.5 | Brinquedoteca
| Área externa (7,80+3,90+3,90+2,00=17,60) |  | 17.6 | 3.15 |  | 55.44
| Desconto de vão de porta |  | 0.9 | 2.1 | 1 | 1.89
| Desconto de vão de janela |  | 2.5 | 1.5 | 2 | 7.5
| Área interna (7,50+3,60+3,60+2,00=16,60) |  | 16.7 | 3 |  | 50.1
| Desconto de vão de porta |  | 0.9 | 2.1 | 1 | 1.89
| Desconto de vão de janela |  | 2.5 | 1.5 | 2 | 7.5
Subtotal | [5 empty] | 86.76
TOTAL | [5 empty] | 104.46
14.2 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA
14.2.1 | Trocador
| Paredes (1,80+3,15+1,80+3,15=9,90) |  | 9.9 | 2.69 |  | 26.631
| Desconto de vão de porta |  | 0.9 | 2.1 | 1 | 1.89
| Desconto de vão de janela |  | 1.5 | 1 | 1 | 1.5
Subtotal | [5 empty] | 23.241
14.2.2 | W.C.1
| Paredes (2,97+2,00+2,97+2,00=9,94) |  | 9.94 | 1.6 |  | 15.904
| Desconto de vão de porta |  | 0.7 | 1.6 | 1 | 1.12
Subtotal | [5 empty] | 14.784
14.2.3 | W.C.2
| Paredes (2,97+2,00+2,97+2,00=9,94) |  | 9.94 | 1.6 |  | 15.904
| Desconto de vão de porta |  | 0.7 | 1.6 | 1 | 1.12
Subtotal | [5 empty] | 14.784
TOTAL | [5 empty] | 52.809
14.3 | REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) | m2 | COMPRIMENTO | ALTURA MÉDIA | QUANTIDADE | ÁREA TOTAL
14.3.1 | Refeitório 1
| Paredes (9,05+4,80+5,25+0,45=19,55) |  | 19.55 | 1 |  | 19.55
| Desconto de vão de porta |  | 2.4 | 1 | 1 | 2.4
| Desconto de vão de porta |  | 0.8 | 1 | 1 | 0.8
| Desconto de vão de janela |  | 2 | 0.6 | 4 | 4.8
Subtotal | [5 empty] | 11.55
14.3.2 | A. de serviço-parte externa
| Paredes (2,00) |  | 2 | 1.5 |  | 3
Subtotal | [5 empty] | 3
14.3.3 | Banheiro 1
| Paredes (1,00+1,50=2,50) |  | 2.5 | 0.6 |  | 1.5
Subtotal | [5 empty] | 1.5
14.3.4 | Banheiro 2
| Paredes (1,25+1,50=2,75) |  | 2.75 | 0.6 |  | 1.65
Subtotal | [5 empty] | 1.65
14.3.5 | Brinquedoteca
| Área externa (7,80+3,90+3,90+2,00=17,60) |  | 17.6 | 3.15 |  | 55.44
| Desconto de vão de porta |  | 0.9 | 2.1 | 1 | 1.89
| Desconto de vão de janela |  | 2.5 | 1.5 | 2 | 7.5
| Área interna (7,50+3,60+3,60+2,00=16,60) |  | 16.7 | 3 |  | 50.1
| Desconto de vão de porta |  | 0.9 | 2.1 | 1 | 1.89
| Desconto de vão de janela |  | 2.5 | 1.5 | 2 | 7.5
Subtotal | [5 empty] | 86.76
TOTAL | [5 empty] | 104.46
Grupo de Serviço: 183 - Forros
15. | FORROS
15.1 | FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.F. |  | COMPRIMENTO |  | LARGURA | ÁREA TOTAL
15.1.1 | Área de serviço |  | 3.4 |  | 2.2 | 7.48
15.1.2 | Brinquedoteca |  | 3.6 |  | 7.5 | 27
TOTAL | [5 empty] | 34.48
Grupo de Serviço: 184 - Revestimento de piso
16. | REVESTIMENTO DE PISO
16.1 | PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 ( INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) | m2 | COMPRIMENTO |  | LARGURA | ÁREA TOTAL
16.1.1 | Calçada de proteção (3,75+7,80+3,75=15,30) |  | 15.3 |  | 0.5 | 7.65
TOTAL | [5 empty] | 7.65
16.2 | LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) | m3 | COMPRIMENTO | LARGURA | ESPESSURA | VOLUME TOTAL
16.2.1 | Área de recreação |  | 12.5 | 4.75 | 0.1 | 5.9375
TOTAL | [5 empty] | 5.9375
16.3 | PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE | m2 | COMPRIMENTO |  | LARGURA | ÁREA TOTAL
16.3.1 | W.C.1 |  | 2.97 |  | 2 | 5.94
16.3.2 | W.C.2 |  | 2.97 |  | 2 | 5.94
16.3.3 | Berçário |  | 5.94 |  | 6 | 35.64
16.3.4 | Trocador |  | 1.8 |  | 3.15 | 5.67
16.3.5 | Sala |  | 4.11 |  | 3.15 | 12.9465
16.3.6 | Sala de aula 6 |  | 5.94 |  | 6 | 35.64
16.3.7 | Sala de aula 7 |  | 5.94 |  | 6 | 35.64
16.3.8 | Monitoria |  | 2.97 |  | 5.2 | 15.444
16.3.9 | Sala audio/vídeo |  | 2.97 |  | 5.2 | 15.444
16.3.10 | Despensa |  | 2.97 |  | 2 | 5.94
16.3.11 | Diretoria 2 |  | 2.97 |  | 3.89 | 11.5533
16.3.12 | Circulação 2 (2,00+4,97=6,97) |  | 6.97 |  | 21.3 | 148.461
TOTAL | [5 empty] | 334.2588
16.4 | RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE | m | COMPRIMENTO |  |  | COMPRIMENTO TOTAL
16.4.1 | W.C.1
| Paredes |  | 2,00+2,97+2,00+2,97 |  |  | 9.94
| Desconto de vão de porta |  | 0,70*1,00 |  |  | 0.7
Subtotal | [5 empty] | 9.24
16.4.2 | W.C.2
| Paredes |  | 2,00+2,97+2,00+2,987 |  |  | 9.94
| Desconto de vão de porta |  | 0,70*1,00 |  |  | 0.7
Subtotal | [5 empty] | 9.24
16.4.3 | Berçário
| Paredes |  | 6,00+5,94+6,00+5,94 |  |  | 23.88
| Desconto de vão de porta |  | 0,90*1,00 |  |  | 0.9
Subtotal | [5 empty] | 22.98
16.4.3 | Trocador
| Paredes |  | 1,80+3,15+1,80+3,15 |  |  | 9.9
| Desconto de vão de porta |  | 0,90*1,00 |  |  | 0.9
Subtotal | [5 empty] | 9
16.4.4 | Sala
| Paredes |  | 4,11+3,15+4,11+3,15 |  |  | 14.52
| Desconto de vão de porta |  | 0,90*3,00 |  |  | 2.7
Subtotal | [5 empty] | 11.82
16.4.5 | Sala de aula 6
| Paredes |  | 6,00+5,94+6,00+5,94 |  |  | 23.88
| Desconto de vão de porta |  | 0,90*1,00 |  |  | 0.9
Subtotal | [5 empty] | 22.98
16.4.6 | Sala de aula 7
| Paredes |  | 6,00+5,94+6,00+5,94 |  |  | 23.88
| Desconto de vão de porta |  | 0,90*1,00 |  |  | 0.9
Subtotal | [5 empty] | 22.98
16.4.7 | Monitoria
| Paredes |  | 5,20+2,97+5,20+2,97 |  |  | 16.34
| Desconto de vão de porta |  | 0,90*1,00 |  |  | 0.9
Subtotal | [5 empty] | 15.44
16.4.8 | Sala audio/vídeo
| Paredes |  | 6,00+2,97+6,00+2,97 |  |  | 17.94
| Desconto de vão de porta |  | 0,90*1,00 |  |  | 0.9
Subtotal | [5 empty] | 17.04
16.4.9 | Despensa
| Paredes |  | 2,00+2,97+1,62+0,15 |  |  | 6.74
Subtotal | [5 empty] | 6.74
16.4.10 | Diretoria 2
| Paredes |  | 3,88+2,97+3,88+2,97 |  |  | 13.7
| Desconto de vão de porta |  | 0,90*1,00 |  |  | 0.9
Subtotal | [5 empty] | 12.8
16.4.11 | Circulação 2
| Paredes |  | 21,30+21,30+22,00*0,10 |  |  | 44.8
| Desconto de vão de porta |  | 0,90*7,00+0,70*2,00 |  |  | 7.7
Subtotal | [5 empty] | 37.1
TOTAL | [5 empty] | 197.36
16.5 | GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM | m2 | COMPRIMENTO |  | LARGURA | ÁREA TOTAL
16.5.1 | Brinquedoteca |  | 3.6 |  | 7.5 | 27
TOTAL | [5 empty] | 27
16.6 | RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM | m | COMPRIMENTO |  |  | COMPRIMENTO TOTAL
16.6.1 | Brinquedoteca |  | 3,60+7,50+3,60+7,50 |  |  | 22.2
TOTAL | [5 empty] | 22.2
Grupo de Serviço: 187 - Administração - Mensalistas
17. | ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS
17.1 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) | H | Meses | Dias | Horas | Total
| Encarregado |  | 5 | 22 | 8 | 880
TOTAL | [5 empty] | 880
17.2 | VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO) - O.C. | H | Meses | Dias | Horas | Total
| Vigia - durante a semana |  | 5 | 22 | 7 | 770
| Vigia - final de semana |  | 5 | 8 | 15 | 600
TOTAL | [5 empty] | 1370
Grupo de Serviço: 188 - Pintura
18. | PINTURA
18.1 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS |  | COMPRIMENTO | LARGURA/ ALTURA MÉDIA | QUANTIDADE | ÁREA TOTAL
18.1.1 | Banheiro 1
| Paredes (5,50+2,50+5,50+2,50=16,00) |  | 16 | 1.2 |  | 19.2
| Teto |  | 5.5 | 2.5 |  | 13.75
| Desconto de vão de porta |  | 0.9 | 0.3 | 1 | 0.27
| Desconto de vão de janela |  | 2.5 | 0.7 | 1 | 1.75
Subtotal | [5 empty] | 30.93
18.1.2 | Banheiro 2
| Paredes (5,50+2,50+5,50+2,50=16,00) |  | 16 | 1.2 |  | 19.2
| Teto |  | 5.5 | 2.5 |  | 13.75
| Desconto de vão de porta |  | 0.9 | 0.3 | 1 | 0.27
| Desconto de vão de janela |  | 2.5 | 0.7 | 1 | 1.75
Subtotal | [5 empty] | 30.93
18.1.3 | Sala 1
| Paredes (5,50+6,00+5,50+6,00=23,00) |  | 23 | 1.5 |  | 34.5
| Teto |  | 5.5 | 6 |  | 33
| Desconto de vão de porta |  | 0.9 | 0.6 | 1 | 0.54
| Desconto de vão de janela |  | 2.5 | 1 | 2 | 5
| Desconto de vão de janela |  | 2.5 | 0.7 | 1 | 1.75
Subtotal | [5 empty] | 60.21
18.1.4 | Sala de vídeo
| Paredes (5,50+6,00+5,50+6,00=23,00) |  | 23 | 1.5 |  | 34.5
| Teto |  | 5.5 | 6 |  | 33
| Desconto de vão de porta |  | 0.9 | 0.6 | 1 | 0.54
| Desconto de vão de janela |  | 2.5 | 1 | 2 | 5
| Desconto de vão de janela |  | 2.5 | 0.7 | 1 | 1.75
Subtotal | [5 empty] | 60.21
18.1.5 | Biblioteca
| Paredes (5,50+6,00+5,50+6,00=23,00) |  | 23 | 1.5 |  | 34.5
| Teto |  | 5.5 | 6 |  | 33
| Desconto de vão de porta |  | 0.9 | 0.6 | 1 | 0.54
| Desconto de vão de janela |  | 2.5 | 1 | 2 | 5
| Desconto de vão de janela |  | 2.5 | 0.7 | 1 | 1.75
Subtotal | [5 empty] | 60.21
18.1.6 | DML/Didático
| Paredes (3,35+2,50+3,35+2,50=11,70) |  | 11.7 | 1.5 |  | 17.55
| Teto |  | 3.35 | 2.5 |  | 8.375
| Desconto de vão de porta |  | 0.9 | 0.6 | 1 | 0.54
| Desconto de vão de janela |  | 1.5 | 1 | 1 | 1.5
Subtotal | [5 empty] | 23.885
18.1.7 | Coordenação/profes.
| Paredes (6,00+5,00+1,30+0,15+1,35+1,00+1,35+1,90+5,00=27,55) |  | 23.05 | 1.5 |  | 34.575
| Teto |  | 5 | 6 |  | 30
| Teto |  | 1.35 | 1.8 |  | 2.43
| Teto |  | 1.35 | 1 |  | 1.35
| Desconto de vão de porta |  | 0.9 | 0.6 | 3 | 1.62
| Desconto de vão de janela |  | 2.5 | 0.7 | 1 | 1.75
Subtotal | [5 empty] | 64.985
18.1.8 | Lavabo 1
| Teto |  | 1.2 | 1.75 |  | 2.1
Subtotal | [5 empty] | 2.1
18.1.9 | Lavabo 2
| Teto |  | 1.2 | 1.85 |  | 2.22
Subtotal | [5 empty] | 2.22
18.1.10 | Diretoria 1
| Paredes (2,80+5,00+2,80+5,00=15,60) |  | 15.6 | 1.5 |  | 23.4
| Teto |  | 2.8 | 5 |  | 14
| Desconto de vão de porta |  | 0.9 | 0.6 | 1 | 0.54
| Desconto de vão de porta |  | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.42
| Desconto de vão de janela |  | 2.5 | 0.7 | 1 | 1.75
Subtotal | [5 empty] | 34.69
18.1.11 | Secretária
| Paredes (3,05+5,00+3,05+5,00=16,10) |  | 16.1 | 1.5 |  | 24.15
| Teto |  | 3.05 | 5 |  | 15.25
| Desconto de vão de porta |  | 0.9 | 0.6 | 3 | 1.62
| Desconto de vão de janela |  | 2.5 | 1 | 2 | 5
Subtotal | [5 empty] | 32.78
18.1.12 | Hall
| Paredes (5,50+5,20+5,50+5,20=21,40) |  | 21.4 | 1.5 |  | 32.1
| Teto |  | 5.2 | 5.5 |  | 28.6
| Desconto de vão de portão |  | 2 | 1 | 1 | 2
| Desconto de vão de portão |  | 2.5 | 1 | 1 | 2.5
Subtotal | [5 empty] | 56.2
18.1.13 | Sala 5
| Paredes (5,50+6,00+5,50+6,00=23,00) |  | 23 | 1.5 |  | 34.5
| Teto |  | 5.5 | 6 |  | 33
| Desconto de vão de porta |  | 0.9 | 0.6 | 1 | 0.54
| Desconto de vão de janela |  | 2.5 | 1 | 2 | 5
| Desconto de vão de janela |  | 2.5 | 0.7 | 1 | 1.75
Subtotal | [5 empty] | 60.21
18.1.14 | Sala 4
| Paredes (5,50+6,00+5,50+6,00=23,00) |  | 23 | 1.5 |  | 34.5
| Teto |  | 5.5 | 6 |  | 33
| Desconto de vão de porta |  | 0.9 | 0.6 | 1 | 0.54
| Desconto de vão de janela |  | 2.5 | 1 | 2 | 5
| Desconto de vão de janela |  | 2.5 | 0.7 | 1 | 1.75
Subtotal | [5 empty] | 60.21
18.1.15 | Sala 3
| Paredes (5,50+6,00+5,50+6,00=23,00) |  | 23 | 1.5 |  | 34.5
| Teto |  | 5.5 | 6 |  | 33
| Desconto de vão de porta |  | 0.9 | 0.6 | 1 | 0.54
| Desconto de vão de janela |  | 2.5 | 1 | 2 | 5
| Desconto de vão de janela |  | 2.5 | 0.7 | 1 | 1.75
Subtotal | [5 empty] | 60.21
18.1.16 | Sala 2
| Paredes (5,50+6,00+5,50+6,00=23,00) |  | 23 | 1.5 |  | 34.5
| Teto |  | 5.5 | 6 |  | 33
| Desconto de vão de porta |  | 0.9 | 0.6 | 1 | 0.54
| Desconto de vão de janela |  | 2.5 | 1 | 2 | 5
| Desconto de vão de janela |  | 2.5 | 0.7 | 1 | 1.75
Subtotal | [5 empty] | 60.21
18.1.17 | Brinquedoteca
| Paredes (7,50+3,60+7,50+3,60=22,20) |  | 22.2 | 1.5 |  | 33.3
| Desconto de vão de porta |  | 0.9 | 0.6 | 1 | 0.54
| Desconto de vão de janela |  | 2.5 | 1 | 2 | 5
Subtotal | [5 empty] | 27.76
18.1.18 | Circulação 1
| Paredes (11,60+26,75+12,30+8,50+2,00=61,15) |  | 61.15 | 1.5 |  | 91.725
| Pilares circulares (2,00*3,14*0,125=0,75) |  | 0.7536 | 1.5 | 20 | 22.608
| Pilar retangular (0,30+0,15+0,30+0,15=0,90) |  | 0.9 | 1.5 | 1 | 1.35
| Teto |  | 2 | 24.75 |  | 49.5
| Teto |  | 2.85 | 5.8 |  | 16.53
| Teto |  | 2 | 24.75 |  | 49.5
| Teto |  | 5.8 | 2 |  | 11.6
| Desconto de vão de porta |  | 0.9 | 0.6 | 11 | 5.94
| Desconto de vão de vão livre |  | 2 | 0.6 | 1 | 1.2
| Desconto de vão de janela |  | 2.5 | 0.7 | 7 | 12.25
| Desconto de vão de janela |  | 0.5 | 1 | 1 | 0.5
| Desconto de vão de janela |  | 1.5 | 1 | 1 | 1.5
Subtotal | [5 empty] | 221.423
18.1.19 | W.C.1
| Paredes (2,97+2,00+2,97+2,00=9,94) |  | 9.94 | 1.09 |  | 10.8346
| Desconto de vão de porta |  | 0.7 | 0.5 | 1 | 0.35
| Desconto de vão de janela |  | 1 | 0.8 | 1 | 0.8
Subtotal | [5 empty] | 9.6846
18.1.20 | W.C.2
| Paredes (2,97+2,00+2,97+2,00=9,94) |  | 9.94 | 1.09 |  | 10.8346
| Desconto de vão de porta |  | 0.7 | 0.5 | 1 | 0.35
| Desconto de vão de janela |  | 1 | 0.8 | 1 | 0.8
Subtotal | [5 empty] | 9.6846
18.1.21 | Monitoria
| Paredes (2,97+5,20+2,97+5,20=16,34) |  | 16.34 | 1.19 |  | 19.4446
| Desconto de vão de porta |  | 0.9 | 0.6 | 1 | 0.54
| Desconto de vão de janela |  | 1.5 | 0.6 | 2 | 1.8
Subtotal | [5 empty] | 17.1046
18.1.22 | Sala audio/video
| Paredes (2,97+6,00+2,97+6,00=17,94) |  | 17.94 | 1.19 |  | 21.3486
| Desconto de vão de porta |  | 0.9 | 0.6 | 1 | 0.54
| Desconto de vão de janela |  | 1.5 | 0.6 | 3 | 2.7
Subtotal | [5 empty] | 18.1086
18.1.23 | Depósito
| Paredes (2,97+2,00+2,00+1,62+0,15=8,74) |  | 8.74 | 1.19 |  | 10.4006
| Desconto de vão de janela |  | 1.5 | 0.6 | 1 | 0.9
Subtotal | [5 empty] | 9.5006
18.1.24 | Diretoria 2
| Paredes (1,62+3,89+2,97+3,89=12,37) |  | 12.37 | 1.19 |  | 14.7203
| Desconto de vão de porta |  | 0.9 | 0.6 | 1 | 0.54
| Desconto de vão de janela |  | 1.5 | 0.6 | 1 | 0.9
Subtotal | [5 empty] | 13.2803
18.1.25 | Sala 7
| Paredes (6,00+5,94+6,00+5,94=23,88) |  | 23.88 | 1.19 |  | 28.4172
| Desconto de vão de porta |  | 0.9 | 0.6 | 1 | 0.54
| Desconto de vão de janela |  | 1.5 | 0.6 | 3 | 2.7
Subtotal | [5 empty] | 25.1772
18.1.26 | Sala 6
| Paredes (6,00+5,94+6,00+5,94=23,88) |  | 23.88 | 1.19 |  | 28.4172
| Desconto de vão de porta |  | 0.9 | 0.6 | 1 | 0.54
| Desconto de vão de janela |  | 1.5 | 0.6 | 3 | 2.7
Subtotal | [5 empty] | 25.1772
18.1.27 | Sala
| Paredes (4,11+3,15+4,11+3,15=14,52) |  | 14.52 | 1.19 |  | 17.2788
| Desconto de vão de porta |  | 0.9 | 0.6 | 3 | 1.62
Subtotal | [5 empty] | 15.6588
18.1.28 | Berçário
| Paredes (6,00+5,94+6,00+5,94=23,88) |  | 23.88 | 1.19 |  | 28.4172
| Desconto de vão de porta |  | 0.9 | 0.6 | 2 | 1.08
| Desconto de vão de janela |  | 1.5 | 0.6 | 3 | 2.7
Subtotal | [5 empty] | 24.6372
18.1.29 | Circulação 2
| Paredes (21,30) |  | 21.3 | 2.05 |  | 43.665
| Paredes (21,30) |  | 21.3 | 1.39 |  | 29.607
| Pilares (0,10+0,10+0,10+0,10=0,40) |  | 0.4 | 0.8 | 16 | 5.12
| Desconto de vão de porta |  | 0.9 | 0.6 | 7 | 3.78
| Desconto de vão de porta |  | 0.7 | 0.6 | 2 | 0.84
| Desconto de vão de janela |  | 1.5 | 0.6 | 5 | 4.5
Subtotal | [5 empty] | 69.272
18.1.30 | Refeitório 1
| Paredes (9,05+4,80+9,05+4,80+0,45=28,15) |  | 28.15 | 1.25 |  | 35.1875
| Desconto de vão de porta |  | 2.4 | 0.7 | 1 | 1.68
| Desconto de vão de porta |  | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.48
| Desconto de vão de janela |  | 2 | 0.7 | 4 | 5.6
Subtotal | [5 empty] | 27.4275
18.1.31 | Refeitório 2
| Paredes (4,55+4,80+4,55+4,80=18,70) |  | 18.7 | 0.95 |  | 17.765
| Desconto de vão de porta |  | 0.8 | 0.3 | 3 | 0.72
| Desconto de vão de janela |  | 2 | 0.3 | 1 | 0.6
Subtotal | [5 empty] | 16.445
18.1.32 | Despensa
| Paredes (2,05+4,80+2,05+4,80=13,70) |  | 13.7 | 1.25 |  | 17.125
| Desconto de vão de porta |  | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.48
Subtotal | [5 empty] | 16.645
18.1.33 | Área de serviço
| Paredes (2,20+3,40+2,20+3,40=7,80) |  | 11.2 | 0.95 |  | 10.64
| Desconto de vão de porta |  | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.48
| Desconto de vão de porta |  | 2.4 | 0.6 | 1 | 1.44
Subtotal | [5 empty] | 8.72
18.1.34 | Circulação 3
| Pilares (0,10+0,10+0,10+0,10=0,40) |  | 0.4 | 0.8 | 6 | 1.92
Subtotal | [5 empty] | 1.92
18.1.35 | Área externa
| Paredes(21,30+21,30=42,60) |  | 42.6 | 2.9 |  | 123.54
| Paredes(3,54+2,90=6,44) |  | 6.44 | 3.03 |  | 19.5132
| Paredes (2,90+3,53=6,43) |  | 6.43 | 3.01 |  | 19.3543
| Paredes (2,78+3,58= 6,36) |  | 6.36 | 2.99 |  | 19.0164
| Paredes (5,40+0,45+3,95+0,45+4,70+7,30+0,15+5,10+2,20+5,40+5,10+3,40=43,60) |  | 43.6 | 3.9 |  | 170.04
| Paredes(30,40+5,80+30,10+5,15+3,90+7,80+3,90=87,05) |  | 87.05 | 3.15 |  | 274.2075
| Paredes(5,65+2,95+3,90+7,80+2,65=22,95) |  | 22.95 | 5 |  | 114.75
| Detalhe (2,02+0,15+0,15+0,40=2,72) |  | 2.72 | 7.03 |  | 19.1216
| Detalhe teto (8,15+8,15+0,15+0,15=16,60) |  | 16.6 | 1.5 |  | 24.9
| Arco (1,70+4,35+7,15+1,05+4,71=18,96) |  | 18.96 | 1 |  | 18.96
| Pilares (0,40+0,40+0,40+0,40=1,60) |  | 1.6 | 2.5 | 2 | 8
| Desconto de vão de porta |  | 2.4 | 2.2 | 1 | 5.28
| Desconto de vão de porta |  | 2.85 | 2.1 | 1 | 5.985
| Desconto de vão de portão |  | 2.5 | 2.5 | 1 | 6.25
| Desconto de vão de portão |  | 2 | 2.5 | 1 | 5
| Desconto de vão de janela |  | 1.5 | 1 | 12 | 18
| Desconto de vão de janela |  | 2 | 1 | 1 | 2
| Desconto de vão de janela |  | 0.8 | 1 | 1 | 0.8
| Desconto de vão de janela |  | 2 | 1.8 | 4 | 14.4
| Desconto de vão de janela |  | 2.5 | 0.7 | 4 | 7
| Desconto de vão de janela |  | 2.5 | 1.5 | 14 | 52.5
| Desconto de vão de janela |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 2.25
| Desconto de vão de janela |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.25
Subtotal | [5 empty] | 691.688
TOTAL | [5 empty] | 1949.5042
18.2 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX | m2 | COMPRIMENTO | LARGURA/ALTURA MÉDIA | QUANTIDADE | ÁREA TOTAL
18.2.1 | Coordenação/profes.
| Paredes (0,60) |  | 0.6 | 3 |  | 1.8
| Paredes (2,00) |  | 2 | 0.5 |  | 1
Subtotal | [5 empty] | 2.8
18.2.2 | Varanda
| Teto |  | 1.5 | 3 |  | 4.5
Subtotal | [5 empty] | 4.5
TOTAL | [5 empty] | 7.3
18.3 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS
18.3.1 | Refeitório 1
| Paredes (9,05+4,80+5,25+0,45=19,55) |  | 19.55 | 1 |  | 19.55
| Desconto de vão de porta |  | 2.4 | 1 | 1 | 2.4
| Desconto de vão de porta |  | 0.8 | 1 | 1 | 0.8
| Desconto de vão de janela |  | 2 | 0.6 | 4 | 4.8
Subtotal | [5 empty] | 11.55
18.3.2 | A. de serviço-parte externa
| Paredes (2,00) |  | 2 | 1.5 |  | 3
Subtotal | [5 empty] | 3
18.3.3 | Banheiro 1
| Paredes (1,00+1,50=2,50) |  | 2.5 | 0.6 |  | 1.5
Subtotal | [5 empty] | 1.5
18.3.4 | Banheiro 2
| Paredes (1,25+1,50=2,75) |  | 2.75 | 0.6 |  | 1.65
Subtotal | [5 empty] | 1.65
18.3.5 | Coordenação/profes.
| Paredes (0,60) |  | 0.6 | 3 |  | 1.8
| Paredes (2,00) |  | 2 | 0.5 |  | 1
Subtotal | [5 empty] | 2.8
18.3.6 | Brinquedoteca
| Área externa (7,80+3,90+3,90+2,00=17,60) |  | 17.6 | 3.15 |  | 55.44
| Desconto de vão de porta |  | 0.9 | 2.1 | 1 | 1.89
| Desconto de vão de janela |  | 2.5 | 1.5 | 2 | 7.5
| Área interna (7,50+3,60+3,60+2,00=16,60) |  | 16.7 | 3 |  | 50.1
| Desconto de vão de porta |  | 0.9 | 2.1 | 1 | 1.89
| Desconto de vão de janela |  | 2.5 | 1.5 | 2 | 7.5
Subtotal | [5 empty] | 86.76
TOTAL | [5 empty] | 107.26
18.4 | PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO EM PAREDE SEM SELADOR
18.4.1 | Sala 1
| Paredes (5,50+6,00+5,50+6,00=23,00) |  | 23 | 1.5 |  | 34.5
| Desconto de vão de porta |  | 0.9 | 1.5 | 1 | 1.35
| Desconto de vão de janela |  | 2.5 | 0.5 | 2 | 2.5
Subtotal | [5 empty] | 30.65
18.4.2 | Sala de vídeo
| Paredes (5,50+6,00+5,50+6,00=23,00) |  | 23 | 1.5 |  | 34.5
| Desconto de vão de porta |  | 0.9 | 1.5 | 1 | 1.35
| Desconto de vão de janela |  | 2.5 | 0.5 | 2 | 2.5
Subtotal | [5 empty] | 30.65
18.4.3 | Biblioteca
| Paredes (5,50+6,00+5,50+6,00=23,00) |  | 23 | 1.5 |  | 34.5
| Desconto de vão de porta |  | 0.9 | 1.5 | 1 | 1.35
| Desconto de vão de janela |  | 2.5 | 0.5 | 2 | 2.5
Subtotal | [5 empty] | 30.65
18.4.4 | DML/Didático
| Paredes (3,35+2,50+3,35+2,50=11,70) |  | 11.7 | 1.5 |  | 17.55
| Desconto de vão de porta |  | 0.9 | 1.5 | 1 | 1.35
| Desconto de vão de janela |  | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.75
Subtotal | [5 empty] | 15.45
18.4.5 | Coordenação/profes.
| Paredes (6,00+5,00+1,30+0,15+1,35+1,00+1,35+1,90+5,00=27,55) |  | 23.05 | 1.5 |  | 34.575
| Desconto de vão de porta |  | 0.9 | 1.5 | 2 | 2.7
Subtotal | [5 empty] | 31.875
18.4.6 | Diretoria 1
| Paredes (2,80+5,00+2,80+5,00=15,60) |  | 15.6 | 1.5 |  | 23.4
| Desconto de vão de porta |  | 0.9 | 1.5 | 1 | 1.35
| Desconto de vão de porta |  | 0.7 | 1.5 | 1 | 1.05
Subtotal | [5 empty] | 21
18.4.7 | Secretária
| Paredes (3,05+5,00+3,05+5,00=16,10) |  | 16.1 | 1.5 |  | 24.15
| Desconto de vão de porta |  | 0.9 | 1.5 | 3 | 4.05
| Desconto de vão de janela |  | 2.5 | 0.5 | 2 | 2.5
Subtotal | [5 empty] | 17.6
18.4.8 | Hall
| Paredes (5,50+5,20+5,50+5,20=21,40) |  | 21.4 | 1.5 |  | 32.1
| Desconto de vão de portão |  | 2 | 1.5 | 1 | 3
| Desconto de vão de portão |  | 2.5 | 1.5 | 1 | 3.75
Subtotal | [5 empty] | 25.35
18.4.9 | Sala 5
| Paredes (5,50+6,00+5,50+6,00=23,00) |  | 23 | 1.5 |  | 34.5
| Desconto de vão de porta |  | 0.9 | 1.5 | 1 | 1.35
| Desconto de vão de janela |  | 2.5 | 0.5 | 2 | 2.5
Subtotal | [5 empty] | 30.65
18.4.10 | Sala 4
| Paredes (5,50+6,00+5,50+6,00=23,00) |  | 23 | 1.5 |  | 34.5
| Desconto de vão de porta |  | 0.9 | 1.5 | 1 | 1.35
| Desconto de vão de janela |  | 2.5 | 0.5 | 2 | 2.5
Subtotal | [5 empty] | 30.65
18.4.11 | Sala 3
| Paredes (5,50+6,00+5,50+6,00=23,00) |  | 23 | 1.5 |  | 34.5
| Desconto de vão de porta |  | 0.9 | 1.5 | 1 | 1.35
| Desconto de vão de janela |  | 2.5 | 0.5 | 2 | 2.5
Subtotal | [5 empty] | 30.65
18.4.12 | Sala 2
| Paredes (5,50+6,00+5,50+6,00=23,00) |  | 23 | 1.5 |  | 34.5
| Desconto de vão de porta |  | 0.9 | 1.5 | 1 | 1.35
| Desconto de vão de janela |  | 2.5 | 0.5 | 2 | 2.5
Subtotal | [5 empty] | 30.65
18.4.13 | Brinquedoteca
| Paredes (7,50+3,60+7,50+3,60=22,20) |  | 22.2 | 1.5 |  | 33.3
| Desconto de vão de porta |  | 0.9 | 1.5 | 1 | 1.35
| Desconto de vão de janela |  | 2.5 | 0.5 | 2 | 2.5
Subtotal | [5 empty] | 29.45
18.4.14 | Circulação 1
| Paredes (11,60+26,75+12,30+8,50+5,80+5,80+2,85+2,00=75,55) |  | 75.55 | 1.5 |  | 113.325
| Pilares circulares (2,00*3,14*0,125=0,75) |  | 0.7536 | 1.5 | 20 | 22.608
| Pilar retangular (0,30+0,15+0,30+0,15=0,90) |  | 0.9 | 1.5 | 1 | 1.35
| Desconto de vão de porta |  | 0.9 | 1.5 | 11 | 14.85
| Desconto de vão de porta |  | 2.85 | 2.1 | 1 | 5.985
| Desconto de vão de vão livre |  | 2 | 1.5 | 1 | 3
| Desconto de vão de janela |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.25
| Desconto de vão de janela |  | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.75
Subtotal | [5 empty] | 112.448
18.4.15 | Monitoria
| Paredes (2,97+5,20+2,97+5,20=16,34) |  | 16.34 | 1.5 |  | 24.51
| Desconto de vão de porta |  | 0.9 | 1.5 | 1 | 1.35
| Desconto de vão de janela |  | 1.5 | 0.4 | 2 | 1.2
Subtotal | [5 empty] | 21.96
18.4.16 | Sala audio/video
| Paredes (2,97+6,00+2,97+6,00=17,94) |  | 17.94 | 1.5 |  | 26.91
| Desconto de vão de porta |  | 0.9 | 0.6 | 1 | 0.54
| Desconto de vão de janela |  | 1.5 | 0.6 | 3 | 2.7
Subtotal | [5 empty] | 23.67
18.4.17 | Depósito
| Paredes (2,97+2,00+2,00+1,62+0,15=8,74) |  | 8.74 | 1.5 |  | 13.11
| Desconto de vão de janela |  | 1.5 | 0.4 | 1 | 0.6
Subtotal | [5 empty] | 12.51
18.4.18 | Diretoria 2
| Paredes (1,62+3,89+2,97+3,89=12,37) |  | 12.37 | 1.5 |  | 18.555
| Desconto de vão de porta |  | 0.9 | 1.5 | 1 | 1.35
| Desconto de vão de janela |  | 1.5 | 0.4 | 1 | 0.6
Subtotal | [5 empty] | 16.605
18.4.19 | Sala 7
| Paredes (6,00+5,94+6,00+5,94=23,88) |  | 23.88 | 1.5 |  | 35.82
| Desconto de vão de porta |  | 0.9 | 1.5 | 1 | 1.35
| Desconto de vão de janela |  | 1.5 | 0.4 | 3 | 1.8
Subtotal | [5 empty] | 32.67
18.4.20 | Sala 6
| Paredes (6,00+5,94+6,00+5,94=23,88) |  | 23.88 | 1.5 |  | 35.82
| Desconto de vão de porta |  | 0.9 | 1.5 | 1 | 1.35
| Desconto de vão de janela |  | 1.5 | 0.4 | 3 | 1.8
Subtotal | [5 empty] | 32.67
18.4.21 | Sala
| Paredes (4,11+3,15+4,11+3,15=14,52) |  | 14.52 | 1.5 |  | 21.78
| Desconto de vão de porta |  | 0.9 | 1.5 | 3 | 4.05
Subtotal | [5 empty] | 17.73
18.4.22 | Berçário
| Paredes (6,00+5,94+6,00+5,94=23,88) |  | 23.88 | 1.5 |  | 35.82
| Desconto de vão de porta |  | 0.9 | 1.5 | 2 | 2.7
| Desconto de vão de janela |  | 1.5 | 0.4 | 3 | 1.8
Subtotal | [5 empty] | 31.32
18.4.23 | Circulação 2
| Paredes (21,30) |  | 21.3 | 1.5 |  | 31.95
| Paredes (21,30) |  | 21.3 | 1.5 |  | 31.95
| Pilares (0,10+0,10+0,10+0,10=0,40) |  | 0.4 | 1.5 | 16 | 9.6
| Desconto de vão de porta |  | 0.9 | 1.5 | 7 | 9.45
| Desconto de vão de porta |  | 0.7 | 1.5 | 2 | 2.1
| Desconto de vão de janela |  | 1.5 | 0.4 | 5 | 3
Subtotal | [5 empty] | 58.95
18.4.24 | Refeitório 1
| Paredes (9,05+4,80+9,05+4,80+0,45=28,15) |  | 28.15 | 1.5 |  | 42.225
| Desconto de vão de porta |  | 2.4 | 1.5 | 1 | 3.6
| Desconto de vão de porta |  | 0.8 | 1.5 | 1 | 1.2
| Desconto de vão de janela |  | 2 | 1.1 | 4 | 8.8
Subtotal | [5 empty] | 28.625
18.4.25 | Despensa
| Paredes (2,05+4,80+2,05+4,80=13,70) |  | 13.7 | 1.5 |  | 20.55
| Desconto de vão de porta |  | 0.8 | 1.5 | 1 | 1.2
Subtotal | [5 empty] | 19.35
18.4.26 | Área de serviço
| Paredes (2,20+3,40+2,20=7,80) |  | 7.8 | 1.5 |  | 11.7
| Desconto de vão de porta |  | 0.8 | 1.5 | 1 | 1.2
Subtotal | [5 empty] | 10.5
18.4.27 | Circulação 3
| Pilares (0,10+0,10+0,10+0,10=0,40) |  | 0.4 | 1.5 | 6 | 3.6
Subtotal | [5 empty] | 3.6
TOTAL | [5 empty] | 777.883
18.5 | PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. | m2 | COMPRIMENTO | ALTURA | QUANTIDADE | Total
18.5.1 | Berçário
| Portas |  | 0.9 | 2.1 | 1 | 5.67
| Janelas |  | 1.5 | 1 | 3 | 9
Subtotal | [5 empty] | 14.67
18.5.2 | Trocador
| Portas |  | 0.9 | 2.1 | 1 | 5.67
| Janelas |  | 1.5 | 1 | 1 | 3
Subtotal | [5 empty] | 8.67
18.5.3 | Sala
| Portas |  | 0.9 | 2.1 | 2 | 11.34
Subtotal | [5 empty] | 11.34
18.5.4 | Sala de aula 6
| Portas |  | 0.9 | 2.1 | 1 | 5.67
| Janelas |  | 1.5 | 1 | 3 | 9
Subtotal | [5 empty] | 14.67
18.5.5 | Sala de aula 7
| Portas |  | 0.9 | 2.1 | 1 | 5.67
| Janelas |  | 1.5 | 1 | 3 | 9
Subtotal | [5 empty] | 14.67
18.5.6 | W.C.1
| Portas |  | 0.7 | 2.1 | 1 | 4.41
| Portas |  | 0.6 | 2.1 | 2 | 7.56
| Janelas |  | 1 | 0.8 | 1 | 1.6
Subtotal | [5 empty] | 13.57
18.5.7 | W.C.2
| Portas |  | 0.7 | 2.1 | 1 | 4.41
| Portas |  | 0.6 | 2.1 | 2 | 7.56
| Janelas |  | 1 | 0.8 | 1 | 1.6
Subtotal | [5 empty] | 13.57
18.5.8 | Monitoria
| Portas |  | 0.9 | 2.1 | 1 | 5.67
| Janelas |  | 1.5 | 1 | 2 | 6
Subtotal | [5 empty] | 11.67
18.5.9 | Sala audio/vídeo
| Portas |  | 0.9 | 2.1 | 1 | 5.67
| Janelas |  | 1.5 | 1 | 3 | 9
Subtotal | [5 empty] | 14.67
18.5.10 | Depósito
| Janelas |  | 1.5 | 1 | 1 | 3
Subtotal | [5 empty] | 3
18.5.11 | Diretoria 2
| Portas |  | 0.9 | 2.1 | 1 | 5.67
| Janelas |  | 1.5 | 1 | 1 | 3
Subtotal | [5 empty] | 8.67
18.5.12 | Refeitório 1
| Portas |  | 0.8 | 2.1 | 1 | 5.04
| Portas |  | 2.4 | 2.2 | 1 | 15.84
| Janelas |  | 2 | 1.8 | 4 | 28.8
Subtotal | [5 empty] | 49.68
18.5.13 | Refeitório 2
| Portas |  | 0.8 | 2.1 | 1 | 5.04
| Janelas |  | 2 | 1 | 1 | 4
Subtotal | [5 empty] | 9.04
18.5.14 | A. de serviço
| Portas |  | 2.4 | 2.1 | 1 | 15.12
Subtotal | [5 empty] | 15.12
18.5.15 | Despensa
| Portas |  | 0.8 | 2.1 | 1 | 5.04
| Janelas |  | 0.8 | 1 | 1 | 1.6
Subtotal | [5 empty] | 6.64
18.5.16 | Banheiro 1
| Portas |  | 0.9 | 2.1 | 2 | 11.34
| Portas |  | 0.6 | 2.1 | 3 | 11.34
| Janelas |  | 2.5 | 0.7 | 1 | 3.5
Subtotal | [5 empty] | 26.18
18.5.17 | Banheiro 2
| Portas |  | 0.9 | 2.1 | 2 | 11.34
| Portas |  | 0.6 | 2.1 | 3 | 11.34
| Janelas |  | 2.5 | 0.7 | 1 | 3.5
Subtotal | [5 empty] | 26.18
18.5.18 | Sala de aula 1
| Portas |  | 0.9 | 2.1 | 1 | 5.67
| Janelas |  | 2.5 | 1.5 | 2 | 15
| Janelas |  | 2.5 | 0.7 | 1 | 3.5
Subtotal | [5 empty] | 24.17
18.5.19 | Sala de vídeo
| Portas |  | 0.9 | 2.1 | 1 | 5.67
| Janelas |  | 2.5 | 1.5 | 2 | 15
| Janelas |  | 2.5 | 0.7 | 1 | 3.5
Subtotal | [5 empty] | 24.17
18.5.20 | Biblioteca
| Portas |  | 0.9 | 2.1 | 1 | 5.67
| Janelas |  | 2.5 | 1.5 | 2 | 15
| Janelas |  | 2.5 | 0.7 | 1 | 3.5
Subtotal | [5 empty] | 24.17
18.5.21 | DML/Didático
| Portas |  | 0.9 | 2.1 | 1 | 5.67
| Janelas |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 4.5
Subtotal | [5 empty] | 10.17
18.5.22 | Coordenação/Professores
| Portas |  | 0.9 | 2.1 | 2 | 11.34
| Janelas |  | 2.5 | 0.7 | 1 | 3.5
Subtotal | [5 empty] | 14.84
18.5.23 | Lavabo 1
| Portas |  | 0.7 | 2.1 | 1 | 4.41
| Janelas |  | 1 | 0.7 | 1 | 1.4
Subtotal | [5 empty] | 5.81
18.5.24 | Lavabo 2
| Portas |  | 0.7 | 2.1 | 1 | 4.41
| Janelas |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
Subtotal | [5 empty] | 4.91
18.5.25 | Diretoria 1
| Portas |  | 0.9 | 2.1 | 1 | 5.67
| Janelas |  | 2.5 | 0.7 | 1 | 3.5
Subtotal | [5 empty] | 9.17
18.5.26 | Secretária
| Portas |  | 0.9 | 2.1 | 1 | 5.67
| Janelas |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 4.5
Subtotal | [5 empty] | 10.17
18.5.27 | Hall
| Portão |  | 2 | 2.5 | 1 | 10
| Portão |  | 2.5 | 2.5 | 1 | 12.5
Subtotal | [5 empty] | 22.5
18.5.28 | Sala de Aula 5
| Portas |  | 0.9 | 2.1 | 1 | 5.67
| Janelas |  | 2.5 | 1.5 | 2 | 15
| Janelas |  | 2.5 | 0.7 | 1 | 3.5
Subtotal | [5 empty] | 24.17
18.5.29 | Sala de Aula 4
| Portas |  | 0.9 | 2.1 | 1 | 5.67
| Janelas |  | 2.5 | 1.5 | 2 | 15
| Janelas |  | 2.5 | 0.7 | 1 | 3.5
Subtotal | [5 empty] | 24.17
18.5.30 | Sala de Aula 3
| Portas |  | 0.9 | 2.1 | 1 | 5.67
| Janelas |  | 2.5 | 1.5 | 2 | 15
| Janelas |  | 2.5 | 0.7 | 1 | 3.5
Subtotal | [5 empty] | 24.17
18.5.31 | Sala de Aula 2
| Portas |  | 0.9 | 2.1 | 1 | 5.67
| Janelas |  | 2.5 | 1.5 | 2 | 15
| Janelas |  | 2.5 | 0.7 | 1 | 3.5
Subtotal | [5 empty] | 24.17
18.5.32 | Brinquedoteca
| Portas |  | 0.9 | 2.1 | 1 | 5.67
| Janelas |  | 2.5 | 1.5 | 2 | 15
Subtotal | [5 empty] | 20.67
18.5.33 | Circulação 1
| Portão |  | 2.85 | 2.1 | 1 | 11.97
Subtotal | [5 empty] | 11.97
18.5.34 | Torre de água |  | Área |  |  | Área total
| Coluna |  | 2,00*3,14*0,55*6,00 |  |  | 20.724
| Cone |  | 3,14*0,57*(0,955+0,55) |  |  | 2.6936
| Taça |  | 2,00*3,14*0,955*3,00 |  |  | 17.9922
Subtotal | [5 empty] | 41.4098
TOTAL | [5 empty] | 582.8198
18.6 | PINTURA DE QUADRO NEGRO COM EMASSAMENTO (INCLUSIVE MOLDURA/PORTA GIZ) - 5,00X1,20M | Un
18.6.1 | Sala de aula 6 |  | 1
18.6.2 | Sala de aula 7 |  | 1
18.6.3 | Brinquedoteca |  | 1
TOTAL | [5 empty] | 3
18.7 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | m2 | COMPRIMENTO |  | LARGURA | ÁREA TOTAL
18.7.1 | Calçada de proteção (19,00+21,80+18+15,45+8,00+10,05+2,20+5,40+6,50+21,15+2,65+34,15+20,10+3,75+34,75=222,95) |  | 222.95 |  | 0.5 | 111.475
18.7.2 | Calçada de transição (6,35+3,20=9,55) |  | 9.55 |  | 2.4 | 22.92
18.7.3 | Calçada de transição (21,30) |  | 21.3 |  | 2 | 42.6
TOTAL | [5 empty] | 176.995
Grupo de Serviço: 189 - Diversos
19. | DIVERSOS
19.1 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m2 | 1271.69
19.2 | PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM | Un | 1

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO - GO
Secretária de Obras
REFORMA DA ESCOLA MARIA CONCEIÇÃO
Rua Juraci Rosa Pontes, Quadra 06, Lote 07 - Santo Antônio do Rio Verde - Catalão-GO
Catalão, 28 de fevereiro de 2018
Tabela 128 - Custo Obras Civis - Novembro/2017 - Desonerada
Tabela SINAPI 12/2017 - Desonerada
CRONOGRAM FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | MÊS 1 |  |  |  | MÊS 2 |  |  |  | MÊS 3 |  |  |  | MÊS 4 |  |  |  | MÊS 5 |  |  |  | VALOR DOS SERVIÇOS (R$) | % DOS SERVIÇOS
|  | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4
1 | Grupo de Serviço: 164 - Serviços Preliminares | MÊS 1 SEM 1: 16.67%; MÊS 1 SEM 2: 16.67%; MÊS 1 SEM 3: 16.67%; MÊS 1 SEM 4: 16.67%; MÊS 2 SEM 1: 16.67%; MÊS 2 SEM 2: 16.67% | 0 | #DIV/0!
2 | Grupo de Serviço: 165 - Transportes | [20 empty] | 0 | #DIV/0! | bar: MÊS 1 SEM 1 to MÊS 5 SEM 4
3 | Grupo de Serviço: 166 - Serviço em terra | MÊS 2 SEM 1: 50%; MÊS 2 SEM 2: 50% | 0 | #DIV/0!
4 | Grupo de Serviço: 167 - Fundações e sondagens | MÊS 2 SEM 2: 50%; MÊS 2 SEM 3: 50% | 0 | #DIV/0!
5 | Grupo de Serviço: 168 - Estrutura | MÊS 2 SEM 4: 33.33%; MÊS 3 SEM 1: 33.33%; MÊS 3 SEM 2: 33.33% | 0 | #DIV/0!
6 | Grupo de Serviço: 169 - Instalações Elét./Telefônica/Cabeamento Estruturado | MÊS 4 SEM 2: 50%; MÊS 4 SEM 3: 50% | 0 | #DIV/0!
7 | Grupo de Serviço: 170 - Instalações hidro-sanitárias | MÊS 2 SEM 3: 50%; MÊS 2 SEM 4: 50% | 0 | #DIV/0!
8 | Grupo de Serviço: 172 - Alvenarias e divisórias | MÊS 3 SEM 3: 100% | 0 | #DIV/0!
9 | Grupo de Serviço: 174 - Impermeabilização | MÊS 3 SEM 2: 33.33%; MÊS 3 SEM 3: 33.33%; MÊS 3 SEM 4: 33.33% | 0 | #DIV/0!
10 | Grupo de Serviço: 176 - Estrutura de madeira | MÊS 3 SEM 3: 50%; MÊS 3 SEM 4: 50% | 0 | #DIV/0!
11 | Grupo de Serviço: 178 - Coberturas | MÊS 4 SEM 1: 50%; MÊS 4 SEM 2: 50% | 0 | #DIV/0!
12 | Grupo de Serviço: 180 - Esquadrias metálicas | MÊS 4 SEM 3: 50%; MÊS 4 SEM 4: 50% | 0 | #DIV/0!
13 | Grupo de Serviço: 181 - Vidros | MÊS 5 SEM 1: 100% | 0 | #DIV/0!
14 | Grupo de Serviço: 182 - Revestimento de paredes | MÊS 3 SEM 4: 50%; MÊS 4 SEM 1: 50% | 0 | #DIV/0!
15 | Grupo de Serviço: 183 - Forros | MÊS 4 SEM 1: 50%; MÊS 4 SEM 2: 50% | 0 | #DIV/0!
16 | Grupo de Serviço: 184 - Revestimento de piso | MÊS 3 SEM 4: 33.33%; MÊS 4 SEM 1: 33.33%; MÊS 4 SEM 2: 33.33% | 0 | #DIV/0!
17 | Grupo de Serviço: 187 - Administração - Mensalistas | [20 empty] | 0 | bar: MÊS 1 SEM 1 to MÊS 5 SEM 4
18 | Grupo de Serviço: 188 - Pintura | MÊS 4 SEM 2: 14.29%; MÊS 4 SEM 3: 14.29%; MÊS 4 SEM 4: 14.29%; MÊS 5 SEM 1: 14.29%; MÊS 5 SEM 2: 14.29%; MÊS 5 SEM 3: 14.29%; MÊS 5 SEM 4: 14.29% | 0 | #DIV/0!
19 | Grupo de Serviço: 189 - Diversos | MÊS 5 SEM 4: 100% | 0 | #DIV/0!
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| _____________________________________________________ | MÊS 1 SEM 2: _____________________________________________________
| Leonardo Martins de Castro Teixeira | MÊS 1 SEM 2: Pedro Silva de Souza
| Secretário Municipal de Obras | MÊS 1 SEM 2: Engenheiro Civil - CREA 1016279248/D - GO

## COMPOSIÇÃO BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COMPOSIÇÃO DO BDI
CALCULO DO BDI | CÓDIGO | %
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 4%
LUCRO | L | 7.2%
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 1.08%
SEGURO GARANTIA | S+G | 0.12%
RISCOS | R | 0.97%
TRIBUTOS | I | 10.55%
ISS |  | 4%
PIS |  | 0.65%
COFINS |  | 3%
CPRB |  | 4.5%
RESULTADO | 27.3%
________________________________ | _________________________________________________
Leonardo Martins de Castro Teixeira | Pedro Silva de Souza
Secretário Municipal de Obras | Engenheiro Civil - CREA 1016279248/D - GO