## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
ORÇAMENTO- 60 CASAS PADRÃO POPULAR
END.: LOTEAMENTO CIDADE JARDIM
REF.: TABELA 133 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - DEZEMBRO/2018 - DESONERADA /SINAPI-CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO - MARÇO/18
20 DE MAIO 2019
GRUPO DE SERVIÇO: 164- SERVIÇOS PRELIMINARES
ITEM | CODIGO |  | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | TOTAL C/ BDI
1 |  | 20000 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | AGETOP | 21301 | PLACA DE OBRA EM CHAPA METÁLICA 28 COM PINTURA, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM - PADRÃO AGETOP) | m2 | 9 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0
GRUPO DE SERVIÇO: 187- ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS
2 |  | 250000 | ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS
2.1 | AGETOP | 250101 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) | H | 120 | 0 | 0 | 0
2.2 | AGETOP | 250103 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) | H | 960 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0
GRUPO DE SERVIÇO: COMPOSIÇÃO CANTEIRO DE OBRAS
3 |  |  | COMPOSIÇÃO
3.1 | COMPOSIÇÃO |  | CANTEIRO DE OBRAS | UND | 1 | 0 |  | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0
GRUPO DE SERVIÇO: COMPOSIÇÃO UNIDADES HABITACIONAIS
4 |  |  | COMPOSIÇÃO
4.1 | COMPOSIÇÃO |  | CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS | UND | 60 | 0 |  | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0
TOTAL | [8 empty] | 0
BDI (26,65%) | [8 empty] | 0
TOTAL COM BDI | [8 empty] | 0
_______________________________________________________________
LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 7455/D-GO

## COMPOSIÇÃO 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COMPOSIÇÃO PARA CANTEIRO DE OBRAS
REF.: TABELA 133 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - DEZEMBRO/2018 - DESONERADA /SINAPI-CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO - MARÇO/18
20 DE MAIO DE 2019
ITEM | CODIGO |  | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | TOTAL C/ BDI
GRUPO DE SERVIÇO: COMPOSIÇÃO CANTEIRO DE OBRAS
1 | SINAPI | 93207 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 12
2 | SINAPI | 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 20
3 | SINAPI | 93210 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 40
4 | SINAPI | 93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M2 | 4
5 | SINAPI | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 12
6 | AGETOP | 30114 | MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) | un | 1
7 | AGETOP | 30116 | DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) | un | 1
TOTAL | [7 empty] | 0
BDI (26,65) | [7 empty] | 0
TOTAL COM BDI: | [8 empty] | 0
_______________________________________________________________
LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 7455/D-GO

## COMPOSIÇÃO 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
COMPOSIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE 01 CASA PADRÃO POPULAR
REF.: TABELA 133 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - DEZEMBRO/2018
20 DE MAIO DE 2019
ITEM | CODIGO |  | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | TOTAL C/ BDI
GRUPO DE SERVIÇO: 164- SERVIÇOS PRELIMINARES
1 |  | 20000 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | AGETOP | 20702 | LOCAÇÃO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE INCLUSO PINTURA (FASE INTERNA DO SARRAFO 10CM E PIQUETE COM TESTEMUNHA | m2 | 51
1.2 | AGETOP | 20202 | RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO | m2 | 250
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0
GRUPO DE SERVIÇO: 165- TRANSPORTES
2 |  | 30000 | TRANSPORTES
2.1 | AGETOP | 30105 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL m3 | m3 | 37.5
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0
GRUPO DE SERVIÇO: 166- SERVIÇOS EM TERRA
3 |  | 40000 | SERVIÇO EM TERRA
3.1 | AGETOP | 41002 | APILOAMENTO | m2 | 44.79 | 0
3.2 | AGETOP | 41003 | ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO EM CARRINHO DE MÃO | m3 | 6.7185 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0
GRUPO DE SERVIÇO:167- FUNDAÇÕES E SONDAGENS
4 |  | 50000 | FUNDACOES E SONDAGENS
4.1 | AGETOP | 50301 | ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO | m | 45
4.2 | AGETOP | 52004 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 35.64
4.3 | AGETOP | 52012 | ACO CA 60-B 4,2 MM - (OBRAS CIVIS) | Kg | 6.17
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0
GRUPO DE SERVIÇO:168- ESTRUTURA
5 |  | 60000 | ESTRUTURA
5.1 | AGETOP | 60010 | VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA | m3 | 0.11
5.2 | AGETOP | 60192 | FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES | m2 | 89.74
5.3 | AGETOP | 60304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 263.17
5.4 | AGETOP | 60312 | ACO CA-60B - 4,2 MM - (OBRAS CIVIS) | Kg | 76.69
5.5 | AGETOP | 60507 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.) | m3 | 6.84
5.6 | AGETOP | 61101 | FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA | m2 | 51
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0
GRUPO DE SERVIÇO:169-INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
6 |  | 70000 | INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
6.1 | AGETOP | 70681 | CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, SIMPLES 2" | Un | 5
6.2 | AGETOP | 70691 | CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" | Un | 13
6.3 | AGETOP | 71171 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 30-A | Un | 4
6.4 | AGETOP | 71172 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A | Un | 1
6.5 | AGETOP | 71194 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 3/4" | M | 64.9
6.6 | AGETOP | 71282 | FIO DE COBRE NU No. 6 MM2 (18,00 M/KG) | M | 3
6.7 | AGETOP | 71290 | FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 1,5 MM2 | M | 100
6.8 | AGETOP | 71291 | FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2 | M | 100
6.9 | AGETOP | 71292 | FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 4 MM2 | M | 10
6.10 | AGETOP | 71293 | FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 6 MM2 | M | 25
6.11 | AGETOP | 71294 | FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 10 MM2 | M | 25
6.12 | AGETOP | 71329 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M | Un | 2
6.13 | AGETOP | 71380 | HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 3/4" X 2,40 M C/CONECTOR | Un | 2
6.14 | AGETOP | 71443 | INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS | Un | 5
6.15 | AGETOP | 71577 | LAMPADA COMPACTA ELETRÔNICA COM REATOR INTEGRADO 25/26 W | Un | 10
6.16 | AGETOP | 71644 | LUMINARIA PLAFON SOBREPOR P/LÂMP.COMPACTA ELETRÔNICA 2 X 26W | Un | 5
6.17 | AGETOP | 71801 | PADRAO MONOFASICO 10 MM2 H=5 METROS | Un | 1
6.18 | AGETOP | 72170 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A | Un | 1
6.19 | AGETOP | 72578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | Un | 12
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0
GRUPO DE SERVIÇO:170-INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
7 |  | 80000 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | S/U
A. | AGETOP | 80500 | L O U C A S E M E T A I S
7.1 | AGETOP | 80501 | V A S O S A N I T A R I O / A C E S S O R I O S
7.1.2 | AGETOP | 80504 | VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COMPLETO - EXCLUSO ASSENTO | Un | 1
7.1.3 | AGETOP | 80510 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO | Un | 1
7.1.4 | AGETOP | 80520 | CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) | CJ | 2
7.1.5 | AGETOP | 80526 | ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO | Un | 1
7.1.6 | AGETOP | 80532 | PORTA PAPEL HIGIENICO EM INOX | Un | 1
7.2 | AGETOP | 80540 | L A V A T O R I O / A C E S S O R I O S
7.2.1 | AGETOP | 80541 | LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA | Um | 1
7.2.2 | AGETOP | 80550 | FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) | PAR | 1
7.2.3 | AGETOP | 80556 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) | Un | 3
7.2.4 | AGETOP | 80562 | SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL ( SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO | Un | 1
7.2.5 | AGETOP | 80570 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO 1/2" | Un | 1
7.2.6 | AGETOP | 80580 | VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" | Un | 1
7.3 | AGETOP | 80650 | P I A / A C E S S O R I O S
7.3.1 | AGETOP | 80651 | PIA MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,20X0,60 M | Un | 1
7.3.2 | AGETOP | 80660 | TORNEIRA P/PIA OU BEBEDOURO DIAM. 1/2" E 3/4" PAREDE | Un | 1
7.3.3 | AGETOP | 80671 | SIFAO PVC P/PIA 1.1/2" X 2" | Un | 1
7.3.4 | AGETOP | 80680 | VALVULA P/PIA TIPO AMERICANA DIAM.3.1/2" (METAL) | Un | 1
7.4 | AGETOP | 80720 | F I L T R O / C H U V E I R O
7.4.1 | AGETOP | 80721 | CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO Un | Un | 1
7.4.2 | AGETOP | 80733 | PORTA TOALHA HASTE CURTA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO | Un | 1
7.4.3 | AGETOP | 80741 | SABONETEIRA EM INOX | un | 1
7.5 | AGETOP | 80800 | T A N Q U E S / T O R N E I R A S J A R D I M S
7.5.1 | AGETOP | 80803 | TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO / 1 BATEDOR | Un | 1
7.5.2 | AGETOP | 80810 | TORNEIRA DE PAREDE P/TANQUE DIAM.1/2" E 3/4" | Un | 1
7.5.3 | AGETOP | 80820 | SIFAO P/TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC | Un | 1
7.5.4 | AGETOP | 80830 | VALVULA P/TANQUE METALICA DIAM.1" S/LADRAO | Un | 1
7.6 | AGETOP | 80900 | R E G I S T R O S
7.6.1 | AGETOP | 80902 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" | Un | 2
7.6.2 | AGETOP | 80906 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2" | Un | 1
7.6.3 | AGETOP | 80946 | REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" | Un | 1
B. | AGETOP | 81000 | AGUA FRIA
7.7 | AGETOP | 81001 | T U B O S DE P V C S O L D A V E L
7.7.1 | AGETOP | 81003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm | M | 30
7.7.2 | AGETOP | 81006 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm | m | 10
7.8 | AGETOP | 81040 | A D A P T A D O R E S DE P V C S O L D A V E
7.8.1 | AGETOP | 81043 | ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/ CX.DAGUA 50X1.1/2 | Un | 1
7.9 | AGETOP | 81300 | J O E L H O S
7.9.1 | AGETOP | 81321 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Un | 5
7.9.2 | AGETOP | 81324 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) | Un | 2
7.9.3 | AGETOP | 81369 | JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4" | Un | 5
7.10 | AGETOP | 81400 | T E
7.10.1 | AGETOP | 81402 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | Un | 5
C. | AGETOP | 81600 | E S G O T O S A N I T A R I O
7.11 | AGETOP | 81660 | C O R P O DE C A I X A S I F O N A D A/R A L O
7.11.1 | AGETOP | 81661 | CORPO CX. SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 | Un | 1
7.12 | AGETOP | 81750 | G R E L H A S
7.12.1 | AGETOP | 81770 | GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 100 MM | Un | 1
7.13 | AGETOP | 81810 | D I V E R S O S
7.13.1 | AGETOP | 81815 | KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA | Un | 1
7.13.2 | AGETOP | 81846 | CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL | un | 1
7.13.3 | AGETOP | 81885 | TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM | Un | 1
7.13.4 | AGETOP | 81860 | CAIXA DAGUA POLIETILENO 500 LTS.C/TAMPA | Un | 1
7.13.5 | AGETOP | 81888 | TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM | Un | 1
7.14 | AGETOP | 82300 | T U B O S
7.14.1 | AGETOP | 82301 | TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM | m | 3
7.14.2 | AGETOP | 82302 | TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM | m | 3
7.14.3 | AGETOP | 82303 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM | m | 12
7.14.4 | AGETOP | 82304 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM | m | 12
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0
GRUPO DE SERVIÇO:172- ALVENARIAS E DIVISORIAS
8 |  | 100000 | ALVENARIAS E DIVISORIAS
8.1 | AGETOP | 100160 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) | m2 | 164.05
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0
GRUPO DE SERVIÇO:174- IMPERMEABILIZAÇÃO
9 |  | 120000 | IMPERMEABILIZAÇÃO
9.1 | AGETOP | 120902 | IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | m2 | 22.95
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0
GRUPO DE SERVIÇO:176- ESTRUTURA DE MADEIRA
10 |  | 140000 | ESTRUTURA DE MADEIRA
10.1 | AGETOP | 140200 | EST.MAD.TELHA FIBROCIM. COM APOIOS EM LAJES/VIGAS OU PAREDES(SOMENTE TERÇAS ) C/FERRAGENS | m2 | 51
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0
GRUPO DE SERVIÇO:178- COBERTURAS
11 |  | 160000 | COBERTURAS
11.1 | AGETOP | 160501 | COBERTURA C/TELHA ONDULADA OU EQUIV. | m2 | 51
11.2 | AGETOP | 160601 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA | m | 11.35
11.3 | AGETOP | 160602 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA | m | 21.83
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0
GRUPO DE SERVIÇO:179- ESQUADRIAS DE MADEIRA
12 |  | 170000 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
12.1 | AGETOP | 170101 | PORTA LISA 60x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS | Un | 1
12.2 | AGETOP | 170103 | PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS | Un | 2
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0
GRUPO DE SERVIÇO:180- ESQUADRIAS METÁLICAS
13 |  | 180000 | ESQUADRIAS METÁLICAS - ( OBS.: OS VIDROS NÃO ESTÃO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS )
13.1 | AGETOP | 180380 | ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS | m2 | 0.25
13.2 | AGETOP | 180402 | ESQ.VENEZIANA CHAPA/VIDRO J11 e J16 C/FERRAGENS | m2 | 6.3
13.3 | AGETOP | 180504 | PORTA ABRIR/VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS | m2 | 3.72
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0
GRUPO DE SERVIÇO:181- VIDROS
14 |  | 190000 | VIDROS
14.1 | AGETOP | 190105 | VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO 4.0mm | m2 | 3.4
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0
GRUPO DE SERVIÇO:182- REVESTIMENTO DE PAREDES
15 |  | 200000 | REVESTIMENTO DE PAREDES
15.1 | AGETOP | 200101 | CHAPISCO COMUM | m2 | 262.6
15.2 | AGETOP | 200201 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | m2 | 50.13
15.3 | AGETOP | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | m2 | 213.97
15.4 | AGETOP | 201302 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | m2 | 50.13
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0
GRUPO DE SERVIÇO:183- FORROS
16 |  | 210000 | FORROS
16.1 | AGETOP | 210101 | CHAPISCO EM FORRO (1CI: 3 ARG) | m2 | 45.78
16.2 | AGETOP | 210301 | REBOCO FINO EM FORRO (1 CALH:4 ARFC+100 KG CI/M3) | m2 | 45.78
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0
GRUPO DE SERVIÇO:184-REVESTIMENTO DE PISO
17 |  | 220000 | REVESTIMENTO DE PISO
17.1 | AGETOP | 220050 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) | m2 | 42.26
17.2 | AGETOP | 220102 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 (Passeio proteção) | m2 | 17.19
17.3 | AGETOP | 220309 | PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE | m2 | 29.05
17.4 | AGETOP | 220310 | RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE | m | 34.91
17.5 | AGETOP | 220311 | CERÂMICA ANTIDERRAPANTE PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE | m2 | 13.21
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0
GRUPO DE SERVIÇO:185- FERRAGENS
18 |  | 230000 | FERRAGENS
18.1 | AGETOP | 230102 | FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 I /8766- I18 IMAB OU EQUIV. | Un | 3
18.2 | AGETOP | 230201 | DOBRADICA 3" x 3 1/2" FERRO POLIDO | Un | 9
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0
GRUPO DE SERVIÇO:188- PINTURA
19 |  | 260000 | PINTURA
19.2 | AGETOP | 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | m2 | 128.79
19.3 | AGETOP | 261301 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO | m2 | 168.34
19.4 | AGETOP | 261307 | PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR | m2 | 168.34
19.5 | AGETOP | 261008 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS | m2 | 18.01
19.6 | AGETOP | 261504 | PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO ESQUADRIA METALICA S/FUNDO ANTICORR. | m2 | 18.01
19.7 | AGETOP | 260901 | PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS | m2 | 13.86
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0
GRUPO DE SERVIÇO:189- DIVERSOS
20 |  | 270000 | DIVERSOS
20.1 | AGETOP | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m2 | 51
20.2 | AGETOP | 270808 | PLACA INAUGURACAO ACO INOXIDAVEL (40 X 25) | Un | 1
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 | 0
TOTAL PARA 01 CASA | [7 empty] | 0
BDI (26,65) | [7 empty] | 0
TOTAL COM BDI: | [8 empty] | 0
_______________________________________________________________
LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 7455/D-GO

## MEMÓRIA DE CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
MEMÓRIA DE CALCULO: 60 CASAS PADRÃO POPULAR
END.: LOTEAMENTO CIDADE JARDIM
20 DE MAIO DE 2019
ITEM | CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | CALCULO
GRUPO DE SERVIÇO: 164- SERVIÇOS PRELIMINARES ( PARA 60 CASAS)
1
1.1 | AGETOP | 21301 | PLACA DE OBRA EM CHAPA METÁLICA 28 COM PINTURA, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM - PADRÃO AGETOP) | m2 | 9 | 3 PLACAS (1,50*2,00)
GRUPO DE SERVIÇO: 187- ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS ( PARA 60 CASAS)
2 |  | 250000 | ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS
2.1 | AGETOP | 250101 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) | H | 120 | 6 MESES * 20 DIAS * 1H
2.2 | AGETOP | 250103 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) | H | 960 | 6 MESES * 20 DIAS * 8 H
GRUPO DE SERVIÇO: COMPOSIÇÃO CANTEIRO DE OBRAS ( PARA 60 CASAS)
3 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS
3.1 | SINAPI | 93207 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 12 | 4,0 X3,0
3.2 | SINAPI | 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 20 | 5,0 X 4,0
3.3 | SINAPI | 93210 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 40 | 8,0 X 5,0
3.4 | SINAPI | 93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M2 | 4 | 4 BANHEIRO ( 1,0 X 1,0)
3.5 | SINAPI | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 12 | 3,0 X 4,0
3.6 | AGETOP | 30114 | MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) | un | 1 | 1
3.7 | AGETOP | 30116 | DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) | un | 1 | 1
GRUPO DE SERVIÇO: COMPOSIÇÃO UNIDADES HABITACIONAIS
4 |  |  | COMPOSIÇÃO
GRUPO DE SERVIÇO: 164- SERVIÇOS PRELIMINARES164
1 |  | 20000 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | AGETOP | 20702 | LOCAÇÃO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE INCLUSO PINTURA (FASE INTERNA DO SARRAFO 10CM E PIQUETE COM TESTEMUNHA | m2 | 51 | ÁREA DA EDIFICAÇÃO
1.2 | AGETOP | 20202 | RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO | m2 | 250 | ÁREA DO TERRENO
GRUPO DE SERVIÇO: 165- TRANSPORTES
2 |  | 30000 | TRANSPORTES
2.1 | AGETOP | 30105 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | m3 | 37.5 | 250,00 M² * 0,15
GRUPO DE SERVIÇO: 166- SERVIÇOS EM TERRA
3 |  | 40000 | SERVIÇO EM TERRA
3.1 | AGETOP | 41002 | APILOAMENTO | m2 | 44.79 | ÁREA DE PISO: 42,13 +2,66
3.2 | AGETOP | 41003 | ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO EM CARRINHO DE MÃO | m3 | 6.7185 | 44,79* 0,15
GRUPO DE SERVIÇO:167- FUNDAÇÕES E SONDAGENS
4 |  | 50000 | FUNDACOES E SONDAGENS
4.1 | AGETOP | 50301 | ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO | m | 45 | 15 estacas com 3,00m cada, Total 45,00 m
4.2 | AGETOP | 52004 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 35.64 | Projeto Estrutural
4.3 | AGETOP | 52012 | ACO CA 60-B 4,2 MM - (OBRAS CIVIS) | Kg | 6.17 | Projeto Estrutural
GRUPO DE SERVIÇO:168- ESTRUTURA
5 |  | 60000 | ESTRUTURA
5.1 | AGETOP | 60010 | VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA | m3 | 0.11 | JANELAS: (1,50 + 1,50 + 1,20 + 1,20 +1,20 +0,50) X 2=14,2 M PORTAS: ( 0,80 + 0,80 + 0,80 + 0,80 + 0,60) = 3,80M PORTAS + JANELAS: 18 * 0,15*0,20*0,20= 0,11
5.2 | AGETOP | 60192 | FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES | m2 | 89.74 | Projeto Estrutural
5.3 | AGETOP | 60304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 263.17 | Projeto Estrutural
5.4 | AGETOP | 60312 | ACO CA-60B - 4,2 MM - (OBRAS CIVIS) | Kg | 76.69 | Projeto Estrutural
5.5 | AGETOP | 60507 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.) | m3 | 6.84 | Projeto Estrutural
5.6 | AGETOP | 61101 | FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA | m2 | 51 | ÁREA DE LAJE
GRUPO DE SERVIÇO:169-INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURAD
6 |  | 70000 | INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
6.1 | AGETOP | 70681 | CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, SIMPLES 2" | Un | 5 | Embutidas na laje para 5,00 Luminarias
6.2 | AGETOP | 70691 | CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" | Un | 13 | Pontos de interruptor e tomadas 13,00
6.3 | AGETOP | 71171 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 30-A | Un | 4 | 4 Cicuitos
6.4 | AGETOP | 71172 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A | Un | 1 | 1 Geral
6.5 | AGETOP | 71194 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 3/4" | M | 64.9 | (1,20+2,34+1,47+1,54+0,82+0,90+0,69+2,33+0,76+2,64+3,51+2,02+1,96+1,22+2,81+2,09+2,97+2,23) Total 59,00 + 10% =64,90
6.6 | AGETOP | 71282 | FIO DE COBRE NU No. 6 MM2 (18,00 M/KG) | M | 3 | Fio para aterramento 3,00m
6.7 | AGETOP | 71290 | FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 1,5 MM2 | M | 100 | Fio para iluminação 100,00m
6.8 | AGETOP | 71291 | FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2 | M | 100 | Fio para tomadas 100,00m
6.9 | AGETOP | 71292 | FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 4 MM2 | M | 10 | Fio para chuveiro 20,00m
6.10 | AGETOP | 71293 | FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 6 MM2 | M | 25 | Fio para Rede Geral 10,00m
6.11 | AGETOP | 71294 | FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 10 MM2 | M | 25 | Fio para entrada de energia
6.12 | AGETOP | 71329 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M | Un | 2 | 2
6.13 | AGETOP | 71380 | HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 3/4" X 2,40 M C/CONECTOR | Un | 2 | Hastes para aterramento 2,00
6.14 | AGETOP | 71443 | INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS | Un | 5 | 5,00 Interruptores com tomadas
6.15 | AGETOP | 71577 | LAMPADA COMPACTA ELETRÔNICA COM REATOR INTEGRADO 25/26 W | Un | 10 | QUARTOS: 4,00
BANHEIRO: 2,00
SALA: 2,00
COZINHA: 2,00
6.16 | AGETOP | 71644 | LUMINARIA PLAFON SOBREPOR P/LÂMP.COMPACTA ELETRÔNICA 2 X 26W | Un | 5 | 5
6.17 | AGETOP | 71801 | PADRAO MONOFASICO 10 MM2 H=5 METROS | Un | 1 | 1
6.18 | AGETOP | 72221 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC SB-6E | Un | 1 | 1
6.19 | AGETOP | 72578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | Un | 12 | QUARTOS: 4,00
COZINHA: 4,00
SALA: 2,00
BANHEIRO: 2,00
GRUPO DE SERVIÇO:170-INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
7 |  | 80000 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
A. | AGETOP | 80500 | L O U C A S E M E T A I S
7.1 | AGETOP | 80501 | V A S O S A N I T A R I O / A C E S S O R I O S
7.1.2 | AGETOP | 80504 | VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COMPLETO - EXCLUSO ASSENTO | Un | 1 | BANHEIRO: 1,00
7.1.3 | AGETOP | 80510 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO | Un | 1 | BANHEIRO: 1,00
7.1.4 | AGETOP | 80520 | CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) | CJ | 2 | BANHEIRO: 2,00
7.1.5 | AGETOP | 80526 | ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO | Un | 1 | BANHEIRO: 1,00
7.1.6 | AGETOP | 80532 | PORTA PAPEL HIGIENICO EM INOX | Un | 1 | BANHEIRO: 1,00
7.2 | AGETOP | 80540 | L A V A T O R I O / A C E S S O R I O S
7.2.1 | AGETOP | 80541 | LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA | Un | 1 | BANHEIRO: 1,00
7.2.2 | AGETOP | 80550 | FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) | PAR | 1 | BANHEIRO: 1,00
7.2.3 | AGETOP | 80556 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) | Un | 3 | BANHEIRO: 1,00
COZINHA: 1,00
ÁREA DE SERVIÇO: 1,00
7.2.4 | AGETOP | 80562 | SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL ( SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO | Un | 1 | BANHEIRO: 1,00
7.2.5 | AGETOP | 80570 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO 1/2" | Un | 1 | BANHEIRO: 1,00
7.2.6 | AGETOP | 80580 | VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" | Un | 1 | BANHEIRO: 1,00
7.3 | AGETOP | 80650 | P I A / A C E S S O R I O S
7.3.1 | AGETOP | 80651 | PIA MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,20X0,60 M | Un | 1 | COZINHA: 1,00
7.3.2 | AGETOP | 80660 | TORNEIRA P/PIA OU BEBEDOURO DIAM. 1/2" E 3/4" PAREDE | Un | 1 | COZINHA: 1,00
7.3.3 | AGETOP | 80671 | SIFAO PVC P/PIA 1.1/2" X 2" | Un | 1 | COZINHA: 1,00
7.3.4 | AGETOP | 80680 | VALVULA P/PIA TIPO AMERICANA DIAM.3.1/2" (METAL) | Un | 1 | COZINHA: 1,00
7.4 | AGETOP | 80720 | F I L T R O / C H U V E I R O
7.4.1 | AGETOP | 80721 | CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO | Un | 1 | BANHEIRO: 1,00
7.4.2 | AGETOP | 80733 | PORTA TOALHA HASTE CURTA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO | Un | 1 | BANHEIRO: 1,00
7.4.3 | AGETOP | 80741 | SABONETEIRA EM INOX | un | 1 | BANHEIRO: 1,00
7.5 | AGETOP | 80800 | T A N Q U E S / T O R N E I R A S J A R D I M S
7.5.1 | AGETOP | 80803 | TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO / 1 BATEDOR | Un | 1 | ÁREA EXTERNA: 1,00
7.5.2 | AGETOP | 80810 | TORNEIRA DE PAREDE P/TANQUE DIAM.1/2" E 3/4" | Un | 1 | ÁREA EXTERNA: 1,00
7.5.3 | AGETOP | 80820 | SIFAO P/TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC | Un | 1 | ÁREA EXTERNA 1,00
7.5.4 | AGETOP | 80830 | VALVULA P/TANQUE METALICA DIAM.1" S/LADRAO | Un | 1 | ÁREA EXTERNA: 1,00
7.6 | AGETOP | 80900 | R E G I S T R O S
7.6.1 | AGETOP | 80902 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" | Un | 2 | BANHEIRO: 1,00
COZINHA: 1,00
7.6.2 | AGETOP | 80906 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2" | Un | 1 | GERAL: 1,00
7.6.3 | AGETOP | 80946 | REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" | Un | 1 | CHUVEIRO: 1,00
B. | AGETOP | 81000 | AGUA FRIA
7.7 | AGETOP | 81001 | T U B O S DE P V C S O L D A V E L
7.7.1 | AGETOP | 81003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm | M | 30 | 30
7.7.2 | AGETOP | 81006 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm | m | 10 | 10
7.8 | AGETOP | 81040 | A D A P T A D O R E S DE P V C S O L D A V E
7.8.1 | AGETOP | 81043 | ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/ CX.DAGUA 50X1.1/2 | Un | 1 | 1
7.9 | AGETOP | 81300 | J O E L H O S
7.9.1 | AGETOP | 81321 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Un | 5 | 5
7.9.2 | AGETOP | 81324 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) | Un | 2 | 2
7.9.3 | AGETOP | 81369 | JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4" | Un | 5 | 5
7.10 | AGETOP | 81400 | T E
7.10.1 | AGETOP | 81402 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | Un | 5 | 5
C. | AGETOP | 81600 | E S G O T O S A N I T A R I O
7.11 | AGETOP | 81660 | C O R P O DE C A I X A S I F O N A D A/R A L O
7.11.1 | AGETOP | 81661 | CORPO CX. SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 | Un | 1 | 1
7.12 | AGETOP | 81750 | G R E L H A S
7.12.1 | AGETOP | 81770 | GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 100 MM | Un | 1 | 1
7.13 | AGETOP | 81810 | D I V E R S O S
7.13.1 | AGETOP | 81815 | KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA | Un | 1 | 1
7.13.2 | AGETOP | 81846 | CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL | un | 1 | 1
7.13.3 | AGETOP | 81885 | TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM | Un | 1 | 1
7.13.4 | AGETOP | 81860 | CAIXA DAGUA POLIETILENO 500 LTS.C/TAMPA | Un | 1 | 1
7.13.5 | AGETOP | 81888 | TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM | Un | 1 | 1
7.14 | AGETOP | 82300 | T U B O S
7.14.1 | AGETOP | 82301 | TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM | m | 3 | 3
7.14.2 | AGETOP | 82302 | TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM | m | 3 | 3
7.14.3 | AGETOP | 82303 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM | m | 12 | 12
7.14.4 | AGETOP | 82304 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM | m | 12 | 12
GRUPO DE SERVIÇO:172- ALVENARIAS E DIVISORIAS
8 |  | 100000 | ALVENARIAS E DIVISORIAS
8.1 | AGETOP | 100160 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) | m2 | 164.05 | (11,35 + 3,11 + 3,89 + 2,73 + 4,86 + 2,73 + 2,60 + 3,12 + 2,84 + 2,84 + 1,72+1,84 )* 4,10 = 178,88
DESCONTO PORTAS E JANELAS: ( 2* 1,50 *1,0)+ ( 3 *1,20 * 1,0) +( 4 * 0,80 * 2,10) + ( 0,60 * 2,10) +(0,5*0,5) = 14,83
GRUPO DE SERVIÇO:174- IMPERMEABILIZAÇÃO
9 |  | 120000 | IMPERMEABILIZAÇÃO
9.1 | AGETOP | 120902 | IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | m2 | 22.95 | COMPRIMENTO BALDRAME: 51,00 * (0,15+0,15+0,15)
GRUPO DE SERVIÇO:176- ESTRUTURA DE MADEIRA
10 |  | 140000 | ESTRUTURA DE MADEIRA
10.1 | AGETOP | 140200 | EST.MAD.TELHA FIBROCIM. COM APOIOS EM LAJES/VIGAS OU PAREDES(SOMENTE TERÇAS ) C/FERRAGENS | m2 | 51 | 51
GRUPO DE SERVIÇO:178- COBERTURAS
11 |  | 160000 | COBERTURAS
11.1 | AGETOP | 160501 | COBERTURA C/TELHA ONDULADA OU EQUIV. | m2 | 51 | 51
11.2 | AGETOP | 160601 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA | m | 11.35 | 4,86+2,6+3,89
11.3 | AGETOP | 160602 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA | m | 21.83 | 2,71+11,35+2,71+2,53+2,53
GRUPO DE SERVIÇO:179- ESQUADRIAS DE MADEIRA
12 |  | 170000 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
12.1 | AGETOP | 170101 | PORTA LISA 60x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS | Un | 1 | BANHEIRO: 1,00
12.2 | AGETOP | 170103 | PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS | Un | 2 | QUARTOS: 2,00
GRUPO DE SERVIÇO:180- ESQUADRIAS METÁLICAS
13 |  | 180000 | ESQUADRIAS METÁLICAS - ( OBS.: OS VIDROS NÃO ESTÃO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS )
13.1 | AGETOP | 180380 | ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS | m2 | 0.25 | BANHEIRO 0,5 X 0,5
13.2 | AGETOP | 180402 | ESQ.VENEZIANA CHAPA/VIDRO J11 e J16 C/FERRAGENS | m2 | 6.3 | QUARTO 1: 1,50 X 1,00
QUARTO 2: 1,50 X 1,00
COZINHA 1,20 X 1,00
SALA: 2* (1,20 X 1,00)
13.3 | AGETOP | 180504 | PORTA ABRIR/VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS | m2 | 3.72 | PORTA DE ENTRADA: 2,10 X 0,80
COZINHA: 2,10 X 0,80
PORTINHOLA ALÇAPÃO: 0,60 X 0,60
GRUPO DE SERVIÇO:181- VIDROS
14 |  | 190000 | VIDROS
14.1 | AGETOP | 190105 | VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO 4.0mm | m2 | 3.4 | ESQUADRIA MAXIMO AR: 0,50 X 0,50
ESQUADRIAS VENEZIANAS: 6,30 /2
GRUPO DE SERVIÇO:182- REVESTIMENTO DE PAREDES
15 |  | 200000 | REVESTIMENTO DE PAREDES
15.1 | AGETOP | 200101 | CHAPISCO COMUM | m2 | 262.6 | SALA : (2,84+4,60+2,60+3,53)* 2,80 = 38,00 DESCONTO PORTAS E JANELAS: (0,80 * 2,10)+ ( 0,90 * 2,10) +2*(1,20 *1,0) = 5,97
HALL: (0,90 + 0,90 + 1,84 + 1,08) * 2,80 = 13,19 DESCONTO PORTAS: 2*(0,80 * 2,10)+ (0,60*2,10) = 4,62
QUARTO: (2,85 + 2,85 + 2,50 + 2,50)*2,80 = 59,92 DESCONTO PORTAS E JANELAS: (0,80 * 2,10)+(1,50 * 1,00) = 3,18
QUARTO:(2,85+ 2,85 + 2,85 +2,85)* 2,80 = 31,92 DESCONTO PORTAS E JANELAS: (0,80 * 2,10)+(1,50 * 1,00) = 3,18
PAREDES EXTERNAS: (3,11 + 11,35 + 3,11 + 2,60 + 2,73+ 4,86 + 2,75 + 3,89) * 4,10 = 99,96 DESCONTO PORTAS E JANELAS: 2*(1,50 * 1,0) + 3* (1,20 * 1,0) + (0,50 * 0,50)+ (0,60* 0,60) + 2*(0,80 * 2,10) = 10,57 DESCONTO REVESTIMENTO DE PAREDE: 1,50 * 1,0 = 1,5
COZINHA: (3,50 + 3,50 + 2,85 + 2,85 )*2,80 = 35,56 DESCONTO PORTAS E JANELAS: (0,80 * 2,10)+ ( 0,90 * 2,10) +(1,20 *1,0) = 4,77
BANHEIRO: (1,72 + 1,80 +1,72 +1,80)*2,80 = 19,71 DESCONTO PORTAS E JANELAS:(0,60*2,10)+(0,50*0,50)+(0,60*0,60) = 1,87
15.2 | AGETOP | 200201 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | m2 | 50.13 | COZINHA: (3,50 + 3,50 + 2,85 + 2,85 )*2,80 = 35,56 DESCONTO PORTAS E JANELAS: (0,80 * 2,10)+ ( 0,90 * 2,10) +(1,20 *1,0) = 4,77
BANHEIRO: (1,72 + 1,80 +1,72 +1,80)*2,80 = 19,71 DESCONTO PORTAS E JANELAS:(0,60*2,10)+(0,50*0,50)+(0,60*0,60) = 1,87
ÁREA EXTERNA: 1,0 * 1,50 = 1,5
15.3 | AGETOP | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | m2 | 213.97 | SALA : (2,84+4,60+2,60+3,53)* 2,80 = 38,00 DESCONTO PORTAS E JANELAS: (0,80 * 2,10)+ ( 0,90 * 2,10) +2*(1,20 *1,0) = 5,97
HALL: (0,90 + 0,90 + 1,84 + 1,08) * 2,80 = 13,19 DESCONTO PORTAS: 2*(0,80 * 2,10)+ (0,60*2,10) = 4,62
QUARTO: (2,85 + 2,85 + 2,50 + 2,50)*2,80 = 59,92 DESCONTO PORTAS E JANELAS: (0,80 * 2,10)+(1,50 * 1,00) = 3,18
QUARTO:(2,85+ 2,85 + 2,85 +2,85)* 2,80 = 31,92 DESCONTO PORTAS E JANELAS: (0,80 * 2,10)+(1,50 * 1,00) = 3,18
PAREDES EXTERNAS: (3,11 + 11,35 + 3,11 + 2,60 + 2,73+ 4,86 + 2,75 + 3,89) * 4,10 = 99,96 DESCONTO PORTAS E JANELAS: 2*(1,50 * 1,0) + 3* (1,20 * 1,0) + (0,50 * 0,50)+ (0,60* 0,60) + 2*(0,80 * 2,10) = 10,57 DESCONTO REVESTIMENTO DE PAREDE: 1,50 * 1,0 = 1,5
15.4 | AGETOP | 201302 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | m2 | 50.13 | COZINHA: (3,50 + 3,50 + 2,85 + 2,85 )*2,80 = 35,56 DESCONTO PORTAS E JANELAS: (0,80 * 2,10)+ ( 0,90 * 2,10) +(1,20 *1,0) = 4,77
BANHEIRO: (1,72 + 1,80 +1,72 +1,80)*2,80 = 19,71 DESCONTO PORTAS E JANELAS:(0,60*2,10)+(0,50*0,50)+(0,60*0,60) = 1,87
ÁREA EXTERNA: 1,0 * 1,50 = 1,5
GRUPO DE SERVIÇO:183- FORROS
16 |  | 210000 | FORROS
16.1 | AGETOP | 210101 | CHAPISCO EM FORRO (1CI: 3 ARG) | m2 | 45.78 | SALA: 11,94M²
COZINHA: 10,05M²
QUARTO: 7,11M²
QUARTO: 8,15M²
HALL: 1,85 M²
BANHEIRO: 3,16 M²
BEIRAL: 35,20 *0,10= 3,52 M²
16.2 | AGETOP | 210301 | REBOCO FINO EM FORRO (1 CALH:4 ARFC+100 KG CI/M3) | m2 | 45.78 | SALA: 11,94M²
COZINHA: 10,05M²
QUARTO: 7,11M²
QUARTO: 8,15M²
HALL: 1,85 M²
BANHEIRO: 3,16 M²
BEIRAL: 35,20 *0,10= 3,52 M²
GRUPO DE SERVIÇO:184-REVESTIMENTO DE PISO
17 |  | 220000 | REVESTIMENTO DE PISO
17.1 | AGETOP | 220050 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) | m2 | 42.26 | SALA: 11,94M²
COZINHA: 10,05M²
QUARTO: 7,11M²
QUARTO: 8,15M²
HALL: 1,85 M²
BANHEIRO: 3,16 M²
17.2 | AGETOP | 220102 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 (Passeio proteção) | m2 | 17.19 | ÁREA EXTERNA : 17,19M²
17.3 | AGETOP | 220309 | PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE | m2 | 29.05 | SALA: 11,94M²
QUARTO: 7,11M²
QUARTO: 8,15M²
HALL: 1,85 M²
17.4 | AGETOP | 220310 | RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE | m | 34.91 | SALA: 2,73 + 4,60 + 2,60 + 2,62
QUARTO: 2,84 + 2,50 + 2,50 + 1,95
QUARTO: 2,85 + 2,86 + 2,86 +1,95
HALL: 1,15 + 0,90
17.5 | AGETOP | 220311 | CERÂMICA ANTIDERRAPANTE PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE | m2 | 13.21 | COZINHA: 10,05M²
BANHEIRO: 3,16 M²
GRUPO DE SERVIÇO:185- FERRAGENS
18 |  | 230000 | FERRAGENS
18.1 | AGETOP | 230102 | FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 I /8766- I18 IMAB OU EQUIV. | Un | 3 | BANHEIRO: 1,00
QUARTOS: 2,00
18.2 | AGETOP | 230201 | DOBRADICA 3" x 3 1/2" FERRO POLIDO | Un | 9 | BANHEIRO: 3,00
QUARTOS: 6,00
GRUPO DE SERVIÇO:188- PINTURA
19 |  | 260000 | PINTURA | 0
19.1 | AGETOP | 261305 | EMASSAMENTO ACRÍLICO 1 DEMÃO EM PAREDE | m2 | 128.89
19.2 | AGETOP | 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | m2 | 128.79 | PAREDES EXTERNAS: (3,11 + 11,35 + 3,11 + 2,60 + 2,73+ 4,86 + 2,73 + 3,89) * 4,10 = 140,96 DESCONTO PORTAS E JANELAS: 2*(1,50 * 1,0) + 3* (1,20 * 1,0) + (0,50 * 0,50)+ (0,60* 0,60) + 2*(0,80 * 2,10) = 10,57 DESCONTO REVESTIMENTO DE PAREDE: 1,50 * 1,0 = 1,5
19.3 | AGETOP | 261301 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO | m2 | 168.34 | SALA : (2,84+4,60+2,60+3,53)* 2,80 = 38,00 DESCONTO PORTAS E JANELAS: (0,80 * 2,10)+ ( 0,90 * 2,10) +2*(1,20 *1,0) = 5,97
HALL: (0,90 + 0,90 + 1,84 + 1,08) * 2,80 = 13,19 DESCONTO PORTAS: 2*(0,80 * 2,10)+ (0,60*2,10) = 4,62
QUARTO: (2,85 + 2,85 + 2,50 + 2,50)*2,80 = 59,92 DESCONTO PORTAS E JANELAS: (0,80 * 2,10)+(1,50 * 1,00) = 3,18
QUARTO:(2,85+ 2,85 + 2,85 +2,85)* 2,80 = 31,92 DESCONTO PORTAS E JANELAS: (0,80 * 2,10)+(1,50 * 1,00) = 3,18
TETO: 42,26M²
19.4 | AGETOP | 261307 | PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR | m2 | 168.34 | SALA : (2,84+4,60+2,60+3,53)* 2,80 = 38,00 DESCONTO PORTAS E JANELAS: (0,80 * 2,10)+ ( 0,90 * 2,10) +2*(1,20 *1,0) = 5,97
HALL: (0,90 + 0,90 + 1,84 + 1,08) * 2,80 = 13,19 DESCONTO PORTAS: 2*(0,80 * 2,10)+ (0,60*2,10) = 4,62
QUARTO: (2,85 + 2,85 + 2,50 + 2,50)*2,80 = 59,92 DESCONTO PORTAS E JANELAS: (0,80 * 2,10)+(1,50 * 1,00) = 3,18
QUARTO:(2,85+ 2,85 + 2,85 +2,85)* 2,80 = 31,92 DESCONTO PORTAS E JANELAS: (0,80 * 2,10)+(1,50 * 1,00) = 3,18
TETO: 42,26M²
19.5 | AGETOP | 261008 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS | m2 | 18.01 | PORTA DE ENTRADA: 2,10 X 0,80 *3 = 5,04
PORTA COZINHA: 2,10 X 0,80 *3 = 5,04
PORTINHOLA ALÇAPÃO: 0,60 X 0,60 *3 = 1,08
BANHEIRO 0,5 X 0,5 = 0,25
QUARTO 1: ((1,50 X 1,00) /2)*2 = 1,50
QUARTO 2: ((1,50 X 1,00) /2)*2 = 1,50
COZINHA:(( 1,20 X 1,00)/2)*2 = 1,20
SALA: (( 2 *(1,20 X 1,00))/2)*2 = 2,40
19.6 | AGETOP | 261504 | PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO ESQUADRIA METALICA S/FUNDO ANTICORR. | m2 | 18.01 | PORTA DE ENTRADA: 2,10 X 0,80 *3 = 5,04
PORTA COZINHA: 2,10 X 0,80 *3 = 5,04
PORTINHOLA ALÇAPÃO: 0,60 X 0,60 *3 = 1,08
BANHEIRO 0,5 X 0,5 = 0,25
QUARTO 1: ((1,50 X 1,00) /2)*2 = 1,50
QUARTO 2: ((1,50 X 1,00) /2)*2 = 1,50
COZINHA:(( 1,20 X 1,00)/2)*2 = 1,20
SALA: (( 2 *(1,20 X 1,00))/2)*2 = 2,40
19.7 | AGETOP | 260901 | PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS | m2 | 13.86 | BANHEIRO: 0,60 * 2,10 *3 = 3,78 QUARTO: 0,80*2,10 *3 = 5,04 QUARTO: 0,80*2,10 *3 = 5,04
GRUPO DE SERVIÇO:189- DIVERSOS
20 |  | 270000 | DIVERSOS
20.1 | AGETOP | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m2 | 51 | ÁREA DA EDIFICAÇÃO
20.2 | AGETOP | 270808 | PLACA INAUGURACAO ACO INOXIDAVEL (40 X 25) | UND | 1 | 1
_______________________________________________________________
LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 7455/D-GO

## CRONOGRAMA COMPOSIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO: COMPOSIÇÃO 2
END.: LOTEAMENTO CIDADE JARDIM
20 DE MAIO DE 2019
ITEM | GRUPO DE SERVIÇO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | VALOR DO SERVIÇO | % DO SERVIÇO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0 | #DIV/0!
2 | TRANSPORTES | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0 | #DIV/0!
3 | SERVIÇO EM TERRA | 50% | 50% |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4 | FUNDACOES E SONDAGENS | 50% | 50% |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
5 | ESTRUTURA |  | 50% | 50% |  |  |  | 0 | #DIV/0!
6 | INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  | 100% |  |  | 0 | #DIV/0!
7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 100% |  |  | 0 | #DIV/0!
8 | ALVENARIAS E DIVISORIAS |  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% |  | 0 | #DIV/0!
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 50% | 50% |  |  |  | 0 | #DIV/0!
10 | ESTRUTURA DE MADEIRA |  |  |  | 50% | 50% |  | 0 | #DIV/0!
11 | COBERTURAS |  |  |  | 50% | 50% |  | 0 | #DIV/0!
12 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  |  | 100% |  | 0 | #DIV/0!
13 | ESQUADRIAS METÁLICAS - ( OBS.: OS VIDROS NÃO ESTÃO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS ) |  |  |  |  | 100% |  | 0 | #DIV/0!
14 | VIDROS |  |  |  |  | 100% |  | 0 | #DIV/0!
15 | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  |  | 50% | 50% | 0 | #DIV/0!
16 | FORROS |  |  |  | 50% | 50% |  | 0 | #DIV/0!
17 | REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  | 50% | 50% |  | 0 | #DIV/0!
18 | FERRAGENS |  |  |  |  | 100% |  | 0 | #DIV/0!
19 | PINTURA |  |  |  |  | 50% | 50% | 0 | #DIV/0!
20 | DIVERSOS | [5 empty] | 100% | 0 | #DIV/0!
| VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
| PORCENTAGEM DO SERVIÇO EXECUTADO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
_______________________________________________________________
LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 7455/D-GO

## CRONOGRAMA- ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO: 60 CASAS PADRÃO POPULAR
END.: LOTEAMENTO CIDADE JARDIM
20 DE MAIO DE 2019
ITEM | GRUPO DE SERVIÇO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | VALOR DO SERVIÇO | % DO SERVIÇO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0 | #DIV/0!
2 | ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0 | #DIV/0!
3 | COMPOSIÇÃO CANTEIRO DE OBRAS | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0 | #DIV/0!
4 | COMPOSIÇÃO UNIDADES HABITACIONAIS | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0 | #DIV/0!
| VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
| PORCENTAGEM DO SERVIÇO EXECUTADO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
_______________________________________________________________
LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 7455/D-GO