## ORÇAMENTO
|  | SETOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
|  | OBJETO | URBANIZAÇÃO DA REPRESA DA BICA
|  | PROCESSO | 2021029282
|  | ENDEREÇO | REPRESA DA BICA
|  | TABELAS | TABELA GOINFRA 148 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - NOVEMBRO/2020 - DESONERADA - DATA BASE: 30/06/2021
TABELA SINAPI PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTITICO - AGOSTO/2021 - COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: 13/08/2021
TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUL/21 - COM DESONERAÇÃO - T152 DATA BASE: 30/06/2021
|  | DATA | Segunda -feira 13 de setembro de 2021
|  | BDI | 23.88%
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
1 | GOINFRA | 20000 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | GOINFRA | 20107 | CORTE/DESTOC./RETIRADA/REATERRO (MANUAIS) DE ÁRVORE GRANDE PORTE ( H = 8 A 10M / DIÂMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M ) C/TRANSP.ATE CB. E CARGA | 1 | Un | 0 | 387.77 | 387.77
1.2 | GOINFRA | 20203 | CAPINA - (OBRAS CIVIS) | 404.82 | m2 | 0 | 1.26 | 510.0732
1.3 | GOINFRA | 20703 | LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM TESTEMUNHA | 2708.87 | m2 | 0.24 | 0.09 | 893.9271
1.4 | GOINFRA | 21400 | CONSUMO DE ÁGUA | 203.6385 | m3 | 9.48 | 0 | 1930.493
1.5 | GOINFRA | 21401 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | 1449.9211 | KWH | 0.85 | 0 | 1232.433
1.6 | SINAPI - I | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | 5 | MES | 585 |  | 2925
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 7879.7 | 9761.3724 | 0 | 9761.3724
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
2 | GOINFRA | 30000 | TRANSPORTES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.1 | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | 20.241 | m3 | 33.51 | 6.94 | 818.7484
2.2 | GOINFRA | 30104 | TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA | 27.0887 | m3 | 55.57 | 0 | 1505.3191
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 2324.07 | 2879.0579 | 0 | 2879.0579
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
3 | GOINFRA | 40000 | SERVICO EM TERRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3.1 | GOINFRA | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | 3.4958 | m3 | 0 | 24.74 | 86.4861
3.2 | GOINFRA | 40905 | APILOAMENTO MECÂNICO | 1019.78 | m2 | 0.12 | 0.24 | 367.1208
3.3 | GOINFRA | 41004 | ESCAVACAO MECANICA | 81 | m3 | 1.67 | 0 | 135.27
3.4 | GOINFRA | 41005 | CARGA MECANIZADA | 500 | m3 | 1.05 | 0 | 525
3.5 | GOINFRA | 41140 | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA | 2118.97 | m2 | 0 | 1.96 | 4153.1812
3.6 | GOINFRA | 6081 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | 500 | M3 | 29.08 |  | 14540
3.7 | GOINFRA | 41009 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO | 400 | m3 | 1.65 | 0 | 660
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 20467.06 | 25354.5939 | 0 | 25354.5939
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
4 | GOINFRA | 50000 | FUNDACOES E SONDAGENS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4.1 | GOINFRA | 50301 | ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO | 7.5 | M | 16.66 | 18.78 | 265.8
4.2 | GOINFRA | 50901 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | 2.196 | m3 | 0 | 31.32 | 68.7787
4.3 | GOINFRA | 50902 | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) | 4.68 | m2 | 0 | 3.86 | 18.0648
4.4 | GOINFRA | 51030 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | 2.196 | m3 | 334.03 | 57.19 | 859.1191
4.5 | GOINFRA | 51055 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) | 2.196 | m3 | 0 | 34.73 | 76.2671
4.6 | GOINFRA | 52003 | ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) | 7.2887 | Kg | 13.81 | 2.05 | 115.5996
4.7 | GOINFRA | 52004 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | 7.9 | Kg | 12.82 | 2.05 | 117.473
4.8 | GOINFRA | 2502 | AREIA FINA | 48.6 | m3 | 126.67 |  | 6156.162
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 7677.26 | 9510.5897 | 0 | 9510.5897
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
5 | GOINFRA | 60000 | ESTRUTURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5.1 | GOINFRA | 61130 | MURO ARRIMO PADRÃO GOINFRA EM CANALETA SEM REVESTIMENTO-(COM ALTURA ATÉ 2 ,50M)-INCLUSO FUNDAÇÃO | 81.9775 | m2 | 250.49 | 122.67 | 30590.7239
5.2 | GOINFRA | 60205 | FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 7 V. - (OBRAS CIVIS | 22.4 | m2 | 18.96 | 16.9 | 803.264
5.3 | GOINFRA | 60191 | FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES | 10.089 | m2 | 16.09 | 7.79 | 240.9253
5.4 | GOINFRA | 60192 | FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES | 24.024 | m2 | 13.21 | 7.79 | 504.504
5.5 | GOINFRA | 60303 | ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) | 158.4709 | Kg | 13.81 | 2.05 | 2513.3485
5.6 | GOINFRA | 60304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | 280.4342 | Kg | 12.82 | 2.05 | 4170.0566
5.7 | GOINFRA | 60517 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | 8.9112 | m3 | 334.03 | 57.19 | 3486.2589
5.8 | GOINFRA | 60801 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) | 9.1362 | m3 | 0 | 34.73 | 317.2988
5.9 | SINAPI - I | 7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | 10.14 | M2 | 30.31 |  | 307.3434
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 42933.72 | 53186.2923 | 0 | 53186.2923
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
6 | GOINFRA | 70000 | INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6.1 | GOINFRA | 70509 | CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 10MM2 | 420.96 | M | 5,84 | 1,79 | 3211.9248
6.2 | GOINFRA | 70510 | CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 16 MM2 | 426.14 | M | 9,38 | 2,05 | 4870.7802
6.3 | GOINFRA | 70511 | CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 25 MM2 | 850.88 | M | 14,48 | 2,18 | 14175.6608
6.4 | GOINFRA | 70634 | CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM | 1.28 | m2 | 84,72 | 13,01 | 125.0944
6.5 | GOINFRA | 70709 | CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25CM FUNDO BRITA SEM TAMPA | 32 | Un | 20,39 | 26,33 | 1495.04
6.6 | GOINFRA | 71196 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM | 276.43 | M | 2,12 | 5,12 | 2001.3532
6.7 | GOINFRA | 71197 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 50MM | 413.37 | M | 2,57 | 9,48 | 4981.1085
6.8 | GOINFRA | 71199 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 75MM | 12.74 | M | 5,94 | 20,49 | 336.7182
6.9 | GOINFRA | 71291 | FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2 | 186.88 | M | 2,60 | 1,41 | 749.3888
6.10 | GOINFRA | 71292 | FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 4 MM2 | 234.23 | M | 4,46 | 1,54 | 1405.38
6.11 | GOINFRA | 71293 | FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 6 MM2 | 715.42 | M | 6,16 | 1,67 | 5601.7386
6.12 | GOINFRA | 71381 | HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR | 32 | Un | 62,86 | 10,25 | 2339.52
6.13 | GOINFRA | 71824 | PADRÃO TRIFASICO 35 MM H=7 METROS | 1 | Un | 2.167,13 | 58,98 | 2226.11
6.14 | GOINFRA | 71991 | POSTE SIMPLES CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60MM NA EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, Hútil= 7 M - ENGASTADO EM CONCRETO COM FCK = 13,5 MPA | 17 | Un | 1.461,73 | 15,21 | 25107.98
6.15 | GOINFRA | 72320 | RELE FOTO ELETRICO COM BASE | 39 | Un | 35,19 | 25,61 | 2371.2
6.16 | SINAPI - I | 39389 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W UN | 10 | Un | 22.31 |  | 223.1
6.17 | SINAPI - I | 39391 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN | 10 | Un | 52.51 |  | 525.1
6.18 | SINAPI | 101657 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 36 | UN | 622.09 |  | 22395.24
6.19 | GOINFRA | 72369 | SUPORTE PARA 4 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 9 | Un | 147.04 | 6.4 | 1380.96
6.20 | COMPOSIÇÃO | 2 | POSTE ORNAMENTAL COM LUMINÁRIA DE LED | 23 | und | 4132.8675 |  | 95055.9525
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 190579.35 | 236089.6988 | 0 | 236089.6988
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
7 | GOINFRA | 80000 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7.1 | GOINFRA | 80811 | TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" | 2 | Un | 52.5 | 5.12 | 115.24
7.2 | GOINFRA | 81003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm | 59.85 | M | 4.37 | 3.08 | 445.8825
7.3 | GOINFRA | 81321 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | 7 | Un | 0.85 | 4.61 | 38.22
7.4 | GOINFRA | 81402 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | 1 | Un | 1.44 | 4.86 | 6.3
7.5 | GOINFRA | 81462 | UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | 9 | Un | 10.37 | 2.31 | 114.12
7.6 | GOINFRA | 81811 | HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5 A 3 M3 | 1 | Un | 86.54 | 12.81 | 99.35
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 819.11 | 1014.7135 | 0 | 1014.7135
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
8 | GOINFRA | 100000 | ALVENARIAS E DIVISORIAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
8.1 | GOINFRA | 100160 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KGDE CI/M3) | 112.752 | m2 | 16 | 20.07 | 4066.9646
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 4066.9646 | 5038.1558 | 0 | 5038.1558
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
9 | GOINFRA | 110000 | ALVENARIA AUTO-PORTANTE | [5 empty] | 0 | 0 | 0
9.1 | GOINFRA | 110106 | CORTINA CANALETA CONCRETO 14X19X19 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO (0,0568M3/M2) - EXCLUSO O CONCRETO | 5.2896 | m2 | 48.99 | 18.44 | 356.6777
9.2 | SINAPI | 87449 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | 13.224 | M2 | 71.69 |  | 948.0286
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 1304.7063 | 1616.2701 | 0 | 1616.2701
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
10 | GOINFRA | 120000 | IMPERMEABILIZACAO | [5 empty] | 0 | 0 | 0
10.1 | GOINFRA | 120901 | IMPERMEABILIZACAO-JARDINEIRA C/MANTA ANTI-RAIZ (COMPLETA) | 19.4616 | m2 | 58.85 | 24.2 | 1616.2859
10.2 | GOINFRA | 121101 | IMPERMEABILIZAÇÃO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA | 168.095 | m2 | 7.8 | 1.89 | 1628.8405
10.3 | GOINFRA | 120902 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | 43.9472 | m2 | 10.03 | 15.67 | 1129.443
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 4374.57 | 5419.2173 | 0 | 5419.2173
GRUPO DE SERVIÇO: 176- ESTRUTURA DE MADEIRA | [8 empty] | 0 | 0 | 0
11 | GOINFRA | 140000 | ESTRUTURA DE MADEIRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
11.1 | GOINFRA - I | 2132 | VIGOTA DE MADEIRA 6x16 | 27 | m | 28.52 |  | 770.04
11.2 | SINAPI - I | 35275 | PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 54 | M | 110.67 |  | 5976.18
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 6746.22 | 8357.2173 | 0 | 8357.2173
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
12 | GOINFRA | 180000 | ESQUADRIAS METÁLICAS - ( OBS.: 1- OS VIDROS NÃO ESTÃO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS; 2- JÁ ESTÁ CONSIDERADO NO CUSTO DAS ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO O CONTRAMARCO ) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
12.1 | GOINFRA | 180312 | GRADE DE FRENTE/FERRO REDONDO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-1 | 114.026 | m2 | 215.15 | 20.01 | 26814.3542
12.2 | GOINFRA | 180318 | GUARDA BICICLETAS | 2.5 | M | 293.27 | 3.42 | 741.725
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 27556.08 | 34136.4719 | 0 | 34136.4719
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
13 | GOINFRA | 150000 | ESTRUTURAS METALICAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
13.1 | GOINFRA | 150204 | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO | 514.464 | Kg | 19.95 | 0 | 10263.5568
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 10263.56 | 12714.4981 | 0 | 12714.4981
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
14 | GOINFRA | 200000 | REVESTIMENTO DE PAREDES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
14.1 | GOINFRA | 200101 | CHAPISCO COMUM | 321.0431 | m2 | 1.84 | 2.49 | 1390.1166
14.2 | GOINFRA | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | 321.0431 | m2 | 1.92 | 10.87 | 4106.1412
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 5496.26 | 6808.7669 | 0 | 6808.7669
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
15 | GOINFRA | 220000 | REVESTIMENTO DE PISO | [5 empty] | 0 | 0 | 0
15.1 | GOINFRA | 220100 | PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 ( INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) | 404.82 | m2 | 34.98 | 28.35 | 25637.2506
15.2 | GOINFRA | 220102 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | 695.78 | m2 | 16.89 | 9.21 | 18159.858
15.3 | GOINFRA | 220107 | LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) | 32.4 | m3 | 117.79 | 18.22 | 4406.724
15.4 | GOINFRA | 221126 | PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO | 0.9 | m2 | 74.26 | 17.95 | 82.989
15.5 | COMP. | 1 | REVESTIMENTO COM PLACA CIMENTÍCIA | 550.06 | m2 | 195.5917 | 25.6964 | 121721.768
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 170008.59 | 210606.6413 | 0 | 210606.6413
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
16 | GOINFRA | 230000 | FERRAGENS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
16.1 | GOINFRA-I | 3812 | ARRUELA LISA D=5/16" | 72 | un | 0.09 | 0 | 6.48
16.2 | GOINFRA-I | 3815 | PORCA SEXTAVADA D = 5/16" | 36 | un | 0.09 | 0 | 3.24
16.3 | SINAPI-I | 4302 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | 36 | UN | 2.28 | 0 | 82.08
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 91.8 | 113.7218 | 0 | 113.7218
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
17 | GOINFRA | 250000 | ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
17.1 | GOINFRA | 250101 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) | 100 | H | 0 | 64.48 | 6448
17.2 | GOINFRA | 250102 | MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | 700 | H | 0 | 33.68 | 23576
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 30024 | 37193.7312 | 0 | 37193.7312
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
18 | GOINFRA | 260000 | PINTURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
18.1 | GOINFRA | 260901 | PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS | 44.28 | m2 | 7.31 | 4.68 | 530.9172
18.2 | GOINFRA | 260902 | PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMAOS | 57.032 | m2 | 6.91 | 3.61 | 599.9766
18.3 | GOINFRA | 261609 | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS | 259.148 | m2 | 9.33 | 2.75 | 3130.5078
18.4 | GOINFRA | 261703 | PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) | 695.78 | m2 | 3.16 | 6.32 | 6595.9944
18.5 | GOINFRA | 261305 | EMASSAMENTO ACRÍLICO 1 DEMÃO EM PAREDE | 225.3344 | m2 | 3.18 | 5.55 | 1967.1693
18.6 | GOINFRA | 261001 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS | 225.3344 | m2 | 4.55 | 5.58 | 2282.6375
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 15107.2 | 18714.7994 | 0 | 18714.7994
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
19 | GOINFRA | 270000 | DIVERSOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
19.1 | GOINFRA | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | 440.0141 | m2 | 0.67 | 1.45 | 932.8298
19.2 | GOINFRA | 270207 | PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.ADUBO,TER.VEG.(OC) A<11.000M2 | 1112 | m2 | 5.84 | 5.36 | 12454.4
19.3 | GOINFRA | 270210 | PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2 | 1076.94 | m2 | 7.74 | 4.82 | 13526.3664
19.4 | GOINFRA | 270810 | PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM | 1 | Un | 667.61 | 3.99 | 671.6
19.5 | GOINFRA | 270811 | OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO - PADRÃO GOINFRA | 1 | und. | 223.42 | 314.18 | 537.6
19.6 | GOINFRA | 271103 | CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES) | 2 | CJ | 1406.15 | 44.18 | 2900.66
19.7 | GOINFRA | 71303 | BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO GOINFRA | 21 | m | 205.37 | 78.23 | 5955.6
19.8 | SINAPI | 98516 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | 3 | und. | 272.08 |  | 816.24
19.9 | SIURB | 38528 | IPOMEIA - H=1,00/1,50 M - (IPOMOEA LEARII) TREPADEIRA | 6 | und. | 30.19 |  | 181.14
19.10 | SIURB | 38531 | TUMBERGIA - H=0,50/0,70 M - (THUNBERGIA GRANDIFLORA) TREPADEIRA | 18 | und. | 16.38 |  | 294.84
19.11 | SINAPI-I | 359 | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M | 13 | und. | 91.28 |  | 1186.64
19.12 | SINAPI-I | 38639 | MUDA DE ARBUSTO, BUXINHO, H= *50* M | 24 | und. | 144.13 |  | 3459.12
19.13 | GOINFRA - RO | 44455 | MEIO FIO COM SARJETA - MFU02 | 134.02 | m | 43.84 |  | 5875.4368
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 48792.47 | 59041.0575 | 0 |  | 556517.4976 | 689413.8761 | 695289.3129
CUSTO TOTAL | [7 empty] | 596512.6909
BDI (23,88 %) | [7 empty] | 141044.1763 | 737556.8672
VALOR TOTAL COM BDI | [7 empty] | 737556.8672
_________________________________________
LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
CREA 7455/D-GO

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
MEMORIAL DE CÁLCULO
SETOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
OBJETO | CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO
PROCESSO | 2021029282
ENDEREÇO | REPRESA DA BICA
TABELAS | TABELA GOINFRA 148 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - NOVEMBRO/2020 - DESONERADA - DATA BASE: 30/06/2021
TABELA SINAPI PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTITICO - AGOSTO/2021 - COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: 13/08/2021
TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUL/21 - COM DESONERAÇÃO - T152 DATA BASE: 30/06/2021
DATA | Segunda -feira 13 de setembro de 2021
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
1.1 | CORTE/DESTOC./RETIRADA/REATERRO (MANUAIS) DE ÁRVORE GRANDE PORTE ( H = 8 A 10M / DIÂMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M ) C/TRANSP.ATE CB. E CARGA | Un | Quantidade
| Quantidade de árvores de grande porte | und. | 1
Total |  |  | 1
1.2 | CAPINA - (OBRAS CIVIS) | m2 | Área
| Passeio externo | m2 | 404.82
Total |  |  | 404.82
1.3 | LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM TESTEMUNHA | m2 | Área
| Área de intervenção | m2 | 2708.87
Total |  |  | 2708.87
1.4 | CONSUMO DE ÁGUA | m3 | Consumo
A | Área de intervenção | m2 | 2708.87
B | Área de virtual | m2 | 440.0141
C | Cosumo | m³/m² | 0.4628
Total (B*C) |  |  | 203.6385
1.5 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | KWH | Consumo
A | Área de intervenção | m2 | 2708.87
B | Área de virtual | m2 | 440.0141
C | Cosumo | Kwh/m² | 3.2952
Total (B*C) |  |  | 1449.9211
1.6 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MES | Duração da obra
| Duração da obra | MES | 5
Total |  |  | 5
2 | TRANSPORTES
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
2.1 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | m3 | Volume
| Limpeza do terreno | m3 | 20.241
Total |  |  | 20.241
2.2 | TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA | m3 | Volume
A | Área de intervenção | m3 | 2708.87
B | Porcentagem | % | 0.01
Total (A*B) |  |  | 27.0887
3 | SERVIÇOS EM TERRA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
3.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | m3 | Volume
Viga baldrame - Quadra de areia
| Quantidade de quadras de areia | und. | 2
| Comprimento | m | 49.94
| Seção | m2 | 0.035
Total |  |  | 3.4958
3.2 | APILOAMENTO MECÂNICO | m2 | Área
| Calçadas internas (cinza) | m2 | 607.82
| Calçadas internas (amarelo) | m2 | 87.96
| Área das quadras de areia | m2 | 324
Total |  |  | 1019.78
3.3 | ESCAVACAO MECANICA | m3 | Volume
Quadra de areia
| Quantidade de quadras de areia | und. | 2
| Espessura | m | 0.25
| Área | m2 | 162
Subtotal |  |  | 81
Total |  |  | 81
3.4 | CARGA MECANIZADA | m3 | Volume
| Volume de aterro para deck | m3 | 400
| Empolamento | % | 25
Total |  |  | 500
3.5 | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA | m2 | Área
| Área da praça - deck | m2 | 2118.97
Total |  |  | 2118.97
3.6 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M3 | Volume
| Volume de aterro para deck | m3 | 400
| Empolamento | % | 25
Total |  |  | 500
3.7 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO | m3 | Volume
| Volume de aterro para deck | m3 | 400
Total |  |  | 400
4 | FUNDAÇÕES E SONDAGENS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
4.1 | ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO | M | Comprimento
Pergolado 02
| Quantidade de estacas | und. | 5
| Profundidade | m | 1.5
Total |  |  | 7.5
4.2 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | m3 | Volume
Pergolado 01
| Quantidade de pergolados | und. | 3
| Quantidade de blocos | und. | 6
| Volume do bloco | m3 | 0.072
Subtotal |  |  | 1.296
Pergolado 02
| Quantidade de pergolados | und. | 1
| Quantidade de blocos | und. | 5
| Volume do bloco | m3 | 0.18
Subtotal |  |  | 0.9
Total |  |  | 2.196
4.3 | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) | m2
Pergolado 01
| Quantidade de pergolados | und. | 3
| Quantidade de blocos | und. | 6
| Área do bloco | m2 | 0.16
Subtotal |  |  | 2.88
Pergolado 02
| Quantidade de pergolados | und. | 1
| Quantidade de blocos | und. | 5
| Área do bloco | m2 | 0.36
Subtotal |  |  | 1.8
Total |  |  | 4.68
4.4 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | m3 | Volume
Pergolado 01
| Quantidade de pergolados | und. | 3
| Quantidade de blocos | und. | 6
| Volume do bloco | m3 | 0.072
Subtotal |  |  | 1.296
Pergolado 02
| Quantidade de pergolados | und. | 1
| Quantidade de blocos | und. | 5
| Volume do bloco | m3 | 0.18
Subtotal |  |  | 0.9
Total |  |  | 2.196
4.5 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) | m3 | Volume
Pergolado 01
| Quantidade de pergolados | und. | 3
| Quantidade de blocos | und. | 6
| Volume do bloco | m3 | 0.072
Subtotal |  |  | 1.296
Pergolado 02
| Quantidade de pergolados | und. | 1
| Quantidade de blocos | und. | 5
| Volume do bloco | m3 | 0.18
Subtotal |  |  | 0.9
Total |  |  | 2.196
4.6 | ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) | Kg | Peso
A | Pergolado 02
| Quantidade de pergolados | und. | 1
| Quantidade de estacas | und. | 5
| Comprimento por estacas | m | 5.95
Subtotal |  |  | 29.75
B | Massa linear (Kg/m) | (Kg/m) | 0.245
Total A*B |  |  | 7.2887
4.7 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | Kg | Peso
A | Pergolado 02
| Quantidade de pergolados | und. | 1
| Quantidade de estacas | und. | 5
| Comprimento por estacas | m | 4
Subtotal |  |  | 20
B | Massa linear (Kg/m) | (Kg/m) | 0.395
Total A*B |  |  | 7.9
4.8 | AREIA FINA | m3 | Peso
A | Quadra de areia
| Quantidade de quadras de areia | und. | 2
| Área | m2 | 162
| Espessura | m | 0.15
Total A*B |  |  | 48.6
5 | ESTRUTURA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
5.1 | MURO ARRIMO PADRÃO GOINFRA EM CANALETA SEM REVESTIMENTO-(COM ALTURA ATÉ 2 ,50M)-INCLUSO FUNDAÇÃO | m2 | Área
| Lateral do deck | m2 | 20.6025
| Fundo do deck | m2 | 61.375
Total |  |  | 81.9775
5.2 | FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 7 V. - (OBRAS CIVIS | m2 | Área
A | Pergolado 02
| Quantidade de pilares por pergolado | und. | 5
| Área de forma por por pergolado | m | 4.48
Subtotal |  |  | 22.4
Total |  |  | 22.4
5.3 | FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES | M | Área
A | Banco de descanso
| Quantidade de bancos | und. | 6
| Área de forma por banco | m | 0.26
Subtotal |  |  | 1.56
B | Banco floreira
| Quantidade de bancos | und. | 3
| Comprimento por banco | m | 2.843
Subtotal |  |  | 8.529
Total A+B+C |  |  | 10.089
6.5 | CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25CM FUNDO BRITA SEM TAMPA | und | Área
A | Pilares - Quadra de areia
| Quantidade de quadras de areia | und. | 2
| Comprimento dos pilares | m | 15.4
| Seção | m2 | 0.78
Total |  |  | 24.024
5.5 | ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) | Kg
A | Banco floreira
| Quantidade de bancos | und. | 3
| Comprimento por banco | m | 49.98
Subtotal |  |  | 149.94
B | Pergolado 02
| Quantidade de pilares por pergolado | und. | 5
| Comprimento por pergolado | m | 11.2
Subtotal |  |  | 56
C | Quadra de areia
| Quantidade de quadras de areia | und. | 2
| Comprimento do aço das vigas baldrames | m | 165
| Comprimento do aço dos pilares | m | 55.44
Subtotal |  |  | 440.88
D | Massa linear (Kg/m) | (Kg/m) | 0.245
Total (A+B+C)*D |  |  | 158.4709
5.6 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | Kg
A | Banco de descanso
| Quantidade de bancos | und. | 6
| Comprimento por banco | m | 9.28
Subtotal |  |  | 55.68
B | Banco floreira
| Quantidade de bancos | und. | 3
| Comprimento por banco | m | 25.52
Subtotal |  |  | 76.56
C | Pergolado 02
| Quantidade de pilares por pergolado | und. | 5
| Comprimento por pergolado | m | 11
Subtotal |  |  | 55
D | Quadra de areia
| Quantidade de quadras de areia | und. | 2
| Comprimento por viga baldrame | m | 199.76
| Comprimento do aço dos pilares | m | 61.6
Subtotal |  |  | 522.72
E | Massa linear (Kg/m) | (Kg/m) | 0.395
Total (A+B+C+D)*E |  |  | 280.4342
5.7 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | m3 | Volume
A | Banco de descanso
| Quantidade de bancos | und. | 6
| Volume de concreto por banco | m3 | 0.13457
Subtotal |  |  | 0.80745
B | Banco floreira
| Quantidade de bancos | und. | 3
| Volume de concreto por banco | m3 | 0.43
Subtotal |  |  | 1.29
C | Pergolado 02
| Quantidade de pilares por pergolado | und. | 5
| Volume de concreto por pilar | m3 | 0.448
Subtotal |  |  | 2.24
D | Quadra de areia
| Quantidade de quadras de areia | und. | 2
| Volume das vigas baldrames | m | 1.7479
| Volume dos pilares | m | 0.539
Subtotal |  |  | 4.5738
E | Bloco do letreiro
| Altura |  | 0.4
| Área |  | 1.3134
Subtotal |  |  | 0.52536
Total |  |  | 10.5472
Total A+B+C+D |  |  | 8.9112
5.8 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) | m3
A | Banco de descanso
| Quantidade de bancos | und. | 6
| Volume de concreto por banco | m3 | 0.0845
Subtotal |  |  | 0.507
B | Banco floreira
| Quantidade de bancos | und. | 3
| Volume de concreto por banco | m3 | 0.43
Subtotal |  |  | 1.29
C | Pergolado 02
| Quantidade de pilares por pergolado | und. | 5
| Volume de concreto por pilar | m3 | 0.448
Subtotal |  |  | 2.24
D | Quadra de areia
| Quantidade de quadras de areia | und. | 2
| Volume das vigas baldrames | m | 1.7479
| Volume dos pilares | m | 0.539
Subtotal |  |  | 4.5738
E | Bloco do letreiro
| Altura |  | 0.4
| Área |  | 1.3134
Subtotal |  |  | 0.52536
Total A+B+C+D |  |  | 9.1362
5.9 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2
A | Banco de descanso
| Quantidade de bancos | und. | 6
| Áreade tela por banco | m | 1.69
Subtotal |  |  | 10.14
Total |  |  | 10.14
6 | INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
6.1 | CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 10MM2 | M | 420.96
6.2 | CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 16 MM2 | M | 426.14
6.3 | CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 25 MM2 | M | 850.88
6.4 | CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM | m2 | 1.28
6.5 | CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25CM FUNDO BRITA SEM TAMPA | Un | 32
6.6 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM | M | 276.43
6.7 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 50MM | M | 413.37
6.8 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 75MM | M | 12.74
6.9 | FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2 | M | 186.88
6.10 | FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 4 MM2 | M | 234.23
6.11 | FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 6 MM2 | M | 715.42
6.12 | HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR | Un | 32
6.13 | PADRÃO TRIFASICO 35 MM H=7 METROS | Un | 1
6.14 | POSTE SIMPLES CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60MM NA EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, Hútil= 7 M - ENGASTADO EM CONCRETO COM FCK = 13,5 MPA | Un | 17
6.15 | RELE FOTO ELETRICO COM BASE | Un | 39
6.16 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W UN | Un | 10
6.17 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN | Un | 10
6.18 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 36
6.19 | SUPORTE PARA 4 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Un | 9
6.20 | POSTE ORNAMENTAL COM LUMINÁRIA DE LED | und | 23
7 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
7.1 | TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" | Un | 2
7.2 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm | M | 59.85
7.3 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Un | 7
7.4 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | Un | 1
7.5 | UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | Un | 9
7.6 | HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5 A 3 M3 | Un | 1
8 | ALVENARIAS E DIVISORIAS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
8.1 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KGDE CI/M3) | m2 | Área
A | Mureta da quadra
| Quantidade de quadras | und. | 2
| Comprimento total de mureta por quadra | m | 49
| Altura da mureta | m | 1.1
B | Bloco do letreiro
| Altura |  | 0.4
| Comprimento |  | 12.38
Total |  |  | 112.752
9 | ALVENARIA AUTO-PORTANTE
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
9.1 | CORTINA CANALETA CONCRETO 14X19X19 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO (0,0568M3/M2) - EXCLUSO O CONCRETO | m2 | Área
A | Banco de descanso
| Quantidade de bancos | und. | 6
| Área de canaleta por banco | m2 | 0.8816
Subtotal |  |  | 5.2896
Total |  |  | 5.2896
9.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | Área
A | Banco de descanso
| Quantidade de bancos | und. | 6
| Área de canaleta por banco | m2 | 0.8816
Subtotal |  |  | 5.2896
B | Banco floreira
| Quantidade de bancos | und. | 3
| Área de canaleta por banco | m2 | 2.6448
Subtotal |  |  | 7.9344
Total |  |  | 13.224
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
10.1 | IMPERMEABILIZACAO-JARDINEIRA C/MANTA ANTI-RAIZ (COMPLETA) | m2 | Área
A | Banco de descanso
| Quantidade de bancos | und. | 6
| Área de impermeabilização por por banco | m2 | 1.5504
Subtotal |  |  | 9.3024
B | Banco floreira
| Quantidade de bancos | und. | 3
| Área de impermeabilização por por banco | m2 | 3.3864
Subtotal |  |  | 10.1592
Total |  |  | 19.4616
10.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA | m2 | Área
| Lateral do deck | m2 | 20.6025
| Fundo do deck | m2 | 63.445
| Duas faces | und. | 2
Total |  |  | 168.095
10.3 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | m2 | Área
| Comprimento da baldrame | m | 99.88
| Faces a impermeabilizar | m | 0.44
Total |  |  | 43.9472
11 | ESTRUTURAS DE MADEIRA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
11.1 | VIGOTA DE MADEIRA 6x16 | m | Comprimento
A | Pergolado 01
| Quantidade de pergolados | und. | 3
| Comprimento de vigota por pergolado | m | 9
Total |  |  | 27
11.2 | PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | Comprimento
A | Pergolado 01
| Quantidade de pergolados | und. | 3
| Quantide de pilares por pergolado | und. | 6
| Comprimento do pilar | m | 3
Total |  |  | 54
12 | ESQUADRIAS METÁLICAS - ( OBS.: 1- OS VIDROS NÃO ESTÃO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS; 2- JÁ ESTÁ CONSIDERADO NO CUSTO DAS ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO O CONTRAMARCO )
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
12.1 | GRADE DE FRENTE/FERRO REDONDO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-1 | m2 | Área
| Deck | m2 | 93.192
| Rampa | m2 | 20.834
Total |  |  | 114.026
12.2 | GUARDA BICICLETAS | M | Comprimento
| Guarda bicicleta | m | 2.5
Total |  |  | 2.5
12 | ESTRUTURAS METÁLICAS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
13.1 | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO | Kg | Peso
A | Pergolado 02 (Perfil enrijecido 200x80x3,75)
Vigas superiores
| Quantidade | und. | 5
| Comprimento por viga | m | 3.8
Subtotal |  |  | 19
B | Vigas transversais
| Quantidade | und. | 2
| Comprimento por viga | m | 4
Subtotal |  |  | 8
C | Vigas detalhes
| Quantidade | und. | 7
| Comprimento por viga | m | 2.8
Subtotal |  |  | 19.6
D | Peso especifico do perfil | kg/m | 11.04
Total (A+B+C)*D |  |  | 514.464
17 | REVESTIMENTO DE PAREDES
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
14.1 | CHAPISCO COMUM | m2
A | Muro de arrimo | m2 | 81.9775
B | Banco descanso | m2 | 10.5792
C | Banco floreira | m2 | 7.9344
D | Mureta da quadra
| Quantidade de quadras | und. | 2
| Comprimento total de mureta por quadra | m | 49
| Altura da mureta | m | 1.1
| Duas faces |  | 2
Subtotal |  |  | 215.6
E | Bloco do letreiro
| Altura |  | 0.4
| Comprimento |  | 12.38
Subtotal |  |  | 4.952
Total |  |  | 321.0431
14.2 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | m2
A | Muro de arrimo | m2 | 81.9775
B | Banco descanso | m2 | 10.5792
C | Banco floreira | m2 | 7.9344
D | Mureta da quadra
| Quantidade de quadras | und. | 2
| Comprimento total de mureta por quadra | m | 49
| Altura da mureta | m | 1.1
| Duas faces |  | 2
Subtotal |  |  | 215.6
E | Bloco do letreiro
| Altura |  | 0.4
| Comprimento |  | 12.38
Subtotal |  |  | 4.952
Total |  |  | 321.0431
15 | REVESTIMENTO DE PISO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
15.1 | PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 ( INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) | m2 | Área total
| Calçadas externas | m2 | 404.82
Total |  |  | 404.82
15.2 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | m2 | Área total
A | Calçadas internas (cinza) | m2 | 607.82
B | Calçadas internas (amarelo) | m2 | 87.96
Total = (A + B) |  |  | 695.78
15.3 | LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) | m3 | Volume
A | Quadra de areia
| Quantidade de quadras de areia | und. | 2
| Área | m2 | 162
| Espessura | m | 0.1
Total |  |  | 32.4
15.4 | PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO | m2 | Área
| Quantidade de rampas de acesso | und. | 3
| Área de piso tátil por rampa de acesso | m2 | 0.3
Total |  |  | 0.9
15.5 | REVESTIMENTO COM PLACA CIMENTÍCIA | m2 | Área
| Área do deck | m2 | 550.06
Total |  |  | 550.06
16 | FERRAGENS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
16.1 | ARRUELA LISA D=5/16" | un | Quantidade
| Pergolado 01 |  | 72
Total |  |  | 72
16.2 | PORCA SEXTAVADA D = 5/16" | un | Quantidade
| Pergolado 01 |  | 36
Total |  |  | 36
16.3 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | Quantidade
| Pergolado 01 |  | 36
Total |  |  | 36
17 | ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
17.1 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) | H | Horas trabalhadas
| Horas por dia | H/dia | 1
| Dias trabalhados | dia | 100
Total |  |  | 100
17.2 | MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | H | Horas trabalhadas
| Horas por dia | H/dia | 7
| Dias trabalhados | dia | 100
Total |  |  | 700
18 | PINTURA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
18.1 | PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS | m2 | Área
A | Pergolado 01
| Quantidade de pergolados | und. | 3
| Comprimento de vigota por pergolado | m | 9
| Seção das vigotas | m | 0.44
Subtotal |  |  | 11.88
A | Pergolado 01
| Quantidade de pergolados | und. | 3
| Quantide de pilares por pergolado | und. | 6
| Comprimento do pilar | m | 3
| Seção das vigotas | m | 0.6
Subtotal |  |  | 32.4
Total |  |  | 44.28
18.2 | PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMAOS | m2
A | Banco de descanso
| Quantidade de bancos | und. | 6
| Área de pintura por banco | m2 | 3.926
Subtotal |  |  | 23.556
B | Banco floreira
| Quantidade de bancos | und. | 3
| Área de pintura por banco | m2 | 3.692
Subtotal |  |  | 11.076
C | Pergolado 02
| Quantidade de pilares por pergolado | und. | 5
| Área de pintura por pilar | m | 4.48
Subtotal |  |  | 22.4
Total |  |  | 57.032
18.3 | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS | m2
Pergolado 02 (Perfil enrijecido 200x80x3,75)
A | Vigas superiores
| Quantidade | und. | 5
| Comprimento por viga | m | 3.8
| Seção das vigas | m | 0.56
Subtotal |  |  | 10.64
B | Vigas transversais
| Quantidade | und. | 2
| Comprimento por viga | m | 4
| Seção das vigas | m | 0.56
Subtotal |  |  | 4.48
C | Vigas detalhes
| Quantidade | und. | 7
| Comprimento por viga | m | 2.8
| Seção das vigas | m | 0.56
Subtotal |  |  | 10.976
D | Deck - duas faces | m2 | 93.192
| Rampa - duas faces | m2 | 20.834
Subtotal |  |  | 228.052
E | Guarda bicicleta - duas faces | m | 2.5
Subtotal |  |  | 5
Total |  |  | 259.148
18.4 | PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) | m2 | Área
A | Calçadas internas (cinza) | m2 | 607.82
B | Calçadas internas (amarelo) | m2 | 87.96
Total |  |  | 695.78
18.5 | EMASSAMENTO ACRÍLICO 1 DEMÃO EM PAREDE | m2
A | Mureta da quadra
| Quantidade de quadras | und. | 2
| Comprimento total de mureta por quadra | m | 49
| Altura da mureta | m | 1.1
| Duas faces |  | 2
Subtotal |  |  | 215.6
B | Banco floreira
| Quantidade de bancos | und. | 3
| Área de pintura por banco | m2 | 3.2448
Subtotal |  |  | 9.7344
Total |  |  | 225.3344
18.6 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS | m2
A | Mureta da quadra
| Quantidade de quadras | und. | 2
| Comprimento total de mureta por quadra | m | 49
| Altura da mureta | m | 1.1
| Duas faces |  | 2
Subtotal |  |  | 215.6
B | Banco floreira
| Quantidade de bancos | und. | 3
| Área de pintura por banco | m2 | 3.2448
Subtotal |  |  | 9.7344
Total |  |  | 225.3344
19 | DIVERSOS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
19.1 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m2 | Área virtual
| Área virtual | m2 | 440.0141
Total |  |  | 440.0141
19.2 | PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.ADUBO,TER.VEG.(OC) A<11.000M2 | m2 | Área
| Margem da represa | m2 | 1112
Total |  |  | 1112
19.3 | PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2 | m2 | Área
| Grama esmeralda |  | 1076.94
Total |  |  | 1076.94
19.4 | PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM | Un | Quantidade
| Placa de inauguração | und. | 1
Total |  |  | 1
19.5 | OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO - PADRÃO GOINFRA | m | Quantidade
| Placa de inauguração | und. | 1
Total |  |  | 1
19.6 | CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES) | CJ | Quantidade
| Quantidade de quadras de areia | cj. | 2
Total |  |  | 2
19.7 | BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO GOINFRA | m | Quantidade
| Quantidade de bancos padrão GOINFRA | und. | 14
| Comprimento dos bancos | m | 1.5
Total |  |  | 21
19.8 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | und. | Quantidade
| Palmeira das floreiras | und. | 3
Total |  |  | 3
19.9 | IPOMEIA - H=1,00/1,50 M - (IPOMOEA LEARII) TREPADEIRA | und. | Quantidade
| Pergolados 02 | und. | 6
Total |  |  | 6
19.10 | TUMBERGIA - H=0,50/0,70 M - (THUNBERGIA GRANDIFLORA) TREPADEIRA | und. | Quantidade
| Pergolados 01 | und. | 18
Total |  |  | 18
19.11 | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M | und. | Quantidade
| Ipes | und. | 13
Total |  |  | 13
19.12 | MUDA DE ARBUSTO, BUXINHO, H= *50* M | und. | Quantidade
| Áreas de pequinique | und. | 24
Total |  |  | 24
19.13 | MEIO FIO COM SARJETA - MFU02 | m | Quantidade
| Meio fio da calçada externa | m | 134.02
Total |  |  | 134.02
RESPONSABILIDADE TÉCNICA
_________________________________________
LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
CREA 7455/D-GO

## COMPOSIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO
|  | SETOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
|  | OBJETO | URBANIZAÇÃO DA REPRESA DA BICA
|  | PROCESSO | 2021029282
|  | ENDEREÇO | REPRESA DA BICA
|  | TABELAS | TABELA GOINFRA 148 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - NOVEMBRO/2020 - DESONERADA - DATA BASE: 30/06/2021
TABELA SINAPI PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTITICO - AGOSTO/2021 - COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: 13/08/2021
TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUL/21 - COM DESONERAÇÃO - T152 DATA BASE: 30/06/2021
|  | DATA | Segunda -feira 13 de setembro de 2021
|  | BDI | 23.88%
COMP. 01 | REVESTIMENTO COM PLACA CIMENTÍCIA
ITEM | TABELA | CÓD. | MÃO DE OBRA | EQ. SALARIAL | SAL/HORA | ENCARGOS (%) | CONSUMO | CUSTO HORÁRIO
2.1 | GOINFRA | 5 | SERVENTE | 5.1 | 9.64 | 89.05 | 0.618 | 5.9575
2.2 | GOINFRA | 28 | AZULEJISTA | 8.45 | 15.97 | 89.05 | 1.236 | 19.7389
SUBTOTAL | [7 empty] | 25.6964
ITEM | TABELA | CÓD. | MATERIAIS |  | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | CONSUMO | VALOR TOTAL
2.3 | GOINFRA | 2390 | ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE |  | Kg | 0.93 | 8.62 | 8.0166
2.4 | GOINFRA | 2690 | ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO |  | Kg | 2.93 | 0.45 | 1.3185
2.5 | COTAÇÃO |  | REVESTIMENTO DE PLACA CIMENTICIA 20X100 CM |  | m2 | 184.4125 | 1.01 | 186.2566
SUBTOTAL | [7 empty] | 195.5917
TOTAL | [7 empty] | 221.2882
COMP. 01 | POSTE ORNAMENTAL COM LUMINÁRIA DE LED
ITEM | TABELA | CÓD. | SERVIÇO | CONSUMO | UNIDADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | VALOR TOTAL
2.3 | GOINFRA | 71992 | POSTE SIMPLES CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60MM NA EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, Hútil=10 M - ENGASTADO EM CONCRETO COM FCK = 13,5 MPA | 1 | UND | 2373.28 | 15.21 | 2388.49
2.4 | SINAPI | 101657 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 1 | UN | 622.09 |  | 622.09
2.5 | COTAÇÃO |  | BRAÇO TIPO ASA DUPLA | 1 | UND | 1122.2875 |  | 1122.2875
SUBTOTAL | [7 empty] | 4132.8675
TOTAL | [7 empty] | 4132.8675
_________________________________________
LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
CREA 7455/D-GO

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
|  | SETOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
|  | OBJETO | URBANIZAÇÃO DA REPRESA DA BICA
|  | PROCESSO | 2021029282
|  | ENDEREÇO | REPRESA DA BICA
|  | TABELAS | TABELA GOINFRA 148 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - NOVEMBRO/2020 - DESONERADA - DATA BASE: 30/06/2021
TABELA SINAPI PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTITICO - AGOSTO/2021 - COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: 13/08/2021
TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUL/21 - COM DESONERAÇÃO - T152 DATA BASE: 30/06/2021
|  | DATA | Segunda -feira 13 de setembro de 2021
ITEM | SERVIÇOS |  | DURAÇÃO
|  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7879.7 | 68% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | 1.323%
|  | 9761.3724 | 6637.7332 | 780.9098 | 780.9098 | 780.9098 | 780.9098
2 | TRANSPORTES | 2324.07 | 48% | 13% | 13% | 13% | 13% | 100% | 0.3904%
|  | 2879.0579 | 1381.9478 | 374.2775 | 374.2775 | 374.2775 | 374.2775
3 | SERVICO EM TERRA | 20467.06 | 77% | 23% |  |  |  | 100% | 3.438%
|  | 25354.5939 | 19523.0373 | 5831.5566 | 0 | 0 | 0
4 | FUNDACOES E SONDAGENS | 7677.26 | 20% |  |  |  | 80% | 100% | 1.289%
|  | 9510.5897 | 1902.1179 | 0 | 0 | 0 | 7608.4718
5 | ESTRUTURA | 42933.72 | 30% | 47% | 23% |  |  | 100% | 7.211%
|  | 53186.2923 | 15955.8877 | 24997.5574 | 12232.8472 | 0 | 0
6 | INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO | 190579.35 |  | 5% | 47% | 48% |  | 100% | 32.01%
|  | 236089.6988 | 0 | 11804.4849 | 110962.1584 | 113323.0554 | 0
7 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 819.11 |  | 86% |  |  | 14% | 100% | 0.1376%
|  | 1014.7135 | 0 | 872.6536 | 0 | 0 | 142.0599
8 | ALVENARIAS E DIVISORIAS | 4066.9646 |  | 96% | 4% |  |  | 100% | 0.6831%
|  | 5038.1558 | 0 | 4836.6296 | 201.5262 | 0 | 0
9 | ALVENARIA AUTO-PORTANTE | 1304.7063 |  |  | 100% |  |  | 100% | 0.2191%
|  | 1616.2701 | 0 | 0 | 1616.2701 | 0 | 0
10 | IMPERMEABILIZACAO | 4374.57 | 33% | 34% | 33% |  |  | 100% | 0.7348%
|  | 5419.2173 | 1788.3417 | 1842.5339 | 1788.3417 | 0 | 0
11 | ESTRUTURA DE MADEIRA | 6746.22 |  |  | 100% |  |  | 100% | 1.133%
|  | 8357.2173 | 0 | 0 | 8357.2173 | 0 | 0
12 | ESQUADRIAS METÁLICAS - ( OBS.: 1- OS VIDROS NÃO ESTÃO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS; 2- JÁ ESTÁ CONSIDERADO NO CUSTO DAS ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO O CONTRAMARCO ) | 27556.08 |  |  |  | 100% |  | 100% | 4.628%
|  | 34136.4719 | 0 | 0 | 0 | 34136.4719 | 0
13 | ESTRUTURAS METALICAS | 10263.56 |  |  | 100% |  |  | 100% | 1.724%
|  | 12714.4981 | 0 | 0 | 12714.4981 | 0 | 0
14 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 5496.26 |  |  |  | 100% |  | 100% | 0.9232%
|  | 6808.7669 | 0 | 0 | 0 | 6808.7669 | 0
15 | REVESTIMENTO DE PISO | 170008.59 |  | 40% | 60% |  |  | 100% | 28.55%
|  | 210606.6413 | 0 | 84242.6565 | 126363.9848 | 0 | 0
16 | FERRAGENS | 91.8 |  |  | 100% |  |  | 100% | 0.01542%
|  | 113.7218 | 0 | 0 | 113.7218 | 0 | 0
17 | ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS | 30024 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | 5.043%
|  | 37193.7312 | 7438.7462 | 7438.7462 | 7438.7462 | 7438.7462 | 7438.7462
18 | PINTURA | 15107.2 |  |  |  | 50% | 50% | 100% | 2.537%
|  | 18714.7994 | 0 | 0 | 0 | 9357.3997 | 9357.3997
19 | DIVERSOS | 48792.47 |  |  |  | 50% | 50% | 100% | 8.005%
|  | 59041.0575 | 0 | 0 | 0 | 29520.5288 | 29520.5288
PERCENTUAL GLOBAL MENSAL |  |  | 7.407% | 19.39% | 38.36% | 27.35% | 7.487%
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO |  |  | 7.407% | 26.8% | 65.16% | 92.51% | 100%
VALOR MENSAL |  |  | 54627.8119 | 143022.006 | 282944.4994 | 201740.1562 | 55222.3936
VALOR ACUMULADO |  |  | 54627.8119 | 197649.818 | 480594.3174 | 682334.4736 | 737556.8672
_________________________________________
LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
CREA 7455/D-GO

## BDI (23,88%)
COMPOSIÇÃO BDI (BENEFÍCIOS E DISPESAS INDIRETAS)
|  | SETOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
|  | OBJETO | URBANIZAÇÃO DA REPRESA DA BICA
|  | PROCESSO | 2021029282
|  | ENDEREÇO | REPRESA DA BICA
|  | TABELAS | TABELA GOINFRA 148 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - NOVEMBRO/2020 - DESONERADA - DATA BASE: 30/06/2021
TABELA SINAPI PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTITICO - AGOSTO/2021 - COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: 13/08/2021
TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUL/21 - COM DESONERAÇÃO - T152 DATA BASE: 30/06/2021
|  | DATA | Segunda -feira 13 de setembro de 2021
Administração Central (%) | Lucro (%) | Despesas financeiras (%) | Seguros + garantias (%) | Riscos (%) | ISS (%) | PIS (%) | COFINS (%) | CPRB (%) | Resultado (%)
3 | 6.16 | 0.28 | 0.12 | 0.97 | 2.4 | 0.65 | 3 | 4.5 | 23.88
* A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 2.622/2013 – TCUPlenário
_________________________________________
LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
CREA 7455/D-GO