## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
COMPOSIÇÃO BDI
Administração Central (%) | Lucro (%) | Despesas financeiras (%) | Seguros + garantias (%) | Riscos (%) | ISS (%) | PIS (%) | COFINS (%) | CPRB (%) | Resultado (%)
3 | 6.16 | 0.28 | 0.12 | 0.97 | 2.4 | 0.65 | 3 | 4.5 | 23.88
* A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 2.622/2013 – TCUPlenário

## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
ORÇAMENTO: REDE - INTERNET E TELEFONE (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO)
RUA ABDON LEITE, 36, MÃE DE DEUS
Tabela de Preços: TABELA 142 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS -NOVEMBRO/2021 - DESONERADA (GOINFRA)
SINAPI 03/2021 - COMPOSIÇÃO SINTÉTICA - DESONERADA
Catalão 17 de Maio de 2021
ITEM | CODIGO |  | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | BDI | TOTAL COM BDI
Grupo de Serviço: 164 - Serviços Preliminares
1 | GOINFRA | 20000 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 1882.146
1.1 | GOINFRA | 20166 | REMOÇÃO MANUAL DE ELETRODUTO (ELETRODUTO E CONEXÃO) C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA (EXCLUSO RASGOS E ESCAVAÇÕES) | 323.2 | m | 0 | 0.38 | 0.2388 | 152.1445
1.2 | GOINFRA | 20165 | REMOÇÃO MANUAL DE FIO/CABO ELÉTRICO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | 4987.55 | m | 0 | 0.28 | 0.2388 | 1730.0015
Grupo de Serviço: 169 - Inst. Elét./Telefônica/Cabeamento Estruturado
2 | GOINFRA | 70000 | INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO | [5 empty] | 135046.2486
2.1 | GOINFRA | 70626 | CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG | 4987.55 | m | 1.68 | 1.51 | 0.2388 | 19709.6604
2.2 | SINAPI | 95781 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 27 | UND. | 24.75 |  | 0.2388 | 827.8281
2.3 | SINAPI | 95782 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 18 | UND. | 25.79 |  | 0.2388 | 575.0757
2.4 | SINAPI | 95789 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 27 | UND. | 26.79 |  | 0.2388 | 896.0612
2.5 | SINAPI | 95796 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 9 | UND. | 31.49 |  | 0.2388 | 351.0883
2.6 | SINAPI | 95808 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 39 | UND. | 18.78 |  | 0.2388 | 907.3219
2.7 | GOINFRA | 70929 | CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS | 2 | UND. | 4.03 | 7.91 | 0.2388 | 29.5825
2.8 | GOINFRA | 70352 | BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" | 238 | UND. | 0.32 | 0.23 | 0.2388 | 162.1589
2.9 | SINAPI | 95750 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENT | 206 | m | 20.29 |  | 0.2388 | 5177.8619
2.10 | GOINFRA | 72326 | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=1" | 22 | UND. | 1.3 | 2.79 | 0.2388 | 111.4672
2.11 | GOINFRA | 72395 | TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO | 75 | UND. | 2.11 | 0.7 | 0.2388 | 261.0771
2.12 | GOINFRA | 71702 | LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1" | 20 | UND. | 1.44 | 1.4 | 0.2388 | 70.3638
2.13 | GOINFRA | 72170 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A | 1 | UND. | 106.62 | 34.91 | 0.2388 | 175.3274
2.14 | GOINFRA | 70391 | BUCHA DE NYLON S-6 | 451 | UND. | 0.08 | 0.37 | 0.2388 | 251.4145
2.15 | SINAPI | 11945 | BUCHA DE NYLON S-4 | 106 | UND. | 0.07 |  | 0.2388 | 9.1919
2.16 | GOINFRA | 70393 | BUCHA DE NYLON S-10 | 96 | UND. | 0.29 | 0.47 | 0.2388 | 90.3828
2.17 | GOINFRA | 72660 | VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4" | 96 | UND. | 2.04 | 5.58 | 0.2388 | 906.207
2.18 | GOINFRA | 71981 | PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" | 624 | UND. | 0.21 | 0.15 | 0.2388 | 278.284
2.19 | GOINFRA | 71861 | PARAFUSO P/BUCHA S-6 (atarrachante 4,2x32mm cabeça panela fenda) | 451 | UND. | 0.05 | 0.23 | 0.2388 | 156.4357
2.20 | GOINFRA | 71863 | PARAFUSO P/BUCHA S-10 | 96 | UND. | 0.28 | 0.66 | 0.2388 | 111.7893
2.21 | GOINFRA | 71872 | PARAFUSO SEXTAVADO CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" | 488 | UND. | 0.15 | 0.15 | 0.2388 | 181.3603
2.22 | GOINFRA | 70251 | ARRUELA LISA D=1/4" | 816 | UND. | 0.04 | 0 | 0.2388 | 40.4344
2.23 | GOINFRA | 70252 | ARRUELA LISA D=5/16" | 23 | UND. | 0.08 | 0 | 0.2388 | 2.2794
2.24 | GOINFRA | 71887 | PATCH PANEL PADRÃO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS | 5 | UND. | 307.63 | 40.72 | 0.2388 | 2157.6799
2.25 |  | COMPOSIÇÃO 001 | Eletrocalha perfurada tipo U 200x50mm chapa 18 | 117.2 | M | 132.1875 | 7.4464 | 0.2388 | 20273.0773
2.26 |  | COMPOSIÇÃO 002 | Suporte vertical para eletrocalha 200x50 | 96 | UND. | 11.7225 | 4.654 | 0.2388 | 1947.572
2.27 |  | COMPOSIÇÃO 003 | TÊ HORIZONTAL - Eletrocalha 200x50mm | 2 | UND. | 91 | 3.7232 | 0.2388 | 234.6862
2.28 |  | COMPOSIÇÃO 004 | TALA PLANA 50mm perfurada | 122 | UND. | 13.4075 | 3.4905 | 0.2388 | 2553.8556
2.29 |  | COMPOSIÇÃO 005 | TAMPA PARA TÊ HORIZONTAL - Eletrocalha 200x50mm | 2 | UND. | 142.725 | 3.4905 | 0.2388 | 362.2635
2.30 |  | COMPOSIÇÃO 006 | COTOVELO RETO 90º - Eletrocalha 200x50mm | 5 | UND. | 69.775 | 3.7232 | 0.2388 | 455.2479
2.31 |  | COMPOSIÇÃO 007 | TAMPA P/ COTOVELO RETO 90º - Eletrocalha 200x50mm | 5 | UND. | 27.125 | 3.4905 | 0.2388 | 189.6324
2.32 |  | COMPOSIÇÃO 008 | TAMPA TIPO U 200mm CHAPA 24 - Eletrocalha 200x50mm | 117.2 | UND. | 27.725 | 4.654 | 0.2388 | 4701.0215
2.33 |  | COMPOSIÇÃO 009 | CURVA VERTICAL EXTERNA 200x50MM chapa 18 | 3 | UND. | 56.2875 | 3.7232 | 0.2388 | 223.0238
2.34 |  | COMPOSIÇÃO 010 | CURVA VERTICAL INTERNA 200x50MM chapa 18 | 3 | UND. | 56.0875 | 3.7232 | 0.2388 | 222.2805
2.35 |  | COMPOSIÇÃO 011 | TAMPA P/ CURVA VERTICAL EXTERNA 200x50MM chapa 18 | 3 | UND. | 25.3875 | 3.4905 | 0.2388 | 107.3222
2.36 |  | COMPOSIÇÃO 012 | TAMPA P/ CURVA VERTICAL INTERNA 200x50MM chapa 18 | 3 | UND. | 23.025 | 3.4905 | 0.2388 | 98.5422
2.37 |  | COMPOSIÇÃO 013 | TERMINAL 200x50MM CHAPA 18 - Eletrocalha 200x50mm | 3 | UND. | 5.6175 | 3.7232 | 0.2388 | 34.7138
2.38 |  | COMPOSIÇÃO 014 | DISTANCIADOR BAIXO PARA TIRANTE 38MM | 96 | UND. | 5.66 | 3.7232 | 0.2388 | 1115.8952
2.39 |  | COMPOSIÇÃO 015 | UBNT US-48 UNIFI SWITCH 48P GB RJ45+2P SFP 1.25+2 SFP | 3 | UND. | 5869.75 | 23.27 | 0.2388 | 21900.8195
2.40 |  | COMPOSIÇÃO 016 | RACK SERVIDOR PISO 40Us X 870MM COM PÉS REGULÁVEL | 1 | UND. | 3955.75 | 3.7232 | 0.2388 | 4904.9954
2.41 |  | COMPOSIÇÃO 017 | BANDEJA FIXAÇÃO CENTRAL 19'' 2U METAL | 4 | UND. | 110.7 | 3.7232 | 0.2388 | 566.9898
2.42 |  | COMPOSIÇÃO 018 | FRENTE FALSA 19'' 2U | 8 | UND. | 36.495 | 1.9392 | 0.2388 | 380.898
2.43 |  | COMPOSIÇÃO 019 | FRENTE FALSA 19'' 1U | 7 | UND. | 27.575 | 1.9392 | 0.2388 | 255.935
2.44 |  | COMPOSIÇÃO 020 | GUIA CABO HORIZONTAL FECHADO 19'' 2U | 5 | UND. | 42.075 | 3.7232 | 0.2388 | 283.6741
2.45 |  | COMPOSIÇÃO 021 | GUIA CABO HORIZONTAL FECHADO 19'' 1U | 10 | UND. | 39.925 | 3.7232 | 0.2388 | 540.7139
2.46 |  | COMPOSIÇÃO 022 | RÉGUA 19" 6 TOMADAS 10ª | 4 | UND. | 120.675 | 1.8616 | 0.2388 | 607.1934
2.47 |  | COMPOSIÇÃO 023 | PATCH CORD CAT-6 5.0MTS AZUL | 20 | UND. | 75.125 | 1.8616 | 0.2388 | 1907.42
2.48 |  | COMPOSIÇÃO 024 | NOBREAK 2.2KVA SMS UPV2200BI BIV 115V | 1 | UND. | 6222.5 | 11.635 | 0.2388 | 7722.8464
2.49 |  | COMPOSIÇÃO 025 | ORGANIZADOR DE CABOS FITA VELCRO 3MT | 5 | UND. | 27.975 | 1.8616 | 0.2388 | 184.8079
2.50 |  | COMPOSIÇÃO 026 | UBIQUITI SWITCH US-16-150W-BR 16P POE RJ45 + 2P SFP UNIFI | 1 | UND. | 4936.75 | 11.635 | 0.2388 | 6130.0593
2.51 |  | COMPOSIÇÃO 027 | UNIFI MESH ACCESS POINT SKU: UAP-AC-M-BR | 5 | UND. | 1050 | 3.7232 | 0.2388 | 6526.7615
2.52 |  | COMPOSIÇÃO 028 | Cordão Óptico SM LC/UPC - LC/UPC 003,0M 2MM Simplex LSZH Azul | 8 | UND. | 46.625 | 1.978 | 0.2388 | 481.6747
2.53 |  | COMPOSIÇÃO 029 | Transceiver Ubiquiti Networks, 1 LC, 1.25Gbps, SFP Mono 3km - UF-SM-1G-S ESPECIFICAÇÕES: - MÍDIA SUPORTADA: FIBRA DE MODO ÚNICO - TIPO DE CONECTOR: LC | 6 | UND. | 531.375 | 11.635 | 0.2388 | 4036.0847
2.54 |  | COMPOSIÇÃO 030 | Abraçadeira de Nylon preta 2,5 x 160mm Pct 100 pçs | 5 | UND. | 13.37 | 1.8616 | 0.2388 | 94.3445
2.55 |  | COMPOSIÇÃO 031 | PARAFUSO P/BUCHA S-4 | 106 | UND. | 1.7825 | 0.65854 | 0.2388 | 320.5399
2.56 |  | COMPOSIÇÃO 032 | CAIXA | 1 | UND. | 170.975 | 3.7232 | 0.2388 | 216.4161
2.57 |  | COMPOSIÇÃO 033 | VOICE PANEL 50 PORTAS | 1 | UND. | 340.95 | 40.7225 | 0.2388 | 472.8159
2.58 | GOINFRA | 70620 | CABO TELEFON. CTP-APL-50 DE 10 PARES (USO EXTERNO) | 45 | UND. | 5.93 | 0.65854 | 0.2388 | 367.2848
2.59 | GOINFRA | 71885 | PATCH CORD COMPRIMENTO DE 1,50 M - CAT.6 | 100 | UND. | 16.25 | 3.03 | 0.2388 | 2388.4064
2.60 | GOINFRA | 71886 | PATCH CORD COMPRIMENTO DE 2,50 M - CAT.6 | 100 | UND. | 18.64 | 3.03 | 0.2388 | 2684.4796
2.61 | GOINFRA | 71838 | PARAFUSO COM PORCA GAIOLA PARA RACK COM 12MM E ROSCA M5 | 300 | UND. | 0.42 | 0.15 | 0.2388 | 211.8348
2.62 | GOINFRA | 72556 | TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 | 150 | UND. | 21.7 | 8.61 | 0.2388 | 5632.2042
2.63 | GOINFRA | 71279 | ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 2 FUROS RJ-45 | 60 | UND. | 2.9 | 0.7 | 0.2388 | 267.5808
GRUPO DE SERVIÇO: 186- ADMINISTRAÇÃO
3 | GOINFRA | 250000 | ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS | [5 empty] | 10699.0696
3.1 | GOINFRA | 250101 | ENGENHEIRO | 40 | H | 0 | 61.26 | 0.2388 | 3035.5555
3.2 | GOINFRA | 250103 | ENCARREGADO DE OBRA | 160 | H | 0 | 16.11 | 0.2388 | 3193.1309
3.3 |  |  | TÉCNICO DE INFORMÁTICA | 320 | H | 0 | 11.277 | 0.2388 | 4470.3832
TOTAL com BDI: | [8 empty] | 147627.4642

## Composições
COMPOSIÇÃO 001 | Eletrocalha perfurada tipo U 200x50mm chapa 18
Código auxiliar (B) | Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário
8 | Ajudante | 4.72 | 8.92 | 89.05 | 0.32 | 2.8544
12 | Eletricista | 7.59 | 14.35 | 89.05 | 0.32 | 4.592
SUBTOTAL: | [5 empty] | 7.4464
Código auxiliar ( C) | Materiais | Unidade | Valor unitário | Consumo | Valor total
| Eletrocalha perfurada tipo U 200x50mm chapa 18 | m | 132.1875 | 1 | 132.1875
SUBTOTAL: | [5 empty] | 132.1875
PREÇO UNITÁRIO TOTAL: | [5 empty] | 139.6339
COMPOSIÇÃO 002 | Suporte vertical para eletrocalha 200x50
Código auxiliar (B) | Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário
8 | Ajudante | 4.72 | 8.92 | 89.05 | 0.2 | 1.784
12 | Eletricista | 7.59 | 14.35 | 89.05 | 0.2 | 2.87
SUBTOTAL: | [5 empty] | 4.654
Código auxiliar ( C) | Materiais | Unidade | Valor unitário | Consumo | Valor total
| Suporte vertical para eletrocalha 200x50 | m | 11.7225 | 1 | 11.7225
SUBTOTAL: | [5 empty] | 11.7225
PREÇO UNITÁRIO TOTAL: | [5 empty] | 16.3765
COMPOSIÇÃO 003 | TÊ HORIZONTAL - Eletrocalha 200x50mm
Código auxiliar (B) | Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário
8 | Ajudante | 4.72 | 8.92 | 89.05 | 0.16 | 1.4272
12 | Eletricista | 7.59 | 14.35 | 89.05 | 0.16 | 2.296
SUBTOTAL: | [5 empty] | 3.7232
Código auxiliar ( C) | Materiais | Unidade | Valor unitário | Consumo | Valor total
| TÊ HORIZONTAL - Eletrocalha 200x50mm | m | 91 | 1 | 91
SUBTOTAL: | [5 empty] | 91
PREÇO UNITÁRIO TOTAL: | [5 empty] | 94.7232
COMPOSIÇÃO 004 | TALA PLANA 50mm perfurada
Código auxiliar (B) | Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário
8 | Ajudante | 4.72 | 8.92 | 89.05 | 0.15 | 1.338
12 | Eletricista | 7.59 | 14.35 | 89.05 | 0.15 | 2.1525
SUBTOTAL: | [5 empty] | 3.4905
Código auxiliar ( C) | Materiais | Unidade | Valor unitário | Consumo | Valor total
| TALA PLANA 50mm perfurada | m | 13.4075 | 1 | 13.4075
SUBTOTAL: | [5 empty] | 13.4075
PREÇO UNITÁRIO TOTAL: | [5 empty] | 16.898
COMPOSIÇÃO 005 | TAMPA PARA TÊ HORIZONTAL - Eletrocalha 200x50mm
Código auxiliar (B) | Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário
8 | Ajudante | 4.72 | 8.92 | 89.05 | 0.15 | 1.338
12 | Eletricista | 7.59 | 14.35 | 89.05 | 0.15 | 2.1525
SUBTOTAL: | [5 empty] | 3.4905
Código auxiliar ( C) | Materiais | Unidade | Valor unitário | Consumo | Valor total
| TAMPA PARA TÊ HORIZONTAL - Eletrocalha 200x50mm | m | 142.725 | 1 | 142.725
SUBTOTAL: | [5 empty] | 142.725
PREÇO UNITÁRIO TOTAL: | [5 empty] | 146.2155
COMPOSIÇÃO 006 | COTOVELO RETO 90º - Eletrocalha 200x50mm
Código auxiliar (B) | Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário
8 | Ajudante | 4.72 | 8.92 | 89.05 | 0.16 | 1.4272
12 | Eletricista | 7.59 | 14.35 | 89.05 | 0.16 | 2.296
SUBTOTAL: | [5 empty] | 3.7232
Código auxiliar ( C) | Materiais | Unidade | Valor unitário | Consumo | Valor total
| COTOVELO RETO 90º - Eletrocalha 200x50mm | m | 69.775 | 1 | 69.775
SUBTOTAL: | [5 empty] | 69.775
PREÇO UNITÁRIO TOTAL: | [5 empty] | 73.4982
COMPOSIÇÃO 007 | TAMPA P/ COTOVELO RETO 90º - Eletrocalha 200x50mm
Código auxiliar (B) | Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário
8 | Ajudante | 4.72 | 8.92 | 89.05 | 0.15 | 1.338
12 | Eletricista | 7.59 | 14.35 | 89.05 | 0.15 | 2.1525
SUBTOTAL: | [5 empty] | 3.4905
Código auxiliar ( C) | Materiais | Unidade | Valor unitário | Consumo | Valor total
| TAMPA P/ COTOVELO RETO 90º - Eletrocalha 200x50mm | m | 27.125 | 1 | 27.125
SUBTOTAL: | [5 empty] | 27.125
PREÇO UNITÁRIO TOTAL: | [5 empty] | 30.6155
COMPOSIÇÃO 008 | TAMPA TIPO U 200mm CHAPA 24 - Eletrocalha 200x50mm
Código auxiliar (B) | Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário
8 | Ajudante | 4.72 | 8.92 | 89.05 | 0.2 | 1.784
12 | Eletricista | 7.59 | 14.35 | 89.05 | 0.2 | 2.87
SUBTOTAL: | [5 empty] | 4.654
Código auxiliar ( C) | Materiais | Unidade | Valor unitário | Consumo | Valor total
| TAMPA TIPO U 200mm CHAPA 24 - Eletrocalha 200x50mm | m | 27.725 | 1 | 27.725
SUBTOTAL: | [5 empty] | 27.725
PREÇO UNITÁRIO TOTAL: | [5 empty] | 32.379
COMPOSIÇÃO 009 | CURVA VERTICAL EXTERNA 200x50MM chapa 18
Código auxiliar (B) | Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário
8 | Ajudante | 4.72 | 8.92 | 89.05 | 0.16 | 1.4272
12 | Eletricista | 7.59 | 14.35 | 89.05 | 0.16 | 2.296
SUBTOTAL: | [5 empty] | 3.7232
Código auxiliar ( C) | Materiais | Unidade | Valor unitário | Consumo | Valor total
| CURVA VERTICAL EXTERNA 200x50MM chapa 18 | m | 56.2875 | 1 | 56.2875
SUBTOTAL: | [5 empty] | 56.2875
PREÇO UNITÁRIO TOTAL: | [5 empty] | 60.0107
COMPOSIÇÃO 010 | CURVA VERTICAL INTERNA 200x50MM chapa 18
Código auxiliar (B) | Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário
8 | Ajudante | 4.72 | 8.92 | 89.05 | 0.16 | 1.4272
12 | Eletricista | 7.59 | 14.35 | 89.05 | 0.16 | 2.296
SUBTOTAL: | [5 empty] | 3.7232
Código auxiliar ( C) | Materiais | Unidade | Valor unitário | Consumo | Valor total
| CURVA VERTICAL INTERNA 200x50MM chapa 18 | m | 56.0875 | 1 | 56.0875
SUBTOTAL: | [5 empty] | 56.0875
PREÇO UNITÁRIO TOTAL: | [5 empty] | 59.8107
COMPOSIÇÃO 011 | TAMPA P/ CURVA VERTICAL EXTERNA 200x50MM chapa 18
Código auxiliar (B) | Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário
8 | Ajudante | 4.72 | 8.92 | 89.05 | 0.15 | 1.338
12 | Eletricista | 7.59 | 14.35 | 89.05 | 0.15 | 2.1525
SUBTOTAL: | [5 empty] | 3.4905
Código auxiliar ( C) | Materiais | Unidade | Valor unitário | Consumo | Valor total
| TAMPA P/ CURVA VERTICAL EXTERNA 200x50MM chapa 18 | m | 25.3875 | 1 | 25.3875
SUBTOTAL: | [5 empty] | 25.3875
PREÇO UNITÁRIO TOTAL: | [5 empty] | 28.878
COMPOSIÇÃO 012 | TAMPA P/ CURVA VERTICAL INTERNA 200x50MM chapa 18
Código auxiliar (B) | Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário
8 | Ajudante | 4.72 | 8.92 | 89.05 | 0.15 | 1.338
12 | Eletricista | 7.59 | 14.35 | 89.05 | 0.15 | 2.1525
SUBTOTAL: | [5 empty] | 3.4905
Código auxiliar ( C) | Materiais | Unidade | Valor unitário | Consumo | Valor total
| TAMPA P/ CURVA VERTICAL INTERNA 200x50MM chapa 18 | m | 23.025 | 1 | 23.025
SUBTOTAL: | [5 empty] | 23.025
PREÇO UNITÁRIO TOTAL: | [5 empty] | 26.5155
COMPOSIÇÃO 013 | TERMINAL 200x50MM CHAPA 18 - Eletrocalha 200x50mm
Código auxiliar (B) | Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário
8 | Ajudante | 4.72 | 8.92 | 89.05 | 0.16 | 1.4272
12 | Eletricista | 7.59 | 14.35 | 89.05 | 0.16 | 2.296
SUBTOTAL: | [5 empty] | 3.7232
Código auxiliar ( C) | Materiais | Unidade | Valor unitário | Consumo | Valor total
| TERMINAL 200x50MM CHAPA 18 - Eletrocalha 200x50mm | m | 5.6175 | 1 | 5.6175
SUBTOTAL: | [5 empty] | 5.6175
PREÇO UNITÁRIO TOTAL: | [5 empty] | 9.3407
COMPOSIÇÃO 014 | DISTANCIADOR BAIXO PARA TIRANTE 38MM
Código auxiliar (B) | Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário
8 | Ajudante | 4.72 | 8.92 | 89.05 | 0.16 | 1.4272
12 | Eletricista | 7.59 | 14.35 | 89.05 | 0.16 | 2.296
SUBTOTAL: | [5 empty] | 3.7232
Código auxiliar ( C) | Materiais | Unidade | Valor unitário | Consumo | Valor total
| DISTANCIADOR BAIXO PARA TIRANTE 38MM | m | 5.66 | 1 | 5.66
SUBTOTAL: | [5 empty] | 5.66
PREÇO UNITÁRIO TOTAL: | [5 empty] | 9.3832
COMPOSIÇÃO 015 | UBNT US-48 UNIFI SWITCH 48P GB RJ45+2P SFP 1.25+2 SFP
MODELO: US-48 SOUND LEVEL: 34-37 DBA - (48) PORTAS GIGABIT RJ45 - (2) SFP + PORTOS - (2) PORTAS SFP - (1) PORTA SERIAL DO CONSOLE - RENDIMENTO NÃO-BLOCKING: 70 GBPS - CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO: 140 GBPS -TAXA DE TRANSMISSÃO: 104.16 MPPS - MÁXIMO CONSUMO DE ENERGIA: 56W - MONTÁVEL EM RACK - DIMENSÕES: 443 X 43 X 286 MILÍMETROS
Código auxiliar (B) | Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário
8 | Ajudante | 4.72 | 8.92 | 89.05 | 1 | 8.92
12 | Eletricista | 7.59 | 14.35 | 89.05 | 1 | 14.35
SUBTOTAL: | [5 empty] | 23.27
Código auxiliar ( C) | Materiais | Unidade | Valor unitário | Consumo | Valor total
| UBNT US-48 UNIFI SWITCH 48P GB RJ45+2P SFP 1.25+2 SFP | UND. | 5869.75 | 1 | 5869.75
SUBTOTAL: | [5 empty] | 5869.75
PREÇO UNITÁRIO TOTAL: | [5 empty] | 5893.02
COMPOSIÇÃO 016 | RACK SERVIDOR PISO 40Us X 870MM COM PÉS REGULÁVEL
Código auxiliar (B) | Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário
8 | Ajudante | 4.72 | 8.92 | 89.05 | 0.16 | 1.4272
12 | Eletricista | 7.59 | 14.35 | 89.05 | 0.16 | 2.296
SUBTOTAL: | [5 empty] | 3.7232
Código auxiliar ( C) | Materiais | Unidade | Valor unitário | Consumo | Valor total
| RACK SERVIDOR PISO 40Us X 870MM COM PÉS REGULÁVEL | UND. | 3955.75 | 1 | 3955.75
SUBTOTAL: | [5 empty] | 3955.75
PREÇO UNITÁRIO TOTAL: | [5 empty] | 3959.4732
COMPOSIÇÃO 017 | BANDEJA FIXAÇÃO CENTRAL 19'' 2U METAL
Código auxiliar (B) | Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário
8 | Ajudante | 4.72 | 8.92 | 89.05 | 0.16 | 1.4272
12 | Eletricista | 7.59 | 14.35 | 89.05 | 0.16 | 2.296
SUBTOTAL: | [5 empty] | 3.7232
Código auxiliar ( C) | Materiais | Unidade | Valor unitário | Consumo | Valor total
| BANDEJA FIXAÇÃO CENTRAL 19'' 2U METAL | UND. | 110.7 | 1 | 110.7
SUBTOTAL: | [5 empty] | 110.7
PREÇO UNITÁRIO TOTAL: | [5 empty] | 114.4232
COMPOSIÇÃO 018 | FRENTE FALSA 19'' 2U
Código auxiliar (B) | Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário
8 | Ajudante | 4.72 | 8.92 | 89.05 | 0.083333 | 0.74333
12 | Eletricista | 7.59 | 14.35 | 89.05 | 0.083333 | 1.1958
SUBTOTAL: | [5 empty] | 1.9392
Código auxiliar ( C) | Materiais | Unidade | Valor unitário | Consumo | Valor total
| FRENTE FALSA 19'' 2U | UND. | 36.495 | 1 | 36.495
SUBTOTAL: | [5 empty] | 36.495
PREÇO UNITÁRIO TOTAL: | [5 empty] | 38.4342
COMPOSIÇÃO 019 | FRENTE FALSA 19'' 1U
Código auxiliar (B) | Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário
8 | Ajudante | 4.72 | 8.92 | 89.05 | 0.083333 | 0.74333
12 | Eletricista | 7.59 | 14.35 | 89.05 | 0.083333 | 1.1958
SUBTOTAL: | [5 empty] | 1.9392
Código auxiliar ( C) | Materiais | Unidade | Valor unitário | Consumo | Valor total
| FRENTE FALSA 19'' 1U | UND. | 27.575 | 1 | 27.575
SUBTOTAL: | [5 empty] | 27.575
PREÇO UNITÁRIO TOTAL: | [5 empty] | 29.5142
COMPOSIÇÃO 020 | GUIA CABO HORIZONTAL FECHADO 19'' 2U
Código auxiliar (B) | Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário
8 | Ajudante | 4.72 | 8.92 | 89.05 | 0.16 | 1.4272
12 | Eletricista | 7.59 | 14.35 | 89.05 | 0.16 | 2.296
SUBTOTAL: | [5 empty] | 3.7232
Código auxiliar ( C) | Materiais | Unidade | Valor unitário | Consumo | Valor total
| GUIA CABO HORIZONTAL FECHADO 19'' 2U | UND. | 42.075 | 1 | 42.075
SUBTOTAL: | [5 empty] | 42.075
PREÇO UNITÁRIO TOTAL: | [5 empty] | 45.7982
COMPOSIÇÃO 021 | GUIA CABO HORIZONTAL FECHADO 19'' 1U
Código auxiliar (B) | Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário
8 | Ajudante | 4.72 | 8.92 | 89.05 | 0.16 | 1.4272
12 | Eletricista | 7.59 | 14.35 | 89.05 | 0.16 | 2.296
SUBTOTAL: | [5 empty] | 3.7232
Código auxiliar ( C) | Materiais | Unidade | Valor unitário | Consumo | Valor total
| GUIA CABO HORIZONTAL FECHADO 19'' 1U | UND. | 39.925 | 1 | 39.925
SUBTOTAL: | [5 empty] | 39.925
PREÇO UNITÁRIO TOTAL: | [5 empty] | 43.6482
COMPOSIÇÃO 022 | RÉGUA 19" 6 TOMADAS 10ª
Código auxiliar (B) | Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário
8 | Ajudante | 4.72 | 8.92 | 89.05 | 0.08 | 0.7136
12 | Eletricista | 7.59 | 14.35 | 89.05 | 0.08 | 1.148
SUBTOTAL: | [5 empty] | 1.8616
Código auxiliar ( C) | Materiais | Unidade | Valor unitário | Consumo | Valor total
| RÉGUA 19" 6 TOMADAS 10ª | UND. | 120.675 | 1 | 120.675
SUBTOTAL: | [5 empty] | 120.675
PREÇO UNITÁRIO TOTAL: | [5 empty] | 122.5366
COMPOSIÇÃO 023 | PATCH CORD CAT-6 5.0MTS AZUL
Código auxiliar (B) | Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário
8 | Ajudante | 4.72 | 8.92 | 89.05 | 0.08 | 0.7136
12 | Eletricista | 7.59 | 14.35 | 89.05 | 0.08 | 1.148
SUBTOTAL: | [5 empty] | 1.8616
Código auxiliar ( C) | Materiais | Unidade | Valor unitário | Consumo | Valor total
| PATCH CORD CAT-6 5.0MTS AZUL | UND. | 75.125 | 1 | 75.125
SUBTOTAL: | [5 empty] | 75.125
PREÇO UNITÁRIO TOTAL: | [5 empty] | 76.9866
COMPOSIÇÃO 024 | NOBREAK 2.2KVA SMS UPV2200BI BIV 115V
Código auxiliar (B) | Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário
8 | Ajudante | 4.72 | 8.92 | 89.05 | 0.5 | 4.46
12 | Eletricista | 7.59 | 14.35 | 89.05 | 0.5 | 7.175
SUBTOTAL: | [5 empty] | 11.635
Código auxiliar ( C) | Materiais | Unidade | Valor unitário | Consumo | Valor total
| NOBREAK 2.2KVA SMS UPV2200BI BIV 115V | UND. | 6222.5 | 1 | 6222.5
SUBTOTAL: | [5 empty] | 6222.5
PREÇO UNITÁRIO TOTAL: | [5 empty] | 6234.135
COMPOSIÇÃO 025 | ORGANIZADOR DE CABOS FITA VELCRO 3MT
Código auxiliar (B) | Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário
8 | Ajudante | 4.72 | 8.92 | 89.05 | 0.08 | 0.7136
12 | Eletricista | 7.59 | 14.35 | 89.05 | 0.08 | 1.148
SUBTOTAL: | [5 empty] | 1.8616
Código auxiliar ( C) | Materiais | Unidade | Valor unitário | Consumo | Valor total
| ORGANIZADOR DE CABOS FITA VELCRO 3MT | UND. | 27.975 | 1 | 27.975
SUBTOTAL: | [5 empty] | 27.975
PREÇO UNITÁRIO TOTAL: | [5 empty] | 29.8366
COMPOSIÇÃO 026 | UBIQUITI SWITCH US-16-150W-BR 16P POE RJ45 + 2P SFP UNIFI
Código auxiliar (B) | Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário
8 | Ajudante | 4.72 | 8.92 | 89.05 | 0.5 | 4.46
12 | Eletricista | 7.59 | 14.35 | 89.05 | 0.5 | 7.175
SUBTOTAL: | [5 empty] | 11.635
Código auxiliar ( C) | Materiais | Unidade | Valor unitário | Consumo | Valor total
| UBIQUITI SWITCH US-16-150W-BR 16P POE RJ45 + 2P SFP UNIFI | UND. | 4936.75 | 1 | 4936.75
SUBTOTAL: | [5 empty] | 4936.75
PREÇO UNITÁRIO TOTAL: | [5 empty] | 4948.385
COMPOSIÇÃO 027 | UNIFI MESH ACCESS POINT SKU: UAP-AC-M-BR
Código auxiliar (B) | Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário
8 | Ajudante | 4.72 | 8.92 | 89.05 | 0.16 | 1.4272
12 | Eletricista | 7.59 | 14.35 | 89.05 | 0.16 | 2.296
SUBTOTAL: | [5 empty] | 3.7232
Código auxiliar ( C) | Materiais | Unidade | Valor unitário | Consumo | Valor total
| UNIFI MESH ACCESS POINT SKU: UAP-AC-M-BR | UND. | 1050 | 1 | 1050
SUBTOTAL: | [5 empty] | 1050
PREÇO UNITÁRIO TOTAL: | [5 empty] | 1053.7232
COMPOSIÇÃO 028 | Cordão Óptico SM LC/UPC - LC/UPC 003,0M 2MM Simplex LSZH Azul
Código auxiliar (B) | Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário
8 | Ajudante | 4.72 | 8.92 | 89.05 | 0.085 | 0.7582
12 | Eletricista | 7.59 | 14.35 | 89.05 | 0.085 | 1.2198
SUBTOTAL: | [5 empty] | 1.978
Código auxiliar ( C) | Materiais | Unidade | Valor unitário | Consumo | Valor total
| Cordão Óptico SM LC/UPC - LC/UPC 003,0M 2MM Simplex LSZH Azul | UND. | 46.625 | 1 | 46.625
SUBTOTAL: | [5 empty] | 46.625
PREÇO UNITÁRIO TOTAL: | [5 empty] | 48.6029
COMPOSIÇÃO 029 | Transceiver Ubiquiti Networks, 1 LC, 1.25Gbps, SFP Mono 3km - UF-SM-1G-S ESPECIFICAÇÕES: - MÍDIA SUPORTADA: FIBRA DE MODO ÚNICO - TIPO DE CONECTOR: LC
Código auxiliar (B) | Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário
8 | Ajudante | 4.72 | 8.92 | 89.05 | 0.5 | 4.46
12 | Eletricista | 7.59 | 14.35 | 89.05 | 0.5 | 7.175
SUBTOTAL: | [5 empty] | 11.635
Código auxiliar ( C) | Materiais | Unidade | Valor unitário | Consumo | Valor total
| Transceiver Ubiquiti Networks, 1 LC, 1.25Gbps, SFP Mono 3km - UF-SM-1G-S ESPECIFICAÇÕES: - MÍDIA SUPORTADA: FIBRA DE MODO ÚNICO - TIPO DE CONECTOR: LC | UND. | 531.375 | 1 | 531.375
SUBTOTAL: | [5 empty] | 531.375
PREÇO UNITÁRIO TOTAL: | [5 empty] | 543.01
COMPOSIÇÃO 030 | Abraçadeira de Nylon preta 2,5 x 160mm Pct 100 pçs
Código auxiliar (B) | Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário
8 | Ajudante | 4.72 | 8.92 | 89.05 | 0.08 | 0.7136
12 | Eletricista | 7.59 | 14.35 | 89.05 | 0.08 | 1.148
SUBTOTAL: | [5 empty] | 1.8616
Código auxiliar ( C) | Materiais | Unidade | Valor unitário | Consumo | Valor total
| Abraçadeira de Nylon preta 2,5 x 160mm Pct 100 pçs | UND. | 13.37 | 1 | 13.37
SUBTOTAL: | [5 empty] | 13.37
PREÇO UNITÁRIO TOTAL: | [5 empty] | 15.2316
COMPOSIÇÃO 031 | PARAFUSO P/BUCHA S-4
Código auxiliar (B) | Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário
8 | Ajudante | 4.72 | 8.92 | 89.05 | 0.0283 | 0.25244
12 | Eletricista | 7.59 | 14.35 | 89.05 | 0.0283 | 0.4061
SUBTOTAL: | [5 empty] | 0.65854
Código auxiliar ( C) | Materiais | Unidade | Valor unitário | Consumo | Valor total
| PARAFUSO P/BUCHA S-4 | UND. | 1.7825 | 1 | 1.7825
SUBTOTAL: | [5 empty] | 1.7825
PREÇO UNITÁRIO TOTAL: | [5 empty] | 2.441
COMPOSIÇÃO 032 | CAIXA
Código auxiliar (B) | Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário
8 | Ajudante | 4.72 | 8.92 | 89.05 | 0.16 | 1.4272
12 | Eletricista | 7.59 | 14.35 | 89.05 | 0.16 | 2.296
SUBTOTAL: | [5 empty] | 3.7232
Código auxiliar ( C) | Materiais | Unidade | Valor unitário | Consumo | Valor total
| CAIXA | UND. | 170.975 | 1 | 170.975
SUBTOTAL: | [5 empty] | 170.975
PREÇO UNITÁRIO TOTAL: | [5 empty] | 174.6982
COMPOSIÇÃO 033 | VOICE PANEL 50 PORTAS
Código auxiliar (B) | Mãos-de-obra | Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) | Consumo | Custo Horário
8 | Ajudante | 4.72 | 8.92 | 89.05 | 1.75 | 15.61
12 | Eletricista | 7.59 | 14.35 | 89.05 | 1.75 | 25.1125
SUBTOTAL: | [5 empty] | 40.7225
Código auxiliar ( C) | Materiais | Unidade | Valor unitário | Consumo | Valor total
| VOICE PANEL 50 PORTAS | UND. | 340.95 | 1 | 340.95
SUBTOTAL: | [5 empty] | 340.95
PREÇO UNITÁRIO TOTAL: | [5 empty] | 381.6725

## Cotação - composição
Equipamentos
Item | Equipamento | Cotação | Preço unitário (R$) | Média (R$)
1 | UBNT US-48 UNIFI SWITCH 48P GB RJ45+2P SFP 1.25+2 SFP MODELO: US-48 SOUND LEVEL: 34-37 DBA - (48) PORTAS GIGABIT RJ45 - (2) SFP + PORTOS - (2) PORTAS SFP - (1) PORTA SERIAL DO CONSOLE - RENDIMENTO NÃO-BLOCKING: 70 GBPS - CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO: 140 GBPS -TAXA DE TRANSMISSÃO: 104.16 MPPS - MÁXIMO CONSUMO DE ENERGIA: 56W - MONTÁVEL EM RACK - DIMENSÕES: 443 X 43 X 286 MILÍMETROS | Eduardo | 5937
|  | Tecnoged | 5800
|  | Vânia | 6032 | 5869.75
|  | Israel | 5710
2 | RACK SERVIDOR PISO 40Us X 870MM COM PÉS REGULÁVEL | Eduardo | 3985
|  | Tecnoged | 3900
|  | Vânia | 4068 | 3955.75
|  | Israel | 3870
3 | BANDEJA FIXAÇÃO CENTRAL 19'' 2U METAL | Eduardo | 98
|  | Tecnoged | 92
|  | Vânia | 102.8 | 110.7
|  | Israel | 150
4 | FRENTE FALSA 19'' 2U | Eduardo | 37.48
|  | Tecnoged | 31.5
|  | Vânia | 45 | 36.495
|  | Israel | 32
5 | FRENTE FALSA 19'' 1U | Eduardo | 25.6
|  | Tecnoged | 27
|  | Vânia | 32.7 | 27.575
|  | Israel | 25
6 | GUIA CABO HORIZONTAL FECHADO 19'' 2U | Eduardo | 43.3
|  | Tecnoged | 40
|  | Vânia | 49 | 42.075
|  | Israel | 36
7 | GUIA CABO HORIZONTAL FECHADO 19'' 1U | Eduardo | 41.3
|  | Tecnoged | 40
|  | Vânia | 44.4 | 39.925
|  | Israel | 34
8 | RÉGUA 19" 6 TOMADAS 10ª | Eduardo | 106.7
|  | Tecnoged | 98
|  | Vânia | 118 | 120.675
|  | Israel | 160
9 | PATCH CORD CAT-6 5.0MTS AZUL | Eduardo | 72
|  | Tecnoged | 75
|  | Vânia | 83.5 | 75.125
|  | Israel | 70
10 | NOBREAK 2.2KVA SMS UPV2200BI BIV 115V | Eduardo | 6020
|  | Tecnoged | 6500
|  | Vânia | 6550 | 6222.5
|  | Israel | 5820
11 | ORGANIZADOR DE CABOS FITA VELCRO 3MT | Eduardo | 25.9
|  | Tecnoged | 30
|  | Vânia | 32 | 27.975
|  | Israel | 24
12 | UBIQUITI SWITCH US-16-150W-BR 16P POE RJ45 + 2P SFP UNIFI | Eduardo | 4940
|  | Tecnoged | 4999
|  | Vânia | 5128 | 4936.75
|  | Israel | 4680
13 | UNIFI MESH ACCESS POINT SKU: UAP-AC-M-BR | Eduardo | 1053
|  | Tecnoged | 1050
|  | Vânia | 1112 | 1050
|  | Israel | 985
14 | Cordão Óptico SM LC/UPC - LC/UPC 003,0M 2MM Simplex LSZH Azul | Eduardo | 46
|  | Tecnoged | 42.5
|  | Vânia | 56 | 46.625
|  | Israel | 42
15 | Transceiver Ubiquiti Networks, 1 LC, 1.25Gbps, SFP Mono 3km - UF-SM-1G-S ESPECIFICAÇÕES: - MÍDIA SUPORTADA: FIBRA DE MODO ÚNICO - TIPO DE CONECTOR: LC | Eduardo | 530.5
|  | Tecnoged | 500
|  | Vânia | 610 | 531.375
|  | Israel | 485
16 | Abraçadeira de Nylon preta 2,5 x 160mm Pct 100 pçs | Eduardo | 12.78
|  | Tecnoged | 14.5
|  | Vânia | 14 | 13.37
|  | Israel | 12.2
17 | CAIXA TAR DE 10 PARES | Eduardo | 153.9
|  | Tecnoged | 190
|  | Vânia | 190 | 170.975
|  | Israel | 150
18 | VOICE PANEL 50 PORTAS | Eduardo | 325.8
|  | Tecnoged | 350
|  | Vânia | 388 | 340.95
|  | Israel | 300
Infraestrutura
Item | Material | Cotação | Preço unitário (R$) | Média (R$)
1 | Eletrocalha perfurada tipo U 200x50mm chapa 18 | Eduardo | 128.75
|  | Tecnoged | 130
|  | Vânia | 145 | 132.1875
|  | Israel | 125
2 | Suporte vertical para eletrocalha 200x50mm | Eduardo | 11.5
|  | Tecnoged | 11
|  | Vânia | 13.8 | 11.7225
|  | Israel | 10.59
3 | TÊ HORIZONTAL - Eletrocalha 200x50mm | Eduardo | 89.8
|  | Tecnoged | 91
|  | Vânia | 96 | 91
|  | Israel | 87.2
4 | TALA PLANA 50mm perfurada | Eduardo | 13.45
|  | Tecnoged | 14
|  | Vânia | 14.2 | 13.4075
|  | Israel | 11.98
5 | TAMPA PARA TÊ HORIZONTAL - Eletrocalha 200x50mm | Eduardo | 142.7
|  | Tecnoged | 143
|  | Vânia | 149 | 142.725
|  | Israel | 136.2
6 | COTOVELO RETO 90º - Eletrocalha 200x50mm | Eduardo | 69
|  | Tecnoged | 70
|  | Vânia | 73.8 | 69.775
|  | Israel | 66.3
7 | TAMPA P/ COTOVELO RETO 90º - Eletrocalha 200x50mm | Eduardo | 28.4
|  | Tecnoged | 24
|  | Vânia | 32 | 27.125
|  | Israel | 24.1
8 | TAMPA TIPO U 200mm CHAPA 24 - Eletrocalha 200x50mm | Eduardo | 26.75
|  | Tecnoged | 27
|  | Vânia | 31 | 27.725
|  | Israel | 26.15
9 | CURVA VERTICAL EXTERNA 200x50MM chapa 18 | Eduardo | 53.8
|  | Tecnoged | 56
|  | Vânia | 62 | 56.2875
|  | Israel | 53.35
10 | CURVA VERTICAL INTERNA 200x50MM chapa 18 | Eduardo | 55
|  | Tecnoged | 57
|  | Vânia | 59 | 56.0875
|  | Israel | 53.35
11 | TAMPA P/ CURVA VERTICAL EXTERNA 200x50MM chapa 18 | Eduardo | 24.8
|  | Tecnoged | 25
|  | Vânia | 28 | 25.3875
|  | Israel | 23.75
12 | TAMPA P/ CURVA VERTICAL INTERNA 200x50MM chapa 18 | Eduardo | 25.8
|  | Tecnoged | 28
|  | Vânia | 33 | 23.025
|  | Israel | 5.3
13 | TERMINAL 200x50MM CHAPA 18 - Eletrocalha 200x50mm | Eduardo | 5.38
|  | Tecnoged | 5.5
|  | Vânia | 6.6 | 5.6175
|  | Israel | 4.99
14 | DISTANCIADOR BAIXO PARA TIRANTE 38MM | Eduardo | 5.79
|  | Tecnoged | 5.25
|  | Vânia | 6.85 | 5.66
|  | Israel | 4.75
15 | PARAFUSO P/BUCHA S-4 | Eduardo | 1.9
|  | Tecnoged | 1.85
|  | Vânia | 2.1 | 1.7825
|  | Israel | 1.28
18 | Tirante 3/8" para eletrocalha 200x50 | Eduardo | 12.48
|  | Tecnoged | 12
|  | Vânia | 15 | 12.76
|  | Israel | 11.56

## Memorial de cálculo
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEMÓRIA DE CÁLCULO
Grupo de Serviço: 164 - Serviços Preliminares
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | REMOÇÃO MANUAL DE ELETRODUTO (ELETRODUTO E CONEXÃO) C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA (EXCLUSO RASGOS E ESCAVAÇÕES) | m | Fórmula |  | Total (m)
| Remoção da rede atual que não atende as necessidades da Secretaria. Foi previsto a mesma quantidade de eletrocalhas e eletrodutos que serão instalados novamente. |  | item 3.9 + item 3.26 |  | 323.2
1.2 | REMOÇÃO MANUAL DE FIO/CABO ELÉTRICO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | m
| Remoção da rede atual que não atende as necessidades da Secretaria. Foi previsto a mesma quantidade de cabos que serão instalados novamente. |  | item 3.1 |  | 4987.55
Grupo de Serviço: 169 - Inst. Elét./Telefônica/Cabeamento Estruturado
2 | INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
2.1 | CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG | m
| PT1 | 18.05 | 18.05
| PT2 | 18.05 | 18.05
| PT3 | 29.15 | 29.15
| PT4 | 29.15 | 29.15
| PT5 | 20.55 | 20.55
| PT6 | 16.8 | 16.8
| PT7 | 16.8 | 16.8
| PT8 | 24.7 | 24.7
| PT9 | 24.7 | 24.7
| PT10 | 13.35 | 13.35
| PT11 | 13.35 | 13.35
| PT12 | 12.85 | 12.85
| PT13 | 12.85 | 12.85
| PT14 | 12.25 | 12.25
| PT15 | 12.25 | 12.25
| PT16 | 17 | 17
| PT17 | 17 | 17
| PT18 | 21.76 | 21.76
| PT19 | 21.76 | 21.76
| PT20 | 24.16 | 24.16
| PT21 | 24.16 | 24.16
| PT22 | 29.36 | 29.36
| PT23 | 29.36 | 29.36
| PT24 | 23.61 | 23.61
| PT25 | 23.61 | 23.61
| PT26 | 25.91 | 25.91
| PT27 | 25.91 | 25.91
| PT28 | 32.76 | 32.76
| PT29 | 32.76 | 32.76
| PT30 | 35.31 | 35.31
| PT31 | 35.31 | 35.31
| PT32 | 31.96 | 31.96
| PT33 | 35.31 | 35.31
| PT34 | 43.71 | 43.71
| PT35 | 43.71 | 43.71
| PT36 | 42.71 | 42.71
| PT37 | 42.71 | 42.71
| PT38 | 51.36 | 51.36
| PT39 | 51.36 | 51.36
| PT40 | 50.36 | 50.36
| PT41 | 50.36 | 50.36
| PT42 | 59.56 | 59.56
| PT43 | 59.56 | 59.56
| PT44 | 59.56 | 59.56
| PT45 | 59.56 | 59.56
| PT46 | 54.91 | 54.91
| PT47 | 54.91 | 54.91
| PT48 | 57.71 | 57.71
| PT49 | 57.71 | 57.71
| PT50 | 55.21 | 55.21
| PT51 | 55.21 | 55.21
| PT52 | 59.71 | 59.71
| PT53 | 59.71 | 59.71
| PT54 | 56.01 | 56.01
| PT55 | 56.01 | 56.01
| PT56 | 61.81 | 61.81
| PT57 | 61.81 | 61.81
| PT58 | 66.61 | 66.61
| PT59 | 66.61 | 66.61
| PT60 | 79.81 | 79.81
| PT61 | 79.81 | 79.81
| PT62 | 77.11 | 77.11
| PT63 | 77.11 | 77.11
| PT64 | 74.41 | 74.41
| PT65 | 74.41 | 74.41
| PT66 | 71.41 | 71.41
| PT67 | 71.41 | 71.41
| PT68 | 72.91 | 72.91
| PT69 | 72.91 | 72.91
| PT70 | 75.97 | 75.97
| PT71 | 75.97 | 75.97
| PT72 | 74.07 | 74.07
| PT73 | 74.07 | 74.07
| PT74 | 77.07 | 77.07
| PT75 | 77.07 | 77.07
| PT76 | 87.91 | 87.91
| PT77 | 87.91 | 87.91
| PT78 | 87.91 | 87.91
| PT79 | 87.91 | 87.91
| PT80 | 87.91 | 87.91
| PT81 | 87.91 | 87.91
| PT82 | 87.91 | 87.91
| PT83 | 87.91 | 87.91
| PT84 | 91.97 | 91.97
| PT85 | 91.97 | 91.97
| PT86 | 94.47 | 94.47
| PT87 | 94.47 | 94.47
| PT88 | 100.07 | 100.07
| PT89 | 108.77 | 108.77
| PT90 | 108.77 | 108.77
| RT1 | 11.71 | 11.71
| RT2 | 33.81 | 33.81
| RT3 | 54.51 | 54.51
| Wi-Fi salas externas | 87.91 | 87.91
TOTAL | [5 empty] | 4987.55
2.2 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und. | 27
2.3 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und. | 18
2.4 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und. | 27
2.5 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und. | 9
2.6 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | und. | 39
2.7 | CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS | und. | 2
2.8 | BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" | und. | 238
2.9 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENT | m | 206
2.10 | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=1" | und. | 22
2.11 | TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO | und.
| RJ 45 | descontar | 47
| Total de condulete (soma itens 3.2 à 3.7) |  | 122
| Total tampa cega |  |  |  |  | 75
2.12 | LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1" | und. | 20
2.13 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A | und. | 1
2.14 | BUCHA DE NYLON S-6 | und. | 451
2.15 | BUCHA DE NYLON S-4 | und. | 106
2.16 | BUCHA DE NYLON S-10 | und. | 96
2.17 | VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4" | meses | 96
2.18 | PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" | und. | 624
2.19 | PARAFUSO P/BUCHA S-6 (atarrachante 4,2x32mm cabeça panela fenda) | und. | 451
2.55 | PARAFUSO P/BUCHA S-4 | und. | 106
2.20 | PARAFUSO P/BUCHA S-10 | und. | 96
2.21 | PARAFUSO SEXTAVADO CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" | und. | 488
2.22 | ARRUELA LISA D=1/4" | und. | 816
2.23 | ARRUELA LISA D=5/16" | und. | 23
2.24 | PATCH PANEL PADRÃO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS | und. | 5
2.25 | Eletrocalha perfurada tipo U 200x50mm chapa 18 | m | 117.2
2.26 | Suporte vertical para eletrocalha 200x50 | und. | 96
2.27 | TÊ HORIZONTAL - Eletrocalha 200x50mm | und. | 2
2.28 | TALA PLANA 50mm perfurada | und. | 122
2.29 | TAMPA PARA TÊ HORIZONTAL - Eletrocalha 200x50mm | und. | 2
2.30 | COTOVELO RETO 90º - Eletrocalha 200x50mm | und. | 5
2.31 | TAMPA P/ COTOVELO RETO 90º - Eletrocalha 200x50mm | und. | 5
2.32 | TAMPA TIPO U 200mm CHAPA 24 - Eletrocalha 200x50mm | und. | 117.2
2.33 | CURVA VERTICAL EXTERNA 200x50MM chapa 18 | und. | 3
2.34 | CURVA VERTICAL INTERNA 200x50MM chapa 18 | und. | 3
2.35 | TAMPA P/ CURVA VERTICAL EXTERNA 200x50MM chapa 18 | und. | 3
2.36 | TAMPA P/ CURVA VERTICAL INTERNA 200x50MM chapa 18 | und. | 3
2.37 | TERMINAL 200x50MM CHAPA 18 - Eletrocalha 200x50mm | und. | 3
2.38 | DISTANCIADOR BAIXO PARA TIRANTE 38MM | und. | 96
2.39 | PATCH CORD COMPRIMENTO DE 1,50 M - CAT.6 | und. | 100
2.40 | PATCH CORD COMPRIMENTO DE 2,50 M - CAT.6 | und. | 100
2.41 | PARAFUSO COM PORCA GAIOLA PARA RACK COM 12MM E ROSCA M5 | und. | 300
2.42 | TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 | und. | 150
2.43 | ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 2 FUROS RJ-45 | und. | 60
GRUPO DE SERVIÇO: 186- ADMINISTRAÇÃO
3 | ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS
3.1 | ENGENHEIRO | meses | dias/mês | hora/dia | TOTAL (H)
|  | 1 | 20 | 2 | 40
3.2 | ENCARREGADO DE OBRA | meses | dias/mês | hora/dia | TOTAL (H)
|  | 1 | 20 | 8 | 160
3.3 | TÉCNICO DE INFORMÁTICA | meses | dias/mês | hora/dia | TOTAL (H)
| considerar 2 | 1 | 20 | 8 | 320

## Cronograma
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | VALOR DO SERVIÇO | % DO SERVIÇO
1 | Grupo de Serviço: 164 - Serviços Preliminares | 100% |  |  |  | 1882.146 | 1.275%
2 | Grupo de Serviço: 169 - Inst. Elét./Telefônica/Cabeamento Estruturado | 25% | 25% | 25% | 25% | 135046.2486 | 91.48%
3 | GRUPO DE SERVIÇO: 186- ADMINISTRAÇÃO | 25% | 25% | 25% | 25% | 10699.0696 | 7.247%
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO |  | 25.96% | 24.68% | 24.68% | 24.68% | 147627.4642 | 100%
PERCENTUAL ACUMULADO DE EXECUÇÃO |  | 25.96% | 50.64% | 75.32% | 100%
TOTAL DE EXECUÇÃO |  | 38318.4756 | 36436.3296 | 36436.3296 | 36436.3296
TOTAL ACUMULADO DE EXECUÇÃO |  | 38318.4756 | 74754.8051 | 111191.1347 | 147627.4642