## ORÇAMENTO
#VALUE!
ORÇAMENTO
ENGETEC CONSTRUTORA LTDA
OBRA: DRENAGEM AGUA PLUVIAL
LOCALIZAÇÃO: CATALÃO – GO
DATA: 24/04/2024 |  |  | BDI: 26,75%
IEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | R$/UNID. | TOTAL (R$)
1.0 | GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS
1.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA | M3 | 7566.71 | 12.99 | 98291.56
1.2 | LASTRO DE BRITA(GAP) (BC) | M3 | 160.97 | 169.79 | 27331.1
1.3 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,40 M (AC) | M | 643.39 | 175.8 | 113107.96
1.4 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M (AC) | M | 982 | 284.65 | 279526.3
1.5 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M (AC) | M | 684 | 498.69 | 341103.96
1.6 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M (AC) | M | 910 | 744.66 | 677640.6
1.7 | REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA | M3 | 5296.7 | 13.3 | 70446.11
1.8 | POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/1,00M DE ALTURA (AC/BC) | UNID. | 16 | 2302.46 | 36839.36
1.9 | POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/1,00M DE ALTURA (AC/BC) | UNID. | 10 | 4950 | 49500
1.10 | POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M, PARTE FIXA C/1,00M DE ALTURA (AC/BC) | UNID. | 11 | 5764.62 | 63410.82
1.11 | CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA,INCLUSIVE TAMPÃO E ANEL (AC/BC) | M | 37 | 1511.31 | 55918.47
1.12 | BOCA-DE-LOBO, ALTURA MÉDIA DE 1,30 M (AC/BC) | UNID. | 61 | 1459.1 | 89005.1
1.13 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) | UNID. | 2 | 382.04 | 764.08
|  |  | 0 | TOTAL | 1902885.42
0
2.0 | TAPA BURACOS (VALETAS) |  | 0
2.1 | USINAGEM CBUQ (EXC. FORN. BET. E TRANSP.) (AC/BC) | M3 | 136.63 | 430.32 | 58794.62
2.2 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | T X KM | 6172.61 | 1.48 | 9135.46
2.3 | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO URBANA) | M2 | 4554.19 | 0.43 | 1958.3
2.4 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA | T KM | 13116.07 | 0.98 | 12853.75
2.5 | TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) | M3 | 136.63 | 269.81 | 36864.14
|  |  | 0 | TOTAL | 119606.27
0
| PRODUTO BETUMINOSO |  | 0
4.0 | INSUMOS |  | 0
4.1 | EMULSÕES ASFÁLTICA RR2C | T | 2.28 | 3918.08 | 8933.22
4.2 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 | T | 17.05 | 5179.52 | 88310.82
|  |  |  | TOTAL | 97244.04
ADMINISTRAÇÃO
5.0 | ITEM
5.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 127860.01
5.2 | CANTEIRO DE OBRA |  |  |  | 72650.44
5.3 | MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTO |  |  |  | 16753.82
|  |  |  | TOTAL | 217264.27
|  |  |  | TOTAL (R$) | 2337000
R$ / M LINEAR
725.9139

## CRONOGRAMA
#VALUE!
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ENGETEC CONSTRUTORA LTDA
OBRA: DRENAGEM AGUA PLUVIAL
LOCALIZAÇÃO: CATALÃO – GO
DATA: 24/04/2024
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 127860.01 | 5.471% | 33.33% | 33.33% | 33.33%
2 | CANTEIRO DE OBRA | 72650.44 | 3.109% | 33.33% | 33.33% | 33.33%
3 | MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTO | 16753.82 | 0.7169% | 33.33% | 33.33% | 33.33%
3 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA | 98291.56 | 4.206% | 50% | 50%
3 | LASTRO DE BRITA(GAP) (BC) | 27331.1 | 1.169% | 50% | 50%
4 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,40 M (AC) | 113107.96 | 4.84% | 50% | 50%
5 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M (AC) | 279526.3 | 11.96% | 50% | 50%
6 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M (AC) | 341103.96 | 14.6% | 50% | 50%
7 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M (AC) | 677640.6 | 29% | 50% | 50%
8 | REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA | 70446.11 | 3.014% | 50% | 50%
9 | POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/1,00M DE ALTURA (AC/BC) | 36839.36 | 1.576% | 50% | 50%
10 | POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/1,00M DE ALTURA (AC/BC) | 49500 | 2.118% | 50% | 50%
11 | POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M, PARTE FIXA C/1,00M DE ALTURA (AC/BC) | 63410.82 | 2.713% | 50% | 50%
12 | CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA,INCLUSIVE TAMPÃO E ANEL (AC/BC) | 55918.47 | 2.393% | 50% | 50%
13 | BOCA-DE-LOBO, ALTURA MÉDIA DE 1,30 M (AC/BC) | 89005.1 | 3.809% |  | 50% | 50%
14 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) | 764.08 | 0.03269% |  | 50% | 50%
15 | USINAGEM CBUQ (EXC. FORN. BET. E TRANSP.) (AC/BC) | 58794.62 | 2.516% | 50% | 50%
16 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | 9135.46 | 0.3909% | 50% | 50%
17 | PINTURA DE LIGAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO URBANA) | 1958.3 | 0.0838% | 50% | 50%
18 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA | 12853.75 | 0.55% | 50% | 50%
19 | TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) | 36864.14 | 1.577% | 50% | 50%
20 | EMULSÕES ASFÁLTICA RR2C | 8933.22 | 0.3823% | 50% | 50%
21 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 | 88310.82 | 3.779% | 50% | 50%
| TOTAIS | 2337000 | 100% | 1087404.6983 | 1132289.2883 | 117306.0133
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO |  |  | 46.53% | 48.45% | 5.02%
| TOTAIS ACUMULADO |  |  | 1087404.6983 | 2219693.9867 | 2337000
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ACUMULADO |  |  | 46.53% | 94.98% | 100%

## COMP
#VALUE!
COMPOSIÇÃO
ENGETEC CONSTRUTORA LTDA
OBRA: DRENAGEM AGUA PLUVIAL
LOCALIZAÇÃO: CATALÃO – GO
DATA: 24/04/2024
Serviço: ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA | [16 empty] | Unidade: m3
(A)Equipamento |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod |  |  |  |  | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  | Custo Horário
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE |  | 30008 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 142.55 |  |  |  |  | 64.21 | [6 empty] | 1 |  | 142.55
(A)Total: | [22 empty] | 142.55
(B)Mão-de-Obra |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  | Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO |  | 20002 |  | 11.38 |  |  |  |  | 20.76 |  |  |  | 82.44 | [6 empty] | 0.2 |  |  |  | 4.15
SERVENTE |  | 20031 |  | 6.42 |  |  |  |  | 11.71 |  |  |  | 82.44 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 23.42
(B)Total: | [22 empty] | 27.57
(C)Itens de Incidência |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
ALIMENTAÇÃO |  | 0012 |  | 9.6 |  |  |  |  | X | [11 empty] | 2.64
EPI |  | 0011 |  | 1.12 |  |  |  |  | X | [11 empty] | 0.3
TRANSPORTE DE PESSOAL |  | 0013 |  | 4.79 |  |  |  |  | X | [11 empty] | 1.32
(C)Total: | [22 empty] | 4.26
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [16 empty] | 174.38
(D) Produção da Equipe | [16 empty] | 17
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [16 empty] | 10.25
(F)Materiais |  |  |  |  | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [6 empty] | Consumo | [5 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [22 empty] | 0
(G)Serviços |  |  |  |  | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [6 empty] | Consumo | [5 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [22 empty] | 0
(H)Itens de Transporte | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  | Custo Unit.
(H)Total: | [22 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [22 empty] | 10.25
BDI:26,75% | [22 empty] | 2.74
Preço unitário total: | [22 empty] | 12.99
Serviço: LASTRO DE BRITA (GAP) (BC) | [16 empty] | Unidade: m3
(A)Equipamento |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod |  |  |  |  | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  | Custo Horário
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO |  | 30048 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 25.43 |  |  |  |  | 17.76 | [6 empty] | 1 |  | 25.43
(A)Total: | [22 empty] | 25.43
(B)Mão-de-Obra |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  | Custo Horário
AJUDANTE |  | 20003 |  | 7.03 |  |  |  |  | 12.82 |  |  |  | 82.44 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  | 19.23
ENCARREGADO DE SERVIÇO |  | 20002 |  | 11.38 |  |  |  |  | 20.76 |  |  |  | 82.44 | [6 empty] | 0.3 |  |  |  | 6.22
(B)Total: | [22 empty] | 25.45
(C)Itens de Incidência |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
ALIMENTAÇÃO |  | 0012 |  | 9.6 |  |  |  |  | X | [11 empty] | 2.44
EPI |  | 0011 |  | 1.12 |  |  |  |  | X | [11 empty] | 0.28
FERRAMENTAS MANUAIS |  | 0014 |  | 5 |  |  |  |  | X | [11 empty] | 1.27
TRANSPORTE DE PESSOAL |  | 0013 |  | 4.79 |  |  |  |  | X | [11 empty] | 1.21
(C)Total: | [22 empty] | 5.2
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [16 empty] | 56.08
(D) Produção da Equipe | [16 empty] | 1.5
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [16 empty] | 37.38
(F)Materiais |  |  |  |  | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [6 empty] | Consumo | [5 empty] | Custo Unitário
BRITA - COMERCIAL (BC) |  |  |  |  | 10082 |  |  | m3 |  |  | 91.99 | [6 empty] | 1.05 | [5 empty] | 96.58
(F)Total: | [22 empty] | 96.58
(G)Serviços |  |  |  |  | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [6 empty] | Consumo | [5 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [22 empty] | 0
(H)Itens de Transporte | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  | Custo Unit.
(H)Total: | [22 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [22 empty] | 133.96
BDI:26,75% | [22 empty] | 35.83
Preço unitário total: | [22 empty] | 169.79
Serviço: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,40 M (AC) | [16 empty] | Unidade: m
(A)Equipamento |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod |  |  |  |  | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  | Custo Horário
(A)Total: | [22 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  | Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO |  | 20002 |  | 11.38 |  |  |  |  | 20.76 |  |  |  | 82.44 | [6 empty] | 0.23 |  |  |  | 4.77
PEDREIRO |  | 20017 |  | 9.37 |  |  |  |  | 17.09 |  |  |  | 82.44 | [6 empty] | 0.4 |  |  |  | 6.83
SERVENTE |  | 20031 |  | 6.42 |  |  |  |  | 11.71 |  |  |  | 82.44 | [6 empty] | 1.94 |  |  |  | 22.71
(B)Total: | [22 empty] | 34.31
(C)Itens de Incidência |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
ALIMENTAÇÃO |  | 0012 |  | 9.6 |  |  |  |  | X | [11 empty] | 3.29
EPI |  | 0011 |  | 1.12 |  |  |  |  | X | [11 empty] | 0.38
TRANSPORTE DE PESSOAL |  | 0013 |  | 4.79 |  |  |  |  | X | [11 empty] | 1.64
(C)Total: | [22 empty] | 5.31
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [16 empty] | 39.62
(D) Produção da Equipe | [16 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [16 empty] | 39.62
(F)Materiais |  |  |  |  | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [6 empty] | Consumo | [5 empty] | Custo Unitário
AREIA - COMERCIAL (AC) |  |  |  |  | 10081 |  |  | m3 |  |  | 106.68 | [6 empty] | 0.0023 | [5 empty] | 0.24
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 |  |  |  |  | 10010 |  |  | Kg |  |  | 0.65 | [6 empty] | 0.91 | [5 empty] | 0.59
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,40 M - PA1 |  |  |  |  | 11043 |  |  | m |  |  | 93.57 | [6 empty] | 1.05 | [5 empty] | 98.25
(F)Total: | [22 empty] | 99.08
(G)Serviços |  |  |  |  | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [6 empty] | Consumo | [5 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [22 empty] | 0
(H)Itens de Transporte | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  | Custo Unit.
(H)Total: | [22 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [22 empty] | 138.7
BDI:26,75% | [22 empty] | 37.1
Preço unitário total: | [22 empty] | 175.8
Serviço: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M (AC) | [16 empty] | Unidade: m
(A)Equipamento |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod |  |  |  |  | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  | Custo Horário
(A)Total: | [22 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  | Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO |  | 20002 |  | 11.38 |  |  |  |  | 20.76 |  |  |  | 82.44 | [6 empty] | 0.39 |  |  |  | 8.09
PEDREIRO |  | 20017 |  | 9.37 |  |  |  |  | 17.09 |  |  |  | 82.44 | [6 empty] | 0.7 |  |  |  | 11.96
SERVENTE |  | 20031 |  | 6.42 |  |  |  |  | 11.71 |  |  |  | 82.44 | [6 empty] | 3.17 |  |  |  | 37.12
(B)Total: | [22 empty] | 57.17
(C)Itens de Incidência |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
ALIMENTAÇÃO |  | 0012 |  | 9.6 |  |  |  |  | X | [11 empty] | 5.48
EPI |  | 0011 |  | 1.12 |  |  |  |  | X | [11 empty] | 0.64
TRANSPORTE DE PESSOAL |  | 0013 |  | 4.79 |  |  |  |  | X | [11 empty] | 2.73
(C)Total: | [22 empty] | 8.85
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [16 empty] | 66.02
(D) Produção da Equipe | [16 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [16 empty] | 66.02
(F)Materiais |  |  |  |  | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [6 empty] | Consumo | [5 empty] | Custo Unitário
AREIA - COMERCIAL (AC) |  |  |  |  | 10081 |  |  | m3 |  |  | 106.68 | [6 empty] | 0.0042 | [5 empty] | 0.44
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 |  |  |  |  | 10010 |  |  | Kg |  |  | 0.65 | [6 empty] | 1.85 | [5 empty] | 1.2
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,60 M - PA1 |  |  |  |  | 10062 |  |  | m |  |  | 149.45 | [6 empty] | 1.05 | [5 empty] | 156.92
(F)Total: | [22 empty] | 158.56
(G)Serviços |  |  |  |  | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [6 empty] | Consumo | [5 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [22 empty] | 0
(H)Itens de Transporte | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  | Custo Unit.
(H)Total: | [22 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [22 empty] | 224.58
BDI:26,75% | [22 empty] | 60.07
Preço unitário total: | [22 empty] | 284.65
Serviço: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M (AC) | [16 empty] | Unidade: m
(A)Equipamento |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod |  |  |  |  | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  | Custo Horário
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE |  | 30008 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 142.55 |  |  |  |  | 64.21 | [6 empty] | 0.15 |  | 21.38
(A)Total: | [22 empty] | 21.38
(B)Mão-de-Obra |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  | Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO |  | 20002 |  | 11.38 |  |  |  |  | 20.76 |  |  |  | 82.44 | [6 empty] | 0.55 |  |  |  | 11.41
PEDREIRO |  | 20017 |  | 9.37 |  |  |  |  | 17.09 |  |  |  | 82.44 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 17.09
SERVENTE |  | 20031 |  | 6.42 |  |  |  |  | 11.71 |  |  |  | 82.44 | [6 empty] | 4.52 |  |  |  | 52.92
(B)Total: | [22 empty] | 81.42
(C)Itens de Incidência |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
ALIMENTAÇÃO |  | 0012 |  | 9.6 |  |  |  |  | X | [11 empty] | 7.81
EPI |  | 0011 |  | 1.12 |  |  |  |  | X | [11 empty] | 0.91
TRANSPORTE DE PESSOAL |  | 0013 |  | 4.79 |  |  |  |  | X | [11 empty] | 3.9
(C)Total: | [22 empty] | 12.62
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [16 empty] | 115.42
(D) Produção da Equipe | [16 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [16 empty] | 115.42
(F)Materiais |  |  |  |  | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [6 empty] | Consumo | [5 empty] | Custo Unitário
AREIA - COMERCIAL (AC) |  |  |  |  | 10081 |  |  | m3 |  |  | 106.68 | [6 empty] | 0.0084 | [5 empty] | 0.89
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 |  |  |  |  | 10010 |  |  | Kg |  |  | 0.65 | [6 empty] | 3.62 | [5 empty] | 2.35
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,80 M - PA1 |  |  |  |  | 10063 |  |  | m |  |  | 261.7 | [6 empty] | 1.05 | [5 empty] | 274.79
(F)Total: | [22 empty] | 278.03
(G)Serviços |  |  |  |  | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [6 empty] | Consumo | [5 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [22 empty] | 0
(H)Itens de Transporte | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  | Custo Unit.
(H)Total: | [22 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [22 empty] | 393.45
BDI:26,75% | [22 empty] | 105.24
Preço unitário total: | [22 empty] | 498.69
Serviço: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M (AC) | [16 empty] | Unidade: m
(A)Equipamento |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod |  |  |  |  | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  | Custo Horário
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE |  | 30008 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 142.55 |  |  |  |  | 64.21 | [6 empty] | 0.15 |  | 21.38
(A)Total: | [22 empty] | 21.38
(B)Mão-de-Obra |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  | Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO |  | 20002 |  | 11.38 |  |  |  |  | 20.76 |  |  |  | 82.44 | [6 empty] | 0.86 |  |  |  | 17.85
PEDREIRO |  | 20017 |  | 9.37 |  |  |  |  | 17.09 |  |  |  | 82.44 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  | 25.63
SERVENTE |  | 20031 |  | 6.42 |  |  |  |  | 11.71 |  |  |  | 82.44 | [6 empty] | 7.05 |  |  |  | 82.55
(B)Total: | [22 empty] | 126.03
(C)Itens de Incidência |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
ALIMENTAÇÃO |  | 0012 |  | 9.6 |  |  |  |  | X | [11 empty] | 12.09
EPI |  | 0011 |  | 1.12 |  |  |  |  | X | [11 empty] | 1.41
TRANSPORTE DE PESSOAL |  | 0013 |  | 4.79 |  |  |  |  | X | [11 empty] | 6.03
(C)Total: | [22 empty] | 19.53
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [16 empty] | 166.94
(D) Produção da Equipe | [16 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [16 empty] | 166.94
(F)Materiais |  |  |  |  | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [6 empty] | Consumo | [5 empty] | Custo Unitário
AREIA - COMERCIAL (AC) |  |  |  |  | 10081 |  |  | m3 |  |  | 106.68 | [6 empty] | 0.0157 | [5 empty] | 1.67
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 |  |  |  |  | 10010 |  |  | Kg |  |  | 0.65 | [6 empty] | 6.8 | [5 empty] | 4.42
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1 |  |  |  |  | 10064 |  |  | m |  |  | 394.74 | [6 empty] | 1.05 | [5 empty] | 414.48
(F)Total: | [22 empty] | 420.57
(G)Serviços |  |  |  |  | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [6 empty] | Consumo | [5 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [22 empty] | 0
(H)Itens de Transporte | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  | Custo Unit.
(H)Total: | [22 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [22 empty] | 587.51
BDI:26,75% | [22 empty] | 157.15
Preço unitário total: | [22 empty] | 744.66
Serviço: REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA | [16 empty] | Unidade: m3
(A)Equipamento |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod |  |  |  |  | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  | Custo Horário
COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA |  | 31018 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 4.27 |  |  |  |  | 0.68 | [6 empty] | 0.061 |  | 0.26
(A)Total: | [22 empty] | 0.26
(B)Mão-de-Obra |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  | Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO |  | 20002 |  | 11.38 |  |  |  |  | 20.76 |  |  |  | 82.44 | [6 empty] | 0.057 |  |  |  | 1.18
MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE |  | 20001 |  | 9.27 |  |  |  |  | 16.91 |  |  |  | 82.44 | [6 empty] | 0.061 |  |  |  | 1.03
SERVENTE |  | 20031 |  | 6.42 |  |  |  |  | 11.71 |  |  |  | 82.44 | [6 empty] | 0.57 |  |  |  | 6.67
(B)Total: | [22 empty] | 8.88
(C)Itens de Incidência |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
ALIMENTAÇÃO |  | 0012 |  | 9.6 |  |  |  |  | X | [11 empty] | 0.85
EPI |  | 0011 |  | 1.12 |  |  |  |  | X | [11 empty] | 0.09
TRANSPORTE DE PESSOAL |  | 0013 |  | 4.79 |  |  |  |  | X | [11 empty] | 0.42
(C)Total: | [22 empty] | 1.36
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [16 empty] | 10.5
(D) Produção da Equipe | [16 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [16 empty] | 10.5
(F)Materiais |  |  |  |  | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [6 empty] | Consumo | [5 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [22 empty] | 0
(G)Serviços |  |  |  |  | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [6 empty] | Consumo | [5 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [22 empty] | 0
(H)Itens de Transporte | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  | Custo Unit.
(H)Total: | [22 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [22 empty] | 10.5
BDI:26,75% | [22 empty] | 2.8
Preço unitário total: | [22 empty] | 13.3
Serviço: POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/1,00M DE ALTURA (AC/BC) | [16 empty] | Unidade: un
(A)Equipamento |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod |  |  |  |  | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  | Custo Horário
(A)Total: | [22 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  | Custo Horário
AJUDANTE |  | 20003 |  | 7.03 |  |  |  |  | 12.82 |  |  |  | 82.44 | [6 empty] | 2.27 |  |  |  | 29.1
ARMADOR |  | 20018 |  | 9.32 |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 82.44 | [6 empty] | 2.24 |  |  |  | 38.08
CARPINTEIRO |  | 20016 |  | 9.35 |  |  |  |  | 17.05 |  |  |  | 82.44 | [6 empty] | 0.35 |  |  |  | 5.96
ENCARREGADO DE SERVIÇO |  | 20002 |  | 11.38 |  |  |  |  | 20.76 |  |  |  | 82.44 | [6 empty] | 5.05 |  |  |  | 104.83
PEDREIRO |  | 20017 |  | 9.37 |  |  |  |  | 17.09 |  |  |  | 82.44 | [6 empty] | 12.45 |  |  |  | 212.77
SERVENTE |  | 20031 |  | 6.42 |  |  |  |  | 11.71 |  |  |  | 82.44 | [6 empty] | 33.57 |  |  |  | 393.1
(B)Total: | [22 empty] | 783.84
(C)Itens de Incidência |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
ALIMENTAÇÃO |  | 0012 |  | 9.6 |  |  |  |  | X | [11 empty] | 75.24
EPI |  | 0011 |  | 1.12 |  |  |  |  | X | [11 empty] | 8.77
TRANSPORTE DE PESSOAL |  | 0013 |  | 4.79 |  |  |  |  | X | [11 empty] | 37.54
(C)Total: | [22 empty] | 121.55
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [16 empty] | 905.39
(D) Produção da Equipe | [16 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [16 empty] | 905.39
(F)Materiais |  |  |  |  | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [6 empty] | Consumo | [5 empty] | Custo Unitário
AÇO CA - 50 |  |  |  |  | 10069 |  |  | Kg |  |  | 6.57 | [6 empty] | 32.2 | [5 empty] | 211.55
AREIA - COMERCIAL (AC) |  |  |  |  | 10081 |  |  | m3 |  |  | 106.68 | [6 empty] | 0.8 | [5 empty] | 85.34
BRITA - COMERCIAL (BC) |  |  |  |  | 10082 |  |  | m3 |  |  | 91.99 | [6 empty] | 1.8 | [5 empty] | 165.58
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 |  |  |  |  | 10010 |  |  | Kg |  |  | 0.65 | [6 empty] | 320 | [5 empty] | 208
PREGO |  |  |  |  | 10044 |  |  | Kg |  |  | 21.27 | [6 empty] | 0.05 | [5 empty] | 1.06
TÁBUA 1 X 6 |  |  |  |  | 11037 |  |  | m |  |  | 4.87 | [6 empty] | 0.23 | [5 empty] | 1.12
TIJOLO COMUM |  |  |  |  | 11036 |  |  | un |  |  | 0.45 | [6 empty] | 530 | [5 empty] | 238.5
(F)Total: | [22 empty] | 911.15
(G)Serviços |  |  |  |  | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [6 empty] | Consumo | [5 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [22 empty] | 0
(H)Itens de Transporte | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  | Custo Unit.
(H)Total: | [22 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [22 empty] | 1816.54
BDI:26,75% | [22 empty] | 485.92
Preço unitário total: | [22 empty] | 2302.46
Serviço: POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ 1,00M DE ALTURA (AC/BC) | [16 empty] | Unidade: un
(A)Equipamento |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod |  |  |  |  | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  | Custo Horário
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE |  | 30008 |  | 0.2 |  |  | 0 |  |  | 142.55 |  |  |  |  | 64.21 | [6 empty] | 1 |  | 28.51
(A)Total: | [22 empty] | 28.51
(B)Mão-de-Obra |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  | Custo Horário
AJUDANTE |  | 20003 |  | 7.03 |  |  |  |  | 12.82 |  |  |  | 82.44 | [6 empty] | 6.38 |  |  |  | 81.79
ARMADOR |  | 20018 |  | 9.32 |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 82.44 | [6 empty] | 6.2 |  |  |  | 105.4
CARPINTEIRO |  | 20016 |  | 9.35 |  |  |  |  | 17.05 |  |  |  | 82.44 | [6 empty] | 0.81 |  |  |  | 13.81
ENCARREGADO DE SERVIÇO |  | 20002 |  | 11.38 |  |  |  |  | 20.76 |  |  |  | 82.44 | [6 empty] | 9.87 |  |  |  | 204.9
PEDREIRO |  | 20017 |  | 9.37 |  |  |  |  | 17.09 |  |  |  | 82.44 | [6 empty] | 22.47 |  |  |  | 384.01
SERVENTE |  | 20031 |  | 6.42 |  |  |  |  | 11.71 |  |  |  | 82.44 | [6 empty] | 62.78 |  |  |  | 735.15
(B)Total: | [22 empty] | 1525.06
(C)Itens de Incidência |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
ALIMENTAÇÃO |  | 0012 |  | 9.6 |  |  |  |  | X | [11 empty] | 146.4
EPI |  | 0011 |  | 1.12 |  |  |  |  | X | [11 empty] | 17.08
TRANSPORTE DE PESSOAL |  | 0013 |  | 4.79 |  |  |  |  | X | [11 empty] | 73.05
(C)Total: | [22 empty] | 236.53
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [16 empty] | 1790.1
(D) Produção da Equipe | [16 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [16 empty] | 1790.1
(F)Materiais |  |  |  |  | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [6 empty] | Consumo | [5 empty] | Custo Unitário
AÇO CA - 50 |  |  |  |  | 10069 |  |  | Kg |  |  | 6.57 | [6 empty] | 88.55 | [5 empty] | 581.77
AREIA - COMERCIAL (AC) |  |  |  |  | 10081 |  |  | m3 |  |  | 106.68 | [6 empty] | 1.7 | [5 empty] | 181.35
BRITA - COMERCIAL (BC) |  |  |  |  | 10082 |  |  | m3 |  |  | 91.99 | [6 empty] | 3.1 | [5 empty] | 285.16
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 |  |  |  |  | 10010 |  |  | Kg |  |  | 0.65 | [6 empty] | 720 | [5 empty] | 468
PREGO |  |  |  |  | 10044 |  |  | Kg |  |  | 21.27 | [6 empty] | 0.11 | [5 empty] | 2.33
TÁBUA 1 X 6 |  |  |  |  | 11037 |  |  | m |  |  | 4.87 | [6 empty] | 0.54 | [5 empty] | 2.62
TIJOLO COMUM |  |  |  |  | 11036 |  |  | un |  |  | 0.45 | [6 empty] | 1120 | [5 empty] | 504
(F)Total: | [22 empty] | 2025.23
(G)Serviços |  |  |  |  | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [6 empty] | Consumo | [5 empty] | Custo Unitário
TRANSPORTE LOCAL COM CARGA MANUAL (SVA) |  |  |  |  | 47007 |  |  | tkm |  |  | 4 | [6 empty] | 22.5 | [5 empty] | 90
(G)Total: | [22 empty] | 90
(H)Itens de Transporte | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  | Custo Unit.
(H)Total: | [22 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [22 empty] | 3905.33
BDI:26,75% | [22 empty] | 1044.67
Preço unitário total: | [22 empty] | 4950
Serviço: POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC) | [16 empty] | Unidade: un
(A)Equipamento |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod |  |  |  |  | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  | Custo Horário
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE |  | 30008 |  | 0.25 |  |  | 0 |  |  | 142.55 |  |  |  |  | 64.21 | [6 empty] | 1 |  | 35.63
(A)Total: | [22 empty] | 35.63
(B)Mão-de-Obra |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  | Custo Horário
AJUDANTE |  | 20003 |  | 7.03 |  |  |  |  | 12.82 |  |  |  | 82.44 | [6 empty] | 8.41 |  |  |  | 107.81
ARMADOR |  | 20018 |  | 9.32 |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 82.44 | [6 empty] | 8.32 |  |  |  | 141.44
CARPINTEIRO |  | 20016 |  | 9.35 |  |  |  |  | 17.05 |  |  |  | 82.44 | [6 empty] | 0.89 |  |  |  | 15.17
ENCARREGADO DE SERVIÇO |  | 20002 |  | 11.38 |  |  |  |  | 20.76 |  |  |  | 82.44 | [6 empty] | 11.05 |  |  |  | 229.39
PEDREIRO |  | 20017 |  | 9.37 |  |  |  |  | 17.09 |  |  |  | 82.44 | [6 empty] | 23.17 |  |  |  | 395.97
SERVENTE |  | 20031 |  | 6.42 |  |  |  |  | 11.71 |  |  |  | 82.44 | [6 empty] | 69.49 |  |  |  | 813.72
(B)Total: | [22 empty] | 1703.5
(C)Itens de Incidência |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
ALIMENTAÇÃO |  | 0012 |  | 9.6 |  |  |  |  | X | [11 empty] | 163.53
EPI |  | 0011 |  | 1.12 |  |  |  |  | X | [11 empty] | 19.07
TRANSPORTE DE PESSOAL |  | 0013 |  | 4.79 |  |  |  |  | X | [11 empty] | 81.59
(C)Total: | [22 empty] | 264.19
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [16 empty] | 2003.32
(D) Produção da Equipe | [16 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [16 empty] | 2003.32
(F)Materiais |  |  |  |  | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [6 empty] | Consumo | [5 empty] | Custo Unitário
AÇO CA - 50 |  |  |  |  | 10069 |  |  | Kg |  |  | 6.57 | [6 empty] | 119.6 | [5 empty] | 785.77
AREIA - COMERCIAL (AC) |  |  |  |  | 10081 |  |  | m3 |  |  | 106.68 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 213.36
BRITA - COMERCIAL (BC) |  |  |  |  | 10082 |  |  | m3 |  |  | 91.99 | [6 empty] | 3.6 | [5 empty] | 331.16
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 |  |  |  |  | 10010 |  |  | Kg |  |  | 0.65 | [6 empty] | 840 | [5 empty] | 546
PREGO |  |  |  |  | 10044 |  |  | Kg |  |  | 21.27 | [6 empty] | 0.12 | [5 empty] | 2.55
TÁBUA 1 X 6 |  |  |  |  | 11037 |  |  | m |  |  | 4.87 | [6 empty] | 0.59 | [5 empty] | 2.87
TIJOLO COMUM |  |  |  |  | 11036 |  |  | un |  |  | 0.45 | [6 empty] | 1240 | [5 empty] | 558
(F)Total: | [22 empty] | 2439.71
(G)Serviços |  |  |  |  | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [6 empty] | Consumo | [5 empty] | Custo Unitário
TRANSPORTE LOCAL COM CARGA MANUAL (SVA) |  |  |  |  | 47007 |  |  | tkm |  |  | 4 | [6 empty] | 26.25 | [5 empty] | 105
(G)Total: | [22 empty] | 105
(H)Itens de Transporte | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  | Custo Unit.
(H)Total: | [22 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [22 empty] | 4548.03
BDI:26,75% | [22 empty] | 1216.59
Preço unitário total: | [22 empty] | 5764.62
Serviço: CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA,INCLUSIVE TAMPÃO E ANEL (AC/BC) | [16 empty] | Unidade: m
(A)Equipamento |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod |  |  |  |  | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  | Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T |  | 30035 |  | 0.15 |  |  | 0 |  |  | 244.98 |  |  |  |  | 49.28 | [6 empty] | 1 |  | 36.74
(A)Total: | [22 empty] | 36.74
(B)Mão-de-Obra |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  | Custo Horário
AJUDANTE |  | 20003 |  | 7.03 |  |  |  |  | 12.82 |  |  |  | 82.44 | [6 empty] | 0.17 |  |  |  | 2.17
ARMADOR |  | 20018 |  | 9.32 |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 82.44 | [6 empty] | 0.17 |  |  |  | 2.89
ENCARREGADO DE SERVIÇO |  | 20002 |  | 11.38 |  |  |  |  | 20.76 |  |  |  | 82.44 | [6 empty] | 1.5 |  |  |  | 31.14
PEDREIRO |  | 20017 |  | 9.37 |  |  |  |  | 17.09 |  |  |  | 82.44 | [6 empty] | 6.27 |  |  |  | 107.15
SERVENTE |  | 20031 |  | 6.42 |  |  |  |  | 11.71 |  |  |  | 82.44 | [6 empty] | 8.38 |  |  |  | 98.12
(B)Total: | [22 empty] | 241.47
(C)Itens de Incidência |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
ALIMENTAÇÃO |  | 0012 |  | 9.6 |  |  |  |  | X | [11 empty] | 23.18
EPI |  | 0011 |  | 1.12 |  |  |  |  | X | [11 empty] | 2.7
TRANSPORTE DE PESSOAL |  | 0013 |  | 4.79 |  |  |  |  | X | [11 empty] | 11.56
(C)Total: | [22 empty] | 37.44
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [16 empty] | 315.65
(D) Produção da Equipe | [16 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [16 empty] | 315.65
(F)Materiais |  |  |  |  | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [6 empty] | Consumo | [5 empty] | Custo Unitário
AÇO CA - 50 |  |  |  |  | 10069 |  |  | Kg |  |  | 6.57 | [6 empty] | 2.45 | [5 empty] | 16.09
TIJOLO COMUM |  |  |  |  | 11036 |  |  | un |  |  | 0.45 | [6 empty] | 283 | [5 empty] | 127.35
(F)Total: | [22 empty] | 143.44
(G)Serviços |  |  |  |  | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [6 empty] | Consumo | [5 empty] | Custo Unitário
FABRICAÇÃO DE TAMPÃO DE CONCRETO E ANEL (SVA) |  |  |  |  | 47004 |  |  | un |  |  | 733.27 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 733.27
(G)Total: | [22 empty] | 733.27
(H)Itens de Transporte | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  | Custo Unit.
(H)Total: | [22 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [22 empty] | 1192.36
BDI:26,75% | [22 empty] | 318.95
Preço unitário total: | [22 empty] | 1511.31
Serviço: BOCA-DE-LOBO, ALTURA MÉDIA DE 1,30 M (AC/BC) | [16 empty] | Unidade: un
(A)Equipamento |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod |  |  |  |  | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  | Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T |  | 30035 |  | 0.4 |  |  | 0 |  |  | 244.98 |  |  |  |  | 49.28 | [6 empty] | 1 |  | 97.99
(A)Total: | [22 empty] | 97.99
(B)Mão-de-Obra |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  | Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO |  | 20002 |  | 11.38 |  |  |  |  | 20.76 |  |  |  | 82.44 | [6 empty] | 3.54 |  |  |  | 73.49
PEDREIRO |  | 20017 |  | 9.37 |  |  |  |  | 17.09 |  |  |  | 82.44 | [6 empty] | 10.25 |  |  |  | 175.17
SERVENTE |  | 20031 |  | 6.42 |  |  |  |  | 11.71 |  |  |  | 82.44 | [6 empty] | 25.18 |  |  |  | 294.85
(B)Total: | [22 empty] | 543.51
(C)Itens de Incidência |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
ALIMENTAÇÃO |  | 0012 |  | 9.6 |  |  |  |  | X | [11 empty] | 52.17
EPI |  | 0011 |  | 1.12 |  |  |  |  | X | [11 empty] | 6.08
TRANSPORTE DE PESSOAL |  | 0013 |  | 4.79 |  |  |  |  | X | [11 empty] | 26.03
(C)Total: | [22 empty] | 84.28
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [16 empty] | 725.78
(D) Produção da Equipe | [16 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [16 empty] | 725.78
(F)Materiais |  |  |  |  | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [6 empty] | Consumo | [5 empty] | Custo Unitário
AREIA - COMERCIAL (AC) |  |  |  |  | 10081 |  |  | m3 |  |  | 106.68 | [6 empty] | 0.3 | [5 empty] | 32
BRITA - COMERCIAL (BC) |  |  |  |  | 10082 |  |  | m3 |  |  | 91.99 | [6 empty] | 0.12 | [5 empty] | 11.03
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 |  |  |  |  | 10010 |  |  | Kg |  |  | 0.65 | [6 empty] | 110.1 | [5 empty] | 71.56
TIJOLO COMUM |  |  |  |  | 11036 |  |  | un |  |  | 0.45 | [6 empty] | 462 | [5 empty] | 207.9
(F)Total: | [22 empty] | 322.49
(G)Serviços |  |  |  |  | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [6 empty] | Consumo | [5 empty] | Custo Unitário
FABRICAÇÃO DE TAMPA PARA BOCA-DE-LOBO 50X100 (SVA) |  |  |  |  | 47005 |  |  | un |  |  | 49.97 | [6 empty] | 1.05 | [5 empty] | 52.46
FABRICAÇÃO DE VIGA PARA BOCA-DE-LOBO (SVA) |  |  |  |  | 47006 |  |  | un |  |  | 48.04 | [6 empty] | 1.05 | [5 empty] | 50.44
(G)Total: | [22 empty] | 102.9
(H)Itens de Transporte | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  | Custo Unit.
(H)Total: | [22 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [22 empty] | 1151.17
BDI:26,75% | [22 empty] | 307.93
Preço unitário total: | [22 empty] | 1459.1
Serviço: DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) | [16 empty] | Unidade: un
(A)Equipamento |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod |  |  |  |  | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  | Custo Horário
(A)Total: | [22 empty] | 0
(B)Mão-de-Obra |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  | Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO |  | 20002 |  | 11.38 |  |  |  |  | 20.76 |  |  |  | 82.44 | [6 empty] | 2.4 |  |  |  | 49.82
(B)Total: | [22 empty] | 49.82
(C)Itens de Incidência |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
ALIMENTAÇÃO |  | 0012 |  | 9.6 |  |  |  |  | X | [11 empty] | 4.78
EPI |  | 0011 |  | 1.12 |  |  |  |  | X | [11 empty] | 0.55
TRANSPORTE DE PESSOAL |  | 0013 |  | 4.79 |  |  |  |  | X | [11 empty] | 2.38
(C)Total: | [22 empty] | 7.71
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [16 empty] | 57.53
(D) Produção da Equipe | [16 empty] | 1
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [16 empty] | 57.53
(F)Materiais |  |  |  |  | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [6 empty] | Consumo | [5 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [22 empty] | 0
(G)Serviços |  |  |  |  | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [6 empty] | Consumo | [5 empty] | Custo Unitário
COMPACTAÇÃO MANUAL |  |  |  |  | 40102 |  |  | m3 |  |  | 5.44 | [6 empty] | 0.35 | [5 empty] | 1.9
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM |  |  |  |  | 42836 |  |  | m3 |  |  | 430.36 | [6 empty] | 0.37 | [5 empty] | 159.23
ESCAVAÇÃO MANUAL |  |  |  |  | 47027 |  |  | m3 |  |  | 48.83 | [6 empty] | 0.7 | [5 empty] | 34.18
FORMA DE PLACA COMPENSADA |  |  |  |  | 47020 |  |  | m2 |  |  | 55.84 | [6 empty] | 0.87 | [5 empty] | 48.58
(G)Total: | [22 empty] | 243.89
(H)Itens de Transporte | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  | Custo Unit.
(H)Total: | [22 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [22 empty] | 301.42
BDI:26,75% | [22 empty] | 80.62
Preço unitário total: | [22 empty] | 382.04
Serviço: USINAGEM DE CBUQ (EXC. FORN. BET. E TRANSP.) (AC/BC) | [16 empty] | Unidade: m3
(A)Equipamento |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod |  |  |  |  | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  | Custo Horário
AQUECEDOR DE FLUÍDO TÉRMICO C/ CALDEIRA |  | 30022 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 51.36 |  |  |  |  | 30.87 | [6 empty] | 1 |  | 51.36
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE |  | 30007 |  | 0.91 |  |  | 0.09 |  |  | 412.25 |  |  |  |  | 172.53 | [6 empty] | 1 |  | 390.66
GRUPO GERADOR 145 / 160 KVA |  | 30043 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 134.52 |  |  |  |  | 6.23 | [6 empty] | 1 |  | 134.52
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) |  | 30020 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 48.31 |  |  |  |  | 29.78 | [6 empty] | 1 |  | 48.31
USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h |  | 30025 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 443.55 |  |  |  |  | 212.13 | [6 empty] | 1 |  | 443.55
(A)Total: | [22 empty] | 1068.4
(B)Mão-de-Obra |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  | Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO |  | 20002 |  | 11.38 |  |  |  |  | 20.76 |  |  |  | 82.44 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 20.76
SERVENTE |  | 20031 |  | 6.42 |  |  |  |  | 11.71 |  |  |  | 82.44 | [6 empty] | 4 |  |  |  | 46.84
(B)Total: | [22 empty] | 67.6
(C)Itens de Incidência |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
ALIMENTAÇÃO |  | 0012 |  | 9.6 |  |  |  |  | X | [11 empty] | 6.48
EPI |  | 0011 |  | 1.12 |  |  |  |  | X | [11 empty] | 0.75
FERRAMENTAS MANUAIS |  | 0014 |  | 5 |  |  |  |  | X | [11 empty] | 3.38
TRANSPORTE DE PESSOAL |  | 0013 |  | 4.79 |  |  |  |  | X | [11 empty] | 3.23
(C)Total: | [22 empty] | 13.84
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [16 empty] | 1149.84
(D) Produção da Equipe | [16 empty] | 27.67
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [16 empty] | 41.55
(F)Materiais |  |  |  |  | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [6 empty] | Consumo | [5 empty] | Custo Unitário
AREIA - COMERCIAL (AC) |  |  |  |  | 10081 |  |  | m3 |  |  | 106.68 | [6 empty] | 0.7506 | [5 empty] | 80.07
BRITA - COMERCIAL (BC) |  |  |  |  | 10082 |  |  | m3 |  |  | 91.99 | [6 empty] | 0.2998 | [5 empty] | 27.57
FILLER |  |  |  |  | 10020 |  |  | Kg |  |  | 0.27 | [6 empty] | 134.88 | [5 empty] | 36.41
ÓLEO COMBUSTÍVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/l |  |  |  |  | 10032 |  |  | Kg |  |  | 6.08 | [6 empty] | 19.6608 | [5 empty] | 119.53
PEDRISCO |  |  |  |  | 10094 |  |  | m3 |  |  | 104.28 | [6 empty] | 0.3297 | [5 empty] | 34.38
(F)Total: | [22 empty] | 297.96
(G)Serviços |  |  |  |  | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [6 empty] | Consumo | [5 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [22 empty] | 0
(H)Itens de Transporte | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  | Custo Unit.
(H)Total: | [22 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [22 empty] | 339.51
BDI:26,75% | [22 empty] | 90.81
Preço unitário total: | [22 empty] | 430.32
Serviço: TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | [16 empty] | Unidade: m3km
(A)Equipamento |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod |  |  |  |  | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  | Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T |  | 30037 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 292.83 |  |  |  |  | 61.51 | [6 empty] | 1 |  | 292.83
(A)Total: | [22 empty] | 292.83
(B)Mão-de-Obra |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  | Custo Horário
(B)Total: | [22 empty] | 0
(C)Itens de Incidência |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [22 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [16 empty] | 292.83
(D) Produção da Equipe | [16 empty] | 250
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [16 empty] | 1.17
(F)Materiais |  |  |  |  | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [6 empty] | Consumo | [5 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [22 empty] | 0
(G)Serviços |  |  |  |  | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [6 empty] | Consumo | [5 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [22 empty] | 0
(H)Itens de Transporte | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  | Custo Unit.
(H)Total: | [22 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [22 empty] | 1.17
BDI:26,75% | [22 empty] | 0.31
Preço unitário total: | [22 empty] | 1.48
Serviço: PINTURA DE LIGAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO URBANA) | [16 empty] | Unidade: m2
(A)Equipamento |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod |  |  |  |  | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  | Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO |  | 30021 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 233.22 |  |  |  |  | 48.71 | [6 empty] | 1 |  | 233.22
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) |  | 30020 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 48.31 |  |  |  |  | 29.78 | [6 empty] | 2 |  | 96.62
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE |  | 30005 |  | 0.47 |  |  | 0.53 |  |  | 133.49 |  |  |  |  | 37.56 | [6 empty] | 1 |  | 82.64
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL |  | 30017 |  | 0.47 |  |  | 0.53 |  |  | 10.33 |  |  |  |  | 6.21 | [6 empty] | 1 |  | 8.14
(A)Total: | [22 empty] | 420.62
(B)Mão-de-Obra |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  | Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO |  | 20002 |  | 11.38 |  |  |  |  | 20.76 |  |  |  | 82.44 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 20.76
SERVENTE |  | 20031 |  | 6.42 |  |  |  |  | 11.71 |  |  |  | 82.44 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 23.42
(B)Total: | [22 empty] | 44.18
(C)Itens de Incidência |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
ALIMENTAÇÃO |  | 0012 |  | 9.6 |  |  |  |  | X | [11 empty] | 4.24
EPI |  | 0011 |  | 1.12 |  |  |  |  | X | [11 empty] | 0.49
FERRAMENTAS MANUAIS |  | 0014 |  | 5 |  |  |  |  | X | [11 empty] | 2.2
TRANSPORTE DE PESSOAL |  | 0013 |  | 4.79 |  |  |  |  | X | [11 empty] | 2.11
(C)Total: | [22 empty] | 9.04
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [16 empty] | 473.84
(D) Produção da Equipe | [16 empty] | 1355.4217
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [16 empty] | 0.34
(F)Materiais |  |  |  |  | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [6 empty] | Consumo | [5 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [22 empty] | 0
(G)Serviços |  |  |  |  | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [6 empty] | Consumo | [5 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [22 empty] | 0
(H)Itens de Transporte | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  | Custo Unit.
(H)Total: | [22 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [22 empty] | 0.34
BDI:26,75% | [22 empty] | 0.09
Preço unitário total: | [22 empty] | 0.43
Serviço: TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA | [16 empty] | Unidade: TKM
(A)Equipamento |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod |  |  |  |  | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  | Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T |  | 30037 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 292.83 |  |  |  |  | 61.51 | [6 empty] | 1 |  | 292.83
(A)Total: | [22 empty] | 292.83
(B)Mão-de-Obra |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  | Custo Horário
(B)Total: | [22 empty] | 0
(C)Itens de Incidência |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
(C)Total: | [22 empty] | 0
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [16 empty] | 292.83
(D) Produção da Equipe | [16 empty] | 375
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [16 empty] | 0.78
(F)Materiais |  |  |  |  | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [6 empty] | Consumo | [5 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [22 empty] | 0
(G)Serviços |  |  |  |  | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [6 empty] | Consumo | [5 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [22 empty] | 0
(H)Itens de Transporte | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  | Custo Unit.
(H)Total: | [22 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [22 empty] | 0.78
BDI:26,75% | [22 empty] | 0.2
Preço unitário total: | [22 empty] | 0.98
Serviço: TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) | [16 empty] | Unidade: m3
(A)Equipamento |  | Código Auxiliar |  | Ut. Pr |  |  | Ut. Impr |  |  | Vl. Hr. Prod |  |  |  |  | Vl. Hr. Imp | [6 empty] | Consumo |  | Custo Horário
CARRINHO DE MÃO 80L |  | 30033 |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0.7 |  |  |  |  | 0.47 | [6 empty] | 2 |  | 1.4
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO |  | 30048 |  | 0.2 |  |  | 0.8 |  |  | 25.43 |  |  |  |  | 17.76 | [6 empty] | 1 |  | 19.28
(A)Total: | [22 empty] | 20.68
(B)Mão-de-Obra |  | Código Auxiliar |  | Eq. Salarial |  |  |  |  | Sal/Hora |  |  |  | Encargos(%) | [6 empty] | Consumo |  |  |  | Custo Horário
AJUDANTE |  | 20003 |  | 7.03 |  |  |  |  | 12.82 |  |  |  | 82.44 | [6 empty] | 6 |  |  |  | 76.92
ENCARREGADO DE SERVIÇO |  | 20002 |  | 11.38 |  |  |  |  | 20.76 |  |  |  | 82.44 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 20.76
(B)Total: | [22 empty] | 97.68
(C)Itens de Incidência |  | Código Auxiliar |  | % |  |  |  |  | M. O. |  |  | Equip. |  |  | Mat. | [5 empty] | Custo
ALIMENTAÇÃO |  | 0012 |  | 9.6 |  |  |  |  | X | [11 empty] | 9.37
EPI |  | 0011 |  | 1.12 |  |  |  |  | X | [11 empty] | 1.09
FERRAMENTAS MANUAIS |  | 0014 |  | 5 |  |  |  |  | X | [11 empty] | 4.88
TRANSPORTE DE PESSOAL |  | 0013 |  | 4.79 |  |  |  |  | X | [11 empty] | 4.67
(C)Total: | [22 empty] | 20.01
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) | [16 empty] | 138.37
(D) Produção da Equipe | [16 empty] | 0.65
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) | [16 empty] | 212.87
(F)Materiais |  |  |  |  | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [6 empty] | Consumo | [5 empty] | Custo Unitário
(F)Total: | [22 empty] | 0
(G)Serviços |  |  |  |  | Código Auxiliar |  |  | Unid. |  |  | Custo Unitário | [6 empty] | Consumo | [5 empty] | Custo Unitário
(G)Total: | [22 empty] | 0
(H)Itens de Transporte | Código Auxiliar |  | Unid. |  |  | Fórmula |  |  |  |  | X1 |  |  | X2 |  | X3 |  |  | Custo |  |  |  | Consumo |  | Custo Unit.
(H)Total: | [22 empty] | 0
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | [22 empty] | 212.87
BDI:26,75% | [22 empty] | 56.94
Preço unitário total: | [22 empty] | 269.81

## INSUMO
#VALUE!
COMPOSIÇÃO
ENGETEC CONSTRUTORA LTDA
OBRA: DRENAGEM AGUA PLUVIAL
LOCALIZAÇÃO: CATALÃO – GO
DATA: 24/04/2024
VALOR BASE NA MÉDIA PONDERADA MENSAL DE PRODUTOS BETUMINOSOS (TABELAS ANP)
ITEM | PRODUTO |  | DATA BASE |  | UNIDADE | VALOR MÉDIO (R$)
2 | EMULSÕES ASFÁLTICA RR2C |  | 2024-02-01 |  | Kg | 2.6953
3 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 |  | 2024-02-01 |  | Kg | 3.6114
CÁLCULO DO FRETE - PORTARIA DNIT N° 1078 11/08/2015
FRETE ROD PAVIMENTADA = ( 26,939 + 0,253 X DT ) * ( IPAV )
IPAV = ( IND. IPAV MES / IND. IPAV BASE)
DISTÂNCIA DE TRANSPORTE (Km) |  |  | FRETE (R$)
1 | Indice base IPAV |  | 270.237
2 | Indice mês IPAV | 2024-02-01 | 562.597
3 | DT ( Km ) | 286
Valor do Frete |  |  | 206.723
CÁLCULO DO ICMS
ITEM | PRODUTO |  | ALÍQUOTA | MEMORIAL DE CÁLCULO |  |  | VALOR MÉDIO (R$/TONELADA)
2 | EMULSÕES ASFÁLTICA RR2C |  | 17% | (Valor médio Produto Betuminoso x 1000) / (1 - Alíquota) |  |  | 3153.501
3 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 |  | 17% | (Valor médio Produto Betuminoso x 1000) / (1 - Alíquota) |  |  | 4225.338
CÁLCULO DO BDI DIFERENCIADO
ITEM | PRODUTO |  | ALÍQUOTA | MEMORIAL DE CÁLCULO |  |  | VALOR MÉDIO (R$/TONELADA)
2 | EMULSÕES ASFÁLTICA RR2C |  | 17.69% | ICMS x (1 + Alíquota) |  |  | 3711.3553
3 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 |  | 17.69% | ICMS x (1 + Alíquota) |  |  | 4972.8003
VALOR FINAL DOS PRODUTOS BETUMINOSOS
ITEM | PRODUTO |  | VALOR DO FRETE (R$) | VALOR DO PRODUTO (R$) |  |  | VALOR MÉDIO (R$/TONELADA)
2 | EMULSÕES ASFÁLTICA RR2C |  | 206.723 | 3711.3553 |  |  | 3918.0783
3 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 |  | 206.723 | 4972.8003 |  |  | 5179.5233

## ADM
#VALUE!
COMPOSIÇÃO
ENGETEC CONSTRUTORA LTDA
OBRA: DRENAGEM AGUA PLUVIAL
LOCALIZAÇÃO: CATALÃO – GO
DATA: 24/04/2024
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | FAIXA C2 (RESTAURAÇÃO)
|  |  | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
DIVISÃO ENGENHARIA
ENGENHEIRO PRODUÇÃO/CIVIL | MÊS | 16900.69 | 3 | 50702.07
TOPÓGRAFO | MÊS | 4728.88 | 3 | 14186.64
AUXILIAR TOPOGRAFIA | MÊS | 1998.26 | 3 | 5994.78
LABORATORISTA DE SOLOS | MÊS | 4728.88 | 3 | 14186.64
|  |  | TOTAL: | 85070.13
DIVISÃO ADMINISTRATIVA
VIGIA | MÊS | 2061.22 | 3 | 6183.66
6183.66
VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO
VEÍCULOS LEVES (INCLUSO COMBUSTÍVEL) | MÊS | 3207.32 | 3 | 9621.96
|  |  | TOTAL: | 9621.96
|  |  | CUSTO TOAL: | 100875.75
|  |  | BDI (26,75%): | 26984.2631
|  |  | PREÇO TOTAL: | 127860.0131

## CANTEIRO
#VALUE!
COMPOSIÇÃO
ENGETEC CONSTRUTORA LTDA
OBRA: DRENAGEM AGUA PLUVIAL
LOCALIZAÇÃO: CATALÃO – GO
DATA: 24/04/2024
CANTEIRO DE OBRA
DESCRIÇÃO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | FAIXA A2 (RESTAURAÇÃO)
|  |  | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
INSTALAÇOES PROVISÓRIAS
ESCRITÓRIO CAMPO | M² | 272.83 | 70 | 19098.1
MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO (INCLUSIVE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA) | MÊS | 6115.8 | 3 | 18347.4
MOBILIÁRIO DE ALOJAMENTO(ENGENHEIROS) | MÊS | 622.81 | 0 | 0
ALMOXARIFADO | M² | 190.98 | 20 | 3819.6
BANHEIROS QUÍMICOS | MÊS | 745.68 | 3 | 2237.04
TENDA 6X6M REFEITÓRIO | MÊS | 1057.55 | 3 | 3172.65
MESA COM 4 CADEIRAS (REFEITÓRIO TENDAS) | CJ | 222.45 | 5 | 1112.25
INSTALAÇÕES PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO | UNIDADE | 3023.87 | 0 | 0
INSTALAÇÕES PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA | UNIDADE | 4675.18 | 1 | 4675.18
PLACA DE OBRA | M² | 404.64 | 12 | 4855.68
|  |  | CUSTO TOTAL: | 57317.9
|  |  | BDI (26,75%): | 15332.5382
|  |  | PREÇO TOTAL: | 72650.4383

## MOB EQUIP
#VALUE!
COMPOSIÇÃO
ENGETEC CONSTRUTORA LTDA
OBRA: DRENAGEM AGUA PLUVIAL
LOCALIZAÇÃO: CATALÃO – GO
DATA: 24/04/2024
MOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS
EQUIPAMENTO DE GRANDE PORTE - 40KM/H | CUSTO | KM | FAIXA C2
|  |  | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8M | 2.1 | 300 | 1 | 630
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE | 3.19 | 300 | 1 | 957
|  |  | TOTAL: | 1587
VEÍCULOS DE PRODUÇÃO (AUTOPROPELIDOS) -15T
CAMINHÃO BASCULANTE 10M³ - 15T | 4.93 | 300 | 1 | 1479
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15T | 4.13 | 300 | 1 | 1239
CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE ASFALTO | 3.93 | 300 | 1 | 1179
CAMINHÃO TANQUE 6000 L | 3.75 | 300 | 1 | 1125
|  |  | TOTAL: | 5022
|  |  | CUSTO TOTAL: | 6609
|  |  | BDI (26,75%): | 1767.9075
|  |  | PREÇO TOTAL: | 16753.815

## MOB MÃO DE OBRA
#VALUE!
COMPOSIÇÃO
ENGETEC CONSTRUTORA LTDA
OBRA: DRENAGEM AGUA PLUVIAL
LOCALIZAÇÃO: CATALÃO – GO
DATA: 24/04/2024
MOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA
DESCRIÇÃO | CUSTO POR MOBILIZAÇÃO | FAIXA C2
|  | QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
NÍVEL 3
VIAGEM DE ONIBUS (ESTADUAL) | 61 | 0 | 0
DIÁRIA (ALIMENTAÇÃO) | 20 | 0 | 0
|  | CUSTO TOTAL: | 0
|  | BDI (25,53%): | 0
|  | PREÇO TOTAL: | 0

## BDI
#VALUE!
COMPOSIÇÃO BDI
ENGETEC CONSTRUTORA LTDA
OBRA: DRENAGEM AGUA PLUVIAL
LOCALIZAÇÃO: CATALÃO – GO
DATA: 24/04/2024
DEMONSTRATIVO DO BDI
1 - BDI ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS
| Administração central | Lucro | Despesas financeiras | Seguros + Garantias | Riscos | Tributos |  |  |  | Resultado
[6 empty] | ISS | PIS | COFINS | CPRB
COM DESONERÇÃO | 4.01% | 7.3% | 0.83% | 0.11% | 0.56% | 2.5% | 0.65% | 3% | 4.5% | 26.75%
2 - BDI REDUZIDO ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS
| Administração central | Lucro | Despesas financeiras | Seguros + Garantias | Riscos | Tributos |  |  |  | Resultado
[6 empty] | ISS | PIS | COFINS | CPRB
COM DESONERÇÃO | 2.68% | 4.38% | 0.49% | 0.05% | 0.33% | 0% | 0.65% | 3% | 4.5% | 17.69%
Onde:
AC = taxa de administração central
S = taxa de seguros
R = taxa de riscos
G = taxa de garantias
DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneração
I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)