## MEMÓRIA DE CÁLCULO
9
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
REFORMA - UBSF Dr. William Faiad
Rua 412, Nº 150, Bairro Pontal Norte, Catalão/GO.
333 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T333 - FEVEREIRO/2026 - COM DESONERAÇÃO
SINAPI ABRIL/2026 - COM DESONERAÇÃO
SEINFRA-MG/DER-MG. SICOR-MG . Região Triângulo e Alto Paranaíba – Com Desoneração. JANEIRO/2026
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | CÓDIGO |  | UNID. | MEMÓRIA DE CÁLCULO
GRUPO DE SERVIÇO: 164 - SERVIÇOS PRELIMINARES
1 | 20000 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | TOTAL
1.1 | 21301 | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | m² | ÁREA |  | 3
|  | Placa de obra | m² | 3 |  | 3
1.2 | 20168 | REMOÇÃO MANUAL DE INTERRUPTOR/TOMADA ELÉTRICA/DISJUNTOR COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | und | UNIDADE |  | 11
|  | Interruptor e tomadas | und | 11 |  | 11
1.3 | 20111 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | m² | ÁREA |  | 286.85
|  | Demolição de todo o piso cerâmico da UBS | m² | 286.85 |  | 286.85
1.4 | 20137 | REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | und | UNIDADE |  | 6
|  | Remoção de todos os vasos dos banheiros | und | 6 |  | 6
1.5 | 20138 | REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | und | UNIDADE |  | 8
|  | Banheiros e Coordenação | und | 8 |  | 8
1.6 | 20140 | REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO (VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/ TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | und | UNIDADE |  | 14
|  | Torneiras (Consultórios, Banheiros, Vacinação, Consultório odontológico, Coordenação) | und | 10 |  | 10
|  | Barras de apoio dos banheiros | und | 4 |  | 4
1.7 | 20167 | REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | und | UNIDADE |  | 72
|  | Remoção de todas as luminarias internas da ubs | und | 52 |  | 52
|  | Remoção de todas as arandelas externas da ubs | und | 20 |  | 20
GRUPO DE SERVIÇO: 165 - TRANSPORTES
2 | 30000 | TRANSPORTES |  |  |  | TOTAL
2.1 | 30105 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | m³ | VOLUME |  | 20.0795
|  | Resíduos de demolição | m³ | 20.0795 |  | 20.0795
GRUPO DE SERVIÇO: 169 - INST.ELÉT./TELEFÔNICA/ACABAMENTO ESTRUTURADO
3 | 70000 | INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  | TOTAL
3.1 | 70924 | CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS | und | UNIDADE |  | 11
|  |  | und | 11 |  | 11
3.2 | 70555 | CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 1,5 MM2 | m | METROS |  | 50
|  |  | m | 50 |  | 50
3.3 | 70563 | CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 | m | METROS |  | 100
|  |  | m | 100 |  | 100
3.4 | 70564 | CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 | m | METROS |  | 20
|  |  | m | 20 |  | 20
3.5 | 72397 | TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM... | und | UNIDADE |  | 5
|  |  | und | 5 |  | 5
3.6 | 72578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | und | UNIDADE |  | 5
|  |  | und | 5 |  | 5
3.7 | 72579 | TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V | und | UNIDADE |  | 15
|  |  | und | 15 |  | 15
3.8 | 71184 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | und | UNIDADE |  | 4
|  |  | und | 4 |  | 4
3.9 | 71171 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 35-A | und | UNIDADE |  | 3
|  |  | und | 3 |  | 3
3.10 | 71173 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A | und | UNIDADE |  | 1
|  |  | und | 1 |  | 1
3.11 | 71450 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA | und | UNIDADE |  | 2
|  |  | und | 2 |  | 2
3.12 | 71203 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | m | METROS |  | 60
|  |  | m | 60 |  | 60
3.13 | 70634 | CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM | m² | ÁREA |  | 1
|  |  | m² | 1 |  | 1
3.14 | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | und | UNIDADE |  | 1
|  |  | und | 1 |  | 1
3.15 | 71598 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS | und | UNIDADE |  | 3
|  |  | und | 3 |  | 3
3.16 | 71610 | LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO BLINDADA COM GRADE ( PEQUENA) - BASE E-27 | und | UNIDADE |  | 20
|  |  | und | 20 |  | 20
3.17 | 71648 | LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) | und | UNIDADE |  | 52
|  |  | und | 52 |  | 52
GRUPO DE SERVIÇO: 170 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS
4 | 80000 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | TOTAL
4.1 | 80721 | CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO | und | UNIDADE |  | 3
|  | Banheiro dos funcionários | und | 3 |  | 3
4.2 | 80590 | CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA | und | UNIDADE |  | 11
|  | Banheiros e Coordenação | und | 11 |  | 11
4.3 | 80570 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" | und | UNIDADE |  | 12
|  | Banheiros, Procedimento, Coordenação, Consultorios 3,4 e Odonto, Vacinação | und | 12 |  | 12
4.4 | 80556 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) | und | UNIDADE |  | 11
|  | Pias | und | 11 |  | 11
4.5 | 80555 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) | und | UNIDADE |  | 6
|  | Vasos sanitários | und | 6 |  | 1
4.6 | 80561 | SIFAO P/LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" | und | UNIDADE |  | 11
|  | Pias | und | 11 |  | 11
4.7 | 80510 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO | und | UNIDADE |  | 6
|  | Vasos sanitários | und | 6 |  | 6
4.8 | 80742 | DISPENSER PLÁSTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL | und | UNIDADE |  | 18
|  | Banheiros, Procedimento, Coordenação, Consultorios e Odonto, Vacinação e Curativos | und | 18 |  | 18
4.9 | 80533 | DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO DE 300 A 600 M | und | UNIDADE |  | 6
|  | Banheiros | und | 6 |  | 6
4.10 | 80734 | DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA | und | UNIDADE |  | 18
|  | Banheiros, Procedimento, Coordenação, Consultorios e Odonto, Vacinação e Curativos | und | 18 |  | 18
4.11 | 80520 | CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) | cj | UNIDADE |  | 6
|  | Banheiro | cj | 6 |  | 6
4.12 | 97328 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | und | UNIDADE |  | 13
|  | Ares-condicionados | und | 13 |  | 13
ESGOTO SANITÁRIO | [5 empty] | TOTAL
4.13 | 81973 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) | und | UNIDADE |  | 3
|  | Banheiro | und | 3 |  | 1
4.14 | 82004 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) | und | UNIDADE |  | 3
|  | Banheiro | und | 3 |  | 3
4.15 | 80504 | VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) -COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO | und | UNIDADE |  | 6
|  | Banheiro | und | 6 |  | 6
4.16 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | und | UNIDADE |  | 6
|  | Banheiro | und | 6 |  | 6
GRUPO DE SERVIÇO: 172 - ALVENARIA E DIVISÓRIA
5 | 100000 | ALVENARIA E DIVISÓRIA |  |  |  | TOTAL
5.1 | 100160 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) | m² | ÁREA |  | 1.89
|  | PAREDE | m² | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (M) | 1.89
|  | Parede | m² | 0.9 | 2.1 | 1.89
5.2 | ED-49583 | PROTETOR DE PAREDE/BATE MACA CURVO EM PVC RÍGIDO DE ALTO IMPACTO, LARGURA 20CM, INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO, TERMINAIS DE ACABAMENTO E ACESSÓRIOS | m | COMPRIMENTO (M) |  | 48.2
|  | Corredores | m | 48.2 |  | 48.2
5.3 | 103288 | RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021 | und | UNIDADE |  | 13
|  | Ares-condicionados | und | 13 |  | 13
GRUPO DE SERVIÇO: 174 - IMPERMEABILIZAÇÃO
6 | 120000 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | TOTAL
6.1 | 121105 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE / "PÉ" DE PAREDE / PEITORIL E ALVENARIA DE UM MODO GERAL COM CIMENTO CRISTALIZANTE SEMI FLEXÍVEL - 2 DEMÃOS ( ESPECÍFICO PARA OBRAS DE REFORMA) | m² | ÁREA |  | 41.052
|  | Paredes externas | m² | 41.052 |  | 41.052
GRUPO DE SERVIÇO: 178 - COBERTURA
7 | 160000 | COBERTURAS |  |  |  | TOTAL
7.1 | 160601 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM | m | COMPRIMENTO (M) |  | 25
|  | Calha | m | 25 |  | 25
7.2 | 160971 | COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO | m² | ÁREA |  | 30
|  | Reparo cobertura | m² | 30 |  | 30
7.3 | 160911 | COBERTURA COM TELHA FIBERGLASS COM VÉU PROTEÇÃO 1,5 MM COM ACESSÓRIOS | m² | COMPRIMENTO (M) | LARGURA (M) | 6.3
|  | Cobertura porta dos fundos | m² | 1.65 | 1.2 | 1.98
|  | Cobertura porta da frente | m² | 3.6 | 1.2 | 4.32
7.4 | 150204 | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO | kg | QUILOGRAMA |  | 60
|  | Cobertura porta da frente e fundos | kg | 60 |  | 60
GRUPO DE SERVIÇO: 179- ESQUADRIAS DE MADEIRA
8 | 170000 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  | TOTAL
8.1 | 170103 | PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS | und | UNIDADE |  | 2
|  | Portas madeira 0,80x2,10 | und | 2 |  | 2
8.2 | 170110 | PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS | und | UNIDADE |  | 2
|  | Portas madeira 0,80x2,10 | und | 2 |  | 2
8.3 | 90789 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | und | UNIDADE |  | 2
|  | Acesso dos funcionários | und | 2 |  | 2
GRUPO DE SERVIÇO: 179- ESQUADRIAS METÁLICAS
9 | 180000 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  | TOTAL
9.1 | 180344 | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO INDUSTRIAL DE 1.1/2" FIXADO EM PISO COM MONTANTES VERTICAIS DE 2" | m | COMPRIMENTO (M) |  | 16
|  | Reparo nos corrimãos externos | m | 16 |  | 16
9.2 | 180490 | PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA VINCADA PF-1A C/FERRAGENS | m² | LARGURA | ALTURA | 10.08
|  | Portas dos resíduos - 6 unidades | m² | 0.8 | 2.1 | 10.08
9.3 | 180311 | GRADE DE PROTECAO/TUBO INDUSTRIAL/FERRO REDONDO-GP5 | m² | LARGURA | ALTURA | 14.22
|  | Portas externas dos resíduos - 6 unidades | m² | 0.7 | 2.1 | 8.82
|  | Janela coordenação | m² | 1.5 | 1.2 | 5.4
9.4 | 180515 | PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS (VENEZIANA / VIDRO) PF-11 C/FERRAGENS - EXCLUSO VIDRO | m² | LARGURA | ALTURA | 5.04
|  | Portas externas dos corredores 2 unidades | m² | 1.2 | 2.1 | 5.04
9.5 | 100710 | DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3". AF_10/2025 | und | UNIDADE |  | 6
|  | Portas do acesso dos funcionários | und | 6 |  | 6
9.6 | 91304 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | und | UNIDADE |  | 17
|  | Portas de madeira | und | 17 |  | 17
9.7 | 91305 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | und | UNIDADE |  | 6
|  | Portas de madeira dos banheiros | und | 6 |  | 6
9.8 | 100703 | PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_10/2025 | und | UNIDADE |  | 2
|  | Portas do acesso dos funcionários | und | 2 |  | 2
GRUPO DE SERVIÇO: 181 - VIDRO
10 | 190000 | VIDRO |  |  |  | TOTAL
10.1 | 190102 | VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO | m² | ÁREA |  | 3
|  | Reparo vidro | m² | 3 |  | 3
10.2 | ED-7066 | FORNECIMENTO DE VISOR (30X20)CM DE VIDRO EM CRISTAL INCOLOR FIXO, ESP. 4MM, INCLUSIVE MOLDURA DE MADEIRA | und | UNIDADE |  | 2
|  | Portas do acesso dos funcionários | und | 2 |  | 2
GRUPO DE SERVIÇO: 182 - REVESTIMENTO DE PAREDES, PISOS E TETOS
11 | 200000 | REVESTIMENTO DE PAREDES, PISOS E TETOS |  |  |  | TOTAL
11.1 | 200103 | RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA | m | COMPRIMENTO (M) |  | 30
|  | Embutir eletrodutos e tomadas | m | 30 |  | 30
11.2 | 200201 | EMBOÇO (1CI:4 ARML | m² | ÁREA |  | 42.942
|  | Reparo nas paredes e fechamento de vão | m² | 42.942 |  | 42.942
11.3 | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | m² | ÁREA |  | 42.942
|  | Reparo nas paredes e fechamento de vão | m² | 42.942 |  | 42.942
11.4 | 221101 | GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM | m² | ÁREA |  | 286.85
|  | Piso interno | m² | 286.85 |  | 286.85
11.5 | 221102 | RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM | m | PERÍMETRO |  | 351.23
|  | Piso interno | m | 351.23 |  | 351.23
GRUPO DE SERVIÇO: 188 - PINTURA
12 | 260000 | PINTURA |  |  |  | TOTAL
12.1 | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | m² | ÁREA |  | 816.33
Paredes internas
|  | Almoxarifado | m² | 16.1 |  | 16.1
|  | Consultório 1 | m² | 31.6 |  | 31.6
|  | Consultório 2 | m² | 31.6 |  | 31.6
|  | Sala de curativos | m² | 30.1 |  | 30.1
|  | Sala de observação | m² | 30.5 |  | 30.5
|  | Consultório Odontológico | m² | 48.9 |  | 48.9
|  | Coordenação | m² | 33.3 |  | 33.3
|  | Copa | m² | 27.9 |  | 27.9
|  | Corredor | m² | 56.74 |  | 56.74
|  | Corredor direito | m² | 55.04 |  | 55.04
|  | Corredor esquerdo | m² | 53.71 |  | 53.71
|  | Cozinha | m² | 20.7 |  | 20.7
|  | D.M.L | m² | 23.3 |  | 23.3
|  | Gerador de energia | m² | 31.44 |  | 31.44
|  | Prevenção | m² | 36.1 |  | 36.1
|  | Procedimento | m² | 47 |  | 47
|  | Recepção | m² | 43.3 |  | 43.3
|  | Sala de esterilização | m² | 32.4 |  | 32.4
|  | Sala de reunião | m² | 48.2 |  | 48.2
|  | Sala de utilidades | m² | 27.4 |  | 27.4
|  | Triagem | m² | 28.4 |  | 28.4
|  | Vacinação | m² | 30.8 |  | 30.8
|  | W.C FEM | m² | 15.7 |  | 15.7
|  | W.C MAS | m² | 16.1 |  | 16.1
12.2 | 261307 | PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR | m² | ÁREA |  | 1124.27
|  | Paredes internas |  | ÁREA |  | 816.33
|  | Almoxarifado | m² | 16.1 |  | 16.1
|  | Consultório 1 | m² | 31.6 |  | 31.6
|  | Consultório 2 | m² | 31.6 |  | 31.6
|  | Sala de curativos | m² | 30.1 |  | 30.1
|  | Sala de observação | m² | 30.5 |  | 30.5
|  | Consultório Odontológico | m² | 48.9 |  | 48.9
|  | Coordenação | m² | 33.3 |  | 33.3
|  | Copa | m² | 27.9 |  | 27.9
|  | Corredor | m² | 56.74 |  | 56.74
|  | Corredor direito | m² | 55.04 |  | 55.04
|  | Corredor esquerdo | m² | 53.71 |  | 53.71
|  | Cozinha | m² | 20.7 |  | 20.7
|  | D.M.L | m² | 23.3 |  | 23.3
|  | Gerador de energia | m² | 31.44 |  | 31.44
|  | Prevenção | m² | 36.1 |  | 36.1
|  | Procedimento | m² | 47 |  | 47
|  | Recepção | m² | 43.3 |  | 43.3
|  | Sala de esterilização | m² | 32.4 |  | 32.4
|  | Sala de reunião | m² | 48.2 |  | 48.2
|  | Sala de utilidades | m² | 27.4 |  | 27.4
|  | Triagem | m² | 28.4 |  | 28.4
|  | Vacinação | m² | 30.8 |  | 30.8
|  | W.C FEM | m² | 15.7 |  | 15.7
|  | W.C MAS | m² | 16.1 |  | 16.1
|  | Forro |  | ÁREA |  | 307.94
|  | Almoxarifado | m² | 2.46 |  | 2.46
|  | Consultório 1 | m² | 9.14 |  | 9.14
|  | Consultório 2 | m² | 9.17 |  | 9.17
|  | Sala de curativos | m² | 9.05 |  | 9.05
|  | Sala de observação | m² | 9 |  | 9
|  | Consultório Odontológico | m² | 20.39 |  | 20.39
|  | Coordenação | m² | 11.56 |  | 11.56
|  | Copa | m² | 7.41 |  | 7.41
|  | Corredor | m² | 19.39 |  | 19.39
|  | Corredor direito | m² | 16.25 |  | 16.25
|  | Corredor esquerdo | m² | 22.92 |  | 22.92
|  | Cozinha | m² | 4.16 |  | 4.16
|  | D.M.L | m² | 4.54 |  | 4.54
|  | Gerador de energia | m² | 8 |  | 8
|  | Prevenção | m² | 13.73 |  | 13.73
|  | Procedimento | m² | 13.52 |  | 13.52
|  | Recepção | m² | 24.33 |  | 24.33
|  | Res. Comum | m² | 2 |  | 2
|  | Res. Contaminado | m² | 2 |  | 2
|  | Res. Reciclavél | m² | 2 |  | 2
|  | Sala de esterilização | m² | 9.66 |  | 9.66
|  | Sala de reunião | m² | 19.83 |  | 19.83
|  | Sala de utilidades | m² | 6.38 |  | 6.38
|  | Triagem | m² | 7.27 |  | 7.27
|  | Vacinação | m² | 9.05 |  | 9.05
|  | W.C FEM | m² | 2.41 |  | 2.41
|  | W.C MAS | m² | 2.5 |  | 2.5
|  | Banheiro PCD 1 | m² | 5.93 |  | 5.93
|  | Banheiro PCD 2 | m² | 4.08 |  | 4.08
|  | Parada Ambulância | m² | 21 |  | 21
|  | W.C FUNC FEM | m² | 4.08 |  | 4.08
|  | W.C FUNC MAS | m² | 4.73 |  | 4.73
12.3 | 261001 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS | m² | ÁREA |  | 864.994
|  | Paredes externas | m² | 451.3 |  | 451.3
|  | Muro | m² | 413.694 |  | 413.694
12.4 | 261502 | PINTURA ESMALTE SEM FUNDO ANTICORROSIVO 2 DEMAOS | m² | ÁREA |  | 161.08
|  | Portas metálicas, Portão, Grades, Corrimãos e Marquise metálica | m² | 161.08 |  | 161.08
12.5 | 261001 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS | m² | ÁREA |  | 161.08
|  | Portas metálicas, Portão, Grades, Corrimãos e Marquise metálica | m² | 161.08 |  | 161.08
12.6 | 260901 | PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS | m² | ÁREA |  | 62.79
|  | Portas madeira (24 unidades) | m² | 62.79 |  | 62.79
12.7 | 261501 | EMASSAMENTO/OLEO/ESQUADRIAS MADEIRA | m² | ÁREA |  | 62.79
|  | Portas madeira (24 unidades) | m² | 62.79 |  | 62.79
12.8 | 261703 | PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) | m² | ÁREA |  | 400.88
|  | Calçadas e passeios | m² | 400.88 |  | 400.88
GRUPO DE SERVIÇO: 187 - ADMINISTRAÇÃO
13 | 250000 | ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS |  |  |  | TOTAL
13.1 | 250103 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) | mês | MÊS |  | 1.75
|  | 22 dias - 8h (Período de 4 meses) | mês | 1.75 |  | 1.75
GRUPO DE SERVIÇO: 189 - DIVERSOS
14 | 270000 | DIVERSOS |  |  |  | TOTAL
14.1 | 270806 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 80 X 60 CM | und | UNIDADE |  | 1
|  |  | und | 1 |  | 1
14.2 | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m² | ÁREA |  | 286.85
|  | Área total | m² | 286.85 |  | 286.85
14.3 | 271852 | LETRA CAIXA INOX ESCOVADO COLOCADA | m | COMPRIMENTO (M) |  | 3
|  | Letreiro da fachada | m | 3 |  | 3
14.4 | 271608 | BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO | m² | ÁREA |  | 1.68
|  | Banheiros, Coordenação | m² | 1.68 |  | 1.68
14.5 | 14057 | CAIXA DE PASSAGEM POLAR PARA AR CONDICIONADO SPLIT | und | UNIDADE |  | 13
|  | Ares-condicionados | und | 13 |  | 13
Elaborado por:
________________________________
LORRANNY PEREIRA DA SILVA
CREA: 1021148571D-GO

## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
REFORMA - UBSF Dr. William Faiad
Rua 412, Nº 150, Bairro Pontal Norte, Catalão/GO.
333 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T333 - FEVEREIRO/2026 - COM DESONERAÇÃO
SINAPI ABRIL/2025 - COM DESONERAÇÃO
SEINFRA-MG/DER-MG. SICOR-MG . Região Triângulo e Alto Paranaíba – Com Desoneração. JANEIRO/2026
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL EXCLUSO MÃO DE OBRA* | TOTAL INCLUSO MÃO DE OBRA**
GRUPO DE SERVIÇO: 164 - SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 1180.62 | 5114.4805
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | GOINFRA | 21301 | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | m² | 3 | 393.54 | 4.24 | 1180.62 | 1193.34
1.2 | GOINFRA | 20168 | REMOÇÃO MANUAL DE INTERRUPTOR/TOMADA ELÉTRICA/DISJUNTOR COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | und | 11 | 0 | 1.37 | 0 | 15.07
1.3 | GOINFRA | 20111 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | m² | 286.85 | 0 | 12.53 | 0 | 3594.2305
1.4 | GOINFRA | 20137 | REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | und | 6 | 0 | 5.6 | 0 | 33.6
1.5 | GOINFRA | 20138 | REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | und | 8 | 0 | 7.48 | 0 | 59.84
1.6 | GOINFRA | 20140 | REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO (VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/ TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | und | 14 | 0 | 6.6 | 0 | 92.4
1.7 | GOINFRA | 20167 | REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | und | 72 | 0 | 1.75 | 0 | 126
GRUPO DE SERVIÇO: 165 - TRANSPORTES | [7 empty] | 2017.9898 | 2274.6058
2 | TRANSPORTES
2.1 | GOINFRA | 30105 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | m³ | 20.0795 | 100.5 | 12.78 | 2017.9898 | 2274.6058
GRUPO DE SERVIÇO: 169 - INST.ELÉT./TELEFÔNICA/ACABAMENTO ESTRUTURADO | [7 empty] | 9370.74 | 12356
3 | INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
3.1 | GOINFRA | 70924 | CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS | und | 11 | 11.15 | 17.7 | 122.65 | 317.35
3.2 | GOINFRA | 70555 | CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 1,5 MM2 | m | 50 | 4.29 | 2.68 | 214.5 | 348.5
3.3 | GOINFRA | 70563 | CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 | m | 100 | 2.8 | 2.68 | 280 | 548
3.4 | GOINFRA | 70564 | CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 | m | 20 | 3.88 | 2.91 | 77.6 | 135.8
3.5 | GOINFRA | 72397 | TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM... | und | 5 | 4.57 | 1.45 | 22.85 | 30.1
3.6 | GOINFRA | 72578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | und | 5 | 10.78 | 14.13 | 53.9 | 124.55
3.7 | GOINFRA | 72579 | TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V | und | 15 | 13.3 | 15.59 | 199.5 | 433.35
3.8 | GOINFRA | 71184 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | und | 4 | 58.21 | 48.75 | 232.84 | 427.84
3.9 | GOINFRA | 71171 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 35-A | und | 3 | 10.9 | 14.62 | 32.7 | 76.56
3.10 | GOINFRA | 71173 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A | und | 1 | 52.29 | 43.86 | 52.29 | 96.15
3.11 | GOINFRA | 71450 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA | und | 2 | 97.92 | 29.24 | 195.84 | 254.32
3.12 | GOINFRA | 71203 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | m | 60 | 2.18 | 8.27 | 130.8 | 627
3.13 | GOINFRA | 70634 | CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM | m² | 1 | 67.36 | 25.04 | 67.36 | 92.4
3.14 | SINAPI | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | und | 1 | 53.91 |  | 53.91 | 53.91
3.15 | GOINFRA | 71598 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS | und | 3 | 19.2 | 8.11 | 57.6 | 81.93
3.16 | GOINFRA | 71610 | LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO BLINDADA COM GRADE ( PEQUENA) - BASE E-27 | und | 20 | 79.82 | 15.72 | 1596.4 | 1910.8
3.17 | GOINFRA | 71648 | LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) | und | 52 | 115 | 15.72 | 5980 | 6797.44
GRUPO DE SERVIÇO: 170 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS | [7 empty] | 9074.82 | 11262.77
4 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
4.1 | GOINFRA | 80721 | CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO | und | 3 | 128.01 | 24.37 | 384.03 | 457.14
4.2 | GOINFRA | 80590 | CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA | und | 11 | 111.17 | 19.13 | 1222.87 | 1433.3
4.3 | GOINFRA | 80570 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" | und | 12 | 81.92 | 9.81 | 983.04 | 1100.76
4.4 | GOINFRA | 80556 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) | und | 11 | 4.4 | 12.25 | 48.4 | 183.15
4.5 | GOINFRA | 80555 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) | und | 6 | 49.07 | 12.25 | 294.42 | 367.92
4.6 | GOINFRA | 80561 | SIFAO P/LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" | und | 11 | 12.48 | 17.23 | 137.28 | 326.81
4.7 | GOINFRA | 80510 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO | und | 6 | 11.32 | 7.35 | 67.92 | 112.02
4.8 | GOINFRA | 80742 | DISPENSER PLÁSTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL | und | 18 | 40.57 | 10.93 | 730.26 | 927
4.9 | GOINFRA | 80533 | DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO DE 300 A 600 M | und | 6 | 44.96 | 14.09 | 269.76 | 354.3
4.10 | GOINFRA | 80734 | DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA | und | 18 | 48.28 | 10.93 | 869.04 | 1065.78
4.11 | GOINFRA | 80520 | CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) | cj | 6 | 13.82 | 9.81 | 82.92 | 141.78
4.12 | SINAPI | 97328 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | und | 13 | 44.74 |  | 581.62 | 581.62
4.13 | GOINFRA | 81973 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) | und | 3 | 12.88 | 22.56 | 38.64 | 106.32
4.14 | GOINFRA | 82004 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) | und | 3 | 5 | 11.27 | 15 | 48.81
4.15 | GOINFRA | 80504 | VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) -COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO | und | 6 | 517.41 | 117.74 | 3104.46 | 3810.9
4.16 | GOINFRA | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | und | 6 | 40.86 |  | 245.16 | 245.16
GRUPO DE SERVIÇO: 172 - ALVENARIA E DIVISÓRIA | [7 empty] | 6979.9161 | 8115.739
5 | ALVENARIA E DIVISÓRIA
5.1 | GOINFRA | 100160 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) | m² | 1.89 | 27.09 | 37.05 | 51.2001 | 121.2246
5.2 | SETOP-MG | ED-49583 | PROTETOR DE PAREDE/BATE MACA CURVO EM PVC RÍGIDO DE ALTO IMPACTO, LARGURA 20CM, INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO, TERMINAIS DE ACABAMENTO E ACESSÓRIOS | m | 48.2 | 139.38 | 22.112 | 6718.116 | 7783.9144
5.3 | SINAPI | 103288 | RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021 | und | 13 | 16.2 |  | 210.6 | 210.6
GRUPO DE SERVIÇO: 174 - IMPERMEABILIZAÇÃO | [7 empty] | 440.8985 | 636.7165
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO
6.1 | GOINFRA | 121105 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE / "PÉ" DE PAREDE / PEITORIL E ALVENARIA DE UM MODO GERAL COM CIMENTO CRISTALIZANTE SEMI FLEXÍVEL - 2 DEMÃOS ( ESPECÍFICO PARA OBRAS DE REFORMA) | m² | 41.052 | 10.74 | 4.77 | 440.8985 | 636.7165
GRUPO DE SERVIÇO: 178 - COBERTURA | [7 empty] | 8045.741 | 9283.029
7 | COBERTURAS
7.1 | GOINFRA | 160601 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM | m | 25 | 27.77 | 44.14 | 694.25 | 1797.75
7.2 | GOINFRA | 160971 | COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO | m² | 30 | 187.41 | 2.83 | 5622.3 | 5707.2
7.3 | GOINFRA | 160911 | COBERTURA COM TELHA FIBERGLASS COM VÉU PROTEÇÃO 1,5 MM COM ACESSÓRIOS | m² | 6.3 | 92.57 | 7.76 | 583.191 | 632.079
7.4 | GOINFRA | 150204 | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO | kg | 60 | 19.1 |  | 1146 | 1146
GRUPO DE SERVIÇO: 179- ESQUADRIAS DE MADEIRA | [7 empty] | 3714.56 | 4898.42
8 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
8.1 | GOINFRA | 170103 | PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS | und | 2 | 604.36 | 197.31 | 1208.72 | 1603.34
8.2 | GOINFRA | 170110 | PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS | und | 2 | 626.46 | 197.31 | 1252.92 | 1647.54
8.3 | GOINFRA | 90789 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | und | 2 | 626.46 | 197.31 | 1252.92 | 1647.54
GRUPO DE SERVIÇO: 179- ESQUADRIAS METÁLICAS | [7 empty] | 15632.0576 | 17225.5314
9 | ESQUADRIAS METÁLICAS
9.1 | GOINFRA | 180344 | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO INDUSTRIAL DE 1.1/2" FIXADO EM PISO COM MONTANTES VERTICAIS DE 2" | m | 16 | 105.47 | 25.81 | 1687.52 | 2100.48
9.2 | GOINFRA | 180490 | PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA VINCADA PF-1A C/FERRAGENS | m² | 10.08 | 561.82 | 60.04 | 5663.1456 | 6268.3488
9.3 | GOINFRA | 180311 | GRADE DE PROTECAO/TUBO INDUSTRIAL/FERRO REDONDO-GP5 | m² | 14.22 | 235.06 | 31.31 | 3342.5532 | 3787.7814
9.4 | GOINFRA | 180515 | PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS (VENEZIANA / VIDRO) PF-11 C/FERRAGENS - EXCLUSO VIDRO | m² | 5.04 | 105.47 | 25.81 | 531.5688 | 661.6512
9.5 | SINAPI | 100710 | DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3". AF_10/2025 | und | 6 | 156.67 |  | 940.02 | 940.02
9.6 | SINAPI | 91304 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | und | 17 | 133.55 |  | 2270.35 | 2270.35
9.7 | SINAPI | 91305 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | und | 6 | 187.51 |  | 1125.06 | 1125.06
9.8 | SINAPI | 100703 | PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_10/2025 | und | 2 | 35.92 |  | 71.84 | 71.84
GRUPO DE SERVIÇO: 181 - VIDRO | [7 empty] | 576.18 | 788.26
10 | VIDROS
10.1 | GOINFRA | 190102 | VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO | m² | 3 | 176.74 |  | 530.22 | 530.22
10.2 | SETOP-MG | ED-7066 | FORNECIMENTO DE VISOR (30X20)CM DE VIDRO EM CRISTAL INCOLOR FIXO, ESP. 4MM, INCLUSIVE MOLDURA DE MADEIRA | und | 2 | 22.98 | 106.04 | 45.96 | 258.04
GRUPO DE SERVIÇO: 182 - REVESTIMENTO DE PAREDES, PISOS E TETOS | [7 empty] | 38616.0146 | 47885.8345
11 | REVESTIMENTO DE PAREDES, PISOS E TETOS
11.1 | GOINFRA | 200103 | RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA | m | 30 | 0.17 | 20.36 | 5.1 | 615.9
11.2 | GOINFRA | 200201 | EMBOÇO (1CI:4 ARML | m² | 42.942 | 9.32 | 18.48 | 400.2194 | 1193.7876
11.3 | GOINFRA | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | m² | 42.942 | 2.73 | 19.84 | 117.2317 | 969.2009
11.4 | GOINFRA | 221101 | GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM | m² | 286.85 | 95.76 | 24.45 | 27468.756 | 34482.2385
11.5 | GOINFRA | 221102 | RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM | m | 351.23 | 30.25 |  | 10624.7075 | 10624.7075
GRUPO DE SERVIÇO: 188 - PINTURA | [7 empty] | 16465.6029 | 38443.7593
12 | PINTURA
12.1 | GOINFRA | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | m² | 816.33 | 2.96 | 12.42 | 2416.3368 | 10175.5818
12.2 | GOINFRA | 261307 | PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR | m² | 1124.27 | 4.12 | 7.19 | 4631.9924 | 8113.1241
12.3 | GOINFRA | 261001 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS | m² | 864.994 | 4.65 | 9.93 | 4022.2221 | 8635.5649
12.4 | GOINFRA | 261502 | PINTURA ESMALTE SEM FUNDO ANTICORROSIVO 2 DEMAOS | m² | 161.08 | 4.34 | 18.95 | 699.0872 | 3134.709
12.5 | GOINFRA | 261008 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS | m² | 161.08 | 7.71 | 12.36 | 1241.9268 | 2086.2444
12.6 | GOINFRA | 260901 | PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS | m² | 62.79 | 19.35 | 8.39 | 1214.9865 | 689.1546
12.7 | GOINFRA | 261501 | EMASSAMENTO/OLEO/ESQUADRIAS MADEIRA | m² | 62.79 | 9.93 | 14.83 | 623.5047 | 1078.4376
12.8 | GOINFRA | 261703 | PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) | m² | 400.88 | 4.03 | 11.19 | 1615.5464 | 4530.9429
GRUPO DE SERVIÇO: 187 - ADMINISTRAÇÃO | [7 empty] | 11555.8625 | 11555.8625
13 | ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS
13.1 | GOINFRA | 250103 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) | mês | 1.75 | 6603.35 |  | 11555.8625 | 11555.8625
GRUPO DE SERVIÇO: 189 - DIVERSOS E LIMPEZA | [7 empty] | 5148.8508 | 11037.2817
14 | DIVERSOS
14.1 | GOINFRA | 270806 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 80 X 60 CM | und | 1 | 933.59 | 6.82 | 933.59 | 6373.9038
14.2 | GOINFRA | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m² | 286.85 | 1.8 | 2.95 | 516.33 | 851.5175
14.3 | GOINFRA | 271852 | LETRA CAIXA INOX ESCOVADO COLOCADA | m | 3 | 701.22 |  | 2103.66 | 2103.66
14.4 | GOINFRA | 271608 | BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO | m² | 1.68 | 496.81 | 67.22 | 834.6408 | 947.5704
14.5 | ORSE | 14057 | CAIXA DE PASSAGEM POLAR PARA AR CONDICIONADO SPLIT | und | 13 | 58.51 |  | 760.63 | 760.63
TOTAIS
| * Serviços executados pela própria equipe da prefeitura, por isso o custo da mão de obra foi descontado | [5 empty] | TOTAL : | 128243.6737 | 180878.2902
| ** Serviços terceirizados, por isso foram contabilizados os custo da mão de obra e dos materiais | [5 empty] | BDI (22,59%) | 28970.2459 | 40860.4058
[7 empty] | TOTAL COM BDI | 157213.9196 | 221738.696
169322.4277
|  |  | Aprovado por: | Elaborado por:
______________________________________
|  |  | LEANDRO DAMAS DE OLIVEIRA |  | LORRANNY PEREIRA DA SILVA
|  |  | ASSESSOR ESPECIAL DE ENGENHARIA |  | CREA: 1021148571D-GO

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
REFORMA - UBSF Dr. William Faiad
Rua 412, Nº 150, Bairro Pontal Norte, Catalão/GO.
333 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T333 - FEVEREIRO/2026 - COM DESONERAÇÃO
SINAPI ABRIL/2026 - COM DESONERAÇÃO
SEINFRA-MG/DER-MG. SICOR-MG . Região Triângulo e Alto Paranaíba – Com Desoneração. JANEIRO/2026
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
|  |  |  | MÊS |  |  |  | TOTAL
GRUPO DE SERVIÇO |  | Valor da etapa | % da obra | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5114.4805 | 2.828% | 70% | 30% |  |  | 100%
2 | TRANSPORTES | 2274.6058 | 1.258% | 60% | 40% |  |  | 100%
3 | INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO | 12356 | 6.831% | 40% | 60% |  |  | 100%
4 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 11262.77 | 6.227% |  |  | 100% |  | 100%
5 | ALVENARIA E DIVISÓRIA | 8115.739 | 4.487% |  | 100% |  |  | 100%
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 636.7165 | 0.352% | 50% | 50% |  |  | 100%
7 | COBERTURAS | 9283.029 | 5.132% | 60% | 40% |  |  | 100%
8 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 4898.42 | 2.708% |  |  | 50% | 50% | 100%
9 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 17225.5314 | 9.523% |  |  | 50% | 50% | 100%
10 | VIDROS | 788.26 | 0.4358% | 100% |  |  |  | 100%
11 | REVESTIMENTO DE PAREDES, PISOS E TETOS | 47885.8345 | 26.47% |  | 50% | 50% |  | 100%
12 | PINTURA | 38443.7593 | 21.25% |  | 20% | 20% | 60% | 100%
13 | ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS | 11555.8625 | 6.389% |  |  |  | 100% | 100%
14 | DIVERSOS | 11037.2817 | 6.102% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
Total |  | 180878.2902 | 100% | 19323.0559 | 56396.0849 | 56715.7353 | 48443.4142
Total c/ BDI |  | 221738.696 | 100% | 23688.1342 | 69135.9604 | 69527.8199 | 59386.7815
PORCENTAGEM |  |  |  | 10.68% | 31.18% | 31.36% | 26.78%
TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 23688.1342 | 92824.0947 | 162351.9145 | 221738.696
PORCENTAGEM CONCLUÍDA |  |  |  | 10.68% | 41.86% | 73.22% | 100%
ELABORADO POR:
_____________________________________________
LORRANNY PEREIRA DA SILVA
CREA: 1021148571D-GO

## COMPOSIÇÃO (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
REFORMA - MUSEU
Av. Nicolau Abrão, 2649 - St. Central, Catalão - GO, 75701-180
302 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T302 - ABRIL/2025 - COM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÃO
COMP.01
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA
COMP.01 | RESTAURAÇÃO DAS JANELAS
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0
ELABORADO POR:
CREA: 1017759553D-GO

## COMPOSIÇÃO BDI
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO
|  | OBRA |  |  | Bancos | B.D.I. | ENCARGOS SOCIAIS
|  | REFORMA - UBSF Dr. William Faiad |  |  | 333 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T333 - FEVEREIRO/2026 - COM DESONERAÇÃO SINAPI ABRIL/2026 - COM DESONERAÇÃO SEINFRA-MG/DER-MG. SICOR-MG . Região Triângulo e Alto Paranaíba – Com Desoneração. JANEIRO/2026 | 22.59% | ONERADO ( ) DESONERADO (x)
|  | ENDEREÇO |  |  |  |  | Data
|  | Rua 412, Nº 150, Bairro Pontal Norte, Catalão/GO. |  |  |  |  | 2026-05-29
ACÓRDÃO 2.622/2013 – TCU – PLENÁRIO / PORTARIA 449/2015 PR-AGETOP
| Administração Central | 3% | Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores 1° quartil.
| Lucro | 6.16% | Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores 1° quartil.
| Despesas financeiras | 1.23% | Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário. (Foi utilizado o valor da Taxa SELIC, estabelecida pela 267ª reunião do COPOM nos dias 10 e 11/12/2024 e ata de publicação em 17/12/2024).
| Seguros + garantias | 0.12% | Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na indústria da construção civil). Apartir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência desta casa, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na composição do cálculo do B.D.I..
| Riscos | 0.97% | Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores 1º quartil.
Tributos | ISS | 2.4% | Alíquota e base de cálculo definida pela legislação municipal, Lei 3.952 de 16 de dezembro de 2021.
| PIS | 0.65% | Alíquota definida por lei (lucro presumido).
| COFINS | 3%
| CPRB | 2.7% | Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).
| Resultado | 22.59% | A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para aobtenção das tabelas contidas no Acórdão n.2.622/2013 – TCU - Plenário.
Onde:
AC = taxa de administração central
S = taxa de seguros
R = taxa de riscos
G = Taxa de garantias
DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneração
I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)
𝐁𝐃𝐈= ((𝟏+𝑨𝑪+𝑺+𝑹+𝑮)(𝟏+𝑫𝑭)(𝟏+𝑳))/((𝟏+𝑰))−𝟏