## ORÇAMENTO
ORÇAMENTO
|  | SETOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
|  | OBJETO | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CÓRREGO DO ALMOÇO
|  | PROCESSO | 2023015268
|  | ENDEREÇO | ÁREA DE USO PÚBLICO SITUADA À RUA ALDEMAR FERRUGEM COM A AVENIDA NICOLAU ABRÃO
|  | TABELAS | TABELA GOINFRA T200 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - MARÇO/2023 - COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: 01/03/2023
TABELA SINAPI PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO - MARÇO/2023 - COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: 13/04/2023
TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - T198 - MAR/23 - COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: 01/03/2023
|  | DATA | 02 DE MAIO DE 2023
|  | BDI | 24.93%
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
1 | GOINFRA | 20000 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | GOINFRA | 21301 | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | 3 | m2 | 384.24 | 2.57 | 1160.43
1.2 | GOINFRA | 20202 | RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO | 5719 | m2 | 0 | 2.16 | 12353.04
1.3 | GOINFRA | 20703 | LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM TESTEMUNHA | 2150 | m2 | 0.3 | 0.09 | 838.5
1.4 | SINAPI - I | 37524 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | 204.92 | m | 1.96 |  | 401.6432
1.5 | GOINFRA - I | 1858 | PONTALETE 3x3" | 153.69 | m | 7.51 | 0 | 1154.2119
1.6 | GOINFRA | 21400 | CONSUMO DE ÁGUA | 120.9806 | m3 | 10.32 | 0 | 1248.5202
1.7 | GOINFRA | 21401 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | 861.391 | KWH | 0.87 | 0 | 749.4102
1.8 | GOINFRA | 20400 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. GOINFRA | 0.087137 | Un | 1402.77 | 1503.93 | 253.2803
1.9 | GOINFRA | 20501 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA | 0.087137 | Un | 4211.52 | 576.5 | 417.2124
1.10 | SINAPI - I | 10775 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS | 3 | MES | 823 |  | 2469
1.11 | SINAPI - I | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NÃO INCLUI MOBILIZACAO/ DESMOBILIZACAO) | 3 | MES | 642.96 |  | 1928.88
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 22974.1282 | 28701.5784
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
2 | GOINFRA | 30000 | TRANSPORTES
2.1 | GOINFRA | 30106 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO SEM CARGA | 171.57 | m3 | 33.55 | 0 | 5756.1735
2.2 | GOINFRA | 30105 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | 107.5 | m3 | 81.78 | 7.01 | 9544.925
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 15301.0985 | 19115.6624
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
3 | GOINFRA | 40000 | SERVICO EM TERRA
3.1 | GOINFRA | 40905 | APILOAMENTO MECÂNICO | 839.68 | m2 | 0.11 | 0.26 | 310.6816
3.2 | GOINFRA | 41140 | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA | 2150 | m2 | 0 | 2.19 | 4708.5
3.3 | GOINFRA | 41004 | ESCAVACAO MECANICA | 217.4946 | m3 | 1.8 | 0 | 391.4903
3.4 | GOINFRA | 41005 | CARGA MECANIZADA | 217.4946 | m3 | 1.35 | 0 | 293.6177
3.5 | GOINFRA | 41006 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM | 3262.419 | m3km | 2.65 | 0 | 8645.4104
3.6 | GOINFRA | 41009 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO | 1304.9676 | m3 | 1.8 | 0 | 2348.9417
3.7 | SINAPI - I | 6081 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | 1304.9676 | m3 | 51.12 |  | 66709.9437
3.8 | GOINFRA | 41012 | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA | 1304.9676 | m3 | 5 | 0 | 6524.838
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 89933.4233 | 112353.8258
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
4 | GOINFRA | 500000 | FUNDAÇÕES E SONDAGENS
4.1 | GOINFRA | 50302 | ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO | 40 | m | 32.95 | 30.28 | 2529.2
4.2 | GOINFRA | 52005 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | 115.617 | Kg | 9.63 | 2.44 | 1395.4972
4.3 | GOINFRA | 52003 | ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) | 85.245 | Kg | 10.23 | 2.44 | 1080.0541
4.4 | GOINFRA | 51027 | LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) | 9.0813 | m3 | 176.97 | 21.56 | 1802.9145
4.5 | GOINFRA | 51017 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=20 MPA - (O.C.) | 9.1 | m3 | 474.04 | 63.95 | 4895.709
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 11703.3748 | 14621.0261
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
5 | GOINFRA | 70000 | INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
5.1 | GOINFRA | 70509 | CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 10MM2 | 312.65 | m | 8.28 | 2.14 | 3257.813
5.2 | GOINFRA | 70582 | CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 4 MM2 | 196.88 | m | 6.43 | 1.83 | 1626.2288
5.3 | GOINFRA | 70583 | CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 6 MM2 | 523.6 | m | 6.58 | 1.99 | 4487.252
5.4 | GOINFRA | 70510 | CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2 | 385.74 | m | 15.4 | 2.44 | 6881.6016
5.5 | GOINFRA | 70511 | CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25MM2 | 587.6 | m | 26.52 | 2.6 | 17110.912
5.6 | GOINFRA | 70634 | CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM | 0.625 | m2 | 88.62 | 15.22 | 64.9
5.7 | GOINFRA | 70709 | CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25CM FUNDO BRITA SEM TAMPA | 10 | Un | 22.42 | 29.54 | 519.6
5.8 | GOINFRA | 71197 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 50MM | 239.58 | m | 3.53 | 11.3 | 3552.9714
5.9 | GOINFRA | 71199 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 75MM | 12.7 | m | 8.32 | 24.43 | 415.925
5.10 | GOINFRA | 71381 | HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR | 1 | Un | 86.52 | 12.21 | 98.73
5.11 | GOINFRA | 71826 | PADRÃO TRIFASICO 25 MM H=7 METROS | 1 | Un | 2907.39 | 69.75 | 2977.14
5.12 | GOINFRA | 71991 | POSTE SIMPLES CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60MM NA EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, Hútil= 7 M - ENGASTADO EM CONCRETO COM FCK = 13,5 MPA | 10 | Un | 1332.38 | 17.04 | 13494.2
5.13 | GOINFRA | 72320 | RELE FOTO ELETRICO COM BASE | 10 | Un | 33.96 | 30.53 | 644.9
5.14 | SINAPI | 101657 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 40 | Un | 579.57 |  | 23182.8
5.15 | GOINFRA | 71694 | LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 36W A 39W, 60X60 CM | 7 | Un | 388.1 | 9.85 | 2785.65
5.16 | GOINFRA | 72369 | SUPORTE PARA 4 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 10 | Un | 198.5 | 7.63 | 2061.3
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 83161.9238 | 103894.1914
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
6 | GOINFRA | 80000 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
6.1 | GOINFRA | 80811 | TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" | 4 | Un | 45.61 | 6.1 | 206.84
6.2 | GOINFRA | 81003 | TUBO SOLDÁVEL PVC MARROM DIÂMETRO 25 mm | 128 | m | 4.02 | 3.67 | 984.32
6.3 | GOINFRA | 81321 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIÂMETRO 25 MM | 6 | Un | 0.88 | 5.49 | 38.22
6.4 | GOINFRA | 81369 | JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4" | 4 | Un | 7.32 | 3.48 | 43.2
6.5 | GOINFRA | 81402 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | 3 | Un | 1.34 | 5.8 | 21.42
6.6 | GOINFRA | 81462 | UNIÃO SOLDÁVEL DIÂMETRO 25 mm | 10 | Un | 10.19 | 2.75 | 129.4
6.7 | GOINFRA | 82304 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM | 2 | m | 15.56 | 15.87 | 62.86
6.8 | GOINFRA | 81811 | HIDRÔMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5 A 3 M3 | 1 | Un | 134.16 | 15.27 | 149.43
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 1635.69 | 2043.4675
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
7 | GOINFRA | 150000 | ESTRUTURAS METÁLICAS
7.1 | GOINFRA | 150204 | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO | 132 | Kg | 19.13 | 0 | 2525.16
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 2525.16 | 3154.6824
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
8 | GOINFRA | 180000 | ESQUADRIAS METÁLICAS
8.1 | GOINFRA | 180312 | GRADE DE FRENTE/FERRO REDONDO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-1 | 69.74 | m2 | 254.07 | 22.44 | 19283.8074
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 19283.8074 | 24091.2606
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
9 | GOINFRA | 220000 | REVESTIMENTO DE PISO
9.1 | GOINFRA | 220104 | PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1:2,5:3,5 | 558.68 | m2 | 30.57 | 15.36 | 25660.1724
9.2 | GOINFRA | 220050 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) | 231 | m2 | 19.79 | 8.25 | 6477.24
9.3 | GOINFRA | 271802 | LADRILHO HIDRAULICO DE UMA COR (SEM LASTRO) | 231 | m2 | 89.2 | 20.14 | 25257.54
9.4 | GOINFRA | 221126 | PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO | 1.75 | m2 | 116.61 | 20.14 | 239.3125
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 57634.2649 | 72002.4871
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
10 | GOINFRA | 250000 | ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS
10.1 | GOINFRA | 250102 | MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | 420 | H | 0 | 37.58 | 15783.6
10.2 | GOINFRA | 250101 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) | 120 | H | 0 | 74.61 | 8953.2
10.3 | GOINFRA | 250110 | VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO) - O.C. H | 400 | H | 0 | 13.9 | 5560
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 30296.8 | 37849.7922
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
11 | GOINFRA | 260000 | PINTURA
11.1 | GOINFRA | 260204 | CAIAÇAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) | 44.03 | m2 | 0.52 | 2.65 | 139.5751
11.2 | GOINFRA | 261008 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS | 69.74 | m2 | 6.42 | 7.77 | 989.6106
11.3 | GOINFRA | 261503 | PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO) | 69.74 | m2 | 4.6 | 10.44 | 1048.8896
11.4 | GOINFRA | 261703 | PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) | 558.68 | m2 | 4.13 | 7.25 | 6357.7784
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 8535.85 | 10663.8374
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
12 | GOINFRA | 270000 | DIVERSOS
12.1 | GOINFRA | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | 261.4102 | m2 | 1.53 | 1.62 | 823.4421
12.2 | GOINFRA | 270210 | PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2 | 1065.493 | m2 | 14.62 | 4.68 | 20564.0149
12.3 | GOINFRA | 270810 | PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 80 X 60 CM | 1 | un | 824.41 | 4.49 | 828.9
12.4 | GOINFRA | 270811 | OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO - PADRÃO GOINFRA | 1 | un | 259.38 | 354.92 | 614.3
11.5 | COT. MERCADO | - | MONUMENTO METÁLICO REVESTIDO EM ACM | 1 | un | 99000 |  | 99000
12.5 | COMPOSIÇÃO | COMP. 01 | PLACA DE CONCRETO COM LETREIRO 3,20m X 1,70m | 1 | un | 5365.0513 |  | 5365.0513
12.6 | COMPOSIÇÃO | COMP. 02 | BANCO DE CONCRETO - TIPO 1 | 3 | un | 4219.1375 |  | 12657.4124
12.7 | COMPOSIÇÃO | COMP. 03 | BANCO DE CONCRETO - TIPO 2 | 1 | un | 2396.5672 |  | 2396.5672
12.8 | COMPOSIÇÃO | COMP. 04 | BANCO DE CONCRETO - TIPO 3 | 5 | un | 680.6782 |  | 3403.3911
12.9 | SINAPI | 98516 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | 10 | un | 311.39 |  | 3113.9
12.10 | SINAPI - I | 10826 | MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM | 125 | un | 57.47 |  | 7183.75
12.11 | COT. MERCADO | - | PASSARELA FABRICADA EM PERFIL I DE 8 POLEGADAS, GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO CARBONO E PISO EM PLACA WALL | 1 | un | 34450 |  | 34450
12.12 | SINAPI | 103310 | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021 | 6 | un | 1269.58 |  | 7617.48
12.13 | GOINFRA - RO | 44455 | MEIO FIO COM SARJETA - MFU02 | 140.92 | m | 24.14 |  | 3401.8088
12.14 | GOINFRA - RO | 42476 | RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (AC/BC) | 32 | m3 | 794.48 |  | 25423.36
TOTAL DO GRUPO | [7 empty] | 226843.3778 | 251528.6173 |  |  | 525371.7484 | 656346.9253 | 659748.7341
CUSTO TOTAL | [7 empty] | 569828.8988
BDI (24,93%) | [7 empty] | 110191.5299 | 638153.4595
VALOR TOTAL COM BDI | [7 empty] | 680020.4286
RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
[10 empty] | 539532.0988 | 6%
32371.9259
______________________________________________________________________
LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
CREA 7455/D-GO

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
MEMORIAL DE CÁLCULO
SETOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
OBJETO | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CÓRREGO DO ALMOÇO
PROCESSO | 2023015268
ENDEREÇO | ÁREA DE USO PÚBLICO SITUADA À RUA ALDEMAR FERRUGEM COM A AVENIDA NICOLAU ABRÃO
TABELAS | TABELA GOINFRA T200 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - MARÇO/2023 - COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: 01/03/2023
TABELA SINAPI PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO - MARÇO/2023 - COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: 13/04/2023
TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - T198 - MAR/23 - COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: 01/03/2023
DATA | 02 DE MAIO DE 2023
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
1.1 | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | m2 | Área
A | Altura | m | 1.5
B | Comprimento | m | 2
Total = (A x B) |  |  | 3
1.2 | RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO | m2 | Área
| Área total de intervenção | m2 | 2150
| Área na margem da linha férrea de ambos os lados (apenas no final da obra) | m2 | 3569
Total = |  |  | 5719
1.3 | LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM TESTEMUNHA | m2 | Área
| Área de intervenção | m2 | 2150
Total = |  |  | 2150
1.4 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | m | Comprimento
| Tapume para isolar obra de pedestres - externo | m | 140.92
| Tapume para isolar córrego - 2 lados internos | m | 64
Total = |  |  | 204.92
1.5 | PONTALETE 3x3" | m | Comprimento
A | Altura (30cm enterrado) | m | 1.5
B | Quantidade de pontaletes | und. | 102.46
Total = (A x B) |  |  | 153.69
1.6 | CONSUMO DE ÁGUA | m3 | Consumo
A | Área de intervenção | m2 | 2150
B | Área de virtual da praça | m2 | 261.4102
C | Consumo | m³/m² | 0.4628
Total = (B x C) |  |  | 120.9806
1.7 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | KWH | Consumo
A | Área de intervenção | m2 | 2150
B | Área de virtual da praça | m2 | 261.4102
C | Consumo | Kwh/m² | 3.2952
Total = (B x C) |  |  | 861.391
1.8 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. GOINFRA | un | Consumo
A | Área de obra padrão GOINFRA (para o serviço de ligação provisória) | m2 | 3000
B | Área de virtual da praça | m2 | 261.4102
C | Proporção (B / A) | % | 8.7137
Total = (C x 100) |  |  | 0.087137
1.9 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA | m | Consumo
A | Área de obra padrão GOINFRA (para o serviço de ligação provisória) | m2 | 3000
B | ÁrÁrea de virtual da praça | m2 | 261.4102
C | Proporção (B / A) | % | 8.7137
Total = (C x 100) |  |  | 0.087137
1.10 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS | m3 | Duração da obra
| Duração da obra (Destinado a administração da obra) | MÊS | 3
Total = |  |  | 3
1.11 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NÃO INCLUI MOBILIZACAO/ DESMOBILIZACAO) | MES | Duração da obra
| Duração da obra (Destinado a guardo de materiais e ferramentas) | MÊS | 3
Total = |  |  | 3
2 | TRANSPORTES
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
2.1 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO SEM CARGA | m3 | Volume
| Limpeza do terreno | m3 | 171.57
Total |  |  | 171.57
2.2 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | m3 | Volume
A | Área de intervenção | m3 | 2150
B | Porcentagem | % | 5
Total (A*B) |  |  | 107.5
3 | SERVICO EM TERRA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
3.1 | APILOAMENTO MECÂNICO | m2 | Área
| Calçadas internas e externas | m2 | 789.68
| Base das placas de concreto | m2 | 50
Total |  |  | 839.68
3.2 | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA | m2 | Área
| Área da praça | m2 | 2150
Total |  |  | 2150
3.3 | ESCAVACAO MECANICA | m3 | Volume
| Volume de aterro | m3 | 1087.473
| Empolamento | % | 20
Total |  |  | 217.4946
3.4 | CARGA MECANIZADA | m3 | Volume
| Volume de aterro | m3 | 1087.473
| Empolamento | % | 20
Total |  |  | 217.4946
3.5 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM | m3km | Área
| Carga - conforme item 3.4 | m3 | 217.4946
| Distância | km | 15
Total |  |  | 3262.419
3.6 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO | m3 | Volume
| Conforme item 3.5 | m3 | 1304.9676
Total |  |  | 1304.9676
3.7 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | m3 | Volume
| Volume de aterro para nivelamento das calçadas - espessura = 10cm | m3 | 78.968
| Volume de aterro para nivelamento do jardim - espessura = 5cm | m3 | 48.505
| Volume de aterro para nivelamento do terreno geral | m3 | 960
| Empolamento | % | 0.2
Total |  |  | 1304.9676
3.8 | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA | m3 | Volume
| Conforme item 3.7 | m3 | 1304.9676
Total |  |  | 1304.9676
4 | FUNDAÇÕES E SONDAGENS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
4.1 | ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO | m | Comprimento
A | Estacas para base do monumento e sustentação da ponte | und. | 10
B | Profundidade | m | 4
Total = (A x B) |  |  | 40
4.2 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | Kg | Peso
| Estacas para base do monumento e sustentação da ponte | m | 115
| Peso especifico | Kg/m | 0.617
Total |  |  | 115.617
4.3 | ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) | Kg | Peso
| Estacas para base do monumento e sustentação da ponte | m | 85
| Peso especifico | Kg/m | 0.245
Total |  |  | 85.245
4.4 | LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) | m3 | Volume
| Calçadas internas e externas | m2 | 789.68
| Espessura | m | 0.0115
Total |  |  | 9.0813
4.5 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=20 MPA - (O.C.) | m3 | Peso
| Concreto para regularização de terreno próximo ao canal | m3 | 9.1
Total |  |  | 9.1
5 | INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
5.1 | CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 10MM2 | m | 312.65
5.2 | CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 4 MM2 | m | 196.88
5.3 | CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 6 MM2 | m | 523.6
5.4 | CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2 | m | 385.74
5.5 | CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25MM2 | m | 587.6
5.6 | CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM | m2 | 0.625
5.7 | CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25CM FUNDO BRITA SEM TAMPA | Un | 10
5.8 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 50MM | m | 239.58
5.9 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 75MM | m | 12.7
5.10 | HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR | Un | 1
5.11 | PADRÃO TRIFASICO 25 MM H=7 METROS | Un | 1
5.12 | POSTE SIMPLES CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60MM NA EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, Hútil= 7 M - ENGASTADO EM CONCRETO COM FCK = 13,5 MPA | Un | 10
5.13 | RELE FOTO ELETRICO COM BASE | Un | 10
5.14 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | Un | 40
5.15 | LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 36W A 39W, 60X60 CM | Un | 7
5.16 | SUPORTE PARA 4 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Un | 10
6 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
6.1 | TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" | Un | 4
6.2 | TUBO SOLDÁVEL PVC MARROM DIÂMETRO 25 mm | m | 128
6.3 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIÂMETRO 25 MM | Un | 6
6.4 | JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4" | Un | 4
6.5 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | Un | 3
6.6 | UNIÃO SOLDÁVEL DIÂMETRO 25 mm | Un | 10
6.7 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM | m | 2
6.8 | HIDRÔMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5 A 3 M3 | Un | 1
7 | ESTRUTURAS METÁLICAS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
7.1 | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO | Kg | Peso total
A | Suporte para passarela | m | 1.2
B | Massa linear aço | Kg/m | 110
Total = (A x B) |  |  | 132
8 | ESQUADRIAS METÁLICAS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
8.1 | GRADE DE FRENTE/FERRO REDONDO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-1 | m2 | Área total
| Comprimento da grade de proteção da passarela | m | 63.4
| Altura | m | 1.1
Total |  |  | 69.74
9 | REVESTIMENTO DE PISO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
9.1 | PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1:2,5:3,5 | m2 | Área | 558.68
| Área de piso das calçadas internas - conforme projeto arquitetônico | m2 | 558.68 | 260.76
| Área de piso das passeio público - conforme projeto arquitetônico | m2 | 260.76
Total |  |  | 558.68 | 819.44
9.2 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) | m2 | Área total
| Área de piso do deck - conforme projeto arquitetônico | m2 | 231
Total |  |  | 231
9.3 | LADRILHO HIDRAULICO DE UMA COR (SEM LASTRO) | m2 | Área | 558.68
| Área de piso do deck - conforme projeto arquitetônico (COR MARROM) | m2 | 231
Total |  |  | 231 | 558.68
9.4 | PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO | m2 | Área
| Quantidade de rampas de acesso | und. | 2
| Área de piso tátil por rampa de acesso | m2 | 0.875
Total |  |  | 1.75
10 | ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
10.1 | MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | H | Horas trabalhadas
| Horas por dia | H/dia | 7
| Dias trabalhados | dia | 60
Total |  |  | 420
10.2 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) | H | Horas trabalhadas
| Horas por dia | H/dia | 2
| Dias trabalhados | dia | 60
Total |  |  | 120
10.3 | VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO) - O.C. H | H | Horas trabalhadas
| Horas por dia | H/dia | 10
| Dias trabalhados | dia | 40
Total |  |  | 400
11 | PINTURA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
11.1 | CAIAÇAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) | m2 | Área
| Meio fio | m | 140.92
| Seção do meio fio - 0,10m x 0,15m | m | 0.25
Subtotal |  |  | 35.23
11.2 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS | m2 | Área de pintura
| Conforme item 7.1 | m2 | 69.74
Total |  |  | 69.74
11.3 | PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO) | m2 | Área de pintura
| Conforme item 7.1 | m2 | 69.74
Total |  |  | 69.74
11.4 | PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) | m2 | Área de pintura
| Conforme item 8.1 | m2 | 558.68
Total |  |  | 558.68
12 | DIVERSOS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | MEMÓRIA CÁLCULO
12.1 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m2 | Área virtual
| Área virtual | m2 | 261.4102
Total |  |  | 261.4102
12.2 | PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2 | m2 | Área
| Grama esmeralda | m2 | 1065.493
Total |  |  | 1065.493
12.3 | PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 80 X 60 CM | un | Quantidade
| Placa de inauguração | und. | 1
Total |  |  | 1
12.4 | OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO - PADRÃO GOINFRA | un | Quantidade
| Placa de inauguração | und. | 1
Total |  |  | 1
11.5 | MONUMENTO METÁLICO | #REF! | Quantidade
| Momumento em arco (dois arcos) - conforme projeto | und. | 1
Total |  |  | 1
12.5 | PLACA DE CONCRETO COM LETREIRO 3,20m X 1,70m | un | Quantidade
| Placa de Concreto | #REF! | 1
Total |  |  | 1
12.6 | BANCO DE CONCRETO - TIPO 1 | un | Quantidade
A | Quantidade de bancos conforme projeto | und. | 3
Total = |  |  | 3
12.7 | BANCO DE CONCRETO - TIPO 2 | un | Quantidade
A | Quantidade de bancos conforme projeto | und. | 1
Total = |  |  | 1
12.8 | BANCO DE CONCRETO - TIPO 3 | un | Quantidade
A | Quantidade de bancos conforme projeto | und. | 5
Total = |  |  | 5
12.9 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | un | Quantidade
| Palmeira | und. | 10
Total |  |  | 10
12.10 | MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM | un | Quantidade
| Mudas de moreia - 5 und por m2 | und. | 125
Total |  |  | 125
12.11 | PASSARELA FABRICADA EM PERFIL I DE 8 POLEGADAS, GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO CARBONO E PISO EM PLACA WALL | un | Quantidade
| Ponte | und. | 1
Total |  |  | 1
12.12 | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021 | un | Quantidade
| Ponte | und. | 6
Total |  |  | 6
12.13 | MEIO FIO COM SARJETA - MFU02 | m | Quantidade
| Meio fio externo | m | 109.25
| Complemento meio fio - final da calçada até linha férrea | m | 31.67
Total |  |  | 140.92
12.14 | RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (AC/BC) | m3 | Quantidade
| Limpeza completa do gabião existente | m2 | 80
| Profundidade | m | 0.4
Total |  |  | 32
RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
____________________________________________________
LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
D

## RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO
RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO
|  | SETOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
|  | OBJETO | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CÓRREGO DO ALMOÇO
|  | PROCESSO | 2023015268
|  | ENDEREÇO | ÁREA DE USO PÚBLICO SITUADA À RUA ALDEMAR FERRUGEM COM A AVENIDA NICOLAU ABRÃO
|  | TABELAS | TABELA GOINFRA T200 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - MARÇO/2023 - COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: 01/03/2023
TABELA SINAPI PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO - MARÇO/2023 - COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: 13/04/2023
TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - T198 - MAR/23 - COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: 01/03/2023
|  | DATA | 02 DE MAIO DE 2023
|  | BDI | 24.93%
COMP. 01 | PLACA DE CONCRETO COM LETREIRO 3,20m X 1,70m
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
1.1 | GOINFRA | 60305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | 97.7328 | Kg | 9.63 | 2.44 | 1179.6349
1.2 | GOINFRA | 60304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | 63.5456 | Kg | 10.07 | 2.44 | 794.9558
1.3 | GOINFRA | 60303 | ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) | 43.9824 | Kg | 10.23 | 2.44 | 557.257
1.4 | GOINFRA | 60517 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | 1.32 | m3 | 450.04 | 63.95 | 678.4668
1.5 | GOINFRA | 60802 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) | 1.32 | m3 | 0.1 | 42.24 | 55.8888
1.6 | GOINFRA | 60203 | FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12 MM U=3 V (OBRAS CIVIS) | 11.16 | m2 | 59.24 | 35.5 | 1057.2984
1.8 | GOINFRA | 271850 | LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA | 1.5 | m | 581.6 | 0 | 872.4
1.9 | GOINFRA | 260902 | PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMAOS | 14.76 | m2 | 7.18 | 4.28 | 169.1496
TOTAL | [7 empty] | 5365.0513
COMP. 02 | BANCO DE CONCRETO - TIPO 1
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
1.1 | GOINFRA | 60304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | 39.342 | Kg | 10.07 | 2.44 | 492.1684
1.2 | GOINFRA | 60303 | ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) | 35.6965 | Kg | 10.23 | 2.44 | 452.2747
1.3 | GOINFRA | 60517 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | 3.3378 | m3 | 450.04 | 63.95 | 1715.5958
1.4 | GOINFRA | 60802 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) | 3.3378 | m3 | 0.1 | 42.24 | 141.3225
1.5 | GOINFRA | 60203 | FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12 MM U=3 V (OBRAS CIVIS) | 12.588 | m2 | 59.24 | 35.5 | 1192.5871
1.6 | GOINFRA | 260902 | PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMAOS | 19.65 | m2 | 7.18 | 4.28 | 225.189
TOTAL | [7 empty] | 4219.1375
COMP. 03 | BANCO DE CONCRETO - TIPO 2
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
1.1 | GOINFRA | 60304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | 21.5275 | Kg | 10.07 | 2.44 | 269.309
1.2 | GOINFRA | 60303 | ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) | 24.9875 | Kg | 10.23 | 2.44 | 316.5923
1.3 | GOINFRA | 60517 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | 1.4992 | m3 | 450.04 | 63.95 | 770.5995
1.4 | GOINFRA | 60802 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) | 1.4992 | m3 | 0.1 | 42.24 | 63.4782
1.5 | GOINFRA | 60203 | FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12 MM U=3 V (OBRAS CIVIS) | 8.94 | m2 | 59.24 | 35.5 | 846.9756
1.6 | GOINFRA | 260902 | PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMAOS | 11.31 | m2 | 7.18 | 4.28 | 129.6126
TOTAL | [7 empty] | 2396.5672
COMP. 04 | BANCO DE CONCRETO - TIPO 3
ITEM | TABELA | CÓD. | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | QUANT. | UND. | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
1.1 | GOINFRA | 60304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | 6.32 | Kg | 10.07 | 2.44 | 79.0632
1.2 | GOINFRA | 60303 | ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) | 5.2553 | Kg | 10.23 | 2.44 | 66.584
1.3 | GOINFRA | 60517 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | 0.5 | m3 | 450.04 | 63.95 | 256.995
1.4 | GOINFRA | 60802 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) | 0.5 | m3 | 0.1 | 42.24 | 21.17
1.5 | GOINFRA | 60203 | FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12 MM U=3 V (OBRAS CIVIS) | 2.3 | m2 | 59.24 | 35.5 | 217.902
1.6 | GOINFRA | 260902 | PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMAOS | 3.4 | m2 | 7.18 | 4.28 | 38.964
TOTAL | [7 empty] | 680.6782
RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
____________________________________________________
LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
D

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
|  | SETOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
|  | OBJETO | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CÓRREGO DO ALMOÇO
|  | PROCESSO | 2023015268
|  | ENDEREÇO | ÁREA DE USO PÚBLICO SITUADA À RUA ALDEMAR FERRUGEM COM A AVENIDA NICOLAU ABRÃO
|  | TABELAS | TABELA GOINFRA T200 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - MARÇO/2023 - COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: 01/03/2023
TABELA SINAPI PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO - MARÇO/2023 - COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: 13/04/2023
TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - T198 - MAR/23 - COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: 01/03/2023
|  | DATA | 02 DE MAIO DE 2023
ITEM | SERVIÇOS |  | DURAÇÃO
|  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 22974.1282 | 55% | 25% | 20% | 100%
|  | 28701.5784 | 15785.8681 | 7175.3946 | 5740.3157
2 | TRANSPORTES | 15301.0985 | 60% | 20% | 20% | 100%
|  | 19115.6624 | 11469.3974 | 3823.1325 | 3823.1325
3 | SERVICO EM TERRA | 89933.4233 | 80% | 15% | 5% | 100%
|  | 112353.8258 | 89883.0606 | 16853.0739 | 5617.6913
4 | FUNDAÇÕES E SONDAGENS | 11703.3748 | 5% | 95% |  | 100%
|  | 14621.0261 | 731.0513 | 13889.9748 | 0
5 | INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO | 83161.9238 | 10% | 10% | 80% | 100%
|  | 103894.1914 | 10389.4191 | 10389.4191 | 83115.3531
6 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 1635.69 | 30% | 30% | 40% | 100%
|  | 2043.4675 | 613.0403 | 613.0403 | 817.387
7 | ESTRUTURAS METÁLICAS | 2525.16 |  | 30% | 70% | 100%
|  | 3154.6824 | 0 | 946.4047 | 2208.2777
8 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 19283.8074 | 10% | 45% | 45% | 100%
|  | 24091.2606 | 2409.1261 | 10841.0673 | 10841.0673
9 | REVESTIMENTO DE PISO | 57634.2649 | 20% | 30% | 50% | 100%
|  | 72002.4871 | 14400.4974 | 21600.7461 | 36001.2436
10 | ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS | 30296.8 |  | 10% | 90% | 100%
|  | 37849.7922 | 0 | 3784.9792 | 34064.813
11 | PINTURA | 8535.85 |  | 10% | 90% | 100%
|  | 10663.8374 | 0 | 1066.3837 | 9597.4537
12 | DIVERSOS | 226843.3778 | 20% | 40% | 40% | 100%
|  | 251528.6173 | 50305.7235 | 100611.4469 | 100611.4469
PERCENTUAL GLOBAL MENSAL |  |  | 28.82% | 28.17% | 43%
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO |  |  | 28.82% | 57% | 100%
VALOR MENSAL |  |  | 195987.1838 | 191595.0632 | 292438.1817
VALOR ACUMULADO |  |  | 195987.1838 | 387582.247 | 680020.4286
_________________________________________
LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
CREA 7455/D-GO

## BDI (24,93%)
COMPOSIÇÃO BDI (BENEFÍCIOS E DISPESAS INDIRETAS)
|  | SETOR | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
|  | OBJETO | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CÓRREGO DO ALMOÇO
|  | PROCESSO | 2023015268
|  | ENDEREÇO | ÁREA DE USO PÚBLICO SITUADA À RUA ALDEMAR FERRUGEM COM A AVENIDA NICOLAU ABRÃO
|  | TABELAS | TABELA GOINFRA T200 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - MARÇO/2023 - COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: 01/03/2023
TABELA SINAPI PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO - MARÇO/2023 - COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: 13/04/2023
TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - T198 - MAR/23 - COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: 01/03/2023
|  | DATA | 02 DE MAIO DE 2023
ACÓRDÃO 2.622/2013 – TCU – PLENÁRIO / PORTARIA 449/2015 PR-AGETOP
Administração Central (1) | Lucro (2) | Despesas financeiras (3) | Seguros + garantias (4) | Riscos (5) | ISS (6) | PIS (7) | COFINS (8) | CPRB (9) | Resultado (*) | 23.8808
3,00% | 6,16% | 1,13% | 0,12% | 0,97% | 2,40% | 0,65% | 3,00% | 4,50% | 24,93% | 24.9308
(1) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores 1° quartil.
(2) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores 1° quartil.
(3) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário. ((Foi utilizado o valor da Taxa SELIC em 01/09/2022, estabelecida pela 248 reunião do COPOM).
(4) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na indústria da construção civil). Apartir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência desta casa, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na composição do cálculo do B.D.I..
(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores 1º quartil.
(6) Alíquota e base de cálculo definida pela legislação municipal, Lei 3.952 de 16 de dezembro de 2021.
(7) Alíquota definida por lei (lucro presumido).
(8) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta). Neste caso ela vai ser zerada, pois estes valores de BDI são para orçamentos onerados (INSS=20% nas leis sociais)
(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para aobtenção das tabelas contidas no Acórdão n.2.622/2013 – TCU - Plenário.
Onde:
AC = taxa de administração central
S = taxa de seguros
R = taxa de riscos
G = Taxa de garantias
DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneração
I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)
____________________________________________________
LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
CREA 7455/D-GO
𝐁𝐃𝐈= ((𝟏+𝑨𝑪+𝑺+𝑹+𝑮)(𝟏+𝑫𝑭)(𝟏+𝑳))/((𝟏+𝑰))−𝟏